## 整合资金审议稿
附件4：
平江县2020年精准扶贫统筹整合使用财政涉农资金项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金 规模 |  |  | 绩效目标 | 时间进度 |  | 责任 单位
|  |  | 乡镇名 | 村组名 |  | 小计 | 财政 资金 | 统筹 资金 |  | 开工时间 | 竣工时间
一、产业发展
1 | 全县金融与扶贫产业风险补偿金 | 2018-2019两个年度贷款规模，按10%安排风险化解金800万 | 全县 | 全县 | 按实际风险补偿 | 800 | 240 | 560 | 贷款贫困户人均增收超过省定脱贫验收标准 | 2020.01 | 2020.12 | 扶贫办
2 | 扶贫产业贴息 |  | 全县 | 全县 |  | 900 | 270 | 630 |  | 2020.01 | 2020.12 | 扶贫办
3 | 扶贫小额信贷财政贴息资金 | 对建档立卡贫困户申请贷款1亿元进行贴息 | 全县 | 全县 | 对建档立卡贫困户贷款进行贴息 | 500 | 150 | 350 | 使贫困户达到脱贫目标 | 2020.01 | 2020.12 | 扶贫办
4 | 扶贫产业发展庭院经济发展项目 | 庭院经济发展项目。安排1800万元用于庭院经济发展项目。对全县未脱贫户3584户9345人、兜底贫困户600户1343人（共2081户4894人，其中未脱贫户1481户3550人），低收入家庭约1700户5500余人，合计帮扶5884户16188人给予家庭发展种植业（主要包括茶叶、油茶、水果、中药材等）、养殖业（主要包括黑山羊、猪、牛等）补助 | 全县 | 全县 | 按实际补助 | 3000 | 900 | 2100 | 帮助5884户16188人贫困对象增收 | 2020.01 | 2020.12 | 农业局 畜牧水产局 林业局 扶贫办
5 | “雨露计划”中职、中技学历职业教育 | 提高教育素质 | 全县 | 全县 | 贫困学生每年助学补助3000元/人 | 1000 | 1000 |  | 提高贫困对象综合素质增强就业本领 | 2020.01 | 2020.12 | 扶贫办
6 | “雨露计划”创业致富带头人培训 | 培养发展带动型人材89人，培养创业技术型人材244人，辐射贫困人口脱贫致富。 | 全县 | 全县 | 计划致富带头人培训人数为359人，其中经营管理型培训169人，按320元/人/天补助；创业技术型培训190人，按260元/人/天补助 | 160 | 160 |  | 发挥科技扶贫示范带头人的作用 | 2020.01 | 2020.12 | 扶贫办
7 | “雨露计划”贫困户农业实用技术培训 | 组织种植业培训，养殖业培训，手工加工业培训，帮助贫困劳动力掌握农村实用技术 | 全县 | 全县 | 按标准补助 | 160 | 160 |  | 帮助贫困劳动力掌握种养殖业、加工业等农村实用技术，提升贫困劳动力的科技文化素质和致富能力 | 2020.01 | 2020.12 | 扶贫办
| 小计： |  |  |  |  | 6520
二、基础设施
三阳乡
8 | 水利设施 | 金窝村下湾组维修水渠建设250米 | 三阳乡 | 金窝村下湾 | 200元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决360人农田灌溉 问题 | 2020.1 | 2020.10 | 金窝村委会
9 | 水利设施 | 葛藤坪村4.5.6组新修水利125立方水坝 | 三阳乡 | 葛藤坪村4.5.6组 | 400元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决600人水利灌溉 问题 | 2020.1 | 2020.10 | 葛藤坪 村委会
10 | 水利设施 | 大西村洪家、谢家、上印、下印组水渠维修加固125元/立方 | 三阳乡 | 大西村洪家、谢家、上印、下印 | 400元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决624人农田灌溉 问题 | 2020.1 | 2020.10 | 大西村委会
11 | 村组道路 | 长冲村料思组硬化3.5米宽，0.33公里长 | 三阳乡 | 长冲村料思组 | 30万元/公里 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决180人出行难问题 | 2020.1 | 2020.10 | 长冲村委会
12 | 村组道路 | 狮岩村增家、新坪、方佰组硬化3.5米宽，0.33公里 | 三阳乡 | 狮岩村增家、新坪、方佰组硬化 | 30万元/公里 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决增家、新坪、方佰组300多人出行难 | 2020.1 | 2020.10 | 狮岩村委会
13 | 村组道路 | 密岩寨村童家组至杨家组硬化长667米，宽3.5米 | 三阳乡 | 密岩寨扬家组 | 30万元/公里 | 20 | 7 | 13 | 解决童家组扬家组300余人出行问题 | 2020.1 | 2020.10 | 密岩寨 村委会
14 | 水利设施 | 仙若村檀树组水渠长800米，宽1米 | 三阳乡 | 仙若村檀树组 | 280元/平方米 | 22.4 | 7.84 | 14.56 | 解决4.6亩解决农田 灌溉 | 2020.1 | 2020.10 | 仙若村委会
15 | 水利设施 | 仙若村洞头、寺元、何洞组水渠691米 | 三阳乡 | 仙若村洞头组 | 110元/米 | 7.6 | 2.66 | 4.94 | 解决170亩的农田灌溉 | 2020.1 | 2020.10 | 仙若村委会
16 | 村组道路 | 潘洪村杨树组至兰山组硬化0.66公里，宽3.5米 | 三阳乡 | 潘洪村杨树组 | 30万元/公里 | 20 | 7 | 13 | 解决168人出行问题 | 2020.1 | 2020.10 | 潘洪村委会
17 | 村组道路 | 南源村大屋组至甲山村谭家组道路硬化，长0.66公里，宽3.5米 | 三阳乡 | 南源村大屋 | 30万元/公里 | 20 | 7 | 13 | 解决600人出行难问题 | 2020.1 | 2020.10 | 南源村委会
18 | 村组道路 | 甲山村谭家组至万亿组硬化长1公里，宽3.5米 | 三阳乡 | 甲山村谭家组 | 30万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决258人出行难问题 | 2020.1 | 2020.10 | 甲山村委会
19 | 村组道路 | 黛屏源村金垅组至俄公组、哑塘组硬化1公里，宽3.5米 | 三阳乡 | 黛屏源村金垅组 | 30万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决315人出行难问题 | 2020.1 | 2020.10 | 黛屏源 村委会
20 | 村组道路 | 美源村坳头组至将军庙、平家组硬化，长1000米，宽3.5米 | 三阳乡 | 美源村坳头组 | 30万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决300人出行难问题 | 2020.1 | 2020.10 | 美源村委会
21 | 村组道路 | 大洞村老山组至沈家组硬化，宽3.5米，长1333米 | 三阳乡 | 大洞村老山组 | 30万/公里 | 40 | 14 | 26 | 解决200人出行问题 | 2020.1 | 2020.10 | 大洞村委会
22 | 村组道路 | 石坪村梅树至龙坪村道路硬化长1000米，宽3.5米 | 三阳乡 | 石坪村梅树组 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决500人出行，方便石坪交通便捷 | 2020.1 | 2020.10 | 石坪村委会
23 | 村组道路 | 龙坪村刘屋至石坪1666米长，3.5米宽 | 三阳乡 | 龙坪村刘屋组 | 30万/公里 | 50 | 17.5 | 32.5 | 解决450人出行，方便石坪交通便捷 | 2020.1 | 2020.10 | 龙坪村委会
24 | 村组道路 | 更新村四新组至杨槐组硬化，长0.5公里，宽3.5米 | 三阳乡 | 龙坪村四新组 | 30万/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决2个组村民小组150人贫困人口生产生活问题 | 2020.1 | 2020.10 | 更新村委会
25 | 村组道路 | 更新村邓家组、新屋硬化，长0.6公里，宽3.5米 | 三阳乡 | 更新村邓家组新屋组 | 30万/公里 | 18 | 6.3 | 11.7 | 解决2个组村民小组180贫困人口生产生活问题 | 2020.1 | 2020.10 | 更新村委会
26 | 村组道路 | 更新村桥头至墈上组硬化，长150米，宽3.5米 | 三阳乡 | 更新村桥头组 | 30万/公里 | 4.5 | 1.575 | 2.925 | 解决2个组村民小组150贫困人口生产生活问题 | 2020.1 | 2020.10 | 更新村委会
27 | 村组道路 | 更新村大湾组对上新组250米，宽3.5米 | 三阳乡 | 更新村上新组 | 30万/公里 | 7.5 | 2.625 | 4.875 | 解决2个组村民小组180贫困人口生产生活问题 | 2020.1 | 2020.10 | 更新村委会
28 | 村组道路 | 更新村—安山镇杨湾组，道路硬化，长1公里，宽3.5米 | 三阳乡 | 更新村杨湾组 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决600人贫困人口生产生活问题 | 2020.1 | 2020.10 | 更新村委会
29 | 村组道路 | 清安村上湾至金安村道路硬化700米长，宽3.5米 | 三阳乡 | 清安村上湾组 | 30万/公里 | 21 | 7.35 | 13.65 | 解决600人出行 | 2020.1 | 2020.10 | 清安村委会
30 | 村组道路 | 清安村童坪至五家道路硬化0.6公里长，3.5米宽 | 三阳乡 | 清安村童坪组 | 30万/公里 | 18 | 6.3 | 11.7 | 解决230人出行 | 2020.1 | 2020.10 | 清安村委会
31 | 村组道路 | 清安村丁家组至吴洲组道路硬化，长0.366公里，宽3.5米 | 三阳乡 | 清安村丁家组 | 30万/公里 | 11 | 3.85 | 7.15 | 解决250人出行 | 2020.1 | 2020.10 | 清安村委会
32 | 水利设施 | 清安村应山至湾内组，新修水渠909平方米 | 三阳乡 | 清安村应山组 | 110元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决200亩水田灌溉 | 2020.1 | 2020.10 | 清安村委会
33 | 水利设施 | 万古村大桥组河堤修复1000平方米 | 三阳乡 | 万古村大桥组、柿树组 | 400元/平方米 | 40 | 14 | 26 | 解决380人农田灌溉 问题 | 2020.1 | 2020.10 | 万古村委会
34 | 村组道路 | 新联村高冲组道路硬化0.33公里长，3.5米宽 | 三阳乡 | 新联村高冲组 | 30万/公里 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决340人出行 | 2020.1 | 2020.10 | 新联村委会
35 | 村组道路 | 新联村高山庙至长冲泗洲水库硬化，长0.166公里，宽3.5米 | 三阳乡 | 新联村高山庙 | 30万/公里 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决170人出行 | 2020.1 | 2020.10 | 新联村委会
36 | 水利设施 | 新联村石子岭山塘维修水渠建设250米 | 三阳乡 | 新联村石子岭组 | 200元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决380人农田灌溉 问题 | 2020.1 | 2020.10 | 新联村委会
37 | 水利设施 | 新联村石门组山塘维修水渠建设250米 | 三阳乡 | 新联村石门组 | 200元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决150人农田灌溉 问题 | 2020.1 | 2020.10 | 新联村委会
38 | 水利设施 | 新联村赖家组维修水渠建设250米 | 三阳乡 | 新联村赖家组 | 200元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决170人农田灌溉 问题 | 2020.1 | 2020.10 | 新联村委会
39 | 村组道路 | 新合村太思组至吴家垅道路硬化，长0.5公里，宽3.5米 | 三阳乡 | 新合村太思组 | 30万/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决160人出行 | 2020.1 | 2020.10 | 新合村委会
40 | 村组道路 | 新合村中山组至王家坡，道路硬化，长0.166公里，宽3.5米 | 三阳乡 | 新合村中山组 | 30万/公里 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决180人出行 | 2020.1 | 2020.10 | 新合村委会
41 | 村组道路 | 新合村中山组至新明组，道路硬化，长0.66公里，宽3.5米 | 三阳乡 | 新合村新明组 | 30万/公里 | 20 | 7 | 13 | 解决170人出行 | 2020.1 | 2020.10 | 新合村委会
42 | 村组道路 | 苏岳村高尚组S207至青坡组道路硬化，长0.266公里，宽3.5米 | 三阳乡 | 苏岳村高尚组 | 30万/公里 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决160人出行 | 2020.1 | 2020.10 | 苏岳村委会
43 | 水利设施 | 苏岳村上新组关堰至下岸河新修堤砌堪571立方米 | 三阳乡 | 苏岳村上新组 | 350元/立方米 | 20 | 7 | 13 | 解决240人农田灌溉 问题 | 2020.1 | 2020.10 | 苏岳村委会
44 | 水利设施 | 苏岳村下青组至乌家组新修水渠1500平方米 | 三阳乡 | 苏岳村下青至乌家组 | 280元/平方米 | 42 | 14.7 | 27.3 | 解决220人农田灌溉 问题 | 2020.1 | 2020.10 | 苏岳村委会
45 | 水利设施 | 金安村增家、江源、新屋、陈家新建砌混凝土1000立方米 | 三阳乡 | 金安村增家 | 400元/立方米 | 40 | 14 | 26 | 恢复水毁农田20余亩，解决450人农田灌溉 问题 | 2020.1 | 2020.10 | 金安村委会
46 | 水利设施 | 金安村河洞组，新修堤坝加固150立方米 | 三阳乡 | 金安村河洞 | 400元/立方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 灌溉农田40余亩，受益四组 | 2020.1 | 2020.10 | 金安村委会
47 | 村组道路 | 金安村黄泥杏树，道路硬化0.67公里长，3.5米宽 | 三阳乡 | 金安村黄泥 | 30万/公里 | 20 | 7 | 13 | 保证畅通5组，受益200余人 | 2020.1 | 2020.10 | 金安村委会
48 | 水利设施 | 金安村坳背组河道砌混凝土100立方米 | 三阳乡 | 金安村坳背 | 400元/立方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 恢复水田8亩，受益150余人 | 2020.1 | 2020.10 | 金安村委会
49 | 水利设施 | 金安村小木组河道砌混凝土400立方米 | 三阳乡 | 金安村小木组 | 400元/立方米 | 16 | 5.6 | 10.4 | 恢复水田40余亩，受益2组180余人 | 2020.1 | 2020.10 | 金安村委会
50 | 水利设施 | 金安村杏树组河道砌混凝土125立方 | 三阳乡 | 金安村杏树组 | 400元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 保护农田10余亩，受益2组200余人 | 2020.1 | 2020.10 | 金安村委会
51 | 水利设施 | 金安村四亩组河道砌混凝土方225立方 | 三阳乡 | 金安村四亩组 | 400元/立方米 | 9 | 3.15 | 5.85 | 保护农田20余亩，受益2组190人 | 2020.1 | 2020.10 | 金安村委会
安定镇
52 | 村组道路 | 唐莉华屋侧至李拜成屋侧道路硬化，长0.12公里，宽3.5米 | 安定镇 | 岳田村 | 30万元/公里 | 2 | 1.3 | 0.7 | 解决贫困人口143人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.10 | 岳田村委会
53 | 村组道路 | 沈家组至墙背组路面硬化，长0.1公里，宽3.5米 | 安定镇 | 新华村 | 30万元/公里 | 2.8 | 1.82 | 0.98 | 解决贫困人口162人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.10 | 新华村委会
54 | 村组道路 | 坎内组路面硬化，长0.1公里，宽3.5米 | 安定镇 | 安永村 | 30万元/公里 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决贫困人口125人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.10 | 安永村委会
55 | 村组道路 | 新屋组至英雄组路面硬化，长0.15公里，宽3.5米 | 安定镇 | 官塘村 | 30万元/公里 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决贫困人口135人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.11 | 官塘村委会
56 | 村组道路 | 铺厅组路面硬化，长0.14公里，3.5米 | 安定镇 | 官滩村 | 30万元/公里 | 4 | 2.6 | 1.4 | 解决贫困人口119人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.11 | 官滩村委会
57 | 村组道路 | 虎形组至九升组路面硬化，长0.17公里，3.5米 | 安定镇 | 官滩村 | 30万元/公里 | 5 | 3.25 | 1.75 | 解决贫困人口119人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.11 | 官滩村委会
58 | 村组道路 | 油榨组至长天组路面硬化，长0.17公里，3.5米 | 安定镇 | 官滩村 | 30万元/公里 | 5 | 3.25 | 1.75 | 解决贫困人口124人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.11 | 官滩村委会
59 | 村组道路 | 油铺组路面硬化，长0.2公里，宽3.5米 | 安定镇 | 安永村 | 30万元/公里 | 6 | 3.9 | 2.1 | 解决贫困人口115人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.10 | 安永村委会
60 | 村组道路 | 石狮组路面硬化，长0.2公里，宽3.5米 | 安定镇 | 横江村 | 30万元/公里 | 6 | 3.9 | 2.1 | 解决贫困人口139人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.11 | 横江村委会
61 | 村组道路 | 汉家组路面硬化，长0.2公里，宽3.5米 | 安定镇 | 止马村 | 30万元/公里 | 6 | 3.9 | 2.1 | 解决贫困人口140人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.4 | 2020.12 | 止马村委会
62 | 村组道路 | 岭上组至塅内组路面硬化，长0.3公里，宽3.5米 | 安定镇 | 安永村 | 30万元/公里 | 9 | 5.85 | 3.15 | 解决贫困人口162人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.10 | 安永村委会
63 | 村组道路 | 富强组路面硬化，长0.3公里，宽3.5米 | 安定镇 | 横江村 | 30万元/公里 | 9 | 5.85 | 3.15 | 解决贫困人口157人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.11 | 横江村委会
64 | 村组道路 | 板塘组道路硬化，长0.37公里，宽3.5米 | 安定镇 | 白茅村 | 30万元/公里 | 9 | 5.85 | 3.15 | 解决贫困人口214人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.11 | 白茅村委会
65 | 村组道路 | 石家组至果园道路硬化，长0.3公里，宽3.5米 | 安定镇 | 横冲村 | 30万元/公里 | 9 | 5.85 | 3.15 | 解决贫困人口161人的安全出行问题，方便 生产生活 | 2020.4 | 2020.10 | 横冲村委会
66 | 村组道路 | 下马组道路硬化，长0.45公里，宽3.5米 | 安定镇 | 白茅村 | 30万元/公里 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决贫困人口145人的出行困难，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.11 | 白茅村委会
67 | 村组道路 | 刘园组至中县学校路面硬化，长0.4公里，宽3.5米 | 安定镇 | 白坪村 | 30万元/公里 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决贫困人口112人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.10 | 白坪村委会
68 | 村组道路 | 太平组路面硬化，长0.35公里，宽3.5米 | 安定镇 | 白坪村 | 30万元/公里 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决贫困人口109人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.10 | 白坪村委会
69 | 村组道路 | 陈家组路面硬化，长0.35公里，宽3.5米 | 安定镇 | 白坪村 | 30万元/公里 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决贫困人口125人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.10 | 白坪村委会
70 | 村组道路 | 富家村至注头组道路硬化，长0.4公里，宽3.5米 | 安定镇 | 长田村 | 30万元/公里 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决贫困人口148人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.10 | 长田村委会
71 | 村组道路 | 新塘组道路硬化，长0.45公里，宽3.5米 | 安定镇 | 白茅村 | 30万元/公里 | 11 | 7.15 | 3.85 | 解决贫困人口124人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.11 | 白茅村委会
72 | 村组道路 | 张家组路面硬化，长0.4公里，宽3.5米 | 安定镇 | 安永村 | 30万元/公里 | 12 | 7.8 | 4.2 | 解决贫困人口371人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.10 | 安永村委会
73 | 村组道路 | 一组至止马界路面硬化，长0.4公里，宽3.5米 | 安定镇 | 正黄村 | 30万元/公里 | 12 | 7.8 | 4.2 | 解决贫困人口101人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.4 | 2020.12 | 正黄村委会
74 | 村组道路 | 大兴组至大桥组路面硬化，长0.4公里，宽3.5米 | 安定镇 | 大桥村 | 30万元/公里 | 12 | 7.8 | 4.2 | 解决贫困人口246人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.10 | 大桥村委会
75 | 村组道路 | 付湾组至赖家组路面硬化,长0.4公里,宽3.5米 | 安定镇 | 富家村 | 30万元/公里 | 12 | 7.8 | 4.2 | 解决贫困人口162人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.4 | 2020.11 | 富家村委会
76 | 村组道路 | 边山组叶发屋至马头岭道路硬化，长0.6公里，宽3.5米 | 安定镇 | 岳田村 | 30万元/公里 | 17.6 | 11.44 | 6.16 | 解决贫困人口155人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.10 | 岳田村委会
77 | 村组道路 | 二组至五组路面硬化，长0.65公里，宽3.5米 | 安定镇 | 正黄村 | 30万元/公里 | 18 | 11.7 | 6.3 | 解决贫困人口117人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.4 | 2020.12 | 正黄村委会
78 | 村组道路 | 李家组至轮上组道路拓宽1.5米，长0.68公里，拓宽至宽3.5米 | 安定镇 | 大桥村 | 27万元/公里 | 18 | 11.7 | 6.3 | 解决贫困人口217人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.10 | 大桥村委会
79 | 村组道路 | 106国道至桐树组路面硬化，长0.6公里，宽3.5米 | 安定镇 | 富家村 | 30万元/公里 | 18 | 11.7 | 6.3 | 解决贫困人口189人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.4 | 2020.11 | 富家村委会
80 | 村组道路 | 缺坳组至上垅组路面硬化，长0.64公里，宽3.5米 | 安定镇 | 止马村 | 30万元/公里 | 19 | 12.35 | 6.65 | 解决贫困人口139人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.4 | 2020.12 | 止马村委会
81 | 村组道路 | 村主道路拓宽1米，长1.2公里，拓宽至3.5米 | 安定镇 | 高坪村 | 18万元/公里 | 20 | 13 | 7 | 解决贫困人口624人的出行困难，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.12 | 高坪村委会
82 | 村组道路 | 达康路至陂头组道路硬化，长0.68公里，宽3.5米 | 安定镇 | 长田村 | 30万元/公里 | 20 | 13 | 7 | 解决贫困人口112人的安全出行问题，方便 生产生活 | 2020.4 | 2020.10 | 长田村委会
83 | 村组道路 | 上傍组至106国道村主道拓宽1米，长1.23公里，拓宽至3.5米 | 安定镇 | 河圳村 | 18万元/公里 | 22 | 14.3 | 7.7 | 解决全村1900人的出行困难，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.11 | 河圳村委会
84 | 村组道路 | 北冲组至上新组路面硬化，长0.84公里，宽3.5米 | 安定镇 | 桃源村 | 30万元/公里 | 25 | 16.25 | 8.75 | 解决贫困人口108人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.10 | 桃源村委会
85 | 村组道路 | 矮东组至方家组道路拓宽1.5米，长1公里，拓宽至3.5米 | 安定镇 | 官塘村 | 27万元/公里 | 27 | 17.55 | 9.45 | 解决贫困人口138人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.11 | 官塘村委会
86 | 村组道路 | 余家组至大布组路面硬化，长1公里，宽3.5米 | 安定镇 | 小茅村 | 30万元/公里 | 30 | 19.5 | 10.5 | 解决贫困人口147人的出行困难，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.11 | 小茅村委会
87 | 村组道路 | 新屋组至正黄五组路面硬化，长1公里，宽3.5米 | 安定镇 | 中黄村 | 30万元/公里 | 30 | 19.5 | 10.5 | 解决全村2863人的出行困难，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.12 | 中黄村委会
88 | 村组道路 | 新塅组至新沅石咀组路面硬化，长1公里，宽3.5米 | 安定镇 | 中县村 | 30万元/公里 | 30 | 19.5 | 10.5 | 解决贫困人口161人的出行困难，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.11 | 中县村委会
89 | 村组道路 | 新屋组至凌家组村级道路拓宽1.5米，长1.2公里，拓宽至3.5米 | 安定镇 | 上黄村 | 27万元/公里 | 30 | 19.5 | 10.5 | 解决贫困人口182人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.11 | 上黄村委会
90 | 村组道路 | 麦沅组至程家组道路拓宽1米，长1.75公里，拓宽至3.5米 | 安定镇 | 九狮村 | 18万元/公里 | 30 | 19.5 | 10.5 | 解决贫困人口105人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.12 | 九狮村委会
91 | 村组道路 | 中坪组、月形组、宜秋组、坎上组、榔树组、向上组路面硬化，长1公里，宽3.5米 | 安定镇 | 秋湖村 | 30万元/公里 | 30 | 19.5 | 10.5 | 解决贫困人口345人的安全出行问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.10 | 秋湖村委会
92 | 水利设施 | 傍皮组山塘维修，砌混凝土15立方米 | 安定镇 | 新华村 | 400元/立方米 | 0.6 | 0.39 | 0.21 | 解决贫困人口150人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.10 | 新华村委会
93 | 水利设施 | 小田组山塘维修，砌混凝土25立方米 | 安定镇 | 小田村 | 400元/立方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决贫困人口119人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 小田村委会
94 | 水利设施 | 王家组山塘维修，砌混凝土25立方米 | 安定镇 | 小田村 | 400元/立方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决贫困人口102人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 小田村委会
95 | 水利设施 | 苦竹组山塘维修，砌混凝土25立方米 | 安定镇 | 小田村 | 400元/立方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决贫困人口193人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 小田村委会
96 | 水利设施 | 新建组山塘维修，砌混凝土25立方米 | 安定镇 | 小田村 | 400元/立方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决贫困人口108人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 小田村委会
97 | 水利设施 | 干冲组山塘维修，砌混凝土25立方米 | 安定镇 | 小田村 | 400元/立方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决贫困人口167人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 小田村委会
98 | 水利设施 | 陈家组至吴家组新修40*50水渠100米 | 安定镇 | 横江村 | 100元/米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决贫困人口247人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.11 | 横江村委会
99 | 水利设施 | 新安组新修40*50水渠100米 | 安定镇 | 横江村 | 100元/米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决贫困人口268人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.11 | 横江村委会
100 | 水利设施 | 干坪组新修40*50水渠，长100米 | 安定镇 | 官滩村 | 100元/米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决贫困人口103人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.11 | 官滩村委会
101 | 水利设施 | 应子组山塘维修，砌混凝土50立方米 | 安定镇 | 小田村 | 400元/立方米 | 2 | 1.3 | 0.7 | 解决贫困人口113人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 小田村委会
102 | 水利设施 | 千人组山塘维修，砌混凝土50立方米 | 安定镇 | 小田村 | 400元/立方米 | 2 | 1.3 | 0.7 | 解决贫困人口214人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 小田村委会
103 | 水利设施 | 东头组山塘维修，砌混凝土50立方米 | 安定镇 | 小田村 | 400元/立方米 | 2 | 1.3 | 0.7 | 解决贫困人口211人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 小田村委会
104 | 水利设施 | 下屋组山塘维修，清淤200立方米，砌混凝土40立方米 | 安定镇 | 桃源村 | 山塘清淤： 20元/立方米 砌混凝土： 400元/立方米 | 2 | 1.3 | 0.7 | 解决贫困人口155人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 桃源村委会
105 | 水利设施 | 墓山组新修30*30水渠，长300米 | 安定镇 | 止马村 | 85元/米 | 2.5 | 1.625 | 0.875 | 解决贫困人口168人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.12 | 止马村委会
106 | 水利设施 | 光明组新修30*30水渠，长300米 | 安定镇 | 止马村 | 85元/米 | 2.5 | 1.625 | 0.875 | 解决贫困人口157人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.12 | 止马村委会
107 | 水利设施 | 中家组山塘维修，砌混凝土75立方米 | 安定镇 | 小田村 | 400元/立方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决贫困人口130人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 小田村委会
108 | 水利设施 | 城基组山塘维修，砌混凝土75立方米 | 安定镇 | 小田村 | 400元/立方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决贫困人口207人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 小田村委会
109 | 水利设施 | 大山组山塘维修，砌混凝土75立方米 | 安定镇 | 小田村 | 400元/立方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决贫困人口231人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 小田村委会
110 | 水利设施 | 新塘组至坳上组，新修30*40水渠340米 | 安定镇 | 山背村 | 90元/米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决贫困人口274人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.11 | 山背村委会
111 | 水利设施 | 上庙塘山塘维修，清淤500立方米，砌混凝土50立方米 | 安定镇 | 桃源村 | 山塘清淤： 20元/立方米 砌混凝土： 400元/立方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决贫困人口160人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 桃源村委会
112 | 水利设施 | 尧婆塘维修，砌混凝土75立方米 | 安定镇 | 横冲村 | 400元/立方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决贫困人口164人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 横冲村委会
113 | 水利设施 | 横冲大塘维修，砌混凝土80立方米 | 安定镇 | 横冲村 | 400元/立方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决贫困人口158人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 横冲村委会
114 | 水利设施 | 喻思园大塘维修，砌混凝土75立方米 | 安定镇 | 横冲村 | 400元/立方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决贫困人口175人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 横冲村委会
115 | 水利设施 | 神明组下长冲山塘维修，砌混凝土75立方米 | 安定镇 | 茅田村 | 400元/立方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决贫困人口95人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.11 | 茅田村委会
116 | 水利设施 | 墙背组山塘维修，砌混凝土80立方米 | 安定镇 | 新华村 | 400元/立方米 | 3.2 | 2.08 | 1.12 | 解决贫困人口139人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.10 | 新华村委会
117 | 水利设施 | 石塘组白竹坡大山塘维修，砌混凝土100立方米 | 安定镇 | 茅田村 | 400元/立方米 | 4 | 2.6 | 1.4 | 解决贫困人口108人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.11 | 茅田村委会
118 | 水利设施 | 团沙组井冲大山塘维修，砌混凝土100立方米 | 安定镇 | 茅田村 | 400元/立方米 | 4 | 2.6 | 1.4 | 解决贫困人口108人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.11 | 茅田村委会
119 | 水利设施 | 上五组山塘维修，砌混凝土100立方米 | 安定镇 | 茅田村 | 400元/立方米 | 4 | 2.6 | 1.4 | 解决贫困人口100人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.11 | 茅田村委会
120 | 水利设施 | 石斗组至暗坡组，新修30*40水渠560米 | 安定镇 | 山背村 | 90元/米 | 5 | 3.25 | 1.75 | 解决贫困人口208人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.11 | 山背村委会
121 | 水利设施 | 石门洞丰源洞山塘维修，砌混凝土135立方米 | 安定镇 | 永兴村 | 400元/立方米 | 5 | 3.25 | 1.75 | 解决贫困人口146人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.11 | 永兴村委会
122 | 水利设施 | 氹内组、圳背组、滑石组桃花冲塘三口山塘，清淤1000立方米，砌混凝土75立方米 | 安定镇 | 岳田村 | 山塘清淤： 20元/立方米 砌混凝土： 400元/立方米 | 5 | 3.25 | 1.75 | 解决贫困人口119人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 岳田村委会
123 | 水利设施 | 杰洞组、中心组、边山组、滑石组、上街组、氹内组、圳背组、周家组、大屋组新修30*40水渠，长600米 | 安定镇 | 岳田村 | 90元/米 | 5.4 | 3.51 | 1.89 | 解决贫困人口165人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 岳田村委会
124 | 水利设施 | 大塘组至岭上组，新修50*60水渠584米 | 安定镇 | 山背村 | 120元/米 | 7 | 4.55 | 2.45 | 解决贫困人口217人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.11 | 山背村委会
125 | 水利设施 | 上团组渠道修缮加固，砌混凝土200立方米 | 安定镇 | 河圳村 | 400元/立方米 | 8 | 5.2 | 2.8 | 解决贫困人口142人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.11 | 河圳村委会
126 | 水利设施 | 东坪组至西坪组新修80*80水渠500米 | 安定镇 | 高坪村 | 200元/米 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决贫困人口161人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.12 | 高坪村委会
127 | 水利设施 | 刘洞组至中家组刘洞水库排灌渠清淤5000立方米 | 安定镇 | 小田村 | 20元/立方米 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决贫困人口379人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 小田村委会
128 | 水利设施 | 永兴组至坎下组新修100*100水渠，长360米 | 安定镇 | 永兴村 | 280元/米 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决贫困人口221人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.11 | 永兴村委会
129 | 水利设施 | 莲花组至川坳组新修50*50水渠，长1100米 | 安定镇 | 横冲村 | 110元/米 | 12 | 7.8 | 4.2 | 受益贫困户83人 | 2020.4 | 2020.10 | 横冲村委会
130 | 水利设施 | 新安组山塘清淤1000立方米，砌混凝土275立方米 | 安定镇 | 横江村 | 山塘清淤： 20元/立方米 砌混凝土： 400元/立方米 | 13 | 8.45 | 4.55 | 解决贫困人口297人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.11 | 横江村委会
131 | 水利设施 | 叶家、摇田、边山组 等三个组，维修50*50水渠1400米 | 安定镇 | 五狮村 | 110元/米 | 15 | 9.75 | 5.25 | 解决贫困人口183人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.10 | 五狮村委会
132 | 水利设施 | 葛腾涵洞修缮加固，砌混凝土375立方米 | 安定镇 | 五狮村 | 400元/立方米 | 15 | 9.75 | 5.25 | 解决贫困人口141人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.11 | 五狮村委会
133 | 水利设施 | 坳上、新屋组山塘修堤硬化，砌混凝土375立方米 | 安定镇 | 山背村 | 400元/立方米 | 15 | 9.75 | 5.25 | 解决贫困人口147人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.11 | 山背村委会
134 | 水利设施 | 庙冲水库至喻家组新修80*80水渠，长760米 | 安定镇 | 永兴村 | 200元/米 | 15 | 9.75 | 5.25 | 解决贫困人口142人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.10 | 永兴村委会
135 | 水利设施 | 铺厅组新修50*60水渠，长1250米 | 安定镇 | 官滩村 | 120元/米 | 15 | 9.75 | 5.25 | 解决贫困人口152人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.11 | 官滩村委会
136 | 水利设施 | 王家组猫咀龙大山塘维修，砌混凝土375立方米 | 安定镇 | 茅田村 | 400元/立方米 | 15 | 9.75 | 5.25 | 解决贫困人口173人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.11 | 茅田村委会
137 | 水利设施 | 上屋组至风树咀组河道清淤12000立方米 | 安定镇 | 新华村 | 20元/立方米 | 23.4 | 15.21 | 8.19 | 解决贫困人口169人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.10 | 新华村委会
138 | 水利设施 | 肖家组至三子组新修水渠286米，浆砌石858立方米 | 安定镇 | 田陌村 | 350元/立方米 | 30 | 19.5 | 10.5 | 解决贫困人口108人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.11 | 田陌村委会
139 | 水利设施 | 坎屋组灰塘水库新修水坝，坝宽15米，坝高20米，坝长50米 | 安定镇 | 石浆村 | 20元/立方米 | 30 | 19.5 | 10.5 | 解决贫困人口168人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.10 | 石浆村委会
140 | 水利设施 | 涉及边山、菜凼、老屋、水南、袁家等组的渠道、管道、抽水设备、水池等内容 | 安定镇 | 水南村 | 30万元/项 | 30 | 19.5 | 10.5 | 解决贫困人口168人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.11 | 水南村委会
141 | 水利设施 | 大石组、义桥组、城门组、坪头组农田灌电排设备、管道、水渠疏通等 | 安定镇 | 安定村 | 30万元/项 | 30 | 19.5 | 10.5 | 解决贫困人口149人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.11 | 安定村委会
142 | 水利设施 | 谭家组干木塘、河童车埠塘两口山塘维修，清淤5000立方米，砌混凝土500立方米 | 安定镇 | 江东村 | 山塘清淤： 20元/立方米 砌混凝土： 400元/立方米 | 30 | 19.5 | 10.5 | 解决贫困人口150人的灌溉用水问题 | 2020.3 | 2020.11 | 江东村委会
143 | 水利设施 | 芦家、柏树、张家、黄家、山东、山西、高级、吴家、土地、暗岩共十组新修50*60水渠，共长2500米 | 安定镇 | 河坪村 | 120元/米 | 30 | 19.5 | 10.5 | 解决贫困人口207人的灌溉用水问题 | 2020.4 | 2020.11 | 河坪村委会
福寿山镇
144 | 水利设施 | 五等片水毁河堤修复，浆砌石220立方米 | 福寿山镇 | 芦溪村五等片 | 350元/立方米 | 7.7 | 2.31 | 5.39 | 保护180余亩农田不被洪水冲毁 | 2020.05 | 2020.08 | 芦溪村委会
145 | 水利设施 | 高家片水毁河堤修复，浆砌石220立方米 | 福寿山镇 | 芦溪村高家片 | 350元/立方米 | 7.7 | 2.31 | 5.39 | 保护210余亩农田不被洪水冲毁 | 2020.05 | 2020.08 | 芦溪村委会
146 | 水利设施 | 古源片水毁河堤修复，浆砌石200立方米 | 福寿山镇 | 芦溪村古源片 | 350元/立方米 | 7 | 2.1 | 4.9 | 保护160余亩农田不被洪水冲毁 | 2020.05 | 2020.08 | 芦溪村委会
147 | 水利设施 | 芦洞片水毁河堤修复，浆砌石217立方米 | 福寿山镇 | 芦溪村芦洞片 | 350元/立方米 | 7.6 | 2.28 | 5.32 | 保护180余亩农田不被洪水冲毁 | 2020.05 | 2020.08 | 芦溪村委会
148 | 水利设施 | 双桥组青山潭至曾家组（三分地堰）河道清淤长1150米，宽10米，共11500平方米 | 福寿山镇 | 双义村双桥组、曾家组 | 20元/平方米 | 23 | 6.9 | 16.1 | 改善农田灌溉25亩，受益贫困人口50人 | 2020.02 | 2020.12 | 双义村委会
149 | 水利设施 | 曾家组、双桥组、曾家组浆砌石（长10米，宽2米，高2米）河道跌水堰5处，共200立方米 | 福寿山镇 | 双义村双桥组、曾家组 | 350元/立方米 | 7 | 2.1 | 4.9 | 改善农田灌溉35亩，受益贫困人口138人 | 2020.02 | 2020.12 | 双义村委会
150 | 村组道路 | 下庄组至店前组道路硬化长1.334公里，宽3.5米 | 福寿山镇 | 尚山村下庄组、店前组 | 30万元/公里 | 40 | 12 | 28 | 方便1100人出行，受益贫困人口259人 | 2020.04 | 2020.07 | 尚山村委会
151 | 村组道路 | 村主干至上石组通村公路长1公里，宽3.5米 | 福寿山镇 | 百福村上石组 | 30万元/公里 | 30 | 9 | 21 | 解决农户92人出行问题，其中贫困人口13人 | 2020.06 | 2020.11 | 百福村委会
152 | 水利设施 | 杨家组至松树组浆砌石长694.1米（宽上底0.8米+宽下底1.5米）*高1.8米/2=1436.787立方米 | 福寿山镇 | 杨家组 松树组 | 348元/立方米 | 50 | 15 | 35 | 受益贫困人口136人 改善灌溉农田198亩 | 2020.03 | 2020.06 | 蒋山村委会
153 | 村组道路 | 新修桥面长14.9米，宽8.95米，共135平方米 | 福寿山镇 | 白寺村湾内组 | 3000元/平方米 | 40 | 12 | 28 | 解决1458人口的出行问题，287个贫困人口 受益 | 2020.03 | 2020.10 | 白寺村委会
154 | 水利设施 | 石然坳堰坝砌混凝土长37.5米，宽4米，高2.5米，共375立方米 | 福寿山镇 | 洞下村上新组 | 400元/立方米 | 15 | 4.5 | 10.5 | 受益贫困人口46人 改善灌溉面积120亩 | 2020.01 | 2020.05 | 洞下村委会
155 | 水利设施 | 焦家组山塘改造砌混凝土2处，共100立方米 | 福寿山镇 | 洞下村焦家组 | 400元/立方米 | 4 | 1.2 | 2.8 | 受益贫困人口19人 改善灌溉面积35亩 | 2020.01 | 2020.05 | 洞下村委会
156 | 水利设施 | 上新组水圳、检垅中圳建设400平方米，规格：60厘米*60厘米 | 福寿山镇 | 洞下村上新组 | 135元/平方米 | 5.4 | 1.62 | 3.78 | 受益贫困人口12人 改善灌溉面积60亩 | 2020.01 | 2020.04 | 洞下村委会
157 | 水利设施 | 焦家山边水圳273.7平方米，规格：40厘米*40厘米 | 福寿山镇 | 洞下村焦家组 | 95元/平方米 | 2.6 | 0.78 | 1.82 | 受益贫困人口19人 改善灌溉面积20亩 | 2020.01 | 2020.04 | 洞下村委会
158 | 水利设施 | 上大组土菜冲山塘维修砌混凝土1处，共75立方米 | 福寿山镇 | 洞下村上大组 | 400元/立方米 | 3 | 0.9 | 2.1 | 受益贫困人口125人 改善灌溉面积30亩 | 2020.01 | 2020.04 | 洞下村委会
159 | 水利设施 | 村部两边延伸水渠浆砌石长500米、高2.5米、宽0.6米，共750立方米 | 福寿山镇 | 尧丰村高冲组、丁家组、中屋组 | 334元/立方米 | 25 | 7.5 | 17.5 | 改善农田灌溉50亩，受益贫困人口100人 | 2020.01 | 2020.09 | 尧丰村委会
160 | 水利设施 | 长源山塘维修砌混凝土100立方米 | 福寿山镇 | 宝石村长源组 | 400元/立方米 | 4 | 1.2 | 2.8 | 受益贫困人口24人，水渠灌溉面积132亩 | 2020.02 | 2020.08 | 宝石村委会
161 | 水利设施 | 堪家组至坪头组水渠硬化445平方米（50厘米*60厘米*70厘米） | 福寿山镇 | 宝石村堪家组、坪头组 | 135元/平方米 | 6 | 1.8 | 4.2 | 受益贫困人口20人，水渠灌溉面积162亩 | 2020.02 | 2020.08 | 宝石村委会
162 | 水利设施 | 张家组水口门前水渠硬化275平方米 (30厘米*40厘米*50厘米) | 福寿山镇 | 宝石村张家组 | 98元/平方米 | 2.7 | 0.81 | 1.89 | 受益贫困人口9人， 水渠灌溉面积29.4亩 | 2020.02 | 2020.08 | 宝石村委会
163 | 水利设施 | 长源组至兰坳组水渠硬化300平方米（50厘米*60厘米*70厘米） | 福寿山镇 | 宝石村长源组、兰坳组 | 135元/平方米 | 4.05 | 1.215 | 2.835 | 受益贫困人口24人，水渠灌溉面积98亩 | 2020.02 | 2020.08 | 宝石村委会
164 | 水利设施 | 夜干组至塘堧组水渠硬化662平方米（70厘米*80厘米*90厘米） | 福寿山镇 | 宝石村夜干组、塘堧组 | 200元/平方米 | 13.25 | 3.975 | 9.275 | 受益贫困人口21人，水渠灌溉面积300亩 | 2020.02 | 2020.08 | 宝石村委会
165 | 水利设施 | 新安组至洞口组水渠建设，砌混凝土375米*0.8米*2.5米=750立方米 | 福寿山镇 | 大和村新安组、洞口组 | 400元/立方米 | 30 | 9 | 21 | 改善全村农田灌溉，全村贫困人口受益 | 2020.07 | 2020.12 | 大和村委会
166 | 水利设施 | 水渠建设：白屋组700平方米，规格：60厘米*60厘米；金鸡组150平方米，规格：60厘米*60厘米；张家组114.3平方米，规格：80厘米*80厘米 | 福寿山镇 | 思和村张家组 | 140元/立方米 210元/立方米 | 14.3 | 4.29 | 10.01 | 改善灌溉农田200亩，受益贫困人口50人 | 2020.03 | 2020.10 | 思和村委会
167 | 水利设施 | 白屋组山塘加固砌混凝土长96米，宽2米，厚0.3米，共57.6立方米 | 福寿山镇 | 思和村白屋组 | 400元/立方米 | 2.3 | 0.69 | 1.61 | 改善灌溉农田110亩，受益贫困人口15人 | 2020.05 | 2020.10 | 思和村委会
168 | 水利设施 | 棕树组山塘清淤1500平方米 | 福寿山镇 | 思和村棕树组 | 20元/平方米 | 3 | 0.9 | 2.1 | 改善灌溉农田98亩，受益贫困人口13人 | 2020.05 | 2020.10 | 思和村委会
169 | 水利设施 | 高家组山塘清淤2700平方米 | 福寿山镇 | 思和村高家组 | 20元/平方米 | 5.4 | 1.62 | 3.78 | 改善灌溉农田121亩，受益贫困人口19人 | 2020.03 | 2020.07 | 思和村委会
170 | 村组道路 | 吴楚组道路硬化长1公里，宽3.5米 | 福寿山镇 | 北山村吴楚组 | 30万/公里 | 30 | 9 | 21 | 方便1300人出行，受益贫困人口65人 | 2020.10 | 2020.12 | 北山村委会
171 | 水利设施 | 雷公组水渠建设800平方米，规格：30厘米*30厘米；付家组水渠建设500平方米，规格：30厘米*30厘米；陈家组水渠建设500平方米，规格：50厘米*50厘米 | 福寿山镇 | 到湾村雷公组、付家组、陈家组 | 85元/平方米 110元/平方米 | 16.55 | 4.965 | 11.585 | 改善农田灌溉45亩，受益贫困人口42人 | 2020.03 | 2020.10 | 到湾村委会
172 | 水利设施 | 口团组水塘砌混凝土117立方米；中家组水塘砌混凝土46立方米 | 福寿山镇 | 到湾村口团组 | 400元/立方米 | 6.55 | 1.965 | 4.585 | 改善农田灌溉45亩，受益贫困人口42人 | 2020.01 | 2020.11 | 到湾村委会
173 | 村组道路 | 竹山组-牛角冲3.8公里建设错车道12个；枫树组、雷公组、中家组2.8公里建设错车道6个；油铺组、许家组、下到组2.3公里建设错车道5个 | 福寿山镇 | 到湾村竹山组、牛角冲 | 3000元/个 | 6.9 | 2.07 | 4.83 | 方便120个贫困人口出行 | 2020.01 | 2020.06 | 到湾村委会
三市镇
174 | 水利设施 | 新建保丰岭村横屋组农田灌溉电排，维修江贤组农田灌溉电排 | 三市镇 | 保丰岭村横屋组，江贤组 | 新建5万/个 维修2万/个 | 7 | 2.45 | 4.55 | 方便贫困人口82人耕作灌溉 | 2020.10 | 2020.11 | 保丰岭 村委会
175 | 水利设施 | 保丰岭村坑口组，三寿组水圳硬化共842米40㎝×40㎝ | 三市镇 | 保丰岭村坑口组，三寿组 | 95元/米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 方便贫困人口92人耕作灌溉 | 2020.3 | 2020.4 | 保丰岭 村委会
176 | 村组道路 | 硬化保丰岭村孔家至黄花组公路宽3.5米长0.5公里 | 三市镇 | 保丰岭村孔家志黄花 | 30万/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 方便贫困人口52人出入方便 | 2020.10 | 2020.11 | 保丰岭 村委会
177 | 水利设施 | 维修居委会竹埠农一组至农四组水渠砌混凝土750立方米 | 三市镇 | 居委会农一组至农四组 | 400元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 方便贫困人口40人的水田灌溉 | 2020.5 | 2020.8 | 居委会
178 | 水利设施 | 高和村刘家至上铺组大源水系渠道硬化1000米（60×60） | 三市镇 | 高和村刘家，梨园，上铺 | 200元/米 | 20 | 7 | 13 | 方便90个贫困人口耕作灌溉 | 2020.7 | 2020.10 | 高和村委会
179 | 水利设施 | 高和村中庭组大塘维修砌混凝土50立方米，清淤500平方米 | 三市镇 | 高和村中庭组 | 400元/立方米 20元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 方便30个贫困人口耕作灌溉 | 2020.7 | 2020.10 | 高和村委会
180 | 水利设施 | 高和村刘家组增塘维修砌混凝土40立方米，清淤400平方米 | 三市镇 | 高和村刘家组 | 400元/立方米 20元/平方米 | 2.4 | 0.84 | 1.56 | 方便12个贫困人口耕作灌溉 | 2020.7 | 2020.10 | 高和村委会
181 | 水利设施 | 高和村沈家组二口塘维修砌混凝土60立方米，清淤600平方米 | 三市镇 | 高和村沈家组 | 400元/立方米 20元/平方米 | 3.6 | 1.26 | 2.34 | 方便15个贫困人口耕作灌溉 | 2020.7 | 2020.10 | 高和村委会
182 | 水利设施 | 高和村中庭组狮塘维修砌混凝土25立方米 | 三市镇 | 高和村中庭组 | 400元/立方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 方便21个贫困人口耕作灌溉 | 2020.7 | 2020.10 | 高和村委会
183 | 村组道路 | 宦田村栗树组至上苏、林溪组道路硬化3.5米宽长1公里 | 三市镇 | 宦田村栗树组上苏组林溪组 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 方便182个贫困人口出行 | 2020.3 | 2020.11 | 宦田村委会
184 | 水利设施 | 永安村沈家组至南波组排水渠浆砌石600立方米 | 三市镇 | 沈家组至南波组 | 350元/立方米 | 20 | 7 | 13 | 方便贫困人口116人耕种 | 2020.1 | 2020.2 | 永安村委会
185 | 村组道路 | 永安村陈塘组至三新村道路维修共计1176平方米 | 三市镇 | 永安村陈塘组 | 85元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 方便82个贫困人口出行 | 2020.1 | 2020.10 | 永安村委会
186 | 村组道路 | 天湖村井坎组至千年古樟，从谢坎组至朱元组道路硬化共0.866公里 | 三市镇 | 天湖村井坎组至千年古樟谢家至朱元 | 30万/公里 | 26 | 9.1 | 16.9 | 方便182个贫困人口出行 | 2020.8 | 2020.10 | 天湖村委会
187 | 水利设施 | 天湖村中湖，谢家，上坎，井坎新建4口机灌井 | 三市镇 | 天湖村中湖，谢家，上坎，井坎 | 1万元/口 | 4 | 1.4 | 2.6 | 方便152个人口灌溉 耕作 | 2020.3 | 2020.6 | 天湖村委会
188 | 村组道路 | 寨上村新修道路张家组至托田长汉组硬化道路长1公里，宽3.5米 | 三市镇 | 寨上村张家至托田 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 方便贫困人口67人出行 | 2020.8 | 2020.10 | 寨上村委会
189 | 水利设施 | 低坪村卡塘组，彭家组，彭东组三个组修建机灌井3只 | 三市镇 | 低坪村卡塘组，彭家组，彭东组 | 1万元/只 | 3 | 1.05 | 1.95 | 方便78个贫困人口灌溉耕作 | 2020.8 | 2020.11 | 低坪村委会
190 | 水利设施 | 低坪村王家组，上西组，三角组，彭东组，背里组共10个村名小组修建水渠40cm×40cm，共计2842米 | 三市镇 | 低坪村王家组，上西组共10个小组 | 95元/米 | 27 | 9.45 | 17.55 | 方便158个贫困人口灌溉耕作 | 2020.8 | 2020.11 | 低坪村委会
191 | 村组道路 | 渡头村花园组至边山组硬化共0.55公里，宽3.5米 | 三市镇 | 渡头村花园组至边山组 | 30万/公里 | 16.5 | 5.775 | 10.725 | 方便115个贫困人口 出行 | 2020.1 | 2020.3 | 渡头村委会
192 | 村组道路 | 渡头村斗岭组，羊果组，胡家组，毛公组道路硬化宽3.5米长0.33公里 | 三市镇 | 渡头村斗岭组，羊果组，胡家组，毛公组 | 30万元/公里 | 10 | 3.5 | 6.5 | 方便35个贫困人口出行 | 2020.1 | 2020.3 | 渡头村委会
193 | 水利设施 | 渡头村定新组旱塘清污1750㎡ | 三市镇 | 渡头村定新组 | 20元/米 | 3.5 | 1.225 | 2.275 | 方便贫困人口37人灌溉耕作 | 2020.6 | 2020.7 | 渡头村委会
194 | 水利设施 | 下坪村上新组，积谷组，白坪组，柞树组，下江组，高沅组修建田头机灌井8口 | 三市镇 | 下坪村上新组，积谷组，白坪组，柞树组，下江组，高沅组 | 1万元/口 | 8 | 2.8 | 5.2 | 方便18户贫困人口灌溉耕作 | 2020.11 | 2020.12 | 下坪村委会
195 | 水利设施 | 下坪村下坪村上新组，积谷组，白坪组，柞树组，下江组，刘家组，高沅组山塘清淤共计8000平方米 | 三市镇 | 下坪村下坪村上新组，积谷组，白坪组，柞树组，下江组，刘家组，高沅组 | 20元/平方米 | 16 | 5.6 | 10.4 | 方便26户贫困人口灌溉耕作 | 2020.10 | 2020.12 | 下坪村委会
196 | 村组道路 | 下坪村上新组，积谷组，白坪组，柞树组，下江组，刘家组，高沅组道路维修706平方米 | 三市镇 | 下坪村下坪村上新组，积谷组，白坪组，柞树组，下江组，刘家组，高沅组 | 85元/平方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 方便贫困人口26户交通出行 | 2020.10 | 2020.11 | 下坪村委会
197 | 水利设施 | 爽口村大屋至汪尾组新修水渠砌浆石共515立方米 | 三市镇 | 爽口村大屋组至汪尾组 | 350元/立方米 | 18 | 6.3 | 11.7 | 方便贫困人口88灌溉 耕作 | 2020.9 | 2020.11 | 爽口村委会
198 | 水利设施 | 爽口村洪屋至新安组新修水渠规格50×50长454米 | 三市镇 | 爽口村洪屋至新安组 | 110元/米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 方便贫困人口30灌溉 耕作 | 2020.9 | 2020.11 | 爽口村委会
199 | 水利设施 | 爽口村思源组，大屋组新建坑旱井2只 | 三市镇 | 爽口村思源组，大屋组 | 1万元/只 | 2 | 0.7 | 1.3 | 方便贫困人口20灌溉 耕作 | 2020.9 | 2020.11 | 爽口村委会
200 | 水利设施 | 爽口村广福组山塘清污2500㎡ | 三市镇 | 爽口村广福组 | 20元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 方便贫困人口20灌溉 耕作 | 2020.9 | 2020.11 | 爽口村委会
201 | 村组道路 | 新东安村边山组至育才学校途径村部道路硬化长1公里宽3.5米 | 三市镇 | 新东安村新屋组至大桥 | 30万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 方便贫困人口164人 出行 | 2020.1 | 2020.3 | 新东安 村委会
202 | 水利设施 | 沙塅村新余组杨组洞砌维修水利混凝土200立方米 | 三市镇 | 沙塅村新余组 | 400元/立方米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 方便50个人口灌溉耕作 | 2020.3 | 2020.5 | 沙塅村委会
203 | 水利设施 | 沙塅村二组孔家垅垅娓塘砌混凝土175.5立方 | 三市镇 | 沙塅村二组 | 400元/立方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 方便60个人口灌溉耕作 | 2020.3 | 2020.5 | 沙塅村委会
204 | 水利设施 | 沙塅村江家组马尾塘砌混凝土175.5立方 | 三市镇 | 沙塅村江家组 | 400元/立方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 方便40个人口灌溉耕作 | 2020.5 | 2020.8 | 沙塅村委会
205 | 水利设施 | 沙塅村晏家组垅尾塘砌混凝土200立方 | 三市镇 | 沙塅村晏家组 | 400元/立方 | 8 | 2.8 | 5.2 | 方便60个人口灌溉耕作 | 2020.3 | 2020.4 | 沙塅村委会
206 | 村组道路 | 肥田村五房组道路硬化长0.46公里宽3.5米 | 三市镇 | 肥田村五房组 | 30万元/公里 | 13.7 | 4.795 | 8.905 | 方便57个贫困人口出行 | 2020.6 | 2020.8 | 肥田村委会
207 | 水利设施 | 肥田村邱家组，中训组，和平组，柳家组，高塘组，江贤组，水渠硬化共600米80×80 | 三市镇 | 肥田村邱家组，中训组，和平组，柳家组，高塘组，江贤组 | 200元/米 | 12 | 4.2 | 7.8 | 方便128个贫困人口农田灌溉 | 2020.10 | 2020.12 | 肥田村委会
208 | 水利设施 | 肥田村窍塘组，朱塅组渠道水圳清淤共2150平方米 | 三市镇 | 肥田村窍塘组，朱塅组 | 20元/平方米 | 4.3 | 1.505 | 2.795 | 方便79个贫困人口灌溉 | 2020.10 | 2020.12 | 肥田村委会
209 | 村组道路 | 白雨村拓宽二丰组老芽组道路硬化长1.67公里宽3.5米 | 三市镇 | 白雨村二丰组，老芽组 | 18万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 方便贫困人口370人 出行 | 2020.1 | 2020.12 | 白雨村委会
210 | 村组道路 | 三新村朱家组道路长1.66公里拓宽至3.5米 | 三市镇 | 三新村朱家组 | 18万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 方便100个贫困人口 出行 | 2020.3 | 2020.7 | 三新村委会
211 | 村组道路 | 下沙村乔东组至乔西组道路硬化长0.47公里宽3.5米 | 三市镇 | 下沙村 | 30万元/公里 | 14.16 | 4.956 | 9.204 | 方便贫困人口50人交通出行 | 2020.5 | 2020.12 | 下沙村委会
212 | 村组道路 | 下沙村边朵组至彭家组道路硬化长0.53公里宽3.5米 | 三市镇 | 下沙村村部 | 30万元/公里 | 15.84 | 5.544 | 10.296 | 方便贫困人口67人出行 | 2020.5 | 2020.12 | 下沙村委会
213 | 村组道路 | 淡江村大山桥至杨坪组道路长0.95公里拓宽至3.5米 | 三市镇 | 淡江村刘家组，坟坪组，杨坪组 | 18万元/公里 | 17.1 | 5.985 | 11.115 | 方便36个贫困人口出行 | 2020.1 | 2020.2 | 淡江村委会
214 | 水利设施 | 淡江村沅头组，新福组，苦竹组，永家组水渠硬化2000米 | 三市镇 | 淡江村沅头组，新福组，苦竹组，永家组 | 280元/米 | 56 | 19.6 | 36.4 | 方便112个贫困人口灌溉耕作 | 2020.6 | 2020.9 | 淡江村委会
215 | 水利设施 | 淡江村苍头组，桥档组，中家组，张家组浆砌石768.57立方米 | 三市镇 | 淡江村苍头组，桥档组，中家组，张家组 | 350元/㎡ | 26.9 | 9.415 | 17.485 | 方便87个贫困人口耕作 | 2020.7 | 2020.9 | 淡江村委会
216 | 村组道路 | 联华村石洞组瑞山组长0.39公里拓宽至3.5米 | 三市镇 | 联华村石洞组瑞山组 | 18万元/公里 | 7 | 2.45 | 4.55 | 方便85个贫困人口出行 | 2020.3 | 2020.5 | 联华村委会
217 | 村组道路 | 联华村庙坪组，鲁家组，新屋组，坡塘组道路硬化长0.6公里，宽3.5米 | 三市镇 | 联华村庙坪组，鲁家组，新屋组，坡塘组 | 30万元/公里 | 18 | 6.3 | 11.7 | 方便60个贫困人口出行 | 2020.6 | 2020.11 | 联华村委会
218 | 水利设施 | 联华村坡塘组，瑞山组水渠硬化526米50×50 | 三市镇 | 联华村坡塘组，瑞山组 | 95元/米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 方便35个贫困人口灌溉 | 2020.8 | 2020.11 | 联华村委会
219 | 水利设施 | 碛江村鲁湾组水圳硬化211米 | 三市镇 | 碛江村鲁湾组 | 95元/米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决27个贫困人口农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.3 | 碛江村委会
220 | 水利设施 | 碛江村高沅组，宋家组水渠硬化1182米 | 三市镇 | 碛江村高沅组，宋家组 | 110元/米 | 13 | 4.55 | 8.45 | 解决26个贫困人口农田灌溉问题 | 2020.8 | 2020.9 | 碛江村委会
221 | 水利设施 | 碛江村立新组水圳硬化909米 | 三市镇 | 碛江村立新组 | 110元/米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决20个贫困人口农田灌溉问题 | 2020.8 | 2020.9 | 碛江村委会
222 | 水利设施 | 碛江村汤收组山塘维修砌混凝土25立方米，清淤1000平方米 | 三市镇 | 碛江村汤收组 | 400元一立方 20元一立方 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决18个贫困人口问题 | 2020.9 | 2020.10 | 碛江村委会
223 | 水利设施 | 碛江村张家组水圳硬化182米 | 三市镇 | 碛江村张家组 | 110元/米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决20个贫困人口问题 | 2020.8 | 2020.9 | 碛江村委会
224 | 村组道路 | 三郊村消湾组道路硬化长0.1公里宽3.5米 | 三市镇 | 三郊村消湾组 | 30万元/公里 | 2.975 | 1.0413 | 1.9338 | 方便28户贫困人口出行 | 2020.3 | 2020.4 | 三郊村委会
225 | 水利设施 | 三郊村爽沅组苦竹庙水渠硬化100米规格30×30 | 三市镇 | 三郊村坎里组，苦竹庙 | 85元/米 | 0.85 | 0.2975 | 0.5525 | 解决20个贫困人口农田灌溉问题 | 2020.4 | 2020.6 | 三郊村委会
226 | 水利设施 | 三郊村渠道硬化直垅到梓树井门边长100米规格30×30 | 三市镇 | 三郊村直垅到梓树，爽沅 | 85元/米 | 0.85 | 0.2975 | 0.5525 | 解决21个贫困人口农田灌溉问题 | 2020.4 | 2020.7 | 三郊村委会
227 | 水利设施 | 三郊村水渠硬化马子坑至爽连组共250米规格30×30 | 三市镇 | 三郊村马子坑至爽连组 | 85元/米 | 2.125 | 0.74375 | 1.3813 | 解决22个贫困人口农田灌溉问题 | 2020.4 | 2020.5 | 三郊村委会
228 | 水利设施 | 三郊村水渠硬化下砌水圳，郊南，郊沅长600米规格30×30 | 三市镇 | 三郊村下砌水圳，郊南，郊沅 | 85元/米 | 5.1 | 1.785 | 3.315 | 解决89个贫困人口农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.4 | 三郊村委会
229 | 水利设施 | 三郊村水渠硬化万里组长150米规格30×30 | 三市镇 | 三郊村万里组 | 85元/米 | 1.275 | 0.44625 | 0.82875 | 解决22个贫困人口农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.5 | 三郊村委会
230 | 水利设施 | 三郊村林家组，大屋组，新建组，高家组水渠硬化长150米规格80×80 | 三市镇 | 三郊村林家组，大屋组，新建组，高家组 | 200元/米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决26个贫困人口农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.4 | 三郊村委会
231 | 村组道路 | 三郊村新加组道路硬化长0.1公里宽3.5米 | 三市镇 | 三郊村新加组 | 30万元/公里 | 2.975 | 1.0413 | 1.9338 | 方便50个贫困人口出行 | 2020.1 | 2020.2 | 三郊村委会
232 | 水利设施 | 三郊村雄家组水渠硬化长100米规格30×30 | 三市镇 | 三郊村雄家组 | 85元/米 | 0.85 | 0.2975 | 0.5525 | 解决15个贫困人口农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.4 | 三郊村委会
233 | 水利设施 | 三郊村邓家组，大坪组盆形组路边水圳硬化长600米规格40×40 | 三市镇 | 三郊村邓家组，大坪组盆形组 | 95元/米 | 4.9 | 1.715 | 3.185 | 解决15个贫困人口农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.5 | 三郊村委会
234 | 水利设施 | 三郊村早禾组水渠硬化共150米规格30×30 | 三市镇 | 三郊村早禾组 | 85元/米 | 0.85 | 0.2975 | 0.5525 | 解决15个贫困人口农田灌溉问题 | 2020.4 | 2020.5 | 三郊村委会
235 | 村组道路 | 三郊村大磅组道路硬化长0.1公里宽3.5米 | 三市镇 | 三郊村大磅组 | 30万元/公里 | 2.975 | 1.0413 | 1.9338 | 方便45个贫困人口出行 | 2020.3 | 2020.4 | 三郊村委会
236 | 水利设施 | 三郊村樟树组水渠硬化长150米规格30×30 | 三市镇 | 三郊村樟树组 | 85元/米 | 1.275 | 0.44625 | 0.82875 | 解决31个贫困人口农田灌溉问题 | 2020.1 | 2020.2 | 三郊村委会
237 | 村组道路 | 官田村王思组至新建组长0.1公里宽3.5米 | 三市镇 | 官田村王思组至新建组 | 30万元/公里 | 3 | 1.05 | 1.95 | 方便68个贫困人口出行 | 2020.1 | 2020.4 | 官田村委会
238 | 水利设施 | 官田村源塘砌混凝土80立方米 | 三市镇 | 官田村源塘 | 400元一立方 | 3.2 | 1.12 | 2.08 | 方便30个贫困个人口灌溉耕作 | 2020.1 | 2020.4 | 官田村委会
239 | 水利设施 | 官田村西塘砌混凝土50立方米 | 三市镇 | 官田村西塘 | 400元一立方 | 2 | 0.7 | 1.3 | 方便10个贫困个人口灌溉耕作 | 2020.1 | 2020.5 | 官田村委会
240 | 水利设施 | 官田村培上组砌混凝土57.5立方米 | 三市镇 | 官田村培上组 | 400元一立方 | 2.3 | 0.805 | 1.495 | 方便50个贫困个人口灌溉耕作 | 2020.1 | 2020.5 | 官田村委会
241 | 水利设施 | 官田村两口塘砌混凝土62.5立方米 | 三市镇 | 官田村两口塘 | 400元一立方 | 2.5 | 0.875 | 1.625 | 方便10个贫困个人口灌溉耕作 | 2020.1 | 2020.5 | 官田村委会
242 | 水利设施 | 官田鸳鸯组至冰家组水渠硬化1072米 | 三市镇 | 官田鸳鸯组至冰家组 | 110元/米 | 11.8 | 4.13 | 7.67 | 方便15个贫困个人口灌溉耕作 | 2020.2 | 2020.6 | 官田村委会
243 | 水利设施 | 官田村黄家组至阳家组水渠硬化336.8米 | 三市镇 | 官田村黄家组至阳家组 | 95元/米 | 3.2 | 1.12 | 2.08 | 方便12个贫困个人口灌溉耕作 | 2020.3 | 2020.4 | 官田村委会
244 | 水利设施 | 官田村黄家组修建砂石路0.28公里 | 三市镇 | 官田村黄家组 | 7万元/公里 | 2 | 0.7 | 1.3 | 方便30个贫困个人出行 | 2020.4 | 2020.8 | 官田村委会
245 | 水利设施 | 中沙村又新组、彭家组、汉香组、东湾组、上湾组、边山组2口、刘家组共8口塘维修砌混凝土600立方米 | 三市镇 | 中沙村又新组、彭家组、汉香组、东湾组、上湾组、边山组、刘家组 | 400元/立方米 | 24 | 8.4 | 15.6 | 方便69个贫困人口灌溉耕作 | 2020.10 | 2020.11 | 中沙村委会
246 | 水利设施 | 中沙村刘家组至五星灌渠分支渠硬化共砌混凝土150立方米 | 三市镇 | 新东安至中沙村刘家组 | 400元/立方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 方便24个贫困人口灌溉耕作 | 2020.10 | 2020.11 | 中沙村委会
247 | 村组道路 | 横槎村村级主干道路维修坎屋组官路组至大坪组共硬化1123平方米 | 三市镇 | 横槎村坎屋至大坪组 | 85元/平方米 | 9.55 | 3.3425 | 6.2075 | 解决贫困人口200余人的安全出行 | 2020.5 | 2020.6 | 横槎村委会
248 | 水利设施 | 横槎村江坡组三贺组茶娓塘张家冲塘清淤共2000平方米 | 三市镇 | 横槎村江坡组三贺组 | 20元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决贫困人口10余人的灌溉耕作 | 2020.1 | 2020.2 | 横槎村委会
249 | 水利设施 | 横槎村梨树组船埠组坎屋组三贺组大坪组苏岩组中庄组渠道维修共计1495米 | 三市镇 | 横槎村梨树组船埠组坎屋组三贺组大坪组苏岩组中庄组 | 110元/米 | 16.45 | 5.7575 | 10.6925 | 解决贫困人口10余人的灌溉耕作 | 2020.1 | 2020.2 | 横槎村委会
250 | 水利设施 | 大洞口村金盆组山塘加固砌混凝土150立方米 | 三市镇 | 大洞口村金盆组 | 400元/立方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 方便200多人农田灌溉耕作 | 2020.3 | 2020.9 | 大洞口 村委会
251 | 水利设施 | 大洞口村大坡组至坡口组水圳硬化857米 | 三市镇 | 大洞口村大坡组至坡口组 | 280元/米 | 24 | 8.4 | 15.6 | 方便300多人农田灌溉耕作 | 2020.3 | 2020.9 | 大洞口村 委会
252 | 水利设施 | 托田村，建新组，大屋组，大兴组，上垅组，下垅组，和平组，函园组新修水渠2727.28米50㎝×50㎝ | 三市镇 | 托田村大屋组至大兴组 | 110元/米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 方便贫困人口109人灌溉耕作 | 2020.9 | 2020.10 | 托田村委会
253 | 水利设施 | 硬化永太村白连、新屋、汤畏、陈家、墙背组水渠砌混凝土共725立方米 | 三市镇 | 永太村白连、新屋、汤畏、陈家、墙背组 | 400元/立方米 | 29 | 10.15 | 18.85 | 方便贫困人口139人灌溉耕作 | 2020.8 | 2020.11 | 永太村委会
254 | 水利设施 | 维修永太村双桥、胜利组堰坎砌混凝土共175立方米 | 三市镇 | 永太村双桥、胜利组 | 400元/立方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 方便贫困人口49人灌溉耕作 | 2020.8 | 2020.11 | 永太村委会
255 | 水利设施 | 永太村陈家组王泥塘山塘清淤共计2000平方米 | 三市镇 | 永太村陈家组 | 20元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 方便贫困人口25人灌溉耕作 | 2020.8 | 2020.11 | 永太村委会
加义镇
| 安全饮水 | 解决全村110个贫困户的饮水安全问题 | 加义镇 | 东山村 | 500元/人 | 5.5 | 1.925 | 3.575 | 解决贫困人口110人的安全饮水问题 | 2020.3 | 2020.12 | 东山村委会
256 | 水利设施 | 渠道硬化：塘汉组至古礼组，长丰组至罗家组，牛角组至湾内组、坳上柳家洞至神洞河边渠道硬化，宽80厘米X高80厘米，共计长度975米 | 加义镇 | 东山村 | 200元/平方米 | 19.5 | 6.825 | 12.675 | 解决贫困人口600亩的农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 东山村委会
257 | 水利设施 | 渠道硬化：烟家组至古礼组（接早仑边界）渠道硬化，宽50厘米X搞50厘米，共计长度500米 | 加义镇 | 东山村 | 100元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口200亩的农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 东山村委会
258 | 村组道路 | 新修刘家组村组道路长223米,宽3.5米，共780.5立方米 | 加义镇 | 落鼓村 | 90元/平方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决刘家组110余人的出行问题 | 2016.4 | 2016.5 | 落鼓村委会
259 | 村组道路 | 新修道路：估垅组、划船组道路598米，宽3.5米，共2093立方米 | 加义镇 | 落鼓村 | 110元/平方米 | 23 | 8.05 | 14.95 | 解决贫困人口200余人的出行问题 | 2020.3 | 2020.12 | 落鼓村委会
260 | 村组道路 | 路面硬化：黄沙组500米、上奇组200米、万家组160米、新铺组140米，宽3.5米，共计长度1000米 | 加义镇 | 思源村 | 300元/米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口130人的出行问题 | 2020.4 | 2020.7 | 思源村委会
261 | 村组道路 | 路面硬化：郑年片大屋至一组，郑年片大屋至九组，南年片八组至十三组路面硬化，宽3.5米，长1072米，共计3752立方米 | 加义镇 | 东南村 | 80元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口600人的出行问题 | 2016.7 | 2016.11 | 东南村委会
262 | 村组道路 | 路面硬化：大湾里到百脚组道路硬化宽3.5米，长1000米 | 加义镇 | 焕新村 | 300元/米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口230人的出行问题 | 2020.5 | 2020.9 | 焕新村委会
263 | 水利设施 | 渠道硬化：茶园至砖铺组团塘600米,茶园至管家组渠道长200米，宽80厘米X高80厘米，共计长度800米 | 加义镇 | 大青村 | 200元/平方米 | 16 | 5.6 | 10.4 | 解决贫因人口930亩的农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.12 | 大青村委会
264 | 水利设施 | 渠道硬化：钟家组渠道长600米，袁家组渠道硬化长376米，宽30厘米X高30厘米，共计长度976.5米 | 加义镇 | 大青村 | 85元/平方米 | 8.3 | 2.905 | 5.395 | 解决贫困人口340亩的农田灌溉问题 | 2020.11 | 2020.13 | 大青村委会
265 | 水利设施 | 渠道硬化：青竹组渠道硬化长300米，对家组至管家组和尚塘渠道长300米，宽40厘米X高40厘米，共计长度600米 | 加义镇 | 大青村 | 95元/平方米 | 5.7 | 1.995 | 3.705 | 解决贫困人口240亩的农田灌溉问题 | 2020.12 | 2020.14 | 大青村委会
266 | 村组道路 | 路面硬化：龙门组至仓前组长260米，宽3米；丰家组300米，宽3米；克门组至罗家组长120米，宽3.5米；共计长度680米，2100立方米 | 加义镇 | 献钟村委会 | 100元/平方米 | 21 | 7.35 | 13.65 | 解决贫困人口185人的出行问题 | 2020.8 | 2020.12 | 献钟村委会
267 | 村组道路 | 道路维修：308线至田南组路段道路维修砌磡，共计225立方米 | 加义镇 | 献钟村委会 | 400元/立方米 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决贫困人口60人的出行问题 | 2020.8 | 2020.12 | 献钟村委会
268 | 水利设施 | 新修水渠：江贤组至危家组长1500米，彭家组至案山组745米，宽60厘米X高60厘米，共计长度2245米 | 加义镇 | 连云村 | 134元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口1200人的农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 连云村委会
269 | 水利设施 | 渠道硬化：中心组510米、竹沙组360米、大兴组250米、河边组300米、高坪组200米，下底宽30厘米X高40厘米X上底宽50厘米，共计长度1620米 | 加义镇 | 谢江村 | 105元/平方米 | 17 | 5.95 | 11.05 | 解决贫困人口173亩的农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.12 | 谢江村委会
270 | 水利设施 | 水轮泵至竹沙组倒虹管（水利）建设，20厘米口径，长1000米 | 加义镇 | 谢江村 | 130元/米 | 13 | 4.55 | 8.45 | 解决贫困人口200亩的农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.12 | 谢江村委会
271 | 村组道路 | 路面硬化：1.上山组窑埂上至杨友才家兰小球家到杨长根家190米；2.张义权门首至小坝长96米；宽3.5米，长286米，共计1001平方米 | 加义镇 | 高塅村 | 90元/平方米 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决贫困人口140人的出行问题 | 2020.9 | 2020.12 | 高塅村委会
272 | 水利设施 | 渠道硬化：1.新建组陈天根门首刘飞标门首水渠长230米；2.安脚组猪嘴头水渠长230米；3.长步组陈佳佳老屋至仲相公老屋长230米；4.排头组黄武涛门首至马元帅亩门首230米；5.来家组黄万宝门首以上230米；6.塘贤组冷水坑至牛古岭垅屋230米；7.狮子组张家垅水库底下至曾碰柱屋门首236米；宽40厘米X高50厘米，共计长度1616米 | 加义镇 | 高塅村 | 130元/平方米 | 21 | 7.35 | 13.65 | 解决贫困人口600亩的农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 高塅村委会
273 | 水利设施 | 1.大西组灌渠260米；2.中屋组灌渠板塘前250米；3.板塘组下首中间250米；4.庙湾组水库下300米；5.邓上组门首300米；邓家组枫树咀250米；6.曾家组桐树排下300米；7.新建组李家屋前包狮家屋场300米；8.中棚组接待无所坵200米；9.崩塘下至兰门塘330米；下底宽30厘米X高40厘米X上底宽50厘米，共计长度2740米 | 加义镇 | 泊头村 | 100元/平方米 | 27.4 | 9.59 | 17.81 | 解决贫困人口147.5的亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.7 | 泊头村委会
274 | 水利设施 | 山塘清淤：崩塘坡清淤1300立方米 | 加义镇 | 泊头村 | 20元/平方米 | 2.6 | 0.91 | 1.69 | 解决贫困人口25亩的亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.7 | 泊头村委会
275 | 水利设施 | 山塘清淤：1.大坑组付家湾山塘清淤长75米，宽15米，高6米；2.邓家组梨树坪山塘清淤长100米，宽16.25米，高2米；共计10000立方米 | 加义镇 | 芦头村 | 30元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口59亩的农田灌溉 | 2020.9 | 2020.11 | 芦头村委会
276 | 水利设施 | 管道维修：枫树败水坝至丽江小电站发电灌溉潜池处，灌溉管道维修，口径80厘米，共计长度470米 | 加义镇 | 丽江村 | 640元/米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口221人的饮水及灌溉问题 | 2020.3 | 2020.9 | 丽江村委会
277 | 村组道路 | 路面硬化：九美组至泉水组长宽3.5米，1000米 | 加义镇 | 坎塘村 | 300元/米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口58人的出行问题 | 2020.3 | 2020.5 | 坎塘村委会
278 | 水利设施 | 渠道硬化：桐木组至狐狸塘渠道硬化，宽80厘米X高80厘米，共计长度500米 | 加义镇 | 坎塘村 | 200元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决贫困人口340人的农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.6 | 坎塘村委会
279 | 水利设施 | 渠道硬化：1.保安组保安寺水渠长500米；2.老梅组，戴家组1000米；下底宽30厘米X高40厘米X上底宽50厘米，共计长度1500米 | 加义镇 | 梅塘村 | 100元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决贫困人口220亩的农田灌溉问题 | 2020.8 | 2020.12 | 梅塘村委会
280 | 村组道路 | 路面硬化：徐家组路面硬化宽3.5米，长500米 | 加义镇 | 梅塘村 | 300元/米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决贫困人口600人的出行问题 | 2020.6 | 2020.12 | 梅塘村委会
281 | 水利设施 | 新修堰坝：袁家组新修堰坝4座；黄家组新修堰坝3座；李家组新修堰坝1座；规格4米X宽2.5米X2.5米，共计200立方米 | 加义镇 | 黄花村 | 400元/立方米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决贫困人口150亩的农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 黄花村委会
282 | 水利设施 | 新修水渠：谢家组、皂家组、李家组至赖家组新修水渠宽30厘米X高40厘米，共计长度1362米 | 加义镇 | 黄花村 | 90元/平方米 | 12.25 | 4.2875 | 7.9625 | 解决贫困人口400亩农田的灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 黄花村委会
283 | 村组道路 | 道路维修：铁铺组道路维修砌磡，长81.5米，宽1米，高3米，共计244.5立方米 | 加义镇 | 黄花村 | 400元/立方米 | 9.75 | 3.4125 | 6.3375 | 解决贫困人口500人的出行问题 | 2020.6 | 2020.12 | 黄花村委会
284 | 水利设施 | 渠道硬化：指皮组水渠硬化，下底宽100厘米X高120厘米，长643米 | 加义镇 | 杨柳村 | 280元/平方米 | 18 | 6.3 | 11.7 | 解决贫困人口80亩的农田灌溉问题 | 2020.8 | 2020.10 | 杨柳村委会
285 | 水利设施 | 新修水渠：盆形组、船会组、牛厂组新修水渠，下底宽20厘米X高30厘米X上底宽40厘米，共计长度1500米 | 加义镇 | 杨柳村 | 80元/平方米 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决灌溉农田180亩 | 2020.7 | 2020.9 | 杨柳村委会
286 | 水利设施 | 山塘清淤：中屋组长30米X宽20米、因家组长50米X宽20米、早树组长25米X宽20米、岭上组长25米X宽20米、方家组五斗龙塘长50米X宽30米山塘清淤，共计4100立方米 | 加义镇 | 五星村 | 20元/平方米 | 8.2 | 2.87 | 5.33 | 解决贫困人口200人的农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.10 | 五星村委会
287 | 水利设施 | 渠道清淤：金风组至岭上组长1250米X宽1.2米、塘贤组张家垅塝上长1000米X宽1米、莲花组至大屋组长300米X宽1米、塘贤组、早树组、边山组长1700米X宽1米，共计4500立方米 | 加义镇 | 五星村 | 20元/平方米 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决贫困人口231人的农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.10 | 五星村委会
288 | 水利设施 | 山塘维修：修砌塘坝：1.中屋组草塘长30米X宽1.5米X高1米；2.边山组下岭背塘长50米X宽1米X高1米；3.塘贤组墩上塘长50米X宽1.3米X高1米；共计160立方米 | 加义镇 | 五星村 | 400元/立方米 | 6.4 | 2.24 | 4.16 | 解决贫困人口85人的农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.7 | 五星村委会
289 | 水利设施 | 渠道硬化：冲口组至横塘组长150米，大屋组至粉白组长170米渠道硬化，宽80厘米X高80厘米，共计长度320米 | 加义镇 | 五星村 | 200元/平方米 | 6.4 | 2.24 | 4.16 | 解决贫困人口18人的农田灌溉问题 | 2020.8 | 2020.9 | 五星村委会
290 | 水利设施 | 新修水渠：樟树组至老屋组宽40厘米X高40厘米，长1000米 | 加义镇 | 小岩村 | 95元/平方米 | 9.5 | 3.325 | 6.175 | 解决贫困人口67亩的农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.12 | 小岩村委会
291 | 村组道路 | 路面硬化：剪刀组至自力组宽3.5米,长690米，共计2415立方米 | 加义镇 | 小岩村 | 85元/平方米 | 20.5 | 7.175 | 13.325 | 解决贫困人口860人的出行问题 | 2020.10 | 2020.12 | 小岩村委会
292 | 村组道路 | 路面硬化：新屋至范家组级公路宽3.5米，长626米，共计2191立方米 | 加义镇 | 早仑村 | 85元/平方米 | 18.6 | 6.51 | 12.09 | 解决贫困人口18人的出行问题 | 2020.5 | 2020.11 | 早仑村委会
293 | 村组道路 | 新修道路：范家组到加义中学新修道路，宽3.5米，长380米 | 加义镇 | 早仑村 | 300元/米 | 11.4 | 3.99 | 7.41 | 解决贫困学生14人，非贫困学生80人的上学交通安全问题 | 2020.5 | 2020.11 | 早仑村委会
294 | 水利设施 | 河堤维修：何家组河堤维修宽3.5米X高8米，共计长度500米 | 加义镇 | 清河村 | 800元/米 | 40 | 14 | 26 | 解决贫困人口400人的安全隐患问题 | 2020.3 | 2020.6 | 清河村委会
295 | 村组道路 | 路面硬化：1.书院组村道路口至喻生冬门前长80米；2.九亩组关水山路口至老油铺门前长100米；3.溪头大屋喻界沅门首河边至喻普希门首路边长300米；4.八字组余九涛门首至老森工林场长159米，八字组至毛谭咀（喻铭钉至辜友杰门前）长120米；5.新建组河边路至喻辉林门首170米；6.园山岭喻继成屋旁至喻次东屋旁长80米；宽3.5米，长1009米，共计3531.5平方米 | 加义镇 | 三村村 | 85元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口176人的出行问题 | 2020.7 | 2020.10 | 三村委会村委会
296 | 水利设施 | 新修河堤：程家组、水口组、四房组、石勘组，宽0.8米X高2.5米，长193米，共计386立方米 | 加义镇 | 横江村 | 350元/立方米 | 13.5 | 4.725 | 8.775 | 觖决贫困人口60亩的农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 横江村委会
297 | 村组道路 | 水毁道路修复：石洞组石洞、枚树水毁道路砌磡长190米X宽0.8米X高2.5米；坳上组堪下水毁道路砌磡长188.6米X宽0.8米X高2.5米，共计757.2立方米 | 加义镇 | 横江村 | 350元/立方米 | 26.5 | 9.275 | 17.225 | 觖决贫困人口372人的出行问题 | 2020.10 | 2020.12 | 横江村委会
298 | 村组道路 | 新修道路：戴家坪至老棚组组级道路新修宽3.5米，长686米，共2401平方米 | 加义镇 | 咏生村 | 125元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口80人的出行问题 | 2020.5 | 2020.9 | 咏生村委会
299 | 水利设施 | 山塘清淤：杨梅组邱购南屋侧山塘清淤500立方米，街上组李件芳屋侧山塘清淤500立方米（实施地点杨梅组），叶家组谭小希老屋前（上阿公塘）山塘清淤500立方米 | 加义镇 | 加义村委会 | 30元/平方米 | 4.5 | 1.575 | 2.925 | 解决贫困人口87亩的农田灌溉问题 | 2020.6 | 2020.11 | 加义村委会
300 | 水利设施 | 山塘维修：杨梅组李新应老屋侧山塘维修，新修塘排，需混凝土100立方米；段背组兰放洲屋侧山塘维修，新修塘排，需混凝土87.5立方米；共计187.5立方米 | 加义镇 | 加义村委会 | 400元/立方米 | 7.5 | 2.625 | 4.875 | 解决贫困人口50亩的农田灌溉问题 | 2020.6 | 2020.11 | 加义村委会
301 | 水利设施 | 新修水渠：泉水组长600米，丁沅组长500米，杨梅组长400米，下底宽30厘米X高40厘米X上底宽50厘米，共计长度1500米 | 加义镇 | 加义村委会 | 120元/平方米 | 18 | 6.3 | 11.7 | 解决贫困人口85亩农田灌溉 | 2020.6 | 2020.11 | 加义村委会
302 | 村组道路 | 路面硬化：白龙组至九龙组，九龙组长150米，杨林组长30米，茂林组长165米，中沙组长43米，广化组长150米，何家组长100米，白毛组长170米；宽3.5米，长808米，共计2828平方米 | 加义镇 | 杨林街村 | 85元/平方米 | 24 | 8.4 | 15.6 | 解决贫困人口302人的出行问题 | 2020.8 | 2020.11 | 杨林街 村委会
303 | 水利设施 | 渠道硬化：云峰组至干冲组灌渠，需人工船渡，宽40厘米X高50厘米，共计长278米 | 加义镇 | 杨林街村 | 180元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口310亩的农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 杨林街 村委会
304 | 水利设施 | 渠道硬化：堑内组金鸡石渠宽30厘米X高40厘米，长112米 | 加义镇 | 杨林街村 | 90元/平方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决贫困人口20人的出行问题 | 2020.9 | 2020.12 | 杨林街 村委会
305 | 水利设施 | 渠道硬化：边山组至付家40厘米X40厘米，共计长3158米 | 加义镇 | 练埠村 | 95元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口1500余亩的农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 练埠村委会
306 | 水利设施 | 硬化水渠：燕岩组至茂盛组长325米，木屋组至湾家组长800米，油铺组至黄土组长1018米，；宽50厘米X高50厘米，共计长度2143米 | 加义镇 | 西燕村 | 140元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口500余人的出行问题 | 2020.6 | 2020.11 | 西燕村委会
307 | 村组道路 | 路面硬化：山背姚家咀头宽3.5米，共计长1600米 | 加义镇 | 周方村 | 250元/米 | 40 | 14 | 26 | 解决贫困人口190人的出行问题 | 2020.3 | 2020.6 | 周方村委会
308 | 水利设施 | 渠道硬化：新厅老屋水渠长400米，肖公水渠长460米，泗洲水长765米 ， 60厘米X70厘米X80厘米，共计长1625米 | 加义镇 | 泗洲村 | 185元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口800余亩的农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.12 | 泗洲村委会
309 | 水利设施 | 渠道硬化：坑口组至付家套长350米，廖家组黄桂友屋侧至方新生屋侧长460米，老厅组万名园至堤汉下长510米，木塘组狭颈垅渠道长300米，冷家组壁邱边渠道长250米，宽40厘米X高40厘米，共计长度1870米 | 加义镇 | 联合村 | 95元/平方米 | 17.765 | 6.2177 | 11.5473 | 解决贫困人口220亩的农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 联合村委会
310 | 水利设施 | 渠道硬化：蚕山组蚕山垅渠道长300米，三早组山塘垅渠道长105米，张家组张家湾至草塘长500米，木塘组麻科塘至联合二类型水库长300米，宽30厘米X高30厘米，共计长度1205米 | 加义镇 | 联合村 | 85元/平方米 | 10.235 | 3.5822 | 6.6528 | 解决贫困人口105亩的农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 联合村委会
311 | 水利设施 | 山塘清淤：木塘组麻科上山塘清淤1000立方米 | 加义镇 | 联合村 | 20元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决贫困人口20亩的农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.12 | 联合村委会
312 | 水利设施 | 渠道硬化：庙下组、汤家组、东边组、西边组、坪地组、上街组、东升组、正厅组渠道硬化，下底宽30厘米X高40厘米X上底宽50厘米，共计长度1991米 | 加义镇 | 义口村 | 110元/平方米 | 21.9 | 7.665 | 14.235 | 解决贫困人口700亩的农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.12 | 义口村委会
313 | 水利设施 | 庙下组新建泵房长4米，宽4米，高3.6米，共计57.6立方米；镀锌管40米 | 加义镇 | 义口村 | 400元/立方米 300元/米 | 3.5 | 1.225 | 2.275 | 解决贫困人口300亩的农田灌溉问题 | 2020.4 | 2020.5 | 义口村委会
314 | 水利设施 | 石坪组新修蓄水坝长12米，宽3.2米，高3米，共115.2立方米 | 加义镇 | 义口村 | 400元/立方米 | 4.6 | 1.61 | 2.99 | 解决贫困人口400亩的农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.12 | 义口村委会
315 | 水利设施 | 渠道硬化：潭湾村老屋组，攸兴组，坑口组长1200米；潭湾村何家组，上湾组，下湾组长1128米；潭湾村山下组200米；潭湾村边山组200米；宽50厘米X高50厘米,共计长2728米 | 加义镇 | 潭湾村 | 110元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口540亩的农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.6 | 潭湾村委会
长寿镇
316 | 村组道路 | 硬化湖坪一组道路316米，宽3.5米 | 长寿镇 | 东湖村湖坪一组 | 30万/公里 | 9.5 | 3.325 | 6.175 | 解决贫困人口126人出行问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.11 | 东湖村委会
317 | 村组道路 | 硬化湖坪二组道路216米，宽3.5米 | 长寿镇 | 东湖村湖坪二组 | 30万/公里 | 6.5 | 2.275 | 4.225 | 解决贫困人口70人出行问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.11 | 东湖村委会
318 | 村组道路 | 硬化湖坪四组道路110米，宽3.5米 | 长寿镇 | 东湖村湖坪四组 | 30万/公里 | 3.2 | 1.12 | 2.08 | 解决贫困人口60人出行问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.11 | 东湖村委会
319 | 水利设施 | 湖坪三组至四组100×100水渠硬化314米 | 长寿镇 | 东湖村湖坪三组 | 280元/平方米 | 8.8 | 3.08 | 5.72 | 解决200余亩田的排灌问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.11 | 东湖村委会
320 | 水利设施 | 东风五组桠主塘维修塘、坝，浆砌石共计57立方米 | 长寿镇 | 东湖村东风五组 | 350元/立方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决300余亩水田的灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.11 | 东湖村委会
321 | 村组道路 | 硬化村部到红星1千米道路，宽3.5 | 长寿镇 | 茶段村红星糙里 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决3个组100人的出行问题，方便生产生活 | 2020.10 | 2020.12 | 茶塅村委会
322 | 村组道路 | 复建村主干道路拓宽硬化至3.5米，长1.67千米 | 长寿镇 | 复建村 | 18万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困户130人出行问题，方便生产生活 | 2020.8 | 2020.12 | 复建村委会
323 | 村组道路 | 硬化东坑组道路长1000米，宽3.5米 | 长寿镇 | 新兴街 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 移民村油茶项目基地 道路 | 2020.8 | 2020.10 | 新兴街 居委会
324 | 水利设施 | 油棕至树园横路100×100水渠硬化300米；油棕至树园横路水80×80渠硬化250米 | 长寿镇 | 付坪村 | 280元/平方米；200元/平方米 | 13.4 | 4.69 | 8.71 | 解决300余亩水田的灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 付坪村委会
325 | 水利设施 | 温公塘至308线60×60渠道硬化500米 | 长寿镇 | 付坪村 | 135元/平方米 | 6.75 | 2.3625 | 4.3875 | 解决130余亩水田的灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 付坪村委会
326 | 水利设施 | 沙龙横机耕道至沙田磡上80×80水渠硬化500米 | 长寿镇 | 付坪村 | 200元/平方米 | 9.85 | 3.4475 | 6.4025 | 解决200余亩水田的灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 付坪村委会
327 | 村组道路 | 危桥修复，全长18米，宽5.5米，面积100平方米 | 长寿镇 | 大塘村上屋组 | 3000元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决全村1556人的安全出生 | 2020.10 | 2020.11 | 大塘村委会
328 | 村组道路 | 硬化梨树洞道路200米，宽3.5米 | 长寿镇 | 大黄村梨树洞 | 30万/公里 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决贫困户130人出行问题，方便生产生活 | 2020.8 | 2020.12 | 大黄村委会
329 | 村组道路 | 硬化胡竹组道路200米，宽3.5米 | 长寿镇 | 大黄村 | 30万/公里 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决贫困人口40人交通出行问题，方便生产 生活 | 2020.8 | 2020.12 | 大黄村委会
330 | 村组道路 | 硬化石枧组道路270米，宽3.5米 | 长寿镇 | 大黄村 | 30万/公里 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决贫困人口110人交通出行问题，方便生产生活 | 2020.7 | 2020.12 | 大黄村委会
331 | 村组道路 | 硬化兰棚至合田道路200米，宽3.5米 | 长寿镇 | 大黄村 | 30万/公里 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决贫困人口120人交通出行问题，方便生产生活 | 2020.7 | 2020.12 | 大黄村委会
332 | 村组道路 | 硬化白石坑组道路130米，宽3.5米 | 长寿镇 | 大黄村 | 30万/公里 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决贫困人口85人交通出行问题，方便生产 生活 | 2020.7 | 2020.12 | 大黄村委会
333 | 村组道路 | 全村村内，清坪至南坑Ｙ015道路整修4000米，宽3.5米 | 长寿镇 | 南坑村 | 10万/公里 | 40 | 14 | 26 | 解决贫困人口304人的交通出行问题，方便生产生活 | 2020.10 | 2020.12 | 南坑村委会
334 | 村组道路 | 毛湾村三片主干道路拓宽硬化至3.5米，长834米， | 长寿镇 | 毛湾村 | 18万/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决贫困人口260人出行问题，方便生产生活 | 2019.12 | 2020.12 | 毛湾村委会
335 | 水利设施 | 维修山塘30处，60×60水圳硬化1111米 | 长寿镇 | 毛湾村 | 135元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决坳上等30个组水利问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 毛湾村委会
336 | 水利设施 | 赖家组至尾屋组100×100水渠硬化，长536米 | 长寿镇 | 邵阳村 | 280元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决500余亩水田的灌溉问题，方便生产生活 | 2020.9 | 2020.12 | 邵阳村委会
337 | 水利设施 | 里妈至泥坑组100×100水渠硬化，长536米 | 长寿镇 | 邵阳村 | 280元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决280余亩水田的灌溉问题，方便生产生活 | 2020.9 | 2020.12 | 邵阳村委会
338 | 村组道路 | 硬化托付组至万家组道路1千米，宽3.5米 | 长寿镇 | 塘口村托付组 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口230人出行问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.10 | 塘口村委会
339 | 水利设施 | 杨泗片50×50水渠硬化长1000米，汀油片50×50水渠硬化长1700米， | 长寿镇 | 永宁村 | 110元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决1380余亩农田灌溉问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.12 | 永宁村委会
340 | 水利设施 | 硬化蛤蟆组至条理组水渠1500米，宽0.7米，高1米 | 长寿镇 | 联升村 | 200元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口172人的水利灌溉问题，方便生产生活。 | 2020.5 | 2020.12 | 联升村委会
341 | 村组道路 | 学校至张家组朱家湾道路硬化1000米，宽3.5米 | 长寿镇 | 金龙村 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口200人出行问题，方便生产生活 | 2020.1 | 2020.10 | 金龙村委会
342 | 水利设施 | 学源水库至拱桥堰100×100水渠硬化，长1100米 | 长寿镇 | 新港村 | 280元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决农田400亩的灌溉问题，方便生产生活 | 2020.1 | 2020.12 | 新港村委会
343 | 村组道路 | 硬化茶叶村村部至曲溪天主堂桥道路1000米，宽3.5米 | 长寿镇 | 茶叶村 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口509人出行问题，方便生产生活 | 2020.1 | 2020.12 | 茶叶村委会
344 | 村组道路 | 硬化西溪组至八一组道路长0.67公里，宽3.5米 | 长寿镇 | 新园村 | 30万/公里 | 20 | 7 | 13 | 解决桥背等四个组防洪堤道路出行问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.10 | 新园村委会
345 | 村组道路 | 硬化大屋坪至新河组，道路长0.33公里，宽3.5米 | 长寿镇 | 新园村 | 30万/公里 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决贫困人口45人出行问题，方便生产生活。 | 2020.3 | 20120.10 | 新园村委会
346 | 村组道路 | 硬化袁树组至胡公组道路长1公里，宽3.5米 | 长寿镇 | 金星村 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口400人出行问题，方便生产生活 | 2020.2 | 2020.5 | 金星村委会
347 | 村组道路 | 村部至黄土咀道路拓宽至3.5米，长1.66公里 | 长寿镇 | 汤塅村 | 18万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口1255人的出行问题，方便生产 生活 | 2020.6 | 2020.10 | 汤塅村委会
348 | 水利设施 | 道石村河堤修复125米，宽3米，高2米，共计750立方米 | 长寿镇 | 道石村 | 400元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口131人灌溉，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 道石村委会
349 | 村组道路 | 全村人数相对集中的村组公路硬化1000米，宽3.5米 | 长寿镇 | 共和村 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决全村贫困人口167人出行安全，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 共和村委会
350 | 水利设施 | 道光堰至白沿片80×80水渠硬化1500米 | 长寿镇 | 鞍山村 | 200元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决白沿片、洲上片200余亩农田灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 鞍山村委会
351 | 村组道路 | 桥洞组至横岑组公路硬化1000米，宽3.5米 | 长寿镇 | 金塘村 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口120人出行问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.8 | 金塘村委会
352 | 水利设施 | 九岭河右岸苏段桥至石洞桥河堤护砌，共计浆砌石857立方米 | 长寿镇 | 国付村 | 350元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决防治、白羊等四个组防洪排涝、保收问题，方便生产生活 | 2020.10 | 2020.12 | 国付村委会
353 | 村组道路 | 硬化宴家咀至河狮坳道路500米，宽3.5米 | 长寿镇 | 太平村 | 30万/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决贫困人口170人交通出行，方便生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 太平村委会
354 | 村组道路 | 硬化牛子塘至刘家组道路500米，宽3.5米 | 长寿镇 | 太平村 | 30万/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决贫困人口170人交通出行，方便生产生活 | 2020.10 | 2020.12 | 太平村委会
355 | 水利设施 | 水渠建设朗溪片50×50水渠硬化长909米 | 长寿镇 | 朗坑村朗溪片 | 110元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决10个组贫困人口200人的水利灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.11 | 朗坑村委会
356 | 水利设施 | 光明片50×50水渠硬化909米 | 长寿镇 | 朗坑村光明片 | 110元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决10个组贫困人口180人的水利灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.11 | 朗坑村委会
357 | 水利设施 | 维修朗溪片山塘3口，清淤500平方米，浆砌石115立方米 | 长寿镇 | 朗坑村朗溪片 | 清淤 20元／平方米；浆砌石350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决6个组150人贫困人口的农田灌溉问题，方便生产生活 | 2020.10 | 2020.12 | 朗坑村委会
358 | 水利设施 | 维修光明片山塘3口，清淤500平方米，浆砌石115立方米 | 长寿镇 | 朗坑村光明片 | 清淤 20元／平方米；浆砌石350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决6个组150人贫困人口的农田灌溉问题，方便生产生活 | 2020.10 | 2020.12 | 朗坑村委会
359 | 村组道路 | 赵公边桥桥梁长8米，宽3.5米 | 长寿镇 | 朗坑村光明片 | 3000元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决5个组贫困人口120人的交通出行，方便生产生活 | 2020.5 | 2020.8 | 朗坑村委会
360 | 水利设施 | 维修双丰村余家组山塘3座清淤1000平方米，浆砌石230立方米 | 长寿镇 | 双丰村佘家组 | 清淤 20元／平方米；浆砌石350元/立方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决3个小组150人贫困人口农田水利灌溉问题，方便生产生活。 | 2020.1 | 2020.11 | 双丰村委会
361 | 水利设施 | 上栗组100×100水渠建设全长500米 | 长寿镇 | 双丰村上栗组 | 280元/平方米 | 14 | 4.9 | 9.1 | 解决3个小组150人贫困人口农田灌溉问题，方便生产生活 | 2020.9 | 2020.11 | 双丰村委会
362 | 水利设施 | 河堤修护全长171米，宽1米×1，共计171立方米浆砌石 | 长寿镇 | 双丰村下栗组 | 350元/立方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决贫困人口122人农田，防洪冲洗问题，方便生产生活。 | 2020.9 | 2020.11 | 双丰村委会
363 | 水利设施 | 大江背40×40渠道硬化670米 | 长寿镇 | 东一村大江背仁寿 | 95元/平方米 | 6.4 | 2.24 | 4.16 | 解决贫困人口80人水渠灌溉问题，方便生产生活。 | 2020.10 | 2020.12 | 东一村委会
364 | 水利设施 | 草坪组100×60渠道硬化229米， | 长寿镇 | 东一村草坪组 | 135元/平方米 | 3.1 | 1.085 | 2.015 | 解决贫困人口80人水渠灌溉问题，方便生产生活。 | 2020.9 | 2020.10 | 东一村委会
365 | 村组道路 | 王家组道路硬化100米，宽3.5米 | 长寿镇 | 东一村王家组 | 30万/公里 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决贫困人口80人出行问题，方便生产生活。 | 2020.7 | 2020.7 | 东一村委会
366 | 水利设施 | 邓家组50×50渠道硬化836米， | 长寿镇 | 东一村邓家组 | 110元/平方米 | 9.2 | 3.22 | 5.98 | 解决贫困人口90人水渠灌溉问题，方便生产生活。 | 2020.9 | 2020.12 | 东一村委会
367 | 水利设施 | 东一村内50×50渠道硬化754米 | 长寿镇 | 东一村 | 110元/平方米 | 8.3 | 2.905 | 5.395 | 解决贫困人口93人水渠灌溉问题，方便生产生活。 | 2020.10 | 2020.12 | 东一村委会
368 | 水利设施 | 维修刘家组3口山塘，共计清淤1000平方米，浆砌石171立方米 | 长寿镇 | 花园村 | 清淤 20元／平方米；浆砌石350元/立方米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决贫困人口122人水利灌溉问题，方便生产生活。 | 2020.3 | 2020.10 | 花园村委会
369 | 水利设施 | 上花组3口山塘维修共计清淤800平方米，浆砌石171立方米 | 长寿镇 | 花园村 | 清淤 20元／平方米；浆砌石350元/立方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决贫困人口105人水利灌溉问题，方便生产生活。 | 2020.3 | 2020.10 | 花园村委会
370 | 水利设施 | 斗立组山塘维修共计浆砌石45.8立方米，30×30水圳硬化400 | 长寿镇 | 花园村 | 浆砌石350元/立方米；85元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口102人水利灌溉问题，方便生产生活。 | 2020.4 | 2020.11 | 花园村委会
371 | 水利设施 | 坳下组山塘维修，共计浆砌石286立方米 | 长寿镇 | 花园村 | 350元/立方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决贫困人口105水利灌溉问题，方便生产生活。 | 2020.4 | 2020.11 | 花园村委会
372 | 水利设施 | 潘龙组山塘维修及硬化，共计混凝土砌筑250立方米 | 长寿镇 | 花园村 | 400元/立方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决贫困人口110水利灌溉问题，方便生产生活。 | 2020.3 | 2020.11 | 花园村委会
373 | 水利设施 | 米西组水渠建设2000米，共计浆砌石343立方米 | 长寿镇 | 阳坪村 | 350元/立方米 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决900余亩水田的灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 阳坪村委会
374 | 水利设施 | 坳下组50×50水渠硬化273米 | 长寿镇 | 阳坪村 | 110元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决100余亩水田的灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 阳坪村委会
375 | 水利设施 | 新屋组30×30水渠硬化283米 | 长寿镇 | 阳坪村 | 85元/平方米 | 2.4 | 0.84 | 1.56 | 解决40余亩水田的灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 阳坪村委会
376 | 水利设施 | 昌家组30×30水渠硬化283米 | 长寿镇 | 阳坪村 | 85元/平方米 | 2.4 | 0.84 | 1.56 | 解决50余亩水田的灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 阳坪村委会
377 | 水利设施 | 昌家组井泥塘山塘清淤，共计1500平方米 | 长寿镇 | 阳坪村 | 20元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决50余亩水田的灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 阳坪村委会
378 | 村组道路 | 阳坪村村级主路维修，长2400米 | 长寿镇 | 阳坪村 | 3万元/公里 | 7.2 | 2.52 | 4.68 | 解决贫困人口162人出行问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 阳坪村委会
379 | 村组道路 | 楼下组道路硬化约长1300米，宽3.5米 | 长寿镇 | 将民村 | 30万/公里 | 40 | 14 | 26 | 解决贫困人口300人出行问题，方便生产生活 | 2020.6 | 2020.10 | 将民村委会
380 | 村组道路 | 大湾组至川塘组路面硬化工程，长500米，宽3.5米 | 长寿镇 | 大屋村 | 30万/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决贫困人口210人出行问题，方便生产生活 | 2020.7 | 2020.10 | 大屋村委会
381 | 村组道路 | 江背组至中心学校路面硬化工程长0.5公里，宽3.5米 | 长寿镇 | 大屋村 | 30万/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决贫困人口210人出行问题，方便生产生活 | 2020.7 | 2020.10 | 大屋村委会
382 | 村组道路 | 雷公桥建设长10米，共计50平方米桥梁 | 长寿镇 | 友谊村 | 3000元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决贫困人口150人出行问题，方便生产生活 | 2020.7 | 2020.12 | 友谊村委会
383 | 村组道路 | 王洞桥建设长10米，共计50平方米桥梁 | 长寿镇 | 友谊村 | 3000元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决贫困人口150人出行问题，方便生产生活 | 2020.7 | 2020.12 | 友谊村委会
384 | 村组道路 | 田丰至介板村级道路1.1公里，宽3.5米，神山路500米道路硬化，宽3.5米 | 长寿镇 | 石堰村 | 30万/公里 | 50 | 17.5 | 32.5 | 解决贫困人口300人出行问题，方便生产生活 | 2020.5 | 2020.12 | 石堰村委会
385 | 村组道路 | 小田路口口至康洞村级道路1660米，宽3.5米 | 长寿镇 | 石堰村 | 30万/公里 | 50 | 17.5 | 32.5 | 解决贫困人口300人出行问题，方便生产生活 | 2020.6 | 2020.12 | 石堰村委会
386 | 水利设施 | 漂溪组、三联组、芙蓉组、庙湾组50×50渠道建设，长1545米 | 长寿镇 | 九岭村 | 110元/平方米 | 17 | 5.95 | 11.05 | 解决贫困人口100人水利灌溉问题，方便生产生活 | 2020.1 | 2020.10 | 九岭村委会
387 | 水利设施 | 维修刘公组、东坪组河堤700米，合计370立方米 | 长寿镇 | 九岭村 | 350元/立方米 | 13 | 4.55 | 8.45 | 解决贫困人口110人水利灌溉问题，方便生产生活 | 2020.10 | 2020.11 | 九岭村委会
388 | 村组道路 | 土桥至雅瓦塘道路拓宽至3.5米，长1.6千米 | 长寿镇 | 泗湾村 | 18万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口113人出行问题，方便生产生活 | 2020.5 | 2020.12 | 泗湾村委会
389 | 水利设施 | 简家石洞塘、计才、石塘、老屋上下塘山塘修复，合计清淤1000平方米，浆砌石230立方米 | 长寿镇 | 宝枫村 | 清淤 20元／平方米；浆砌石350元/立方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决贫困人口120人水利灌溉问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.7 | 宝枫村委会
390 | 水利设施 | 5口山塘堤坝清淤，共计2000平方米、50×50渠道硬化2400米 | 长寿镇 | 宝枫村 | 清淤 20元／平方米；硬化110元/平方米 | 20 | 7 | 13 | 解决贫困人口120人水利灌溉问题，方便生产生活 | 2020.8 | 2020.12 | 宝枫村委会
391 | 水利设施 | 犁耙组水圳清淤，共计500平方米，100×100水渠硬化180米 | 长寿镇 | 永桂村梨耙组 | 清淤 20元／平方米；280元/平方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决贫困人口140人水利灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.11 | 永桂村委会
392 | 水利设施 | 水圳清淤1000米，宽0.5米 | 长寿镇 | 永桂村南塘至丁源 | 清淤 20元／平方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决贫困人口140人水利灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 永桂村委会
393 | 村组道路 | 道路拓宽硬化至3.5米，长600米 | 长寿镇 | 永桂村东联组 | 85.7元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口110人出行问题，方便生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 永桂村委会
394 | 村组道路 | 道路拓宽硬化至3.5米，长400米 | 长寿镇 | 永桂村响家组 | 85.7元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决贫困人口120人出行问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.9 | 永桂村委会
395 | 村组道路 | 米家组道路塌方维修，长20米，共计50立方米 | 长寿镇 | 永桂村米家组 | 400元/立方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决贫困人口100人出行问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.7 | 永桂村委会
396 | 水利设施 | 瑶前组山塘清淤，共计250平方米，护堤硬化40米，共计50立方米 | 长寿镇 | 永桂村瑶前组 | 清淤 20元／平方米；400元/立方米 | 2.5 | 0.875 | 1.625 | 解决农田灌溉面积10亩，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.11 | 永桂村委会
397 | 水利设施 | 水口组山塘护堤清淤，共计1000平方米 | 长寿镇 | 永桂村水口组 | 清淤 20元／平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决农田灌溉面积1.5亩，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.11 | 永桂村委会
398 | 水利设施 | 大厅水口组100×100水圳清淤硬化全长143米 | 长寿镇 | 永桂村大厅、水口 | 280元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决贫困人口80人水利灌溉问题，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.12 | 永桂村委会
399 | 水利设施 | 黄联组、彭大组100×100水圳清淤硬化全长125米 | 长寿镇 | 永桂村黄联、彭大 | 280元/平方米 | 3.5 | 1.225 | 2.275 | 解决贫困人口65人水利灌溉问题，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.12 | 永桂村委会
400 | 水利设施 | 钟家组、桥背组100×100水渠硬化，长715米 | 长寿镇 | 致富村 | 280元/平方米 | 20 | 7 | 13 | 解决300余亩水田的灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.11 | 致富村委会
401 | 水利设施 | 郑塅组50×50水渠硬化1000米 | 长寿镇 | 致富村 | 110元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决120余亩水田的灌溉问题，方便生产生活 | 2020.5 | 2020.12 | 致富村委会
402 | 水利设施 | 岭下组40×40水渠硬化315米， | 长寿镇 | 沙联村岭下组 | 95元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决水田60亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 沙联村委会
403 | 水利设施 | 小水组圳排浆砌200米，共计143立方米 | 长寿镇 | 沙联村小水组 | 350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决水田30亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 沙联村委会
404 | 水利设施 | 口前组水圳砌混凝土100米，宽0.4米，高0.2米，共计87.5立方米 | 长寿镇 | 沙联村口前组 | 400元/立方米 | 3.5 | 1.225 | 2.275 | 解决水田35亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 沙联村委会
405 | 水利设施 | 岭下至口前组100×100水渠建设300米， | 长寿镇 | 沙联村岭下口前组 | 280元/平方米 | 3.4 | 1.19 | 2.21 | 解决水田80亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 沙联村委会
406 | 水利设施 | 马家组30×30水渠建设600米， | 长寿镇 | 沙联村马家组 | 85元/平方米 | 4.9 | 1.715 | 3.185 | 解决水田80亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 沙联村委会
407 | 水利设施 | 三军组30×30水渠建设200米 | 长寿镇 | 沙联村三军组 | 85元/平方米 | 1.6 | 0.56 | 1.04 | 解决水田20亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 沙联村委会
408 | 水利设施 | 水硾组水渠浆砌石5米宽2米，共计28.5立方米 | 长寿镇 | 沙联村水碓组 | 350元/立方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决水田15亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 沙联村委会
409 | 水利设施 | 水碓组水渠建设1500米，宽0.3米，高0.3米，共计306平方米 | 长寿镇 | 沙联村水碓组 | 85元/平方米 | 2.6 | 0.91 | 1.69 | 解决水田72亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 沙联村委会
410 | 水利设施 | 苍下组50×50水渠建设200米 | 长寿镇 | 沙联村苍下组 | 110元/平方米 | 3.2 | 1.12 | 2.08 | 解决水田80亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 沙联村委会
411 | 水利设施 | 硬化新兴组60×60油库圳134米， | 长寿镇 | 沙联村新兴组 | 135元/平方米 | 1.8 | 0.63 | 1.17 | 解决新兴组、兴旺组、三甲组引水水田40亩问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 沙联村委会
412 | 水利设施 | 山塘清淤建设组下沙塘2664平方米 | 长寿镇 | 新明村建设组 | 20元/平方米 | 5.4 | 1.89 | 3.51 | 解决水田40亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.4 | 新明村委会
413 | 水利设施 | 喻家组思家塘山塘清淤2664平方米 | 长寿镇 | 新明村喻家组 | 20元/平方米 | 5.4 | 1.89 | 3.51 | 解决水田30亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.4 | 新明村委会
414 | 水利设施 | 喻家组、眼子丘60×60渠道硬化207米 | 长寿镇 | 新明村喻家组 | 135元/平方米 | 2.8 | 0.98 | 1.82 | 解决水田30亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.4 | 新明村委会
415 | 水利设施 | 联合组抗旱机井一口 | 长寿镇 | 新明村联合组 | 1.2万/口 | 1.2 | 0.42 | 0.78 | 解决联合组抗旱面积25亩，方便生产生活 | 2020.5 | 2020.5 | 新明村委会
416 | 水利设施 | 大塘组50×50渠道硬化石湾水库1381.5米 | 长寿镇 | 新明村大塘组 | 110元/平方米 | 15.2 | 5.32 | 9.88 | 解决水田70亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.6 | 2020.7 | 新明村委会
417 | 水利设施 | 新湖垅圳80×80硬化1000米 | 长寿镇 | 湖田村熊家等组 | 200元/平方米 | 20 | 7 | 13 | 解决水田70亩灌溉问题，方便生产生活。 | 2020.9 | 2020.12 | 湖田村委会
418 | 村组道路 | 熊家许家道路加宽至3.5米，长1100米 | 长寿镇 | 湖田村罗坪等6个组 | 85.7元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决贫困人口100人出行问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 湖田村委会
419 | 水利设施 | 东坑组、月形组2个组山塘3口，清淤1000平方米，浆砌石共计115立方米 | 长寿镇 | 坳上村 | 清淤 20元／平方米；浆砌石350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决水田70亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.9 | 2020.12 | 坳上村委会
420 | 水利设施 | 塘家组、金古组50×50水渠硬化360米 | 长寿镇 | 坳上村 | 110元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决水田50亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.9 | 2020.12 | 坳上村委会
421 | 水利设施 | 一组、福利组、四组30×30水渠硬化2000米 | 长寿镇 | 坳上村 | 85元/平方米 | 17 | 5.95 | 11.05 | 解决水田120亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.9 | 2020.12 | 坳上村委会
422 | 水利设施 | 跃进组、二组60×60水渠硬化296米 | 长寿镇 | 坳上村 | 135元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决水田30亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.9 | 2020.12 | 坳上村委会
423 | 水利设施 | 乌思垅至饶兴根屋后250米80×80水圳硬化 | 长寿镇 | 大水村上坪组 | 200元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决水田20亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 大水村委会
424 | 水利设施 | 刘公庙至金古塘出口60×60水圳硬化500米 | 长寿镇 | 大水村金古组 | 135元/平方米 | 6.75 | 2.3625 | 4.3875 | 解决水田90亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 大水村委会
425 | 水利设施 | 张具明老屋左上至谭坤青屋前100×100水渠硬化350米 | 长寿镇 | 大水村苏家组 | 280元/平方米 | 9.8 | 3.43 | 6.37 | 解决水田90亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 大水村委会
426 | 水利设施 | 新塘村坝出口至中垅旁上80×80水渠硬化147.5米 | 长寿镇 | 大水村横塘组 | 200元/平方米 | 2.95 | 1.0325 | 1.9175 | 解决横塘组35亩灌溉问题，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.12 | 大水村委会
427 | 水利设施 | 喻先得屋侧至下沙垅50×50水渠硬化500米 | 长寿镇 | 大水村敖家组 | 110元/平方米 | 5.5 | 1.925 | 3.575 | 解决敖家付公80亩灌溉排洪问题，方便生产 生活 | 2020.3 | 2020.12 | 大水村委会
龙门镇
428 | 水利设施 | 胡家组浆砌石200立方米，戴家组泉塘浆砌石200立方米 | 龙门镇 | 银子村胡家组 戴家组 | 350元/立方米 | 14 | 4.9 | 9.1 | 解决胡家组，戴家组灌溉问题 | 2019.10 | 2020.3 | 银子村委会
429 | 村组道路 | 道路硬化，王家组长0.53公里，宽3.5米 | 龙门镇 | 银子村王家组 | 30万/公里 | 16 | 5.6 | 10.4 | 解决本组10户贫困人口出行 | 2019.12 | 2020.3 | 银子村委会
430 | 水利设施 | 坪上组后源山洞清淤1000平方米 | 龙门镇 | 坪上组 | 20元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.5 | 渔潭村委会
431 | 水利设施 | 鲁家至塅背灌溉渠修30cm*30cm水渠，470平方米 | 龙门镇 | 郑家组 | 85元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.5 | 渔潭村委会
432 | 水利设施 | 山塘清淤，枚树组黄泥塘清淤2000平方米 | 龙门镇 | 枚树组 | 20元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.10 | 2020.12 | 渔潭村委会
433 | 水利设施 | 来方至横冲源S308修路边水沟4个组1300米 | 龙门镇 | 对门，大屋，车家，云山组 | 100元/米 | 13 | 4.55 | 8.45 | 解决4个组100亩田排灌 | 2020.10 | 2020.12 | 渔潭村委会
434 | 水利设施 | 渔潭桥至署冲S308线修路边水沟700米 | 龙门镇 | 鲁家，塅背，联会组 | 100元/米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决3个组80余高田 排灌 | 2020.10 | 2020.10 | 渔潭村委会
435 | 水利设施 | 华家组栽家垅山塘修复，砌混凝土75立方米 | 龙门镇 | 华家组 | 400元/立方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 新和村委会
436 | 水利设施 | 高塘组毛塘山塘修复，砌混凝土75立方米 | 龙门镇 | 高塘组 | 400元/立方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 新和村委会
437 | 水利设施 | 许家组石塘，山塘修复，砌混凝土75立方米 | 龙门镇 | 许家组 | 400元/立方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 新和村委会
438 | 水利设施 | 罗家组坳上大塘修复，砌混凝土62.5立方米 | 龙门镇 | 罗家组 | 400元/立方米 | 2.5 | 0.875 | 1.625 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 新和村委会
439 | 水利设施 | 桥头组大塘修复，砌混凝土85立方米 | 龙门镇 | 桥头组 | 400元/立方米 | 3.4 | 1.19 | 2.21 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.9 | 2020.10 | 新和村委会
440 | 水利设施 | 上付组学塘尾山塘修复，砌混凝土75立方米 | 龙门镇 | 上付组 | 400元/立方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 新和村委会
441 | 水利设施 | 华家组修水渠300平方米，50CM*50CM | 龙门镇 | 华家组 | 110元/平方米 | 3.3 | 1.155 | 2.145 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.9 | 2020.10 | 新和村委会
442 | 水利设施 | 黄泥组水渠，800平方米，50CM*50CM | 龙门镇 | 黄泥组 | 110元/平方米 | 8.8 | 3.08 | 5.72 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.9 | 2020.10 | 新和村委会
443 | 村组道路 | 道路硬化长林至铜源1公里，宽3.5米 | 龙门镇 | 铜源组 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.6 | 2020.8 | 福寿村委会
444 | 水利设施 | 胡家洞水库清淤1000平方米 | 龙门镇 | 宋家组 | 20元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决20亩农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.10 | 土龙村委会
445 | 水利设施 | 姜家组山塘清淤1000平方米 | 龙门镇 | 姜家组 | 20元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决20亩农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.10 | 土龙村委会
446 | 村组道路 | 道路硬化，中谷组至王洞组长0.33公里，宽3.5米 | 龙门镇 | 中谷组，王洞组 | 30万/公里 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决100贫困人口出行 | 2020.8 | 2020.10 | 土龙村委会
447 | 村组道路 | 道路硬化，黄家组至土龙大桥长0.53公里，宽3.5米 | 龙门镇 | 黄家组 | 30万/公里 | 16 | 5.6 | 10.4 | 解决100贫困人口出行 | 2020.8 | 2020.10 | 土龙村委会
448 | 水利设施 | 背垅里塘涵管修复，坎排加固100立方米，清淤1000平方米 | 龙门镇 | 花古组 | 清淤20元/平方米，加固400元/立方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决20亩水田灌溉 | 2020.1 | 2020.4 | 杨林村委会
449 | 水利设施 | 乌源垅塘涵管修复，坎排加固100立方米，清淤1300平方米 | 龙门镇 | 下杨组 | 清淤20元/平方米，加固400元/立方米 | 6.6 | 2.31 | 4.29 | 解决20亩水田灌溉 | 2020.1 | 2020.4 | 杨林村委会
450 | 水利设施 | 审家垅塘涵管修复，坎排加固90立方米，清淤1600平方米 | 龙门镇 | 麻坵组 | 清淤20元/平方米，加固400元/立方米 | 6.8 | 2.38 | 4.42 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.1 | 2020.4 | 杨林村委会
451 | 水利设施 | 下马垅塘涵管修复，坎排加固50立方米，清淤600平方米 | 龙门镇 | 增塝组 | 清淤20元/平方米，加固400元/立方米 | 3.2 | 1.12 | 2.08 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.1 | 2020.4 | 杨林村委会
452 | 水利设施 | 戴家湾塘涵管修复，坎排加固50立方米，清淤700平方米 | 龙门镇 | 李塝组 | 清淤20元/平方米，加固400元/立方米 | 3.4 | 1.19 | 2.21 | 解决4个组100亩田排灌 | 2020.1 | 2020.4 | 杨林村委会
453 | 水利设施 | 车门垅塘涵管修复，坎排加固60立方米，清淤800平方米 | 龙门镇 | 高灯组 | 清淤20元/平方米，加固400元/立方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决3个组80余高田 排灌 | 2020.1 | 2020.4 | 杨林村委会
454 | 村组道路 | 道路硬化冷家组至罗形组长1.33公里*3.5米 | 龙门镇 | 冷家组 罗形组 | 30万/公里 | 40 | 14 | 26 | 解决200贫困群众出行安全 | 2020.1 | 2020.4 | 白江村委会
455 | 水利设施 | 小山塘塘堤加固，坳上下塘，海形门口塘杨邓小塘，齐家和尚塘石里下塘，月塘万宝塘共计400立方米 | 龙门镇 | 浊江村 | 400元/立方米 | 16 | 5.6 | 10.4 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.11 | 浊江村委会
456 | 水利设施 | 小山塘塘堤加固，麦垅门口塘，塅背张塘，铺里三义塘，将家石鸡塘何家新塘，共计350立方米 | 龙门镇 | 浊江村 | 400元/立方米 | 14 | 4.9 | 9.1 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.11 | 浊江村委会
457 | 水利设施 | 水渠建设，铺里组280平方米，40CM*40CM | 龙门镇 | 三十都村铺里组 | 95元/平方米 | 2.66 | 0.931 | 1.729 | 解决30亩田灌溉问题 | 2020.4 | 2020.4 | 三十都 村委会
458 | 水利设施 | 山塘清淤，铺里组1980平方米 | 龙门镇 | 三十都村铺里组 | 20元/平方米 | 3.96 | 1.386 | 2.574 | 解决40亩田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.11 | 三十都 村委会
459 | 水利设施 | 山塘清淤2970平方米，4.5米*660米 | 龙门镇 | 三十都村三十都组 | 20元/平方米 | 5.94 | 2.079 | 3.861 | 解决40亩田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.11 | 三十都 村委会
460 | 水利设施 | 河背组至铺里组浆砌石436立方米，311.5米*2米*0.7米 | 龙门镇 | 三十都村河背组,铺里组 | 400元/立方米 | 17.44 | 6.104 | 11.336 | 解决100亩田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.12 | 三十都 村委会
461 | 水利设施 | 维修水渠，下家组至杉园组470.5平方米，30cm*30cm | 龙门镇 | 渣坪村下家组 | 85元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.11 | 渣坪村委会
462 | 水利设施 | 山塘清淤，上坪组三塘2000立方米 | 龙门镇 | 渣坪村下家组 | 20元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.11 | 渣坪村委会
463 | 水利设施 | 山塘清淤，石田组山塘3000平方米 | 龙门镇 | 渣坪村下家组 | 20元/平方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.11 | 渣坪村委会
464 | 水利设施 | 山塘清淤，上石组山塘2000平方米 | 龙门镇 | 渣坪村下家组 | 20元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.11 | 渣坪村委会
465 | 水利设施 | 山塘清淤，燕岩组山塘2000平方米 | 龙门镇 | 渣坪村下家组 | 20元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.11 | 渣坪村委会
466 | 水利设施 | 山塘清淤，上坪组三塘2500平方米 | 龙门镇 | 渣坪上坪 | 20元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.11 | 渣坪村委会
467 | 水利设施 | 山塘清淤，付加组山塘500平方米 | 龙门镇 | 渣坪上坪 | 20元/平方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.11 | 渣坪村委会
468 | 水利设施 | 山塘清淤，，水沅山塘2000平方米 | 龙门镇 | 渣坪上坪 | 20元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.11 | 渣坪村委会
469 | 村组道路 | 大屋组危桥改造35平方米 | 龙门镇 | 高连村 | 3000元/平方米 | 10.5 | 3.675 | 6.825 | 解决400人贫困人口 出行 | 2019.11 | 2020.8 | 高连村委会
470 | 村组道路 | 金沙路口-老拱桥,道路硬化0.33公里，宽3.5米 | 龙门镇 | 高连村 | 30万/公里 | 9.9 | 3.465 | 6.435 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.1 | 2020.11 | 高连村委会
471 | 水利设施 | 齐家组竹叶塘1200平方米 | 龙门镇 | 齐家组竹 | 20元/平方米 | 2.4 | 0.84 | 1.56 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.1 | 2020.11 | 高连村委会
472 | 水利设施 | 天窗口-塅上坳水渠维修345平方米，50*50 | 龙门镇 | 内双组 | 110元/平方米 | 3.8 | 1.33 | 2.47 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.1 | 2020.4 | 高连村委会
473 | 水利设施 | 车路上至庙前水渠维修400平方米，30*30 | 龙门镇 | 对门组 | 85元/平方米 | 3.4 | 1.19 | 2.21 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.1 | 2020.4 | 高连村委会
474 | 水利设施 | 修水渠，砖一组偶莲至里笔头,水渠800平方米，60cm*60cm | 龙门镇 | 砖一组 | 135元/平方米 | 10.8 | 3.78 | 7.02 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.7 | 2020.12 | 官溪村委会
475 | 村组道路 | 桥头组危桥改造60平方米 | 龙门镇 | 桥头组 | 3000元/平方米 | 18 | 6.3 | 11.7 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.7 | 2020.12 | 官溪村委会
476 | 水利设施 | 修水渠，石上组焕才屋下至检背坵110平方米，50cm*50cm | 龙门镇 | 石上组 | 110元/平方米 | 1.2 | 0.42 | 0.78 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.8 | 2020.12 | 官溪村委会
477 | 村组道路 | 道路新修，芦斯组至丰树组490平方米,长140米，宽3.5米 | 龙门镇 | 枫树组 | 85.71元/平方米 | 4.2 | 1.47 | 2.73 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.6 | 2020.12 | 车田村委会
478 | 村组道路 | 道路新修，村级路至芦斯组770平方米，长220米宽3.5米 | 龙门镇 | 芦斯组 | 85.71元/平方米 | 6.6 | 2.31 | 4.29 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.6 | 2020.12 | 车田村委会
479 | 村组道路 | 道路新修，新建组至团石组420平方米,长120米宽3.5米 | 龙门镇 | 团石组 | 85.71元/平方米 | 3.6 | 1.26 | 2.34 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.6 | 2020.12 | 车田村委会
480 | 村组道路 | 道路新修，车田组至陈家组1050平方米,长300米宽3.5米 | 龙门镇 | 车田组 | 85.71元/平方米 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.6 | 2020.12 | 车田村委会
481 | 村组道路 | 道路新修，普圹组至芦斯组770平方米,长220米宽3.5米 | 龙门镇 | 芦斯组 | 85.71元/平方米 | 6.6 | 2.31 | 4.29 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.6 | 2020.12 | 车田村委会
482 | 村组道路 | 道路硬化，裴家组至山下组长0.35公里，宽3.5米 | 龙门镇 | 枫树村裴家组 | 30万/公里 | 10.5 | 3.675 | 6.825 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.7 | 2020.12 | 枫树村委会
483 | 村组道路 | 道路硬化，新屋组至下屋组长0.1公里，宽3.5米 | 龙门镇 | 枫树村新屋组 | 30万/公里 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.7 | 2020.12 | 枫树村委会
484 | 村组道路 | 道路硬化，下洞组至麻双坳长0.55公里，宽3.5米 | 龙门镇 | 枫树村下洞组 | 30万/公里 | 16.5 | 5.775 | 10.725 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.7 | 2020.12 | 枫树村委会
485 | 村组道路 | 危桥改造，干垅组38平方米 | 龙门镇 | 岭羊村 | 3000元/平方米 | 11.4 | 3.99 | 7.41 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.3 | 2020.11 | 岭羊村委会
486 | 村组道路 | 危桥改造，庙前组12平方米 | 龙门镇 | 岭羊村 | 3000元/平方米 | 3.6 | 1.26 | 2.34 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.3 | 2020.11 | 岭羊村委会
487 | 水利设施 | 山塘清淤，干垅组周碧垅600平方米，庙前组郑家垅800平方米，油米组穿塘800平方米，清水组安秋埚400平方米，礅上组夜合山400平方米 | 龙门镇 | 岭羊村 | 20元/平方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.11 | 岭羊村委会
488 | 水利设施 | 大塘组修30*30水渠，560平方米 | 龙门镇 | 岭羊村 | 85元/平方米 | 4.76 | 1.666 | 3.094 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.6 | 2020.7 | 岭羊村委会
489 | 水利设施 | 石科组修30*30水渠，298平方米 | 龙门镇 | 岭羊村 | 85元/平方米 | 2.55 | 0.8925 | 1.6575 | 解决10亩田，灌溉问题 | 2020.6 | 2020.7 | 岭羊村委会
490 | 水利设施 | 胡家组--祝家组--王塝组修30*30水渠，1376平方米 | 龙门镇 | 岭羊村 | 85元/平方米 | 11.69 | 4.0915 | 7.5985 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.6 | 2020.8 | 岭羊村委会
491 | 村组道路 | 王油桥危桥改造46平方米 | 龙门镇 | 王油组 | 3000元/平方米 | 13.8 | 4.83 | 8.97 | 解决200贫困群众出行安全 |  |  | 桃林村委会
492 | 村组道路 | 河山桥危桥改造，长12米，4.5米宽 | 龙门镇 | 河山组 | 3000元/平方米 | 16.2 | 5.67 | 10.53 | 解决200贫困群众出行安全 | 2020.3 | 2020.11 | 桃林村委会
493 | 水利设施 | 培坊,老屋等四组山塘四口.浆砌石,200立方米,松竹,柳家等三组,山塘三口清淤1500平方米 | 龙门镇 | 暗访,老屋,松竹邓七组 | 浆砌石350元/立方米，清淤20元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 和谐村委会
494 | 水利设施 | 土公,上暗等四组山塘四口,浆砌石200立方米.下暗,干头山塘三口清淤1500平方米 | 龙门镇 | 土公,下暗等六组 | 浆砌石350元/立方米，清淤20元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 和谐村委会
495 | 水利设施 | 洪家,桥头等五组山塘维修,浆砌石200立方米. 清淤1000平方米 | 龙门镇 | 洪家,桥头等五组 | 浆砌石350元/立方米，清淤20元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 和谐村委会
496 | 水利设施 | 方草余家等四组山塘,浆砌石217立方米.下暗,干头山塘三口清淤1200平方米 | 龙门镇 | 芳草,余家等四组 | 浆砌石350元/立方米，清淤20元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 和谐村委会
497 | 水利设施 | 小沅组,排水渠单边,浆砌混凝土210立方米 | 龙门镇 | 曲溪村小沅组 | 400元/立方米 | 8.4 | 2.94 | 5.46 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 曲溪村委会
498 | 水利设施 | 上段三组,排水渠单边,浆砌混凝土484立方米 | 龙门镇 | 曲溪村上段三组 | 400元/立方米 | 19.35 | 6.7725 | 12.5775 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 曲溪村委会
499 | 水利设施 | 水桶组,修水渠265平方米，30cm*30cm | 龙门镇 | 曲溪村水桶组 | 85元/平方米 | 2.25 | 0.7875 | 1.4625 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 曲溪村委会
500 | 水利设施 | 坳里组,肖家组,修水渠1070平方米，100cm*100cm | 龙门镇 | 大源村坳里组,肖家组 | 280元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 大源村委会
501 | 村组道路 | 龙科组,大泉公路至油炸屋770平方米 | 龙门镇 | 龙埚组 | 85.71元/平方米 | 6.6 | 2.31 | 4.29 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.4 | 2020.12 | 大口段 村委会
502 | 村组道路 | 大泉公路至世民家270平方米 | 龙门镇 | 新屋组 | 85.71元/平方米 | 2.314 | 0.8099 | 1.5041 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.4 | 2020.12 | 大口段 村委会
503 | 村组道路 | 大泉公路至许家组455平方米 | 龙门镇 | 许家组 | 85.71元/平方米 | 3.9 | 1.365 | 2.535 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.4 | 2020.12 | 大口段 村委会
504 | 安全饮水 | 安全饮水204个贫困人口 | 龙门镇 | 大口塅村 | 500元/人 | 10.2 | 3.57 | 6.63 | 解决安全饮水204 贫困人 | 2020.6 | 2020.12 | 大口段 村委会
505 | 村组道路 | 大泉公路至新屋组拓宽至3.5米宽，长0.139公里 | 龙门镇 | 新屋组 | 18万/公里 | 2.5 | 0.875 | 1.625 | 解决100贫困人口出行 | 2020.6 | 2020.12 | 大口段 村委会
506 | 村组道路 | 大泉公路至大屋组、井科组拓宽至3.5米宽，长0.375公里 | 龙门镇 | 大屋组、井科组 | 18万/公里 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决120贫困人口出行 | 2020.6 | 2020.12 | 大口段 村委会
507 | 村组道路 | 新村部至雅居组拓宽至3.5米宽，长0.0826公里 | 龙门镇 | 雅居组 | 18万/公里 | 1.486 | 0.5201 | 0.9659 | 解决100贫困人口出行 | 2020.6 | 2020.12 | 大口段 村委会
508 | 村组道路 | 道路硬化新塘组，长0.33公里，宽3.5米 | 龙门镇 | 南坪村 | 30万/公里 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.6 | 2020.11 | 南坪村委会
509 | 水利设施 | 13处山塘清淤，周家塘、挂山塘、高雅塘、牛下塘、新塘、田叶塘、邓波塘、庙背塘、张塘、大正塘、铁路塘、潘塘、大塘尾等13处，共1万平方米 | 龙门镇 | 南坪村 | 20元/平方米 | 20 | 7 | 13 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.5 | 2020.12 | 南坪村委会
510 | 村组道路 | 石马组道路硬化0.267公里，宽3.5米 | 龙门镇 | 石马组 | 30万/公里 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.3 | 2020.11 | 泉水村委会
511 | 村组道路 | 危桥改造，水口桥40平方米 | 龙门镇 | 水口组 | 3000元/平方米 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.3 | 2020.11 | 泉水村委会
512 | 水利设施 | 新屋组沧下湾维修河堤273平方米 | 龙门镇 | 新屋组 | 110元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.11 | 泉水村委会
513 | 村组道路 | 塘家组道路硬化0.17公里，宽3.5米 | 龙门镇 | 塘家组 | 30万/公里 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.3 | 2020.11 | 泉水村委会
514 | 水利设施 | 坛下河堤维修182平方米 | 龙门镇 | 坛下组 | 110元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.11 | 泉水村委会
515 | 村组道路 | 许家组组级路硬化116.7平方米，长34米，宽3.5 | 龙门镇 | 永和村许家组 | 85.71元/平方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.3 | 2020.12 | 永和村委会
516 | 水利设施 | 山塘维修，丰家组塘，砌混凝土25立方米 | 龙门镇 | 永和村丰家组 | 400元/立方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 永和村委会
517 | 水利设施 | 山塘维修，维修园家洞塘，砌混凝土25立方米 | 龙门镇 | 永和村新建组 | 400元/立方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 永和村委会
518 | 村组道路 | 道路硬化308线渣坪路段665平方米，长190米，宽3.5米 | 龙门镇 | 永和村八组 | 85.71元/平方米 | 5.7 | 1.995 | 3.705 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.3 | 2020.12 | 永和村委会
519 | 水利设施 | 维修水渠，何家组，修水圳，94平方米，30cm*30cm | 龙门镇 | 永和村何家组 | 85元/平方米 | 0.8 | 0.28 | 0.52 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 永和村委会
520 | 水利设施 | 维修山塘，牛叉塘，混凝土113立方米 | 龙门镇 | 永和村七组，八组 | 400元/立方米 | 4.5 | 1.575 | 2.925 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 永和村委会
521 | 水利设施 | 维修河堤80米长，砌混凝土125立方米 | 龙门镇 | 永和村仓背组 | 400元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 永和村委会
522 | 水利设施 | 维修水渠，陈谷组200平方米，80cm*80cm | 龙门镇 | 永和村陈谷组 | 200元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 永和村委会
523 | 水利设施 | 木洞组山塘维修，砌混凝土87.5立方米 | 龙门镇 | 永和村木洞组 | 400元/立方米 | 3.5 | 1.225 | 2.275 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 永和村委会
524 | 水利设施 | 金狮洞塘山塘维修，砌混凝土38立方米 | 龙门镇 | 永和村新建组 | 400元/立方米 | 1.5 | 0.525 | 0.975 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 永和村委会
525 | 村组道路 | 道路硬化，方曼如门口路，中屋组方高明路口共116.7平方米，长35米，3.5宽 | 龙门镇 | 永和村七组，中屋组 | 85.71元/平方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.3 | 2020.12 | 永和村委会
526 | 村组道路 | 道路硬化，注渔组路硬化116.7平方米，长35米，宽3.5米 | 龙门镇 | 永和村注渔组 | 85.71元/平方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.3 | 2020.12 | 永和村委会
527 | 水利设施 | 修水渠，千家洞水库13.18.19组500平方米，100CM*100CM | 龙门镇 | 13.18.19组 | 280元/平方米 | 14 | 4.9 | 9.1 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 龙门居委会
528 | 水利设施 | 修水渠，千家洞水库12至11组200平方米，40CM*40CM | 龙门镇 | 13.18.19组 | 95元/平方米 | 1.9 | 0.665 | 1.235 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 龙门居委会
529 | 水利设施 | 修水渠，千家洞水库7组至村部广场120平方米，100CM*100CM | 龙门镇 | 7组 | 280元/平方米 | 3.36 | 1.176 | 2.184 | 解决20亩田，灌溉问题 | 2020.9 | 2020.12 | 龙门居委会
530 | 村组道路 | 308线3组至齐花洞水库堤1253平方米，长358米，3.5米 | 龙门镇 | 3组 | 85.71元/平方米 | 10.74 | 3.759 | 6.981 | 解决400人贫困人口 出行 | 2020.9 | 2020.12 | 龙门居委会
531 | 水利设施 | 山塘整修，深坑组竹坑塘卧涵管新修1条 切水墙混凝土52.5立方 坝排加固38.46米 塘清淤800平方 | 龙门镇 | 深坑组 | 卧涵管6000元，砌混凝土400元/立方米，加固260元/米，清淤20元/平方米 | 5.3 | 1.855 | 3.445 | 解决深坑组31.5亩双季稻田灌溉 | 2020.7 | 2020.12 | 纯良村委会
532 | 水利设施 | 山塘整修，新厅组天井窝塘卧涵管新修1条 切水墙混凝土50立方 坝排加固38.46米 塘清淤800平方 | 龙门镇 | 新厅组 | 卧涵管6000元，砌混凝土400元/立方米，加固260元/米，清淤20元/平方米 | 5.6 | 1.96 | 3.64 | 解决新厅组22亩双季稻田面积灌溉 | 2020.7 | 2020.12 | 纯良村委会
533 | 水利设施 | 山塘整修，小树组大树窝塘卧涵管新修1条 切水墙混凝土42.5立方 坝排拓宽加固50米 塘清淤600平方 | 龙门镇 | 小树组 | 卧涵管6000元，砌混凝土400元/立方米，加固260元/米，清淤20元/平方米 | 4.8 | 1.68 | 3.12 | 解决小树组26亩双季稻田面积灌溉 | 2020.7 | 2020.12 | 纯良村委会
534 | 水利设施 | 山塘整修，塝上组门前塘卧涵管新修1条 切水墙及坝排混凝土50立方，坝排加高拓宽68米 塘清淤996平方 | 龙门镇 | 塝上组 | 卧涵管6000元，砌混凝土400元/立方米，加固260元/米，清淤20元/平方米 | 6.36 | 2.226 | 4.134 | 解决塝上组30亩双季稻田灌溉 | 2020.7 | 2020.12 | 纯良村委会
535 | 水利设施 | 莲藕山塘整修，罗堂组莲塘卧涵管新修1条 切水墙混凝土48立方 坝排加高拓宽46.5米 塘清淤380平方 | 龙门镇 | 罗堂组 | 卧涵管6000元，砌混凝土400元/立方米，加固260元/米，清淤20元/平方米 | 4.489 | 1.5711 | 2.9179 | 解决罗堂组26亩双季稻田灌溉水源 | 2020.7 | 202012 | 纯良村委会
536 | 水利设施 | 山塘整修，深坑组新塘窝塘卧涵管新修1条 切水墙混凝土40立方 坝排加宽力固 清淤272.5平方米 | 龙门镇 | 深坑组 | 卧涵管6000元，砌混凝土400元/立方米，加固260元/米，清淤20元/平方米 | 3.451 | 1.2078 | 2.2431 | 解决深坑组19亩双季稻田面积灌溉 | 2020.8 | 2020.12 | 纯良村委会
537 | 水利设施 | 小西组至门前组，新修水渠1363.6平方米 | 龙门镇 | 小西组 门前组 | 110元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决两个组200人，150亩农田的灌溉问题 | 2020.3 | 2020.9 | 柘溪村委会
538 | 水利设施 | 杨思组至官源组，修水渠1363.6平方米 | 龙门镇 | 杨思组 官源组 | 110元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决两个组230人，145亩农田的灌溉问题 | 2020.3 | 2020.9 | 柘溪村委会
539 | 水利设施 | 东湾组观音塘处险加固砌浆石86立方米，清淤400平方米 | 龙门镇 | 东湾组 | 加固350元/立方，清淤20元/平方米 | 3.81 | 1.3335 | 2.4765 | 解决东湾组双季，稻田灌溉10亩 | 2020.2 | 2020.3 | 源里村委会
540 | 水利设施 | 东湾组门前小河堤加固浆砌石75立方米，长25米宽1米高3米 | 龙门镇 | 东湾组 | 350元/立方米 | 2.63 | 0.9205 | 1.7095 | 解决东湾组30亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.5 | 源里村委会
541 | 水利设施 | 东头组石源洞水渠370平方米，30*30. | 龙门镇 | 东头组 | 85元/平方米 | 3.14 | 1.099 | 2.041 | 解决东头组24亩，双季稻田灌溉 | 2020.2 | 2020.3 | 源里村委会
542 | 水利设施 | 过江组长丘里水渠30*30，306平方米 | 龙门镇 | 过江组 | 85元/平方米 | 2.6 | 0.91 | 1.69 | 解决过江组18亩，一季稻田灌溉 | 2020.5 | 2020.7 | 源里村委会
543 | 水利设施 | 长窝山塘清淤420平方米 | 龙门镇 | 培上组 | 20元/平方米 | 0.84 | 0.294 | 0.546 | 解决培上组山塘蓄水问题 | 2020.2 | 2020.3 | 源里村委会
544 | 水利设施 | 胡家组至萝卜组渠道50*50，280平方米 | 龙门镇 | 胡家组 萝卜组 | 110元/平方米 | 3.08 | 1.078 | 2.002 | 解决胡家组萝卜组上里冲下里冲20亩，一季稻田的灌溉 | 2020.3 | 2020.5 | 源里村委会
545 | 水利设施 | 老屋组和分头山塘处险加固浆砌石80立方米 | 龙门镇 | 老屋组 | 350元/立方米 | 2.8 | 0.98 | 1.82 | 解决老屋组处险山塘蓄水灌溉20亩双季稻田 | 2020.3 | 2020.6 | 源里村委会
546 | 村组道路 | 老屋组至姜家组泥塅机耕路路0.3公里 | 龙门镇 | 老屋组 姜家组 | 10万/公里 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决老屋组姜家组贫困人口出行 | 2020.4 | 2020.7 | 源里村委会
547 | 水利设施 | 汉上至汉下组修水渠40*40，263平方米 | 龙门镇 | 汉上组 汉下组 | 95元/平方米 | 2.5 | 0.875 | 1.625 | 解决汉上组和汉下组30亩灌溉问题 | 2020.5 | 2020.6 | 源里村委会
548 | 水利设施 | 东湾组菜窝水库加固处险浆砌石160立方米 | 龙门镇 | 东湾组 | 350元/立方米 | 5.6 | 1.96 | 3.64 | 解决东湾组26亩一季稻田灌溉 | 2020.5 | 2020.7 | 源里村委会
木金乡
549 | 水利设施 | 托塘组至背屋组水渠建设80厘米*80厘米*700米 | 木金乡 | 公安村托塘组、背屋组 | 200元/平方米 | 14 | 4.9 | 9.1 | 灌溉农田400亩，受益群众180人，贫困人口34人 | 2020.03 | 2020.08 | 公安村委会
550 | 水利设施 | 新建组水渠建设40厘米*40厘米*600米 | 木金乡 | 公安组新建组、罗家组、胡家组 | 95元/平方米 | 5.7 | 1.995 | 3.705 | 灌溉农田140亩，覆盖3个村民小组，受益群众257人，贫困人口24人 | 2020.03 | 2020.07 | 公安村委会
551 | 安全饮水 | 公安村饮水工程自来水管网铺设配套，1430根 | 木金乡 | 公安村托塘片 | 30元/根 | 4.3 | 1.505 | 2.795 | 解决群众饮水困难，贫困人口257人 | 2020.03 | 2020.08 | 公安村委会
552 | 村组道路 | 王朱组危桥改造20平方米 | 木金乡 | 公安村王朱组 | 3000元/平方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 方便出行，受益群众900人，贫困人口63人 | 2020.03 | 2020.10 | 公安村委会
553 | 村组道路 | 安什片至河边道路硬化0.46公里，宽3.5米，约1600平方米 | 木金乡 | 保全村安什片 | 85.71元/平方米 | 14 | 4.9 | 9.1 | 受益群众1500人，覆盖10个村民组，贫困人口30人 | 2020.03 | 2020.09 | 保全村委会
554 | 水利设施 | 苏垅片石龙水库、龙窝水库浆砌石处险加固200立方米 | 木金乡 | 保全村申家组、上马组 | 350元/立方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 灌溉农田600亩，受益群众400人，贫困人口60人 | 2020.03 | 2020.09 | 保全村委会
555 | 水利设施 | 寨里片狮子口河岸浆砌石修复150立方米 | 木金乡 | 保全村下寨组 | 350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 灌溉农田300亩，受益群众500人，贫困人口37人 | 2020.03 | 2020.09 | 保全村委会
556 | 水利设施 | 鲁家组山塘混凝土处险100立方米 | 木金乡 | 保全村鲁家组 | 400元/立方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 灌溉农田100亩，受益群众120人，贫困人口15人 | 2020.03 | 2020.09 | 保全村委会
557 | 水利设施 | 江哉组、注竹组枫树塘清淤1500平方米 | 木金乡 | 保联村江哉组、注竹组 | 20元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 覆盖两个组，灌溉农田160亩，受益贫困人口22人 | 2020.09 | 2020.12 | 保联村委会
558 | 水利设施 | 薛家组正垅水圳硬化420立方米 | 木金乡 | 保联村薛家组 | 400元/立方米 | 17 | 5.95 | 11.05 | 灌溉农田96亩，受益贫困人口14人 | 2020.03 | 2020.05 | 保联村委会
559 | 水利设施 | 小付组水圳混凝土整修245立方米 | 木金乡 | 保联村小付组 | 400元/立方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 灌溉农田180亩，受益贫困人口33人 | 2020.03 | 2020.05 | 保联村委会
560 | 水利设施 | 尧家组水渠建设30厘米*30厘米*300米 | 木金乡 | 木瓜村尧家组 | 85元/平方米 | 2.5 | 0.875 | 1.625 | 灌溉农田30亩，受益贫困人口23人 | 2020.10 | 2020.11 | 木瓜村委会
561 | 水利设施 | 南山组水渠建设30厘米*30厘米*300米 | 木金乡 | 木瓜村南山组 | 85元/平方米 | 2.5 | 0.875 | 1.625 | 灌溉农田50亩，受益贫困人口14人 | 2020.10 | 2020.11 | 木瓜村委会
562 | 水利设施 | 鲁塘组水渠建设40厘米*40厘米*300米 | 木金乡 | 木瓜村鲁塘组 | 95元/平方米 | 2.9 | 1.015 | 1.885 | 灌溉农田50亩，受益贫困人口13人 | 2020.10 | 2020.11 | 木瓜村委会
563 | 水利设施 | 上新组水渠建设40厘米*40厘米*300米 | 木金乡 | 木瓜村上新组 | 95元/平方米 | 2.9 | 1.015 | 1.885 | 灌溉农田40亩，受益贫困人口13人 | 2020.10 | 2020.11 | 木瓜村委会
564 | 水利设施 | 新屋组河堤浆砌石加固80立方米 | 木金乡 | 木瓜村新屋组 | 350元/立方米 | 2.8 | 0.98 | 1.82 | 灌溉农田40亩，受益贫困人口25人 | 2020.09 | 2020.11 | 木瓜村委会
565 | 水利设施 | 石坳组水渠建设40厘米*40厘米*200米 | 木金乡 | 木瓜村石坳组 | 95元/平方米 | 1.9 | 0.665 | 1.235 | 灌溉农田30亩，受益贫困人口11人 | 2020.10 | 2020.11 | 木瓜村委会
566 | 水利设施 | 九分组水渠建设30厘米*30厘米*300米 | 木金乡 | 木瓜村九分组 | 85元/平方米 | 2.5 | 0.875 | 1.625 | 灌溉农田20亩，受益贫困人口17人 | 2020.10 | 2020.11 | 木瓜村委会
567 | 水利设施 | 和平片胡家墩水渠建设80厘米*80厘米*300米 | 木金乡 | 木瓜村胡家墩 | 200元/平方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 覆盖上新、下新、下石、黄花等8个组，灌溉农田600亩，受益贫困人口50人 | 2020.10 | 2020.11 | 木瓜村委会
568 | 水利设施 | 三益组河堤浆砌石加固175立方米 | 木金乡 | 木瓜村三益组 | 350元/立方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 灌溉农田60亩，受益贫困人口27人 | 2020.10 | 2020.12 | 木瓜村委会
569 | 水利设施 | 木瓜集镇至街上组排污管道架设300米 | 木金乡 | 木瓜村街上组 | 20万 | 20 | 7 | 13 | 管道排污，受益贫困人口68人 | 2020.03 | 2020.12 | 木瓜村委会
570 | 村组道路 | 新分组至沙塅组道路硬化0.45公里，宽3.5米 | 木金乡 | 金坪村新分组、沙塅组 | 30万元/公里 | 13.5 | 4.725 | 8.775 | 方便3个村民小组的出行，受益贫困人口87人 | 2020.04 | 2020.06 | 金坪村委会
571 | 村组道路 | 国家组至梅滩桥道路硬化0.55公里，宽3.5米 | 木金乡 | 金坪村国家组、梅滩桥 | 30万元/公里 | 16.5 | 5.775 | 10.725 | 方便10个村民小组出行，受益贫困人口145人 | 2020.04 | 2020.07 | 金坪村委会
572 | 水利设施 | 铜盆组水渠硬化40厘米*40厘米*800米 | 木金乡 | 平坳村铜盆组 | 95元/平方米 | 7.6 | 2.66 | 4.94 | 灌溉农田22亩，受益群众160余人，其中贫困人口26人 | 2020.01 | 2020.02 | 平坳村委会
573 | 水利设施 | 下屋组水渠硬化40厘米*40厘米*1000米 | 木金乡 | 平坳村下屋组 | 95元/平方米 | 9.5 | 3.325 | 6.175 | 灌溉农田38亩，受益群众300余人，贫困人口37人 | 2020.02 | 2020.03 | 平坳村委会
574 | 水利设施 | 砖屋组山塘清淤1000平方米 | 木金乡 | 平坳村砖屋组 | 20元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 灌溉农田38亩，受益群众160余人，贫困人口31人 | 2020.11 | 2020.11 | 平坳村委会
575 | 水利设施 | 上罗组、下罗组水渠硬化30厘米*30厘米*450米 | 木金乡 | 平坳村上罗组、下罗组 | 85元/平方米 | 3.8 | 1.33 | 2.47 | 灌溉农田55亩，受益群众200余人，贫困人口31人 | 2020.01 | 2020.02 | 平坳村委会
576 | 水利设施 | 洪家组水渠硬化30厘米*30厘米*170米 | 木金乡 | 平坳村洪家组 | 85元/平方米 | 1.5 | 0.525 | 0.975 | 灌溉农田30亩，受益群众120余人，贫困人口16人 | 2020.03 | 2020.03 | 平坳村委会
577 | 水利设施 | 下仓组水渠硬化100厘米*100厘米*200米 | 木金乡 | 平坳村下仓组 | 280元/平方米 | 5.6 | 1.96 | 3.64 | 灌溉农田60亩，受益群众400余人，贫困人口23人 | 2020.11 | 2020.12 | 平坳村委会
578 | 水利设施 | 街市组庙前B下游两岸河堤混凝土护坡修复，长600米，宽0.3米，高1.8米，合计324立方米 | 木金乡 | 大桥村街市组 | 400元/立方米 | 13 | 4.55 | 8.45 | 保护庙前B堰坝及河堤两岸耕地450亩，受益群众400余人，贫困人口100余人 | 2020.08 | 2020.11 | 大桥村委会
579 | 水利设施 | 大桥铺组龙虎B下游两岸河堤混凝土护坡，长700米，宽0.3米，高2米，合计420立方米 | 木金乡 | 大桥村大桥铺组 | 400元/立方米 | 17 | 5.95 | 11.05 | 保护龙虎B堰坝及河堤两岸耕地350亩，受益群众500余人，贫困人口200余人 | 2020.08 | 2020.11 | 大桥村委会
580 | 水利设施 | 陈家组、船形组、湾里组小石塘堤坝内坡水泥硬化 | 木金乡 | 青芬村陈家组、船形组、湾里组 | 60元/平方米 | 9 | 3.15 | 5.85 | 灌溉农田140亩，受益三个村民小组，贫困人口40人 | 2020.09 | 2020.12 | 青芬村委会
581 | 水利设施 | 陈家组、船形组、湾里组小石塘涵管更换50米 | 木金乡 | 青芬村陈家组、船形组、湾里组 | 200元/米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 灌溉农田140亩，受益三个村民小组，贫困人口40人 | 2020.09 | 2020.12 | 青芬村委会
582 | 水利设施 | 杨家组方建楼屋前至野鸭塘门口水渠硬化40厘米*40厘米*400米 | 木金乡 | 青芬村杨家组 | 95元/平方米 | 3.8 | 1.33 | 2.47 | 灌溉农田80亩，受益贫困人口20人 | 2020.10 | 2020.12 | 青芬村委会
583 | 水利设施 | 湾里组杜宗牧屋前水堰浆砌石维修100立方米 | 木金乡 | 青芬村湾里组 | 350元/立方米 | 3.5 | 1.225 | 2.275 | 灌溉农田50亩，受益贫困人口60人 | 2020.09 | 2020.12 | 青芬村委会
584 | 水利设施 | 船形组湾里桥以上河堤浆砌石建设260立方米 | 木金乡 | 青芬村船形组、湾里组 | 350元/立方米 | 9 | 3.15 | 5.85 | 保护两岸耕地40亩，防止洪水破坏两岸民居，受益贫困人口60余人 | 2020.09 | 2020.12 | 青芬村委会
585 | 水利设施 | 湾里组至枫神庙水渠建设30厘米*30厘米*440米 | 木金乡 | 青芬村湾里组 | 85元/平方米 | 3.7 | 1.295 | 2.405 | 灌溉农田50亩，受益贫困人口20人 | 2020.10 | 2020.12 | 青芬村委会
586 | 水利设施 | 新建组、联合组、中心组、东风组、增加组等8个组水渠建设60厘米*60厘米*1500米 | 木金乡 | 南塘村新建组、联合组等8个组 | 135元/平方米 | 20 | 7 | 13 | 覆盖8个村民小组，灌溉农田600亩，受益贫困人口92人 | 2020.01 | 2020.02 | 南塘村委会
587 | 水利设施 | 新联组、塘上组、中心组枫树塘、新塘、鱼公塘、塅上塘混凝土整修共175立方米 | 木金乡 | 南塘村新联组、塘上组、中心组 | 400元/立方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 灌溉农田200亩，受益贫困人口31人 | 2020.08 | 2020.09 | 南塘村委会
588 | 水利设施 | 塘上组大塘、中心组四眼塘清淤共计1500平方米 | 木金乡 | 南塘村塘上组、中心组 | 20元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 灌溉农田55亩，受益贫困人口21人 | 2020.10 | 2020.12 | 南塘村委会
589 | 村组道路 | 破塘组30米，咀头85米，燕窝45米，上屋90米，新屋50米，白岩100米，三万里40米，共计0.44公里，宽3.5米 | 木金乡 | 上中村破塘组、上屋组等7组 | 30万元/公里 | 13.2 | 4.62 | 8.58 | 方便出行，受益群众500余人，贫困人口110人 | 2020.08 | 2020.12 | 上中村委会
590 | 村组道路 | 六家组80米，童家组40米，大林组40米，共计160米，宽3.5米 | 木金乡 | 上中村六家组、童家组、大林组 | 30万元/公里 | 4.8 | 1.68 | 3.12 | 方便出行，受益群众600余人，贫困人口53人 | 2020.08 | 2020.12 | 上中村委会
591 | 水利设施 | 燕窝组天花窝、向家垅、新屋烟竹坑、大林塝上水库小山塘维修300立方米 | 木金乡 | 上中村燕窝组、向家垅组、新屋组 | 400元/立方米 | 12 | 4.2 | 7.8 | 受益群众400余人，贫困人口40人 | 2020.08 | 2020.12 | 上中村委会
592 | 水利设施 | 道岩组水渠建设30厘米*30厘米*350米 | 木金乡 | 礼仁村道岩组 | 85元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 灌溉农田100亩，受益群众60余人，贫困人口20人 | 2020.01 | 2020.03 | 礼仁村委会
593 | 水利设施 | 汉新组水渠建设80厘米*80厘米*250米 | 木金乡 | 礼仁村汉新组 | 200元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 灌溉农田110，受益群众128余人，贫困人口21人 | 2020.01 | 2020.03 | 礼仁村委会
594 | 水利设施 | 汉新组至上中村河堤混凝土修复550立方米 | 木金乡 | 礼仁村汉新组 | 400元/立方米 | 22 | 7.7 | 14.3 | 保护农田200亩，受益群众300余人，贫困人口31人 | 2020.01 | 2020.12 | 礼仁村委会
595 | 水利设施 | 下屋组、金钩组水渠建设30厘米*30厘米*580米 | 木金乡 | 亲和村下屋组、金钩组 | 85元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 灌溉农田35亩，受益贫困人口19人 | 2020.02 | 2020.08 | 亲和村委会
596 | 水利设施 | 亲和村老屋组、碧次组水渠建设30厘米*30厘米*580米 | 木金乡 | 亲和村老屋组、碧次组 | 85元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 灌溉农田29亩，受益贫困人口17人 | 2020.03 | 2020.08 | 亲和村委会
597 | 水利设施 | 亲和村邓家组、杞木组水渠建设30厘米*30厘米*470米 | 木金乡 | 亲和村邓家组、杞木组 | 85元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 灌溉农田23亩，受益贫困人口21人 | 2020.03 | 2020.09 | 亲和村委会
598 | 水利设施 | 唐家组、芳家组山塘浆砌石整修3处，共计270立方米 | 木金乡 | 亲和村唐家组、芳家组 | 350元/立方米 | 9.5 | 3.325 | 6.175 | 灌溉农田23亩，受益贫困人口38人 | 2020.03 | 2020.09 | 亲和村委会
599 | 水利设施 | 碧次组、楼下组、杞木组山塘混凝土整修163立方米 | 木金乡 | 亲和村碧次组、楼下组、杞木组 | 400元/立方米 | 6.5 | 2.275 | 4.225 | 灌溉农田135亩，受益贫困人口27人 | 2020.03 | 2020.09 | 亲和村委会
600 | 水利设施 | 横厅组、汉上组、大元组、上厅组水渠建设80厘米*80厘米*400米 | 木金乡 | 大兴村横厅组、汉上组、大元组、上厅组 | 200元/平方米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 灌溉农田145亩，受益贫困人口130人 | 2020.09 | 2020.10 | 大兴村委会
601 | 水利设施 | 王垅组、上中组、大兴坪组、下中组、行上组鸭注塘中塘山塘清淤1800平方米 | 木金乡 | 大兴村王垅、上中等5个组 | 20元/平方米 | 3.6 | 1.26 | 2.34 | 灌溉农田223亩，受益贫困人口28人 | 2020.09 | 2020.12 | 大兴村委会
602 | 水利设施 | 王垅组、上中组、大兴坪组、下中组、行上组水渠建设80厘米*80厘米*150米 | 木金乡 | 大兴村王垅、上中等5个组 | 200元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 灌溉农田223亩，受益贫困人口28人 | 2020.09 | 2020.12 | 大兴村委会
603 | 水利设施 | 上竹组、下竹组、上西组、下西组水渠建设80厘米*80厘米*360米 | 木金乡 | 大兴村上竹、下竹、上西、下西组 | 200元/平方米 | 7.2 | 2.52 | 4.68 | 灌溉农田260亩，受益贫困人口43人 | 2020.10 | 2020.12 | 大兴村委会
604 | 水利设施 | 干家组、朱家组、王家组、龙门组水渠建设80厘米*80厘米*360米 | 木金乡 | 大兴村朱家组、王家组、干家组 | 200元/平方米 | 7.2 | 2.52 | 4.68 | 灌溉农田212亩，受益贫困人口26人 | 2020.10 | 2020.12 | 大兴村委会
605 | 水利设施 | 干家组、朱家组、王家组、龙门组山塘清淤500平方米 | 木金乡 | 大兴村干家组、龙门组 | 20元/平方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 灌溉农田212亩，受益贫困人口26人 | 2020.10 | 2020.12 | 大兴村委会
606 | 村组道路 | 艾家组道路硬化长360米，宽3.5米 | 木金乡 | 后岩村艾家组 | 30万元/公里 | 10.8 | 3.78 | 7.02 | 方便群众出行，受益贫困人口28人 | 2020.03 | 2020.10 | 后岩村委会
607 | 村组道路 | 曾家组道路硬化长300米，宽3.5米 | 木金乡 | 后岩村曾家组 | 30万元/公里 | 9 | 3.15 | 5.85 | 方便群众出行，受益贫困人口30人 | 2020.03 | 2020.10 | 后岩村委会
608 | 村组道路 | 后岩铺组道路硬化长300米，宽3.5米 | 木金乡 | 后岩村后岩铺租 | 30万元/公里 | 9 | 3.15 | 5.85 | 方便群众出行，受益贫困人口38人 | 2020.03 | 2020.10 | 后岩村委会
609 | 水利设施 | 茶山组水渠建设50厘米*50厘米*110米 | 木金乡 | 后岩村茶山组 | 110元/平方米 | 1.2 | 0.42 | 0.78 | 灌溉农田70亩，受益贫困人口65人 | 2020.03 | 2020.10 | 后岩村委会
石牛寨镇
610 | 村组道路 | 暗窝组土地组至高桥组道路硬化项目共1.33公里，3.5米宽 | 石牛寨镇 | 积谷村 | 30万/公里 | 40 | 14 | 26 | 解决三个组256人的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.7 | 积谷村委会
611 | 村组道路 | 程家组至村部道路硬化项目长1公里宽3.5米 | 石牛寨镇 | 石牛村 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决程家组110人的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.5 | 2020.11 | 石牛村委会
612 | 村组道路 | 店下组道路硬化项目 长0.5公里宽3.5米 | 石牛寨镇 | 桂林村 | 30万/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决店下组180人的生产生活便利问题 | 2020.6 | 2020.12 | 桂林村委会
613 | 村组道路 | 长冲组至庙咀组道路硬化项目长0.5公里宽3.5米 | 石牛寨镇 | 桂林村 | 30万/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决两个组260人的生产生活便利问题 | 2020.6 | 2020.12 | 桂林村委会
614 | 水利设施 | 十组水渠硬化项目 长长418.8米规格50cm×50cm | 石牛寨镇 | 庄楼村 | 110元/平方米 | 5.3 | 1.855 | 3.445 | 解决幢楼村十组80余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.9 | 庄楼村委会
615 | 村组道路 | 元一组道路硬化项目 长0.176公里宽3.5米 | 石牛寨镇 | 庄楼村 | 30万/公里 | 5.3 | 1.855 | 3.445 | 解决元一组105人的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.9 | 庄楼村委会
616 | 水利设施 | 七树阳家垅水渠硬化项目长227米规格50cm×50cm | 石牛寨镇 | 庄楼村 | 110元/平方米 | 2.5 | 0.875 | 1.625 | 解决七树组60余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.9 | 庄楼村委会
617 | 水利设施 | 荐下敢马塘水渠硬化项目 长500米规格50cm×50cm | 石牛寨镇 | 庄楼村 | 110元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决荐下组80余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.9 | 庄楼村委会
618 | 水利设施 | 江东猪脑上水渠硬化项目长618米规格50cm×50cm | 石牛寨镇 | 庄楼村 | 110元/平方米 | 6.8 | 2.38 | 4.42 | 解决江东组100余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.9 | 庄楼村委会
619 | 水利设施 | 宗保李家垅水渠硬化项目长463.6米规格50cm×50cm | 石牛寨镇 | 庄楼村 | 110元/平方米 | 5.1 | 1.785 | 3.315 | 解决宗保组90余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.9 | 庄楼村委会
620 | 村组道路 | 罗铺组至长兴组至坳上组组级公路硬化项目长1公里宽3.5米 | 石牛寨镇 | 西四村 | 30万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决三个组村265人生产生活便利问题 | 2020.5 | 2020.9 | 西四村委会
621 | 村组道路 | 新屋组石湾组道路硬化项目长1公里宽3.5米 | 石牛寨镇 | 何染村 | 30万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决新屋组石湾组210人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.1 | 2020.3 | 何染村委会
622 | 村组道路 | 板桥至学校道路拓宽工程长2.23公里拓宽至3.5米 | 石牛寨镇 | 黄龙山村 | 18万/公里 | 40 | 14 | 26 | 解决上片区700人生产生活便利问题 | 2020.1 | 2020.3 | 黄龙山村
623 | 村组道路 | 竹嘴组道路硬化项目 长0.3公里宽3.5米 | 石牛寨镇 | 新义村 | 30万/公里 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决竹嘴组112人生产生活便利问题 | 2020.10 | 2020.12 | 新义村委会
624 | 村组道路 | 村部对面路边浆砌石项目 共计600立方米 | 石牛寨镇 | 新义村 | 350元/立方米 | 21 | 7.35 | 13.65 | 解决全村600余亩农田灌溉问题 | 2020.4 | 2020.6 | 新义村委会
625 | 村组道路 | 东湾组东湾大桥危桥加固共计73.3平方米 | 石牛寨镇 | 姜源村 | 3000元/平方米 | 22 | 7 | 15 | 解决东湾组160人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.10 | 姜源村委会
626 | 村组道路 | 坳上组危桥加固共计23.3平方米 | 石牛寨镇 | 姜源村 | 3000元/平方米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决坳上组120人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.10 | 姜源村委会
627 | 水利设施 | 黄洞4组5组山塘整修工程共计125平方米 | 石牛寨镇 | 普安村 | 400元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决两个组110余亩农田灌溉问题 | 2020.2 | 2020.6 | 普安村委会
628 | 村组道路 | 黄洞4组至罗龙道路硬化项目长0.71公里宽3.5米 | 石牛寨镇 | 普安村 | 30万元/公里 | 21.5 | 7.5 | 14 | 解决普安村600人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.7 | 2020.10 | 普安村委会
629 | 水利设施 | 老屋组山塘清淤650平方米，浆砌石项目20立方米 | 石牛寨镇 | 普安村 | 400元/平方米 350元/立方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决老屋组 75余亩水田灌溉水源问题 | 2020.1 | 2020.3 | 普安村委会
630 | 水利设施 | 金星组山塘清淤50平方米浆砌石项目40平方米 | 石牛寨镇 | 普安村 | 400元/平方米 350元/立方米 | 1.5 | 0.52 | 0.98 | 解决金星组80余亩水田灌溉水源问题 | 2020.5 | 2020.7 | 普安村委会
631 | 村组道路 | 何家组道路硬化项目 长1公里宽3.5米 | 石牛寨镇 | 大新村 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决何家组112人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.7 | 大新村委会
632 | 村组道路 | 降东降西组道路硬化项目长0.5公里宽3.5米 | 石牛寨镇 | 古江村 | 30万元/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决降东降西组165人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.5 | 2020.12 | 古江村委会
633 | 水利设施 | 茶园水渠硬化水渠硬化项目长663.6米 规格50cm×50cm 降东降西水渠硬化水渠硬化项目长700米 规格50cm×50cm | 石牛寨镇 | 古江村 | 110元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决茶园组降东降西组210余亩水田灌溉问题 | 2020.5 | 2020.12 | 古江村委会
634 | 村组道路 | 二组三组四组六组新修路项目长2.86公里宽3.5米 | 石牛寨镇 | 新桥村 | 7万元/公里 | 20 | 7 | 13 | 解决二组三组四组六组362人生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.8 | 新桥村委会
635 | 水利设施 | 二组三组四组硬化水渠硬化水渠硬化项目长909米规格50cm×50cm | 石牛寨镇 | 新桥村 | 110元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决二组三组四组230余亩水田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.8 | 新桥村委会
636 | 村组道路 | 先锋组至胡明强处道路硬化项目长60米宽3.5米 | 石牛寨镇 | 大坪村 | 30万元/公里 | 1.8 | 0.63 | 1.17 | 解决先锋组110人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.7 | 2020.9 | 大坪村委会
637 | 水利设施 | 胡家组山塘清淤 共计2500平方米 | 石牛寨镇 | 大坪村 | 20元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决胡家组80余亩水田灌溉水源问题 | 2020.7 | 2020.8 | 大坪村委会
638 | 水利设施 | 先锋组山塘清淤 共计587.5平方米 | 石牛寨镇 | 大坪村 | 20元/平方米 | 1.175 | 0.41125 | 0.76375 | 解决先锋组40余亩水田灌溉水源问题 | 2020.7 | 2020.8 | 大坪村委会
639 | 水利设施 | 高田组山塘清淤 共计587.平方米 | 石牛寨镇 | 大坪村 | 20元/平方米 | 1.175 | 0.41125 | 0.76375 | 解决高田组40余亩水田灌溉水源问题 | 2020.7 | 2020.8 | 大坪村委会
640 | 水利设施 | 胡家组水渠硬化项目 长300米规格40cm×40cm | 石牛寨镇 | 大坪村 | 95元/平方米 | 2.85 | 0.9975 | 1.8525 | 解决胡家组80余亩水田灌溉问题 | 2020.7 | 2020.9 | 大坪村委会
641 | 村组道路 | 菜家组至次老组组道路硬化项目长0.1里宽3.5米 金星组至吴家组道路硬化项目长0.18公里宽3.5米 长乐组维山组道路硬化项目长0.15公里宽3.5米 先锋组至长乐组道路硬化项目长0.17公里宽3.5米 | 石牛寨镇 | 大坪村 | 30万元/公里 | 18 | 6.3 | 11.7 | 解决七个组756人安全出行和生产生活便利 问题 | 2020.5 | 2020.9 | 大坪村委会
虹桥镇
642 | 村组道路 | 洞口村西头1、2、3组新修村级道路长1.0公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 洞口村 | 30万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决洞口村西头片近400人出行问题 | 2020.1 | 2020.2 | 洞口村委会
643 | 村组道路 | 新修3组至1组公路硬化，长1.34公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 天岳关村 | 30万元/公里 | 40 | 14 | 26 | 解决1组、3组群众交通出行问题 | 2020.8 | 2020.10 | 天岳关 村委会
644 | 村组道路 | 新修枧黄片2组、3组、4组、5组公路，长0.56公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 天景山村 | 30万元/公里 | 16.8 | 5.88 | 10.92 | 方便2、3、4、5组400人交通出行 | 2020.3 | 2020.5 | 天景山 村委会
645 | 村组道路 | 新修柘屋片12组鲤鱼坳水渠，长1200米，规格50CM*50CM。 | 虹桥镇 | 天景山村 | 110元/平方米 | 13.2 | 4.62 | 8.58 | 方便7、8、12组农田灌溉耕种 | 2020.3 | 2020.4 | 天景山 村委会
646 | 村组道路 | 上日西至虹木公路组级公路硬化，长0.8公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 平安村 | 30万元/公里 | 24 | 8.4 | 15.6 | 方便近240人交通出行 | 2020.1 | 2020.2 | 平安村委会
647 | 村组道路 | 东岭林至老屋堂组级公路硬化，长0.54公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 平安村 | 30万元/公里 | 16 | 5.6 | 10.4 | 解决60人交通出行问题 | 2020.1. | 2020.2. | 平安村委会
648 | 村组道路 | 新修12组至13组组级公路硬化，长0.7公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 幕阜新村 | 30万元/公里 | 21 | 7.35 | 13.65 | 解决400多人交通出行困难 | 2020.5 | 2020.10 | 幕阜新 村委会
649 | 村组道路 | 新修6组至4组危桥改造，63.5平方米 | 虹桥镇 | 幕阜新村 | 3000元/平方米 | 19 | 6.65 | 12.35 | 解决瑶田片600多人的出行 | 2020.9 | 2020.12 | 幕阜新 村委会
650 | 村组道路 | 1组挂公坪至大窝里组级硬化公路，长0.77公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 阜源村 | 30万元/公里 | 23 | 8.05 | 14.95 | 解决100多人出行困难 | 2020.2 | 2020.3 | 阜源村委会
651 | 村组道路 | 挂公坪至宋沈塅组级硬化公路，长0.24公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 阜源村 | 30万元/公里 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决50多人出行困难 | 2020.3 | 2020.4 | 阜源村委会
652 | 村组道路 | 9组、15组组级公路硬化，长1.0公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 东安村 | 30万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决了300多人的出行、耕作便利 | 2020.3 | 2020.6 | 东安村委会
653 | 村组道路 | 下郑湾至车家坳道路拓宽至3.5米，长0.97公里 | 虹桥镇 | 京张村 | 30万元/公里 | 29 | 10.15 | 18.85 | 优化解决1500多人的交通安全出行问题 | 2020.1 | 2020.12 | 京张村委会
654 | 水利设施 | 张公片二组山塘清淤，500平方米 | 虹桥镇 | 京张村 | 20元/平方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决张公片二组农田灌溉问题 | 2020.1 | 2020.6 | 京张村委会
655 | 村组道路 | 大山片1、2、3组公路硬化，长1.34公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 大青山村 | 30万元/公里 | 40 | 14 | 26 | 解决此出行问题，受益人口300人，其中贫困人口45户，180人 | 2020.3 | 2020.6 | 大青石 村委会
656 | 村组道路 | 月塘堪至7组公路硬化，长0.55公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 民建村 | 30万元/公里 | 16.5 | 5.775 | 10.725 | 解决村内特困人口22户67人出行困难 | 2020.2 | 2020.4 | 民建村委会
657 | 村组道路 | 14组至15组道路硬化，长0.2公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 民建村 | 30万元/公里 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决村内11户16人的出行问题 | 2020.3 | 2020.4 | 民建村委会
658 | 村组道路 | 上陈家至后背屋公路硬化，长0.25公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 民建村 | 30万元/公里 | 7.5 | 2.625 | 4.875 | 解决东片和西片约67户238人出行问题 | 2020.6 | 2020.7 | 民建村委会
659 | 村组道路 | 龙黄片乌泥坑至黄龙山界公路硬化，长1.0公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 九龙新村 | 30万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决龙黄片300多人出行问题 | 2020.6 | 2020.12 | 九龙新 村委会
660 | 村组道路 | 3、4、9、10组危桥改造，50平方米 | 虹桥镇 | 毛源村 | 3000元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决3、4、9、10组300多人的出行问题 | 2020.3 | 2020.6 | 毛源村委会
661 | 村组道路 | 七组特前屋危桥改造，17平方米 | 虹桥镇 | 毛源村 | 3000元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决7组60多人的交通方便 | 2020.8 | 2020.10 | 毛源村委会
662 | 水利设施 | 洞坑李至沙嘴头水渠硬化550米 | 虹桥镇 | 毛源村 | 110元/平方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决6、7组120多人的灌溉问题 | 2020.9 | 2020.10 | 毛源村委会
663 | 水利设施 | 星谷大丘水渠硬化，370米。 | 虹桥镇 | 毛源村 | 110元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决1、5、9组的50多人水田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.10 | 毛源村委会
664 | 村组道路 | 十组至十一组组级公路硬化，长0.5公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 凤麓村 | 30万元/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决十组、十一组群众出行困难 | 2020.4 | 2020.5 | 凤麓村委会
665 | 村组道路 | 南龙公路侧至十二组，长0.25公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 凤麓村 | 30万元/公里 | 7.5 | 2.625 | 4.875 | 解决十二组群众出行困难 | 2020.4 | 2020.5 | 凤麓村委会
666 | 村组道路 | 新修六组狭井里至七组李家窝机耕路，长0.45公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 凤麓村 | 10万元/公里 | 4.5 | 1.575 | 2.925 | 解决六组、七组贫困人口出行问题 | 2020.2 | 2020.3 | 凤麓村委会
667 | 水利设施 | 告车棱山塘清淤，1000平方米。 | 虹桥镇 | 凤麓村 | 20元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 提高蓄水功能，解决农田灌溉困难 | 2020.3 | 2020.3 | 凤麓村委会
668 | 水利设施 | 十组下龙山塘清淤，500平方米。 | 虹桥镇 | 凤麓村 | 20元/平方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 提高蓄水功能，解决农田灌溉困难 | 2020.4 | 2020.4 | 凤麓村委会
669 | 村组道路 | 新修桃霞9、10组组级道路硬化，长0.67公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 桃霞水口村 | 30万元/公里 | 20 | 7 | 13 | 解决桃霞9、10组贫困人口出行 | 2020.3 | 2020.10 | 桃霞水口 村委会
670 | 村组道路 | 打谷塅危桥改造，17平方米 | 虹桥镇 | 桃霞水口村 | 3000元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决水口片4、5、6、7组250人出行问题 | 2020.3 | 2020.6 | 桃霞水口 村委会
671 | 水利设施 | 新修仙人桥堰坝，143立方米 | 虹桥镇 | 桃霞水口村 | 350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决桃霞1、2组20亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.8 | 桃霞水口 村委会
672 | 村组道路 | 新修9组道路硬化，长0.34公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 正东村 | 30万元/公里 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决该组长期交通困扰，受益达200人 | 2020.9 | 2020.10 | 正东村委会
673 | 村组道路 | 新修12组道路硬化，长0.2公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 正东村 | 30万元/公里 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决12组近100人出行问题 | 2020.9 | 2020.10 | 正东村委会
674 | 村组道路 | 新修13组道路硬化，长0.15公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 正东村 | 30万元/公里 | 4.5 | 1.575 | 2.925 | 解决13组近120人的出行问题 | 2020.9 | 2020.10 | 正东村委会
675 | 村组道路 | 新修10组道路硬化，长0.2公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 正东村 | 30万元/公里 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决10组近160人的出行问题 | 2020.9 | 2020.10 | 正东村委会
676 | 水利设施 | 新修8组堰坝，20立方米 | 虹桥镇 | 正东村 | 350元/立方米 | 0.7 | 0.245 | 0.455 | 解决8组近30亩农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.10 | 正东村委会
677 | 水利设施 | 新修8组水渠，160米 | 虹桥镇 | 正东村 | 85元/平方米 | 1.3 | 0.455 | 0.845 | 解决8组近30亩农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.10 | 正东村委会
678 | 水利设施 | 新修4组水渠，176米。 | 虹桥镇 | 正东村 | 85元/平方米 | 1.5 | 0.525 | 0.975 | 解决4组25亩农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.10 | 正东村委会
679 | 水利设施 | 新修麻石嘴至王家江水渠，长600米。60CM*60CM. | 虹桥镇 | 向阳村 | 135元/平方米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 受益户23户114人，解决约55亩农田灌溉困难 | 2020.3 | 2020.5 | 向阳村委会
680 | 水利设施 | 新修肖石屋至罗地坪水渠，长370米。60CM*60CM. | 虹桥镇 | 向阳村 | 135元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 受益户30户142人，解决农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.4 | 向阳村委会
681 | 水利设施 | 新修城隍庙侧江磡砌磡，143立方米 | 虹桥镇 | 向阳村 | 350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决城隍庙片农田灌溉问题 | 2020.5 | 2020.7 | 向阳村委会
682 | 水利设施 | 新修团丘至嘴头铺水渠，长270米，50CM*50CM. | 虹桥镇 | 向阳村 | 110元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决11户约25亩的农田灌溉问题 | 2020.4 | 2020.5 | 向阳村委会
683 | 村组道路 | 新修官庄垅至寿塅5、6、7组机耕路，长0.9公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 向阳村 | 10万元/公里 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决官庄、寿塅贫困人口出行问题 | 2020.7 | 2020.8 | 向阳村委会
684 | 村组道路 | 新修太沅小学至太平庙组级公路，长0.8公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 高桥村 | 30万元/公里 | 24 | 8.4 | 15.6 | 解决高桥村整个村民的出行及学校师生200余人的出行 | 2020.3 | 2020.8 | 高桥村委会
685 | 安全饮水 | 高源片西桥片水厂，管道长840米，10元/米；沟槽840米，13元/米；槽道开挖含砼拆除恢复140米，135元/米；西桥饮水堰过滤池一只，5*3*3M,484元/立方米. | 虹桥镇 | 高桥村 | 10元/米；13元/米；135元/米；484元/立方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决高桥村部分贫困户的安全饮水和饮水质量问题 | 2020.6 | 2020.8 | 高桥村委会
686 | 村组道路 | 新修11组、12组组级公路硬化，长1公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 金鸡村 | 30万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决253人的交通出行困难 | 2020.1 | 2020.2 | 金鸡村委会
687 | 村组道路 | 斗岭片15、16、17组道路硬化，长1公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 仁义村 | 30万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决斗岭片60户238人的出行问题 | 2020.1 | 2020.1 | 仁义村委会
688 | 村组道路 | 新建9、10、11、12、14组组级公路，长0.3公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 文昌村 | 30万元/公里 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决9、10、11、12、14组群众出行问题，其中贫困人口53人 | 2020.4 | 2020.6 | 文昌村委会
689 | 村组道路 | 新建3、4、5、6、9组组级公路，长0.23公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 文昌村 | 30万元/公里 | 6.9 | 2.415 | 4.485 | 解决3、4、5、6、9组群众出行问题，其中贫困人口32人 | 2020.3 | 2020.6 | 文昌村委会
690 | 村组道路 | 新建1、2、7、13组组级公路，长0.24公里，宽3.5米。 | 虹桥镇 | 文昌村 | 30万元/公里 | 7.2 | 2.52 | 4.68 | 解决1、2、7、13组群众出行问题，其中贫困人口53人 | 2020.3. | 2020.5. | 文昌村委会
691 | 村组道路 | 新建7、8、1、2、13组组级公路，长0.23公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 文昌村 | 30万元/公里 | 6.9 | 2.415 | 4.485 | 解决7、8、1、2、13组群众出行问题，其中贫困人口42人 | 2020.3. | 2020.6. | 文昌村委会
692 | 村组道路 | 新修坳上道路砌磡，浆砌石200立方米。 | 虹桥镇 | 白马村 | 350元/立方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 消除坳上道路交通安全隐患问题 | 2020.3 | 2020.7 | 白马村委会
693 | 水利设施 | 新修2组-3组-4组-5组水渠，长1060米。规格30CM*30CM. | 虹桥镇 | 白马村 | 85元/平方米 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决2、3、4、5组农田灌溉问题 | 2020.8 | 2020.12 | 白马村委会
694 | 村组道路 | 新修3组至5组至7组主干公路石磡，浆砌石400立方米。 | 虹桥镇 | 白马村 | 350元/立方米 | 14 | 4.9 | 9.1 | 解决3组至5组至7组主干公路交通隐患问题 | 2020.8 | 2020.12 | 白马村委会
695 | 村组道路 | 新修桃源三组组级道路硬化，长0.14公里，宽3.5米 | 虹桥镇 | 桃源村 | 30万元/公里 | 4.3 | 1.505 | 2.795 | 解决桃源三组群众交通出行问题 | 2020.8 | 2020.10 | 桃源村委会
696 | 水利设施 | 新修桃源十三、十四组水渠，长1000米。 | 虹桥镇 | 桃源村 | 85元/平方米 | 8.5 | 2.975 | 5.525 | 解决桃源13、14组水田灌溉困难 | 2020.8 | 2020.10 | 桃源村委会
697 | 村组道路 | 新修大林片组级道路混凝土磡，100立方米。 | 虹桥镇 | 桃源村 | 400元/立方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决大林片组级道路安全隐患 | 2020.8 | 2020.10 | 桃源村委会
698 | 村组道路 | 新修桃源片组级道路混凝土磡，100立方米。 | 虹桥镇 | 桃源村 | 400元/立方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决桃源片组级道路安全隐患 | 2020.8 | 2020.10 | 桃源村委会
699 | 村组道路 | 新修村部前浆砌石磡150立方米及道路硬化130米。 | 虹桥镇 | 桃源村 | 350元/立方米，30万/公里 | 9.2 | 3.22 | 5.98 | 解决村部前组级道路安全隐患及出行问题 | 2020.8 | 2020.10 | 桃源村委会
南江镇
700 | 村组道路 | 老屋至谢家桥6*13米危桥改造78平方米 | 南江镇 | 百合村 | 3000元/平方米 | 23.4 | 15.21 | 8.19 | 解决百合至龙头村1300多出行问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 百合村委会
701 | 水利设施 | 柑树至老屋组水渠维修1482.35平方米 | 南江镇 | 百合村 | 85元/平方米 | 12.6 | 8.19 | 4.41 | 解决两个组村民100多亩农田灌溉问题。方便贫困群众生产生活 | 2020.9 | 2020.11 | 百合村委会
702 | 水利设施 | 谢家至龙头村马路水沟维修470.588平方米 | 南江镇 | 百合村 | 85元/平方米 | 4 | 2.6 | 1.4 | 解决百合至谢家道路1300人安全出行问题 | 2020.5 | 2020.10 | 百合村委会
703 | 水利设施 | 洪家组8.12水毁堤排30*30维修941.17平方米 | 南江镇 | 长群村 | 85元/平方米 | 8 | 5.2 | 2.8 | 解决洪家组120人40多亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.2 | 2020.4 | 长群村委会
704 | 水利设施 | 拓叶组堰坝大路上张横屋水坝维修1052.63平方米（30*30CM） | 南江镇 | 长群村 | 95元/平方米 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决五个组村民450人100亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 长群村委会
705 | 水利设施 | 下官、下老组水坝维修588.23平方米（30*30CM） | 南江镇 | 长群村 | 85元/平方米 | 5 | 3.25 | 1.75 | 解决二个组村民380人60亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.2 | 2020.3 | 长群村委会
706 | 水利设施 | 上张、长潭组横屋水坝维修736.84平方米（30*30CM） | 南江镇 | 长群村 | 95元/平方米 | 7 | 4.55 | 2.45 | 解决三个组村民460人90多亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.2 | 2020.3 | 长群村委会
707 | 村组道路 | 阜山公路浆砌石114.28平方米 | 南江镇 | 阜山村 | 350元/立方米 | 4 | 2.6 | 1.4 | 阜山南路公路2370人安全出行问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.12 | 阜山村委会
708 | 水利设施 | 上垅至冲真组水渠新建355.55平方米 | 南江镇 | 阜山村 | 135元/平方米 | 4.8 | 3.12 | 1.68 | 解决下垅、冲真、高田、李家210亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 阜山村委会
709 | 村组道路 | 归来湾至新屋组全长3.5公里，新建错车道10个 | 南江镇 | 阜山村 | 3000元/个 | 3 | 1.95 | 1.05 | 保障错车安全1700人出行，方便贫困群众生产生活 | 2020.5 | 2020.10 | 阜山村委会
710 | 水利设施 | 阜塘至整家垅水沟新建222.22平方米 | 南江镇 | 阜山村 | 135元/平方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决两个组农田水利110亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.5 | 阜山村委会
711 | 水利设施 | 游家、砖屋组水渠维修431.57平方米 | 南江镇 | 阜山村 | 95元/平方米 | 4.1 | 2.665 | 1.435 | 解决游家组砖屋组水利200亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.10 | 2020.11 | 阜山村委会
712 | 水利设施 | 云腾寺至李家水渠新建1009平方米 | 南江镇 | 阜山村 | 110元/平方米 | 11.1 | 7.215 | 3.885 | 解决李家组高田租水利350亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.9 | 2020.12 | 阜山村委会
713 | 村组道路 | 老屋组至青峰组道路硬化1公里宽3.5米 | 南江镇 | 青峰村 | 30万元/公里 | 30 | 19.5 | 10.5 | 解决550人安全出行问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.5 | 青峰村委会
714 | 村组道路 | 山口组道路硬化0.1公里宽3.5米，叶家组道路硬化0.1公里宽3.5米，月形组道路硬化0.066公里宽3.5米，共计0.266公里宽3.5米 | 南江镇 | 万家村 | 30万元/公里 | 8 | 5.2 | 2.8 | 解决六个组村民贫困群众安全出行问题，方便群众生产生活 | 2020.2 | 2020.10 | 万家村委会
715 | 水利设施 | 大禾河堤浆砌石维修285.71立方米 | 南江镇 | 万家村 | 350元/立方米 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决三个组村民90余亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.10 | 万家村委会
716 | 水利设施 | 丁家寺背山塘维修清淤3口，共3000平方米 | 南江镇 | 万家村 | 20元/平方米 | 6 | 3.9 | 2.1 | 解决二个组村民20余亩水利农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.10 | 万家村委会
717 | 水利设施 | 下新、中心、黄谷、山塘山塘维修清淤4口，共3000平方米 | 南江镇 | 万家村 | 20元/平方米 | 6 | 3.9 | 2.1 | 解决二个组村民50余亩水利农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.10 | 万家村委会
718 | 水利设施 | 昌江河吴家组段堰坝维修浆砌石228.57立方米 | 南江镇 | 蔡柏村 | 350元/立方米 | 8 | 5.2 | 2.8 | 解决吴家组和宋家组185亩农田用水灌溉问题，以及昌江河我村境内河床保护，方便贫困群众生产生活。 | 2020.10 | 2020.11 | 蔡柏村委会
719 | 村组道路 | 何家组危桥改造长12米，宽3米，合计36平方米 | 南江镇 | 蔡柏村 | 3000元/平方米 | 10.8 | 7.02 | 3.78 | 解决何家组、皂角组110亩农田耕作灌溉问题，解决贫困群众安全出行问题 | 2020.3 | 2020.4 | 蔡柏村委会
720 | 水利设施 | 昌江河蔡柏村部段防洪堤维修浆砌石320立方米 | 南江镇 | 蔡柏村 | 350元/立方米 | 11.2 | 7.28 | 3.92 | 解决老屋组以及村部沿昌江河段防洪以及水土流失 | 2020.10 | 2020.11 | 蔡柏村委会
721 | 水利设施 | 易家组水渠维修905.88平方米 | 南江镇 | 黄裴村 | 85元/平方米 | 7.7 | 5.005 | 2.695 | 解决易家组水田50亩的灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.2 | 黄裴村委会
722 | 水利设施 | 杨山组水渠维修294.11平方米 | 南江镇 | 黄裴村 | 85元/平方米 | 2.5 | 1.625 | 0.875 | 解决杨山组水田30亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.2 | 黄裴村委会
723 | 水利设施 | 大丰组水渠维修258.82平方米 | 南江镇 | 黄裴村 | 85元/平方米 | 2.2 | 1.43 | 0.77 | 解决大丰组水田60亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.2 | 黄裴村委会
724 | 村组道路 | 杨山组危桥改造13.33平方米 | 南江镇 | 黄裴村 | 3000元/平方米 | 4 | 2.6 | 1.4 | 解决贫困人口100人的出行安全问题，方便群众生产生活 | 2020.2 | 2020.3 | 黄裴村委会
725 | 水利设施 | 青坑组水渠维修400平方米 | 南江镇 | 黄裴村 | 85元/平方米 | 3.4 | 2.21 | 1.19 | 解决青坑组水田40亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.2 | 2020.3 | 黄裴村委会
726 | 水利设施 | 背家组水渠维修294.11平方米 | 南江镇 | 黄裴村 | 85元/平方米 | 2.5 | 1.625 | 0.875 | 解决背家组水田30亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.2 | 2020.3 | 黄裴村委会
727 | 水利设施 | 新屋组水渠维修152.94平方米 | 南江镇 | 黄裴村 | 85元/平方米 | 1.3 | 0.845 | 0.455 | 解决新屋组水田30亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.2 | 2020.3 | 黄裴村委会
728 | 村组道路 | 大丰组至大丰组村组道路硬化0.15公里宽3.5米 | 南江镇 | 黄裴村 | 30万元/公里 | 4.5 | 2.925 | 1.575 | 解决大丰组水田70亩耕作和收割问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.2 | 2020.3 | 黄裴村委会
729 | 水利设施 | 大丰组大丰山塘清淤150平方米 | 南江镇 | 黄裴村 | 20元/平方米 | 0.3 | 0.195 | 0.105 | 解决大丰组15亩水田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 黄裴村委会
730 | 水利设施 | 祝家组水渠维修188.23平方米 | 南江镇 | 黄裴村 | 85元/平方米 | 1.6 | 1.04 | 0.56 | 解决祝家组水田30亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.2 | 2020.3 | 黄裴村委会
731 | 水利设施 | 安里至上屋组灌排水渠维修1717.64平方米 | 南江镇 | 五角村 | 85元/平方米 | 14.6 | 9.49 | 5.11 | 解决贫困人口45人水田105亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 五角村委会
732 | 水利设施 | 上马山塘清淤2000平方米 | 南江镇 | 五角村 | 20元/平方米 | 4 | 2.6 | 1.4 | 解决村民50亩水田灌溉，方便贫困群众生产生活 | 2020.10 | 2020.11 | 五角村委会
733 | 水利设施 | 咏机屋前至马家组灌排水渠维修214.3平方米 | 南江镇 | 五角村 | 280元/平方米 | 6 | 3.9 | 2.1 | 解决60亩水田灌排问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.10 | 2020.11 | 五角村委会
734 | 水利设施 | 方家山塘清淤107.14平方米 | 南江镇 | 五角村 | 280元/平方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决35亩水田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.10 | 2020.11 | 五角村委会
735 | 水利设施 | 方治门屋水渠维修282.35平方米 | 南江镇 | 五角村 | 85元/平方米 | 2.4 | 1.56 | 0.84 | 解决45水田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.10 | 2020.11 | 五角村委会
736 | 村组道路 | 方家组至赵家村组道路硬化长0.28公里宽3.5米 | 南江镇 | 龙凤村 | 30万元/公里 | 8.4 | 5.46 | 2.94 | 解决130人贫困人口安全出行问题，，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 龙凤村委会
737 | 村组道路 | 墈上至叶根、邓跳、王强户道路硬化长0.22公里宽3.5米 | 南江镇 | 龙凤村 | 30万元/公里 | 6.6 | 4.29 | 2.31 | 解决110人贫困人口安全出行问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 龙凤村委会
738 | 村组道路 | 从山组至毛屋组至屋场上湾道路硬化长0.5公里宽3.5米 | 南江镇 | 龙凤村 | 30万元/公里 | 15 | 9.75 | 5.25 | 解决138人贫困人口安全出行问题，，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 龙凤村委会
739 | 水利设施 | 新桥至枫树咀防洪堤浆砌石2442.86立方米 | 南江镇 | 高坪村 | 350元/立方米 | 85.5 | 55.575 | 29.925 | 解决60亩农田长洞组新屋林子下屋洪水问题 | 2020.3 | 2020.8 | 高坪村委会
740 | 水利设施 | 丁西组新修水沟200米、洪家组冲水沟200米、周家冲水沟200米，共600米 | 南江镇 | 高坪村 | 100元/米 | 6 | 3.9 | 2.1 | 解决80亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活问题 | 2020.3 | 2020.8 | 高坪村委会
741 | 水利设施 | 周家冲水坝浆砌石17.86平方米 | 南江镇 | 高坪村 | 280元/平方米 | 0.5 | 0.325 | 0.175 | 解决28亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活问题 | 2020.3 | 2020.8 | 高坪村委会
742 | 水利设施 | 南坌组水渠维修592.6平方米 | 南江镇 | 高坪村 | 135元/平方米 | 8 | 5.2 | 2.8 | 解决300人安全饮水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.8 | 高坪村委会
743 | 村组道路 | 兴峰公路新修错车道8个，全长2480米 | 南江镇 | 阜峰村 | 3000元/个 | 2.4 | 1.56 | 0.84 | 解决本村群众出行及车辆出行安全问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.5 | 阜峰村委会
744 | 村组道路 | 湛家组堰眼道路硬化0.2公里宽3.5米，吴家组水口里道路硬化0.133公里宽3.5米，共计0.333公里宽3.5米 | 南江镇 | 阜峰村 | 30万元/公里 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决120人的出行安全问题，方便群众生产生活 | 2020.5 | 2020.7 | 阜峰村委会
745 | 村组道路 | 背屋组老村部路连接硬化0.586公里 | 南江镇 | 阜峰村 | 30万元/公里 | 17.6 | 11.44 | 6.16 | 解决400多群众出行安全及健身娱乐问题，方便群众生产生活 | 2020.7 | 2020.9 | 阜峰村委会
746 | 村组道路 | 仰山组至柏树组道路硬化0.5公里宽3.5米 | 南江镇 | 显高村 | 30万元/公里 | 15 | 9.75 | 5.25 | 解决98人的出行问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.5 | 显高村委会
747 | 村组道路 | 燕屋组至羊古组道路硬化0.5公里宽3.5米 | 南江镇 | 显高村 | 30万元/公里 | 15 | 9.75 | 5.25 | 解决160人的出行问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.5 | 显高村委会
748 | 村组道路 | 欧家组至新西组道路硬化0.1公里宽3.5米 | 南江镇 | 凤祥村 | 30万元/公里 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决140人的出行问题，方便群众生产生活 | 2020.2 | 2020.9 | 凤祥村委会
749 | 村组道路 | 八房组至湾里组道路硬化0.1公里宽3.5米 | 南江镇 | 凤祥村 | 30万元/公里 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决134人的出行安全问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.9 | 凤祥村委会
750 | 村组道路 | 冲里组至关脚组道路硬化0.1公里宽3.5米 | 南江镇 | 凤祥村 | 30万元/公里 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决112人的出行安全问题，方便群众生产生活 | 2020.2 | 2020.9 | 凤祥村委会
751 | 水利设施 | 冲里组至四东组新修水沟400米 | 南江镇 | 凤祥村 | 100元/米 | 4 | 2.6 | 1.4 | 解决三个村民的40多亩灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.2 | 2020.9 | 凤祥村委会
752 | 水利设施 | 关脚组烟家冲山塘清淤750平方米 | 南江镇 | 凤祥村 | 20元/平方米 | 1.5 | 0.975 | 0.525 | 解决一个村民20多亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.2 | 2020.9 | 凤祥村委会
753 | 水利设施 | 方家冲下塘清淤750平方米 | 南江镇 | 凤祥村 | 20元/平方米 | 1.5 | 0.975 | 0.525 | 解决34亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.10 | 凤祥村委会
754 | 村组道路 | 上东组至欧家组道路硬化0.333公里宽3.5米，浆砌石114.28立方米 | 南江镇 | 凤祥村 | 30万元/公里350元/立方米 | 14 | 9.1 | 4.9 | 解决230贫困群众出行安全问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.11 | 凤祥村委会
755 | 水利设施 | 四方羊马组水渠建设545.45平方米 | 南江镇 | 桥东村 | 110元/平方米 | 6 | 3.9 | 2.1 | 解决160亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.5 | 桥东村委会
756 | 村组道路 | 建新组至内屋组村组道路硬化0.5公里宽3.5米 | 南江镇 | 桥东村 | 30万元/公里 | 15 | 9.75 | 5.25 | 解决500群众出行安全问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 桥东村委会
757 | 村组道路 | 梅西组至梅西组道路硬化0.133公里宽3.5米 | 南江镇 | 桥东村 | 30万元/公里 | 4 | 2.6 | 1.4 | 解决120贫困群众出行安全问题，方便群众生产生活 | 2020.5 | 2020.5 | 桥东村委会
758 | 村组道路 | 周家组至井坡组村组道路硬化0.166公里宽3.5米 | 南江镇 | 桥东村 | 30万元/公里 | 5 | 3.25 | 1.75 | 解决200贫困群众出行安全问题，方便群众生产生活 | 2020.5 | 2020.6 | 桥东村委会
759 | 水利设施 | 石门组水渠维修385.18平方米 | 南江镇 | 大湾村 | 135元/平方米 | 5.2 | 3.38 | 1.82 | 解决30亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.2 | 2020.3 | 大湾村委会
760 | 水利设施 | 余家组水渠维修444.44平方米 | 南江镇 | 大湾村 | 135元/平方米 | 6 | 3.9 | 2.1 | 解决80亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 大湾村委会
761 | 水利设施 | 上暗组水渠维修500平方米 | 南江镇 | 大湾村 | 200元/平方米 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决78亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 大湾村委会
762 | 水利设施 | 大桥组水渠维修370平方米 | 南江镇 | 大湾村 | 200元/平方米 | 7.4 | 4.81 | 2.59 | 解决51亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 大湾村委会
763 | 水利设施 | 沙锻组山塘清淤700平方米 | 南江镇 | 大湾村 | 20元/平方米 | 1.4 | 0.91 | 0.49 | 解决18亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.2 | 2020.3 | 大湾村委会
764 | 水利设施 | 兰马冲至江边水渠维修370.37平方米 | 南江镇 | 崇义村 | 135元/平方米 | 5 | 3.25 | 1.75 | 解决坊上组、江背组、垅里组村民160人农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.5 | 崇义村委会
765 | 水利设施 | 小江洲排洪水渠维修250平方米 | 南江镇 | 崇义村 | 280元/平方米 | 7 | 4.55 | 2.45 | 解决坊上组、西头组、江背组三个村民组200人农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.5 | 崇义村委会
766 | 水利设施 | 红家山至桥步里水渠维修285.71平方米 | 南江镇 | 崇义村 | 280元/平方米 | 8 | 5.2 | 2.8 | 解决江背组、新建组二个组村名200人农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 崇义村委会
767 | 水利设施 | 铺则屋前水渠维修300平方米 | 南江镇 | 崇义村 | 200元/平方米 | 6 | 3.9 | 2.1 | 解决西头组、铺则组村民200人农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 崇义村委会
768 | 水利设施 | 洋路坪水渠维修470.58平方米 | 南江镇 | 崇义村 | 85元/平方米 | 4 | 2.6 | 1.4 | 解决江贤组、新建组、东头组村民200人农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 崇义村委会
769 | 村组道路 | 农科片10个村民小组排洪渠挡土墙，浆砌石628.57立方米 | 南江镇 | 红门村 | 350元/立方米 | 22 | 14.3 | 7.7 | 解决120亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.9 | 2020.11 | 红门村委会
770 | 村组道路 | 来场组至坑背组道路硬化0.14公里宽3.5米 | 南江镇 | 红门村 | 30万元/公里 | 4.2 | 2.73 | 1.47 | 解决贫困人口123人安全出行问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 红门村委会
771 | 水利设施 | 红兴、红上、团结、立新、学东、学两6个小组水渠维修120平方米（80*80） | 南江镇 | 红门村 | 200元/平方米 | 2.4 | 1.56 | 0.84 | 解决130亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.9 | 2020.10 | 红门村委会
772 | 水利设施 | 从堰口至红兴组河道新修水沟140米 | 南江镇 | 红门村 | 100元/米 | 1.4 | 0.91 | 0.49 | 解决46亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.9 | 2020.10 | 红门村委会
773 | 水利设施 | 永家堰至毛家水渠维修545.45平方米 | 南江镇 | 石江村 | 110元/平方米 | 6 | 3.9 | 2.1 | 解决140亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 石江村委会
774 | 水利设施 | 毛家至许家园水渠维修518.51平方米 | 南江镇 | 石江村 | 135元/平方米 | 7 | 4.55 | 2.45 | 解决128亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 石江村委会
775 | 水利设施 | 大屋至麻丘水渠维修470.588平方米 | 南江镇 | 石江村 | 85元/平方米 | 4 | 2.6 | 1.4 | 解决67亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 石江村委会
776 | 水利设施 | 油铺堰维修352.94平方米 | 南江镇 | 石江村 | 85元/平方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决38亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 石江村委会
777 | 水利设施 | 冲则江堰维修352.94平方米 | 南江镇 | 石江村 | 85元/平方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决24亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 石江村委会
778 | 村组道路 | 双溪桥至欧家道路浆砌石200立方米 | 南江镇 | 昌江村 | 350元/立方米 | 7 | 4.55 | 2.45 | 解决贫困人口110人的出行安全问题，方便群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 石江村委会
779 | 水利设施 | 姚家湾门前组田灌溉渠维修294.73平方米 | 南江镇 | 昌江村 | 95元/平方米 | 2.8 | 1.82 | 0.98 | 解决38亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.4 | 2020.6 | 昌江村委会
780 | 水利设施 | 马家组至廖家组灌溉渠维修1000平方米 | 南江镇 | 昌江村 | 110元/平方米 | 11 | 7.15 | 3.85 | 解决240亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.4 | 2020.7 | 昌江村委会
781 | 水利设施 | 泉来洞灌溉渠维修503.7平方米 | 南江镇 | 昌江村 | 135元/平方米 | 6.8 | 4.42 | 2.38 | 解决78亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.4 | 2020.7 | 昌江村委会
782 | 水利设施 | 昌江小学门口排洪渠维修228.57平方米 | 南江镇 | 昌江村 | 280元/平方米 | 6.4 | 4.16 | 2.24 | 解决83亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.4 | 2020.6 | 昌江村委会
783 | 水利设施 | 张东组灌溉渠维修352.94平方米 | 南江镇 | 昌江村 | 85元/平方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决24亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.4 | 2020.6 | 昌江村委会
784 | 村组道路 | 大坪组危桥改造长12米，宽5米 | 南江镇 | 双溪村 | 3000元/平方米 | 15 | 9.75 | 5.25 | 解决大坪组，老屋组，等二十个村民组百来户村民的出行问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.5 | 2020.7 | 双溪村委会
785 | 村组道路 | 二分组至二分组道路硬公0.133公里宽3.5米、归来组至归来组道路硬化0.1公里宽3.5米，共计0.233公里宽3.5米 | 南江镇 | 双溪村 | 30万元/公里 | 7 | 4.55 | 2.45 | 解决贫困人口104人的出行安全问题，方便群众生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 双溪村委会
786 | 水利设施 | 和合组大塘维修浆砌石288.57立方米 | 南江镇 | 双溪村 | 350元/立方米 | 8 | 5.2 | 2.8 | 解决80亩农田灌溉问题，方便群众生产生活 | 2020.4 | 2020.6 | 双溪村委会
787 | 水利设施 | 廖家湾山塘清淤1000平方米，浆砌石85.71立方米 | 南江镇 | 马安村 | 20元/平方米350元/立方米 | 7 | 4.55 | 2.45 | 解决海家组100多人的耕种出行问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.9 | 马安村委会
788 | 水利设施 | 长梓组、刘家组正垅里塅上水渠维修350平方米 | 南江镇 | 马安村 | 200元/平方米 | 7 | 4.55 | 2.45 | 解决两组八十多亩的水田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.4 | 2020.5 | 马安村委会
789 | 水利设施 | 对门组冬毛咀电排护砌浆砌石142.86立方米 | 南江镇 | 马安村 | 350元/立方米 | 5 | 3.25 | 1.75 | 解决塅东组一百多人的耕种出行问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 马安村委会
790 | 水利设施 | 马家组外婆垅水渠维修300平方米 | 南江镇 | 马安村 | 280元/平方米 | 8.4 | 5.46 | 2.94 | 解决马家组八十多亩的水田灌溉问题 | 2020.4 | 2020.5 | 马安村委会
791 | 水利设施 | 塅西山塘清淤600平方米老屋门前塘 | 南江镇 | 马安村 | 20元/平方米 | 1.2 | 0.78 | 0.42 | 解决塅西组六十多亩的水田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 马安村委会
792 | 水利设施 | 塅西组老屋门前池塘砌混凝土35立方米 | 南江镇 | 马安村 | 400元/平方米 | 1.4 | 0.91 | 0.49 | 解决塅西组六十多亩的水田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.4 | 马安村委会
793 | 村组道路 | 菜家组至垅前组道路硬化0.2公里宽3.5米 | 南江镇 | 桥西村 | 30万元/公里 | 6 | 3.9 | 2.1 | 解决65亩农田耕作问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 桥西村委会
794 | 村组道路 | 口前组悲子江危桥改造26.66平方米 | 南江镇 | 桥西村 | 3000元/平方米 | 8 | 5.2 | 2.8 | 解决300人出行安全问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 桥西村委会
795 | 水利设施 | 裴子江小水渠维修571.43平方米（100cm*100cm） | 南江镇 | 桥西村 | 280元/平方米 | 16 | 10.4 | 5.6 | 解决180亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 桥西村委会
796 | 水利设施 | 丰树山塘护内坡浆砌石85.71立方米 | 南江镇 | 躁溪村 | 350元/立方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决丰树组60亩400人农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 躁溪村委会
797 | 水利设施 | 大冲水库护内坡浆砌石114.28立方米 | 南江镇 | 躁溪村 | 350元/立方米 | 4 | 2.6 | 1.4 | 解决丰树组卫家组农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 躁溪村委会
798 | 水利设施 | 山坡二塘清淤1000平方 | 南江镇 | 躁溪村 | 20元/平方米 | 2 | 1.3 | 0.7 | 解决山坡组28亩基本农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 躁溪村委会
799 | 村组道路 | 山坡组至山坡组道路硬化0.1公里宽3.5米 | 南江镇 | 躁溪村 | 30万元/公里 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决山坡组300人出行安全问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 躁溪村委会
800 | 水利设施 | 护内坡砌混凝土37.5立方米 | 南江镇 | 躁溪村 | 400元/立方米 | 1.5 | 0.975 | 0.525 | 解决破笼组农田灌溉，方便贫困群众生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 躁溪村委会
801 | 村组道路 | 护坡用混凝土325立方米 | 南江镇 | 躁溪村 | 400元/立方米 | 13 | 8.45 | 4.55 | 解决躁溪村300人出行安全问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 躁溪村委会
802 | 水利设施 | 陈家嘴塘护墈浆砌石42.857立方米 | 南江镇 | 躁溪村 | 350元/立方米 | 1.5 | 0.975 | 0.525 | 解决陈家组15亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 躁溪村委会
803 | 水利设施 | 沙坑组山塘清淤1000平方米 | 南江镇 | 躁溪村 | 20元/平方米 | 2 | 1.3 | 0.7 | 解决沙坑组150人35亩灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.8 | 2020.11 | 躁溪村委会
804 | 水利设施 | 孙家、枫树组水渠维修148.15平方米 | 南江镇 | 浆田村 | 135元/平方米 | 2 | 1.3 | 0.7 | 解决50亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
805 | 水利设施 | 欧家、三口、老屋、李家、凡家组水渠新修588.23平方米 | 南江镇 | 浆田村 | 85元/平方米 | 5 | 3.25 | 1.75 | 解决150亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
806 | 水利设施 | 官头组水渠维修35.71平方米（100*100） | 南江镇 | 浆田村 | 280元/平方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决45亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
807 | 水利设施 | 上铺组水渠维修105.263平方米（40*40） | 南江镇 | 浆田村 | 95元/平方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决56亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
808 | 水利设施 | 毫干组水渠维修117.64平方米（30*30） | 南江镇 | 浆田村 | 85元/平方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决32亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
809 | 水利设施 | 福来组庙坡水渠维修105.263平方米（40*40） | 南江镇 | 浆田村 | 95元/平方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决30亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
810 | 水利设施 | 吴家组水渠维修105.263平方米（40*40） | 南江镇 | 浆田村 | 95元/平方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决40亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
811 | 水利设施 | 大冲、新一、新二组水渠维修107.14平方米（100*100） | 南江镇 | 浆田村 | 280元/平方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决115亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
812 | 水利设施 | 盆形、芦花组水渠维修210.53平方米（40*40） | 南江镇 | 浆田村 | 95元/平方米 | 2 | 1.3 | 0.7 | 解决60亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
813 | 水利设施 | 彭家组大垅山塘清淤500平方米 | 南江镇 | 浆田村 | 20元/平方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决30亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
814 | 水利设施 | 下公组黑鱼维修砌混凝土25立方米 | 南江镇 | 浆田村 | 400元/立方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决25亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
815 | 水利设施 | 杨树冲山塘清淤500平方米 | 南江镇 | 浆田村 | 20元/平方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决35亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
816 | 水利设施 | 王家组长冲坳山塘清淤500平方米 | 南江镇 | 浆田村 | 20元/平方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决42亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
817 | 水利设施 | 杨家组老屋场山塘清淤500平方米 | 南江镇 | 浆田村 | 20元/平方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决30亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
818 | 水利设施 | 新村组山塘清淤500平方米 | 南江镇 | 浆田村 | 20元/平方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决15亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
819 | 水利设施 | 梁家组新村门前大塘清淤500平方米 | 南江镇 | 浆田村 | 20元/平方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决26亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
820 | 水利设施 | 干垅组干垅水库卧管维修 | 南江镇 | 浆田村 |  | 0.5 | 0.325 | 0.175 | 解决60亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
821 | 水利设施 | 干垅组棋子山塘清淤250平方米 | 南江镇 | 浆田村 | 20元/平方米 | 0.5 | 0.325 | 0.175 | 解决42亩农田灌溉用水问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
822 | 村组道路 | 连心桥危桥改造16.66平方米 | 南江镇 | 浆田村 | 3000元/平方米 | 5 | 3.25 | 1.75 | 解决4个组贫困群众耕作及50贫困人口的出行安全问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.1 | 2020.3 | 浆田村委会
823 | 水利设施 | 铁炉组铁炉山塘护内坡砌混凝土30立方米 | 南江镇 | 罗洞村 | 400元/立方米 | 1.2 | 0.78 | 0.42 | 解决2个组36亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.5 | 罗洞村委会
824 | 水利设施 | 李仙组水渠维修砌混凝土50立方米 | 南江镇 | 罗洞村 | 400元/立方米 | 2 | 1.3 | 0.7 | 解决18亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 罗洞村委会
825 | 水利设施 | 上背组黄冠冲山塘护内坡砌混凝土37.5立方米 | 南江镇 | 罗洞村 | 400元/立方米 | 1.5 | 0.975 | 0.525 | 解决20亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 罗洞村委会
826 | 水利设施 | 沙塘组模范山塘护内坡砌混凝土62.5立方米 | 南江镇 | 罗洞村 | 400元/立方米 | 2.5 | 1.625 | 0.875 | 解决34亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 罗洞村委会
827 | 水利设施 | 土家组正塘护内坡砌混凝土30立方米 | 南江镇 | 罗洞村 | 400元/立方米 | 1.2 | 0.78 | 0.42 | 解决22亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 罗洞村委会
828 | 水利设施 | 胡家组安门口塘卧管维修 | 南江镇 | 罗洞村 | 8000元 | 0.8 | 0.52 | 0.28 | 解决16亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 罗洞村委会
829 | 水利设施 | 应山组叉垅山塘护内坡砌混凝土30立方米 | 南江镇 | 罗洞村 | 400元/立方米 | 1.2 | 0.78 | 0.42 | 解决2个组42亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 罗洞村委会
830 | 水利设施 | 下背组观龙山塘护内坡砌混凝土37.5立方米 | 南江镇 | 罗洞村 | 400元/立方米 | 1.5 | 0.975 | 0.525 | 解决3个组54亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 罗洞村委会
831 | 水利设施 | 坪上组车兑江次口山塘维修砌混凝土27.5立方米 | 南江镇 | 罗洞村 | 400元/立方米 | 1.1 | 0.715 | 0.385 | 解决34亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 罗洞村委会
832 | 水利设施 | 沙塘组沙塘水库排水沟新修363.636平方米 | 南江镇 | 罗洞村 | 110元/平方米 | 4 | 2.6 | 1.4 | 解决水库排水及100多亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.6 | 罗洞村委会
833 | 水利设施 | 汉上组水沟维修砌混凝土75立方米 | 南江镇 | 罗洞村 | 400元/立方米 | 3 | 1.95 | 1.05 | 解决22亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.4 | 2020.6 | 罗洞村委会
834 | 水利设施 | 李树组水沟维修砌混凝土25立方米 | 南江镇 | 罗洞村 | 400元/立方米 | 1 | 0.65 | 0.35 | 解决28亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.4 | 2020.6 | 罗洞村委会
835 | 水利设施 | 沙塘组沙塘水库引水沟维修砌混凝土225立方米 | 南江镇 | 罗洞村 | 400元/立方米 | 9 | 5.85 | 3.15 | 解决76亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.4 | 2020.6 | 罗洞村委会
836 | 村组道路 | 童姓组至童姓组村组道路硬化0.333公里宽3.5米 | 南江镇 | 凤凰山村 | 30万元/公里 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决110人贫困人口安全出行问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.5 | 2020.8 | 凤凰山 村委会
837 | 水利设施 | 下增、虎形组水渠维修909平方米 | 南江镇 | 凤凰山村 | 110元/平方米 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决168亩农田灌溉问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.8 | 凤凰山 村委会
838 | 村组道路 | 英家组至岭上组道路硬化0.333公里宽3.5米 | 南江镇 | 凤凰山村 | 30万元/公里 | 10 | 6.5 | 3.5 | 解决300人贫困人口安全出行问题，方便贫困群众生产生活 | 2020.3 | 2020.8 | 凤凰山 村委会
板江乡
839 | 水利设施 | 施家组葛绪田墈 砌墈长20米高2.6米共57立方 | 板江乡 | 郊阳 | 350元/立方 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决施家组25人出行与耕作问题，其中贫困人口7人 | 2019.12 | 2020.1 | 郊阳村委会
840 | 水利设施 | 前头至汉头组江背屋水沟长600米，宽60厘米X60厘米 | 板江乡 | 郊阳 | 100元/米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决前头、西头、汉头三个组195人灌溉问题，其中贫困户38人 | 2020.2 | 2020.3 | 郊阳村委会
841 | 村组道路 | 西头组麻园里石墈长22米、高4.8米共160立方 | 板江乡 | 郊阳 | 350元/立方 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决西头组58人出行，其中贫困户19人 | 2020.2 | 2020.3 | 郊阳村委会
842 | 村组道路 | 过塅组马家坪水毁道路石墈50米长，高6.2米，共465立方 | 板江乡 | 郊阳 | 350元/立方 | 16 | 5.6 | 10.4 | 解决过塅片587人出 行，其中贫困户87人 | 2020.2 | 2020.3 | 郊阳村委会
843 | 水利设施 | 毛屋、哉家、水口 三个组水毁倒堪长275米、高2.5米，共550立方 | 板江乡 | 三江 | 220元/立方 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决毛屋、哉家、水口三个组240人出行与耕作，其中贫困人口51人 | 2020.3 | 2020.4 | 三江村委会
844 | 水利设施 | 塘汉、洋房、堪上、祠堂、大屋五个组水毁倒堪长510米，高2.5米，共1280立方 | 板江乡 | 三江 | 220元/立方 | 28 | 9.8 | 18.2 | 解决塘汉、洋房、堪上、祠堂、大屋五个组514人出行与耕作，其中贫困人口103人 | 2020.3 | 2020.5 | 三江村委会
845 | 水利设施 | 周家组至黄石组河 堤砌墈，350米， 高2.5米，共858立方 | 板江乡 | 小水村 | 350元/立方 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决黄石、周家、冷家325人出行与耕作，其中贫困人口61人 | 2020.3 | 2020.5 | 小水村委会
846 | 村组道路 | 老屋组至赵公组水毁道路砌墈长300米，高2.5米，共750立方 | 板江乡 | 黄苏村 | 350元/立方 | 26 | 9.1 | 16.9 | 解决老屋、赵公两组615人的出行，其中贫困人口255人 | 2020.1 | 2020.2 | 黄苏村委会
847 | 村组道路 | 对旗至墩上组水毁道路砌墈200米，高2米，共400立方 | 板江乡 | 黄苏村 | 350元/立方 | 14 | 4.9 | 9.1 | 解决对旗、墩上两组111人的出行，其中贫困人口49人 | 2020.3 | 2020.4 | 黄苏村委会
848 | 村组道路 | 大路组小过公路至 新村部150米长硬化及两边砌墈，高1.5米，共450立方 | 板江乡 | 南源村 | 硬化 30万/公里 砌墈 350元/立方 | 20 | 7 | 13 | 解决全村1326人出行，其中贫困人口177人 | 2019.12 | 2020.1 | 南源村委会
849 | 水利设施 | 高家组至猴家组水 毁田墈长150米， 高2米，共300立方 | 板江乡 | 南源村 | 350元/立方 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决35户113人出行，其中贫困人口21人 | 2019.12 | 2020.1 | 南源村委会
850 | 村组道路 | 板江大桥至江背大 桥拓宽长1500，宽 1米，错车道2个 | 板江乡 | 千石村 | 85.71元/平方 | 14 | 4.9 | 9.1 | 解决55户215人出行，其中贫困人口84人 | 2020.4 | 2020.5 | 千石村委会
851 | 水利设施 | 力山组山塘维修， 砌墈长25米，高2米，共50立方 | 板江乡 | 千石村 | 350元/立方 | 1.75 | 0.6 | 1.15 | 解决30亩农田灌溉，惠及贫困人口13人 | 2019.12 | 2020.1 | 千石村委会
852 | 水利设施 | 田屋组山塘维修， 砌墈长28米，高2米，共60立方 | 板江乡 | 千石村 | 350元/立方 | 2.1 | 0.74 | 1.36 | 解决20亩农田灌溉，惠及贫困人口11人 | 2019.12 | 2020.1 | 千石村委会
853 | 水利设施 | 江背组山塘维修， 砌墈长31米，高2米，共65立方 | 板江乡 | 千石村 | 350元/立方 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 解决22亩农田灌溉，惠及贫困人口21人 | 2019.12 | 2020.1 | 千石村委会
854 | 水利设施 | 毛菜组山塘维修， 砌墈长19米，高2.5米，共48立方 | 板江乡 | 千石村 | 350元/立方 | 1.68 | 0.59 | 1.09 | 解决19亩农田灌溉，惠及贫困人口10人 | 2019.12 | 2020.1 | 千石村委会
855 | 水利设施 | 塘家组山塘维修， 砌墈长35米，高2米，共70立方 | 板江乡 | 千石村 | 350元/立方 | 2.45 | 0.86 | 1.59 | 解决22.8亩农田灌溉，惠及贫困人口18人 | 2019.12 | 2020.1 | 千石村委会
856 | 水利设施 | 六房组山塘维修， 砌墈长米27，高2.5米，共67立方 | 板江乡 | 千石村 | 350元/立方 | 2.32 | 0.81 | 1.51 | 解决25亩农田灌溉，惠及贫困人口8人 | 2019.12 | 2020.1 | 千石村委会
857 | 水利设施 | 四房组山塘维修， 砌墈长46米，高1.5米，共68立方 | 板江乡 | 千石村 | 350元/立方 | 2.38 | 0.83 | 1.55 | 解决22亩农田灌溉，惠及贫困人口23人 | 2019.12 | 2020.1 | 千石村委会
858 | 水利设施 | 东头组山塘维修， 砌墈长14.5米，高2米，共29立方 | 板江乡 | 千石村 | 350元/立方 | 1.02 | 0.36 | 0.66 | 解决21.5亩农田灌溉，惠及贫困人口9人 | 2019.12 | 2020.1 | 千石村委会
859 | 村组道路 | 邱家至石湾道路 维修砌墈8处，长120米，高2米，共计258立方 | 板江乡 | 板江村 | 350元/立方 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决112户341人出 行，惠及贫困人口 96人 | 2019.12 | 2020.1 | 板江村委会
860 | 村组道路 | 宋家组大丰坪至幼儿园道路硬化，长235米，宽3.5米共825平方 | 板江乡 | 板江村 | 85.71元/平方 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决55户168人出行 与耕作，其中贫困人18人口 | 2020.4 | 2020.5 | 板江村委会
861 | 村组道路 | 陈年组江边水毁石墈14处长200米，高2米，共400立方 | 板江乡 | 板江村 | 350元/立方 | 14 | 4.9 | 9.1 | 解决66户175人出行 与耕作，其中贫困人23人口 | 2020.4 | 2020.5 | 板江村委会
862 | 水利设施 | 广生组沾家山新修 水渠长500米，宽0.6米，高1米硬化共300立方 | 板江乡 | 星月村 | 280元/立方 | 8.5 | 2.98 | 5.52 | 解决35户123人灌溉 问题，其中贫困人口36人 | 2019.12 | 2020.1 | 星月村委会
863 | 水利设施 | 禾垅水毁砌墈3处157米、高2米。共315立方 | 板江乡 | 星月村 | 350元/立方 | 11 | 3.85 | 7.15 | 解决95户381人出行与耕作，其中贫困人口220人 | 2019.12 | 2020.1 | 星月村委会
864 | 水利设施 | 苍湾、黄石碑堰长6米，宽4米，高2米，280立方；渠道600米，宽0.8米，高0.6米，160立方；河道两边砌墈长65米，高2米，350立方 | 板江乡 | 星月村 | 堰坝 280元/立方 渠道 160元/立方 砌墈 350元/立方 | 10.5 | 3.68 | 6.82 | 解决55户163人灌溉 问题，其中贫困人口37人 | 2020.3 | 2020.4 | 星月村委会
865 | 村组道路 | 彭家昌至青山里水 毁公路砌墈，七处 共计长150米，高 2.5米，共计450立方 | 板江乡 | 流江村 | 350元/立方 | 15.8 | 5.53 | 10.27 | 解决彭家、朱家等四组共478人出行问题，其中惠及贫困户155人 | 2019.12 | 2020.1 | 流江村委会
866 | 村组道路 | 礼苏坡至湾屋共三 处水毁公路砌墈， 长90米、高3米，共计405立方 | 板江乡 | 流江村 | 350元/立方 | 14.2 | 4.97 | 9.23 | 解决礼苏、湾屋等四组共455人出行问题，其中惠及贫困户175人 | 2019.12 | 2020.1 | 流江村委会
上塔市镇
867 | 村组道路 | 破龙坑--朗树坡（茶园组）道路硬化长1.33公里，宽3.5米。 | 上塔市镇 | 联星村茶园组 | 30万元/公里 | 40 | 14 | 26 | 解决65户，281人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2020.04 | 2020.08 | 联星村委会
868 | 水利设施 | 徐家组--何家组河堤维修，砌石共1071.4立方米。 | 上塔市镇 | 得胜村徐家组 | 280元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决350亩水田的防洪问题 | 2020.04 | 2020.08 | 得胜村委会
869 | 村组道路 | 大东组--大西组道路硬化长0.33公里，宽3.5米 | 上塔市镇 | 桥背村大西组 | 30万元/公里 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决35户，158人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2020.04 | 2020.08 | 桥背村委会
870 | 水利设施 | 高庄水库干渠--昌江河水渠维修714.2平方米 | 上塔市镇 | 桥背村宋家、丰坡、尔外组 | 280/平方米 | 20 | 7 | 13 | 解决650亩水田的灌溉问题 | 2020.04 | 2020.08 | 桥背村委会
871 | 村组道路 | 郭家组--坳上组道路硬化长0.7公里，宽3.5米 | 上塔市镇 | 金星居委会坳上组 | 30万元/公里 | 21 | 7.35 | 13.65 | 解决90户，400人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2020.01 | 2020.04 | 金星居委会
872 | 村组道路 | 郭家组--墈脚组道路硬化长0.3公里，宽3.5米 | 上塔市镇 | 金星居委会墈脚组 | 30万元/公里 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决15户，65人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2020.01 | 2020.04 | 金星居委会
873 | 村组道路 | 全村12个组（老屋组.新西组.八字组.杨家组.中间组.潘家组.禾芬组、高田组、马西组、元龙组、曹家组、金古组等）共1.33公里，宽3.5米。 | 上塔市镇 | 小坪村 | 30万元/公里 | 40 | 14 | 26 | 解决326户，1360人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2020.02 | 2020.08 | 小坪村委会
874 | 村组道路 | 何家组--汤家组道路硬化长180米，宽3.5米 | 上塔市镇 | 黄泥湾村汤家组 | 30万元/公里 | 5.4 | 1.89 | 3.51 | 解决80户，235人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2020.03 | 2020.08 | 黄泥湾 村委会
875 | 村组道路 | 合意组危桥改造，长11米，宽4.5米，共49.5平方米 | 上塔市镇 | 黄泥湾村合意组 | 3000元/平方米 | 14.8 | 5.18 | 9.62 | 解决167户，560人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2020.03 | 2020.08 | 黄泥湾 村委会
876 | 村组道路 | 段里组公路水毁修复砌石160立方米 | 上塔市镇 | 黄泥湾村段里组 | 350/立方米 | 5.6 | 1.96 | 3.64 | 解决76户，230人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2020.03 | 2020.08 | 黄泥湾 村委会
877 | 村组道路 | 排子山公路水毁修复砌石120立方米 | 上塔市镇 | 黄泥湾村排子山组 | 350/立方米 | 4.2 | 1.47 | 2.73 | 解决68户，218人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2020.03 | 2020.08 | 黄泥湾 村委会
878 | 水利设施 | 狂风坳大坝清淤300平方米，整修浆砌石268.6立方米。 | 上塔市镇 | 龙头村王高、潘家组 | 山塘清淤20元/,平方，浆砌石350元/立方 | 10 | 3.5 | 6.5 | 狂风坳大坝清淤整修受益人数除龙头坳片外的全村 | 2020.03 | 2020.08 | 龙头村委会
879 | 村组道路 | 德胜组公路硬化长0.67公里，宽3.5米。 | 上塔市镇 | 龙头村德胜组 | 30万元/公里 | 20 | 7 | 13 | 德胜洞公路硬化受益人数42人 | 2020.03 | 2020.08 | 龙头村委会
880 | 村组道路 | 塅上至村部水毁修复97米，维修砌石96.3立方米。 | 上塔市镇 | 冬桃村 革新组 | 砌石350元/立方米 | 3.37 | 1.18 | 2.19 | 方便全村居民进行文化活动 | 2020.2 | 2020.3 | 冬桃村委会
881 | 水利设施 | 范塘清淤400平方维修砌石长130米，共234立方米 | 上塔市镇 | 冬桃村 下湾组 | 清淤20元/平方米；砌石350元/立方米 | 8.99 | 3.14 | 5.85 | 加强农田灌溉68亩，3个村民小组 | 2020.2 | 2020.3 | 冬桃村委会
882 | 水利设施 | 竹山里门前塘清淤300平方维修砌石80米，共144立方米。 | 上塔市镇 | 冬桃村 下湾组 | 清淤20元/平方米；砌石350元/立方米 | 5.64 | 1.97 | 3.67 | 加强农田灌溉90亩，4个村民小组 | 2020.2 | 2020.3 | 冬桃村委会
883 | 水利设施 | 东塘清淤1800平方，维修砌石240米，共297立方米。 | 上塔市镇 | 冬桃村 林边组 | 清淤20元/平方米；砌石350元/立方米 | 12 | 4.2 | 7.8 | 加强农田灌溉103亩，影响红霞和冬桃两个村居民生产生活 | 2020.2 | 2020.3 | 冬桃村委会
884 | 水利设施 | 楼坪堰坝砌混凝土75立方米 | 上塔市镇 | 红霞居委会 | 400元/立方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决上街组、上铺52亩水田灌溉 | 2020.03 | 2020.05 | 红霞居委会
885 | 水利设施 | 黄家堰坝浆砌石71.5立方米 | 上塔市镇 | 红霞居委会 | 350元/立方米 | 2.5 | 0.88 | 1.62 | 解决黄家、对门34亩水田灌溉 | 2020.03 | 2020.05 | 红霞居委会
886 | 水利设施 | 下新组河堤维修砌石方100立方米 | 上塔市镇 | 红霞居委会 | 350元/立方米 | 3.5 | 1.23 | 2.27 | 解决35户155人口的防洪问题 | 2020.03 | 2020.05 | 红霞居委会
887 | 村组道路 | 黄家、对门、三和组道路硬化0.67公里，宽3.5米 | 上塔市镇 | 红霞居委会 | 30万元/公里 | 21 | 7.3 | 13.7 | 解决122人的出行问题，方便生产生活 | 2020.03 | 2020.05 | 红霞居委会
888 | 水利设施 | 王家组至新屋组河道维修1142.9立方米 | 上塔市镇 | 松源村 | 350元/立方米 | 40 | 14 | 26 | 浆砌石方1150立方，解决140个贫困人口的耕作问题 | 2020.3 | 2020.7 | 松源村委会
梅仙镇
889 | 村组道路 | 九坳片道路硬化，长1334米，宽3.5米 | 梅仙镇 | 石塘村李家、朱家、邓公组 | 30万/公里 | 40 | 14 | 26 | 解决贫困人口76户226人出行问题 | 2020.03 | 2020.12 | 石塘村委会
890 | 水利设施 | 祠堂组曹家源山塘维修，砌混凝土150立方米 | 梅仙镇 | 张韩村祠堂组 | 400元/立方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决294人20余亩水田灌溉问题 | 2020.08 | 2020.11 | 张韩村委会
891 | 水利设施 | 曹家源、正堂组、缺坡周埠4个小组水渠建设共2527米 | 梅仙镇 | 张韩村曹家园、正堂组、缺坡组、周埠组 | 104元/米 | 24 | 8.4 | 15.6 | 解决580人58亩水田灌溉问题 | 2020.08 | 2020.11 | 张韩村委会
892 | 水利设施 | 下山片5、、6、7、8组新建水渠1000米，砌混凝土250立方米 | 梅仙镇 | 毛岭村5、6、7、8组 | 200元/米 400元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决下山片923人农田灌溉问题 | 2020.07 | 2020.11 | 毛岭村委会
893 | 村组道路 | 张家片至神冲片道路硬化长1000米，宽3.5米 | 梅仙镇 | 青桥村张家片、神冲片 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决两片445人出行问题 | 2020.06 | 2020.09 | 青桥村委会
894 | 水利设施 | 6组、2组江堰维修加固，砌混凝土750立方 | 梅仙镇 | 花坪村6组、2组 | 400元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决2个组460人水田灌溉问题 | 2020.04 | 2020.08 | 花坪村委会
895 | 村组道路 | 新屋组至坪洞组道路硬化长700米，宽3.5米 | 梅仙镇 | 东皋村新屋组、坪洞组 | 30万/公里 | 21 | 7.35 | 13.65 | 解决新屋组、坪洞组人口396人出行问题 | 2020.04 | 2020.06 | 东皋村委会
896 | 水利设施 | 十字组至罗家组水渠修建250米，40*40 | 梅仙镇 | 东皋村十字组、罗家组 | 104元/米 | 2.6 | 0.91 | 1.69 | 解决十字组罗家组水田30亩灌溉问题 | 2020.02 | 2020.05 | 东皋村委会
897 | 水利设施 | 白石组山塘维修清污1330平方米，石砌混凝土33立方米 | 梅仙镇 | 东皋村白石组 | 20元/平方米 400元/立方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决白石组50亩水田灌溉问题 | 2020.08 | 2020.10 | 东皋村委会
898 | 村组道路 | 长坪组至新村部道路硬化长80米，宽3.5米 | 梅仙镇 | 东皋村长坪组 | 30万/公里 | 2.4 | 0.84 | 1.56 | 解决长坪组村民出行问题 | 2020.02 | 2020.05 | 东皋村委会
899 | 水利设施 | 窄板洞至苍板桥江坎维修砌混凝土750立方米 | 梅仙镇 | 小源村窄板洞、油铺嘴、樟树屋、翁家屋、苍板桥 | 400元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口97户348人水田灌溉问题 | 2020.01 | 2020.05 | 小源村委会
900 | 水利设施 | 茶行、北江、老干、三房新建40*40水渠1540米 | 梅仙镇 | 三坪村茶行、北江、老干、三房 | 104元/米 | 16 | 5.6 | 10.4 | 解决茶行、北江、老干、三房600余人100余亩水田灌溉问题 | 2020.08 | 2020.11 | 三坪村委会
901 | 水利设施 | 茶行、大屋、铺上山塘维修砌混凝土350立方米 | 梅仙镇 | 三坪村茶行、大屋、铺上组 | 400元/立方米 | 14 | 4.9 | 9.1 | 解决茶行、大屋、铺上500余人100余亩水田灌溉问题 | 2020.08 | 2020.11 | 三坪村委会
902 | 水利设施 | 仙源片、杨家片、思岩片、新霞片、义礼片共25口山塘清淤1000平方米，砌混凝土250立方米 | 梅仙镇 | 新霞四口、里板、口上、曾家、八字、七树、月形组 | 20元/平方米 400元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决1380人1500亩水田灌溉问题 | 2020.04 | 2020.12 | 新霞村委会
903 | 水利设施 | 4-7组、10组水渠新修标准为50*50，长380米 | 梅仙镇 | 天鹅村4.5.6.7.10组 | 132元/米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决148人贫困人口的耕田灌溉问题，及周边群众55亩田的农业生产用水。 | 2020.01 | 2020.12 | 天鹅村委会
904 | 村组道路 | 7组、15组维修危桥2座，长12米，宽3.5米，共84平方米 | 梅仙镇 | 天鹅村7组、15组 | 3000元/平方米 | 25 | 8.75 | 16.25 | 解决4-13组贫困人口137人出行问题 | 2020.01 | 2020.12 | 天鹅村委会
905 | 村组道路 | 6组、7组、8组、9组、16组道路硬化，宽3.5米、长400米 | 梅仙镇 | 柘庄村5组 | 30万/公里 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决贫困人口183人的出行困难，方便生产生活 | 2020.05 | 2020.08 | 柘庄村委会
906 | 水利设施 | 4组、5组、6组、7组、8组、9组、10组、12组、16组水渠新建、维修，标准80*80，长1500米 | 梅仙镇 | 柘庄村4组、5组、6组、7组、8组、9组、10组、12组、16组 | 200元/米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决220亩水田灌溉 | 2020.05 | 2020.08 | 柘庄村委会
907 | 水利设施 | 七组、八组、九组山塘维修砌混凝土375立方米 | 梅仙镇 | 柘冲村七组、八组、九组 | 400元/立方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决七组、八组、九组140亩水田灌溉问题 | 2020.03 | 2020.05 | 柘冲村委会
908 | 村组道路 | 四组至六组水泥路面硬化长500米，宽3.5米 | 梅仙镇 | 柘冲村四组、五组、六组 | 30万/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决四组、五组、六组320人出行问题 | 2020.04 | 2020.07 | 柘冲村委会
909 | 村组道路 | 尧洞组公路塌方砌坎，砌混凝土376立方米 | 梅仙镇 | 白荻村尧洞组 | 400元/立方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决尧洞组80人出行问题，方便贫困人口生产生活 | 2020.01 | 2020.05 | 白荻村委会
910 | 村组道路 | 胡舟三椒组至翁家组双树组公路硬化，长330米宽3.5米 | 梅仙镇 | 白荻村三椒组、翁家组、双树组 | 30万/公里 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决胡舟120人出行问题，方便贫困人口生产生活 | 2020.04 | 2020.08 | 白荻村委会
911 | 水利设施 | 上屋组、沙坪组水渠维修，标准50*50，长380米 | 梅仙镇 | 白荻村上屋组、沙坪组 | 132元/米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决上屋组沙坪组100亩农田灌溉问题 | 2020.03 | 2020.11 | 白荻村委会
912 | 水利设施 | 王家组山塘维修砌混凝土150立方米 | 梅仙镇 | 石岭村王家组 | 400元/立方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决200人30亩水田灌溉问题 | 2020.08 | 2020.11 | 石岭村委会
913 | 水利设施 | 王家组、路口组、彭家组三个小组水渠建设共40*40的1993米 | 梅仙镇 | 石岭村王家组、彭家组、路口组 | 104元/米 | 24 | 8.4 | 15.6 | 解决600人88亩水田灌溉问题 | 2020.08 | 2020.11 | 石岭村委会
914 | 村组道路 | 尾屋至徐程、村部至谢家组硬化共长1335米，宽3.5米 | 梅仙镇 | 玳璋村尾屋、中家、徐家、谢家 | 30万/公里 | 40 | 14 | 26 | 解决贫困村4个小组117户362人的出行问题 | 2020.03 | 2020.11 | 玳璋村委会
915 | 水利设施 | 维修山塘9口，砌混凝土750立方米 | 梅仙镇 | 三里村庙湾、坎上、田屋、塘坎、新屋、邱家、老屋组 | 400元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口98户275人灌溉问题 | 2020.03 | 2020.12 | 三里村委会
916 | 村组道路 | 填得村主干公路修缮加固拓宽至3.5米，全长3310米，加宽1.2米，共3972平方米 | 梅仙镇 | 填得村三门、余家、大屋、夏家、新屋、湾屋、长门组 | 85.71元/平方米 | 34 | 11.9 | 22.1 | 解决全村1146人出行困难，方便生产生活 | 2020.04 | 2020.08 | 填得村委会
917 | 水利设施 | 印子组、夏家组2口山塘清淤，共3000平方米 | 梅仙镇 | 填得村印子、夏家组 | 20元/平方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决两村2000余人的安全出行，方便生产生活 | 2020.04 | 2020.08 | 填得村委会
918 | 水利设施 | 龙谭碑至尖山学校水渠新建80*80，长390米 | 梅仙镇 | 尖山村保安片、黄泥片 | 200元/米 | 7.8 | 2.73 | 5.07 | 解决保安片和黄泥片100亩水田灌溉问题 | 2020.06 | 2020.08 | 尖山村委会
919 | 水利设施 | 蒋家坡至邓家坳屋后水渠新建80*80，长200米； | 梅仙镇 | 尖山村21、22组 | 200元/米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决邓家坳、将家坡水田40亩灌溉问题 | 2020.06 | 2020.08 | 尖山村委会
920 | 水利设施 | 黄泥丘、李叟根门首至陈好东屋后、罗家洞水渠新建30*30，长1060米 | 梅仙镇 | 尖山村14、17、18、19组 | 85元/米 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决黄泥丘、杨家湾、罗家洞水田140亩灌溉问题 | 2020.06 | 2020.08 | 尖山村委会
921 | 村组道路 | 跨组环形路硬化，宽3.5米，长207米 | 梅仙镇 | 尖山村5、6、7、8组 | 30万/公里 | 6.2 | 2.17 | 4.03 | 解决628人出行问题 | 2020.06 | 2020.08 | 尖山村委会
922 | 村组道路 | 9组、10组道路硬化，宽3.5米，长100米 | 梅仙镇 | 尖山村9组、10组、11组、12组 | 30万/公里 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决沙坪片500多人口出行方便问题 | 2020.06 | 2020.08 | 尖山村委会
923 | 水利设施 | 江家组至邓家组，王湾组至陈家组水渠修复，浆砌石857立方米 | 梅仙镇 | 团山村江家组、邓家组、王湾组、陈家组 | 350元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决江家、邓家、王湾、陈家80亩水田灌溉问题 | 2020.03 | 2020.07 | 团山村委会
924 | 村组道路 | 万谷学校至上秦家硬化宽3.5米，长1000米 | 梅仙镇 | 万谷村5组、18组、19组、20组、24组 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决全村868人出行耕作，其中贫困人口51户186人的问题 | 2020.02 | 2020.05 | 万谷村委会
925 | 水利设施 | 6组、7组、8组、16组新建水渠，标准50*50，长1667米 | 梅仙镇 | 钟家村6组、7组、8组、16组 | 132元/米 | 22 | 7.7 | 14.3 | 解决190亩水田灌溉问题 | 2020.03 | 2020.06 | 钟家村委会
926 | 水利设施 | 山塘清淤维修1800平方米，砌混凝土110立方米 | 梅仙镇 | 钟家村1组、2组、6组、7组、15组、17组 | 20元/平方米 400元/立方米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决120亩水田灌溉问题 | 2020.04 | 2020.06 | 钟家村委会
927 | 水利设施 | 王家组至祖屋组新建水渠40*40，长1925米 | 梅仙镇 | 招贤村王家组、祖屋组 | 104元/米 | 20 | 7 | 13 | 解决王家组至祖屋组200亩水田灌溉问题 | 2020.03 | 2020.06 | 招贤村委会
928 | 水利设施 | 乱石组、青山组山塘维修，清淤2000平方米，砌混凝土150立方米 | 梅仙镇 | 招贤村乱石组、青山组 | 20元/平方米 400元/立方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决乱石组、青山组90亩水田灌溉问题 | 2020.06 | 2020.10 | 招贤村委会
929 | 水利设施 | 都水片红花岩上中下堰坝维修砌混凝土450立方米 | 梅仙镇 | 板口村都水组 | 400元/立方米 | 18.2 | 6.37 | 11.83 | 解决都水片310亩农田灌溉问题 | 2020.04 | 2020.06 | 板口村委会
930 | 村组道路 | 大屋、上屋、双峰道路硬化，长395米、宽3.5米 | 梅仙镇 | 板口村大屋、上屋、双峰组 | 30万/公里 | 11.8 | 4.13 | 7.67 | 解决1786人的出行问题 | 2020.05 | 2020.08 | 板口村委会
931 | 村组道路 | 6组道路硬化长800米，宽3.5米 | 梅仙镇 | 稻田村6组 | 30万/公里 | 24 | 8.4 | 15.6 | 解决1082人交通出行问题 | 2020.04 | 2020.08 | 稻田村委会
932 | 村组道路 | 稻田村皂田片道路硬化，宽3.5米，长200米 | 梅仙镇 | 稻田村16组、18组 | 30万/公里 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决451人出行问题 | 2020.08 | 2020.11 | 稻田村委会
933 | 村组道路 | 1组道路硬化300米，宽3.5米 | 梅仙镇 | 哲寮村1组至2组 | 30万/公里 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决贫困人口42人出行问题 | 2020.04 | 2020.09 | 哲寮村委会
934 | 水利设施 | 咀头、花门、东岸、岩北、黄泥共五个片水渠新建，60*60长570米，砌浆砌石340立方米 | 梅仙镇 | 哲寮村1组至26组 | 160元/米 350元/立方米 | 21 | 7.35 | 13.65 | 解决1120人水田370亩灌溉问题 | 2020.05 | 2020.10 | 哲寮村委会
935 | 水利设施 | 枫林北珑灌溉水渠修建100*100，长334米 | 梅仙镇 | 姜源村5.6.7.8组 | 240元/米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决230亩487人灌溉问题 | 2020.04 | 2020.08 | 姜源村委会
936 | 水利设施 | 主排洪渠冲头段浆砌石240米 | 梅仙镇 | 姜源村11.12.13.14.15.22组 | 350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决820人410亩水田灌溉问题 | 2020.04 | 2020.08 | 姜源村委会
937 | 水利设施 | 舒家、徐洞、天一片水渠修建1600米50*50 | 梅仙镇 | 姜源村1.2.3.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18组 | 132元/米 | 17 | 5.95 | 11.05 | 解决15个组1883人800亩水田 | 2020.04 | 2020.08 | 姜源村委会
938 | 水利设施 | 水渠修建40*40，长435米 | 梅仙镇 | 松山村大坪、独石、刘家、彭家组 | 104元/米 | 4.5 | 1.575 | 2.925 | 解决四个小组58亩农田灌溉问题 | 2020.08 | 2020.12 | 松山村委会
939 | 水利设施 | 水毁江排维修，砌浆砌石337.5立方米 | 梅仙镇 | 松山村6.7.12.13.14.19.20组 | 400元/立方米 | 13.5 | 4.725 | 8.775 | 解决七个小组的水毁江排问题 | 2020.09 | 2020.12 | 松山村委会
940 | 村组道路 | 道路硬化两处400米 | 梅仙镇 | 松山村独石、大坪、兰斗、13组 | 30万/公里 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决735人出行问题 | 2020.08 | 2020.12 | 松山村委会
941 | 村组道路 | 洞口湾道路硬化长300米，宽3.5米 | 梅仙镇 | 雁影村 | 30万/公里 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决325人出行问题 | 2020.05 | 2017.09 | 雁影村委会
942 | 水利设施 | 仙人洞河堤部护坡长300米，高2米，宽1米 | 梅仙镇 | 雁影村 | 350元/立方米 | 21 | 7.35 | 13.65 | 解决123人53亩农田灌溉问题 | 2020.05 | 2017.09 | 雁影村委会
943 | 水利设施 | 一组山塘维修，砌混凝土100立方米 | 梅仙镇 | 一组 | 400元/立方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决151人，110亩蓄水灌溉 | 2020.09 | 2020.10 | 高义村委会
944 | 水利设施 | 二组山塘维修，砌混凝土60立方米 | 梅仙镇 | 二组 | 400元/立方米 | 2.4 | 0.84 | 1.56 | 解决102人，50亩蓄水灌溉 | 2020.10 | 2020.11 | 高义村委会
945 | 村组道路 | 5-10组错车道，建设4个 | 梅仙镇 | 5.6.7.8.9.10组 | 3000元/个 | 1.2 | 0.42 | 0.78 | 解决512人出行问题 | 2020.08 | 2020.09 | 高义村委会
946 | 村组道路 | 十七组公路硬化，长160米，宽3.5米 | 梅仙镇 | 十七组 | 30万/公里 | 4.8 | 1.68 | 3.12 | 解决103人出行问题 | 2020.03 | 2020.06 | 高义村委会
947 | 村组道路 | 十三组公路硬化，长160米，宽3.5米 | 梅仙镇 | 十三组 | 30万/公里 | 4.8 | 1.68 | 3.12 | 解决97人出行问题 | 2020.09 | 2020.10 | 高义村委会
948 | 村组道路 | 七组公路硬化，长60米，宽3.5米 | 梅仙镇 | 七组 | 30万/公里 | 1.8 | 0.63 | 1.17 | 解决121人出行问题 | 2020.09 | 2020.10 | 高义村委会
949 | 村组道路 | 十一组、十六组公路硬化，长367米，宽3.5米 | 梅仙镇 | 十一组、十六组 | 30万/公里 | 11 | 3.85 | 7.15 | 解决410人出行问题 | 2020.10 | 2020.11 | 高义村委会
950 | 村组道路 | 井冲组至五角山公路硬化，宽3.5米，长1000米 | 梅仙镇 | 下白村井冲组 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决386人出行问题 | 2020.03 | 2020.10 | 下白村委会
大洲乡
951 | 村组道路 | 姚洲村循环公路硬化长1167米宽3.5 | 大洲乡 | 姚洲村 | 30万元/公里 | 35 | 12.25 | 22.75 | 解决全村安全出行问题 | 2020.10 | 2020.11 | 姚洲村委会
952 | 村组道路 | 张家组至烂泥组硬化长830米宽3.5米 | 大洲乡 | 清水村 | 30万元/公里 | 25 | 8.75 | 16.25 | 解决贫困人口2600人出入安全 | 2020.10 | 2020.11 | 清水村委会
953 | 村组道路 | 雅塅桥新修长9米宽5.5米 | 大洲乡 | 清水村 | 3000元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决贫困人口300多人出入方便 | 2020.10 | 2020.11 | 清水村委会
954 | 村组道路 | 王家组白泥坳道路硬化长500米宽3.5米 | 大洲乡 | 清水村 | 30万元/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决贫困人口300多人出入方便 | 2020.10 | 2020.11 | 清水村委会
955 | 水利设施 | 太平村钟家组新屋组水毁河堤500m³ | 大洲乡 | 太平村 | 400元/立方米 | 20 | 7 | 13 | 解决2个组300多人耕作 | 2020.10 | 2020.11 | 太平村委会
956 | 水利设施 | 丰西组大屋组新修水渠5CM*50CM 909米 | 大洲乡 | 大江村 | 110元/米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决6个组组名耕作农田灌溉 | 2020.10 | 2020.11 | 太平村委会
957 | 村组道路 | 柘大公路硬化长667米宽3.5米 | 大洲乡 | 大江村 | 30万元/公里 | 20 | 7 | 13 | 解决2700多人出入方便 | 2020.10 | 2020.11 | 太平村委会
958 | 水利设施 | 都塘村兰口组至新屋组砌混凝土750立方米 | 大洲乡 | 都塘村 | 400元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决1100多人出入方便 | 2020.10 | 2020.11 | 都塘村委会
959 | 水利设施 | 黄沙村井湾组至叶家组，浆砌石571立方米 | 大洲乡 | 黄沙村 | 350元/立方米 | 20 | 7 | 13 | 解决黄沙村六个组村民出入安全问题 | 2020.10 | 2020.11 | 黄沙村委会
960 | 水利设施 | 安全村余家组至祠堂组河堤修复，浆砌石571立方米 | 大洲乡 | 安全村 | 350元/立方米 | 20 | 7 | 13 | 解决安全片1000多人耕地灌溉 | 2020.10 | 2020.12 | 安全村委会
961 | 水利设施 | 安全村杨家片河堤修复，浆砌石286立方米 | 大洲乡 | 安全村 | 350元/立方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决杨家村600多人耕地灌溉 | 2020.10 | 2020.12 | 安全村委会
962 | 村组道路 | 上洲村古坳组516米长，宽3.5米 | 大洲乡 | 上洲村 | 30万元/公里 | 15.5 | 5.425 | 10.075 | 解决21户五保户及100多贫困人口出行方便 | 2020.10 | 2020.11 | 上洲村委会
963 | 水利设施 | 牛形塘清淤共6500平方米 | 大洲乡 | 上洲村 | 20元/平方米 | 13 | 4.55 | 8.45 | 解决三个组100多贫困人口耕地灌溉 | 2020.10 | 2020.11 | 上洲村委会
964 | 村组道路 | 烟冲组至兰家组长1050米宽3.5米 | 大洲乡 | 上洲村 | 30万元/公里 | 31.5 | 11.025 | 20.475 | 解决炉坪片六个组贫困人口出入方便 | 2020.10 | 2020.11 | 上洲村委会
965 | 村组道路 | 龙洞村江背桥长12米宽5.5米 | 大洲乡 | 龙洞村 | 3000元/平方米 | 20 | 7 | 13 | 解决400多人出入安全 | 2020.10 | 2020.11 | 龙洞村委会
966 | 水利设施 | 民主薛家组至茴兰组水渠建设50cm*50cm长1360米 | 大洲乡 | 民主村 | 110元/米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决全村600多人的耕作田灌溉 | 2020.10 | 2020.11 | 民主村委会
967 | 村组道路 | 民主村民丰公路硬化167米宽3.5米 | 大洲乡 | 民主村 | 30万元/公里 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决4个组300多人出入安全 | 2020.10 | 2020.11 | 民主村委会
余坪镇
968 | 村组道路 | 邹洞至桐树湾公路砌磡300立方米 | 余坪镇 | 谢坪村邹洞组 | 350元/立方 | 10.5 | 3.675 | 6.825 | 解决840人出行安全 | 2020.1 | 2020.6 | 谢坪村委会
969 | 水利建设 | 李湾组水渠修建200米，规格50cm*50cm | 余坪镇 | 谢坪村李湾组 | 110元/平方米 | 2.2 | 0.77 | 1.43 | 解决15亩农田灌溉 | 2020.1 | 2020.6 | 谢坪村委会
970 | 水利建设 | 新屋组思坡堰坝维修128立方米 | 余坪镇 | 谢坪村新屋组 | 350元/立方 | 4.5 | 1.575 | 2.925 | 解决19亩农田灌溉 | 2020.1 | 2020.6 | 谢坪村委会
971 | 水利建设 | 下山头组糯坡堰维修183立方米 | 余坪镇 | 谢坪村下山头组 | 350元/立方 | 6.42 | 2.247 | 4.173 | 解决14亩农田灌溉 | 2020.1 | 2020.6 | 谢坪村委会
972 | 水利建设 | 上边丘砌磡182立方米 | 余坪镇 | 谢坪村炉丝湾组 | 350元/立方 | 6.38 | 2.233 | 4.147 | 解决10亩农田灌溉 | 2020.1 | 2020.5 | 谢坪村委会
973 | 村组道路 | 下屋，祠堂，二条组级公路硬化，长1000米宽3.5米 | 余坪镇 | 范固村，下屋组，祠堂组 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决260人出行问题 | 2020.8 | 2020.12 | 范固村委会
974 | 村组道路 | 全村19组道路1.5公里维修砌磡，涉及429立方米 | 余坪镇 | 桥头村 | 350元/立方 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决1700多人出行安全 | 2020.1 | 2020.12 | 桥头村委会
975 | 水利建设 | 全村水渠修建1579米，规格40cm*40cm | 余坪镇 | 桥头村 | 95元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决300亩农田灌溉 | 2020.1 | 2020.2 | 桥头村委会
976 | 村组道路 | 竹山组，田屋组，石门组，中间组硬化167米，宽3.5米 | 余坪镇 | 稻竹稻田竹山 | 30万/公里 | 5 | 1.75 | 3.25 | 稻田片等二组，竹山片等二组 | 2020.1 | 2020.12 | 稻竹村委会
977 | 水利建设 | 三大片等19个小组，砌江墈286立方米 | 余坪镇 | 稻竹等19小组 | 350元/立方 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决231亩农田灌溉 | 2020.1 | 2020.12 | 稻竹村委会
978 | 水利建设 | 青狮堰，湾屋组至志中组，毛方片新建堰坝两座共125立方米 | 余坪镇 | 稻竹青狮堰，湾屋组 | 400元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决16亩农田灌溉 | 2020.1 | 2020.12 | 稻竹村委会
979 | 水利建设 | 全村大小山塘12口，涉及9个小组，维修加固143立方米 | 余坪镇 | 稻竹小山塘12口 | 350元/立方 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决300亩农田灌溉 | 2020.1 | 2020.12 | 稻竹村委会
980 | 水利建设 | 湾屋组，胡家组水渠修建588米，规格30cm*30cm | 余坪镇 | 稻竹等二组 | 85元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决38亩农田灌溉 | 2020.1 | 2020.12 | 稻竹村委会
981 | 水利建设 | 七组水渠建设280米，规格40*40cm | 余坪镇 | 市里村 | 95元/平方米 | 2.66 | 0.931 | 1.729 | 解决40亩农田灌溉 | 2020.8 | 2020.12 | 市里村委会
982 | 水利建设 | 九组水渠建设400米,规格40*40cm | 余坪镇 | 市里村 | 95元/平方米 | 3.8 | 1.33 | 2.47 | 解决36亩农田灌溉 | 2020.8 | 2020.12 | 市里村委会
983 | 水利建设 | 麻叶洞降大丘至小洞水渠建设1000米,规格50*50cm | 余坪镇 | 市里村 | 110元/平方米 | 11 | 3.85 | 7.15 | 解决110亩农田灌溉 | 2020.7 | 2020.12 | 市里村委会
984 | 水利建设 | 麻叶洞新塘至大洞水渠建设447.85米,规格60*60CM | 余坪镇 | 市里村 | 280元/平米元 | 12.54 | 4.389 | 8.151 | 解决110亩农田灌溉 | 2020.7 | 2020.12 | 市里村委会
985 | 水利建设 | 石门组堤坡用水泥沙石加固25立方米 | 余坪镇 | 忘私村石门组 | 400元/立方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决15亩农田灌溉 | 2020.5 | 2020.12 | 忘私村委会
986 | 水利建设 | 2组拜冲水库用水泥沙石加固维修250立方米 | 余坪镇 | 忘私村2组 | 400元/立方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决68农田灌溉 | 2020.5 | 2020.12 | 忘私村委会
987 | 水利建设 | 2组拜冲水渠建设规格：60cn*60cm，370.4米 | 余坪镇 | 忘私村2组 | 135元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决26亩农田灌溉 | 2020.5 | 2020.12 | 忘私村委会
988 | 水利建设 | 大洞堰重新用水泥沙石加固28.6立方米 | 余坪镇 | 忘私村大洞组 | 350元/立方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决19亩农田灌溉 | 2020.5 | 2020.12 | 忘私村委会
989 | 水利建设 | 13组芭蕉堰加固200立方米 | 余坪镇 | 忘私村13组 | 350元/立方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决43亩农田灌溉 | 2020.5 | 2020.12 | 忘私村委会
990 | 水利建设 | 17组毛言堤水泥沙石加固50立方米 | 余坪镇 | 忘私村17组 | 400元/立方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决35亩农田灌溉 | 2020.5 | 2020.12 | 忘私村委会
991 | 水利建设 | 4组嘴冲山塘水泥沙石加固75立方米 | 余坪镇 | 忘私村4组 | 400元/立方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决35亩农田灌溉 | 2020.5 | 2020.12 | 忘私村委会
992 | 水利建设 | 4组杨桃言山塘水泥沙石加固50立方米 | 余坪镇 | 忘私村4组 | 400元/立方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决15亩农田灌溉 | 2020.5 | 2020.12 | 忘私村委会
993 | 水利建设 | 17组枫树山塘水泥沙石加固50立方米 | 余坪镇 | 忘私村17组 | 400元/立方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决31亩农田灌溉 | 2020.5 | 2020.12 | 忘私村委会
994 | 水利建设 | 5组至枚山唐家组、黎家组200立方米 | 余坪镇 | 忘私村梅山片 | 350元/立方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决79亩农田灌溉 | 2020.5 | 2020.12 | 忘私村委会
995 | 水利建设 | 尧家组、坎上、下江、虎型组江墈十一处加固共429立方米 | 余坪镇 | 尧家组、坎上、下江、虎型组 | 350元/立方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决132亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 余坪居委会
996 | 水利建设 | 对基组河山言水渠建设178米,规格100cm*100cm | 余坪镇 | 余坪社区.对基组 | 280元/平方 | 5 | 1.75 | 3.25 | 受益人口200人，解决38亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.6 | 余坪居委会
997 | 水利建设 | 大屋组对山通山塘维修57立方米 | 余坪镇 | 余坪社区.大屋组 | 350元/立方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决110亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.6 | 余坪居委会
998 | 水利建设 | 下新组双组双子洞山塘维修57立方米 | 余坪镇 | 余坪社区.下新组 | 350元/立方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决80亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.6 | 余坪居委会
999 | 村组道路 | 尧家至大屋全长4公里，增补错车道10个 | 余坪镇 | 余坪社区.尧家至大屋组 | 3000元/个 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决1100人出行安全 | 2020.3 | 2020.12 | 余坪居委会
1000 | 水利建设 | 时头组，大条组山塘维修加固85立方米 | 余坪镇 | 余坪社区时头组，大条组 | 350元/立方 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决300亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.5 | 余坪居委会
1001 | 水利建设 | 14组刘坡江墈加固129立方米 | 余坪镇 | 景福村十四组 | 350元/立方米 | 4.5 | 1.575 | 2.925 | 解决22亩农田灌溉 | 2020.1 | 2020.11 | 景福村委会
1002 | 水利建设 | 13组兰洞山塘清淤，堤坝加固维修129立方米 | 余坪镇 | 十三组 | 350元/立方米 | 4.5 | 1.575 | 2.925 | 解决35亩农田灌溉 | 2020.1 | 2020.11 | 景福村委会
1003 | 水利建设 | 10组下坡水渠建设682米，规格50cm*50cm | 余坪镇 | 景福10组 | 110元/平方米 | 7.5 | 2.625 | 4.875 | 解决58亩农田灌溉 | 2020.2 | 2020.12 | 景福村委会
1004 | 水利建设 | 12组凤形湾江墈加固62.5立方米 | 余坪镇 | 景福村十二组 | 400元/立方米 | 2.5 | 0.875 | 1.625 | 解决28亩农田灌溉 | 2020.2 | 2020.12 | 景福村委会
1005 | 水利建设 | 十二、十三、十八、二十组、二十一组沟渠建设规格：50cm*50cm 长330米 | 余坪镇 | 十二、十三、十八、二十组、二十一组 | 110元/平方米 | 3.3 | 1.155 | 2.145 | 解决31亩农田灌溉 | 2020.2 | 2020.12 | 景福村委会
1006 | 水利建设 | 上新屋水渠建设50cm*50cm长400米 | 余坪镇 | 景福村上新屋 | 110元/平方米 | 4.4 | 1.54 | 2.86 | 解决37亩农田灌溉 | 2020.2 | 2020.12 | 景福村委会
1007 | 水利建设 | 戴家修堰一座50立方米 | 余坪镇 | 景福村戴家组 | 400元/立方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决21亩农田灌溉 | 2020.2 | 2020.12 | 景福村委会
1008 | 村组道路 | 12组公路硬化长153米，宽3.5米 | 余坪镇 | 景福村12组 | 85元/平方米 | 1.3 | 0.455 | 0.845 | 解决112人出行安全，其中贫困户46人 | 2020.2 | 2020.12 | 景福村委会
1009 | 水利建设 | 六甲组塘排砌墈57立方米 | 余坪镇 | 六甲组 | 350元/立方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决40亩农田灌溉 | 2020.6 | 2020.7 | 张市村委会
1010 | 水利建设 | 罗东组、罗西组江排砌墈57立方米 | 余坪镇 | 罗东组、罗西组 | 350元/立方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决110人生产生活和12亩农田灌溉 | 2020.4 | 2020.6 | 张市村委会
1011 | 村组道路 | 沙屋组、六甲组砌路坎150立方米 | 余坪镇 | 沙屋组、六甲组 | 350元/立方米 | 5.25 | 1.8375 | 3.4125 | 解决400人出行问题 | 2020.3 | 2020.3 | 张市村委会
1012 | 水利建设 | 枫树塘至老坡港口水渠建设规格：80cm*80cm。长1037.5米 | 余坪镇 | 张市上杨至老坡组 | 200元/平方米 | 20.75 | 7.2625 | 13.4875 | 解决57亩水田灌溉 | 2020.4 | 2020.5 | 张市村委会
1013 | 水利建设 | 10组水渠建设827米，规格50cm*50cm | 余坪镇 | 泉源村10组 | 110元平方米 | 9.1 | 3.185 | 5.915 | 解决49亩水田灌溉 | 2020.3 | 2020.7 | 泉源村委会
1014 | 水利建设 | 12组山塘清淤3000平方米 | 余坪镇 | 泉源村12组 | 20元/平方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决69亩水田灌溉 | 2020.8 | 2020.12 | 泉源村委会
1015 | 水利建设 | 12组山塘砌混凝土80立方米 | 余坪镇 | 泉源村12组 | 400元/立方米 | 3.2 | 1.12 | 2.08 | 解决80亩水田灌溉 | 2020.8 | 2020.12 | 泉源村委会
1016 | 水利建设 | 3组水库砌混凝土100立方米 | 余坪镇 | 泉源村3组 | 400元/立方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决37亩水田灌溉 | 2020.8 | 2020.12 | 泉源村委会
1017 | 水利建设 | 3组水库清淤2000平方米 | 余坪镇 | 泉源村3组 | 20元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决100亩水田灌溉 | 2020.8 | 2020.12 | 泉源村委会
1018 | 水利建设 | 3组水渠建设105m | 余坪镇 | 泉源村3组 | 350元/立方米 | 3.7 | 1.295 | 2.405 | 解决基本农田80亩灌溉 | 2020.8 | 2020.12 | 泉源村委会
1019 | 水利建设 | 汤眼坡、塘沅洞水库灌溉渠道约2800米 | 余坪 | 深坑汤眼坡、塘沅 | 110元/米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决基本农田200亩灌溉 | 2020.3 | 2020.10 | 深坑村委会
1020 | 村组道路 | 坎上组公路硬化长100米，宽3.5米 | 余坪镇 | 宋塅村坎上组 | 30万/公里 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决102人出行问题 | 2020.1 | 2020.3 | 宋塅村委会
1021 | 村组道路 | 湛塘组公路硬化长100米，宽3.5米 | 余坪镇 | 宋塅村湛塘组 | 30万/公里 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决110人出行问题 | 2020.1 | 2020.3 | 宋塅村委会
1022 | 村组道路 | 龙桥组道路硬化，长100米，宽3.5米 | 余坪镇 | 宋塅村龙桥组 | 30万/公里 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决80人出行问题 | 2020.1 | 2020.3 | 宋塅村委会
1023 | 村组道路 | 缺坳组道路硬化，长413米，宽1.5米 | 余坪镇 | 宋塅村缺坳组 | 30万/公里 | 12.4 | 4.34 | 8.06 | 解决200人出行问题 | 2020.1 | 2020.4 | 宋塅村委会
1024 | 村组道路 | 周家组道路硬化长100米，宽3.5米 | 余坪镇 | 宋塅村周家组 | 30万/公里 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决80人出行问题 | 2020.1 | 2020.4 | 宋塅村委会
1025 | 村组道路 | 龙坪组过树嘴桥修复6平方米 | 余坪镇 | 宋塅村龙坪组 | 3000元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决101人出行问题 | 2020.8 | 2020.12 | 宋塅村委会
1026 | 水利建设 | 龙坪组江墈砌磡229立方米 | 余坪镇 | 宋塅村龙坪组 | 350元/立方米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决58亩农田灌溉 | 2020.8 | 2020.12 | 宋塅村委会
1027 | 村组道路 | 宋条组高塝道路硬化长100米，宽3.5米 | 余坪镇 | 宋条组 | 30万/公里 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决80人出行问题 | 2020.1 | 2020.3 | 宋塅村委会
1028 | 村组道路 | 新屋组道路硬化长85米宽3.5米 | 余坪镇 | 新屋组 | 30万/公里 | 2.6 | 0.91 | 1.69 | 解决140人出行问题 | 2020.1 | 2020.3 | 宋塅村委会
1029 | 村组道路 | 罗坪公路全长5.2公里，增错车道15个，每个宽2米，长15米 | 余坪镇 | 罗坪组 | 3000元/个 | 4.5 | 1.575 | 2.925 | 解决900人出行问题 | 2020.3 | 2020.12 | 新庄村委会
1030 | 村组道路 | 罗坪组组级公路石方挖掘公路砌磡129立方米 | 余坪镇 | 罗坪组 | 350元/立方米 | 4.5 | 1.575 | 2.925 | 解决900人出行问题 | 2020.3 | 2020.12 | 新庄村委会
1031 | 村组道路 | 罗坪公路砌墈，浆砌石314立方米，1.2米宽，平均2米高， | 余坪镇 | 罗坪组 | 350元/立方米 | 11 | 3.85 | 7.15 | 解决900人出行问题 | 2020.3 | 2020.12 | 新庄村委会
1032 | 水利建设 | 水渠建设30cm*30cm，约294米长 | 余坪镇 | 罗坪组 | 85元/平方米 | 2.5 | 0.875 | 1.625 | 解决89亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 新庄村委会
1033 | 水利建设 | 寺前、罗坪堰坝新建4座100立方米 | 余坪镇 | 寺前、罗坪公路 | 350元/立方米 | 3.5 | 1.225 | 2.275 | 解决101亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 新庄村委会
1034 | 水利建设 | 寺前、罗坪、 坊组江墈维修，浆砌石400立方米 | 余坪镇 | 寺前、罗坪、 坊 | 350元/立方米 | 14 | 4.9 | 9.1 | 解决138亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 新庄村委会
1035 | 村组道路 | 盘桃公路大磅湾公路砌磡285立方米 | 余坪镇 | 盘山村 | 350元/立方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决1500人出行问题 | 2020.5 | 2020.7 | 盘山村委会
1036 | 水利建设 | 白日-盘山水渠，建设规格30*30，长2352米 | 余坪镇 | 盘山村 | 85/平方米 | 20 | 7 | 13 | 解决260亩农田灌溉 | 2020.2 | 2020.5 | 盘山村委会
1037 | 村组道路 | 盘桃-桃坪，涉及6.3公路道路，砌墈285立方米 | 余坪镇 | 盘山村 | 350元/立方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决1420人出行问题 | 2020.3 | 2020.8 | 盘山村委会
1038 | 村组道路 | 陈屋桥、陈仙庙前两部窄桥加宽6平方米 | 余坪镇 | 胡屋 | 3000元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决700个人出行问题 | 2020.09 | 2020.11 | 黄管村委会
1039 | 村组道路 | 胡屋刘冲硬化235米,宽3.5米 | 余坪镇 | 胡屋 | 85元/平方 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决800个人出行问题 | 2020.03 | 2020.06 | 黄管村委会
1040 | 村组道路 | 凌家边山、樊洞道路硬化0.667千米,宽3.5米 | 余坪镇 | 凌家边山、樊洞 | 30万/公里 | 20 | 7 | 13 | 解决320个人出行问题 | 2020.05 | 2020.09 | 黄管村委会
1041 | 村组道路 | 胡屋组阿公婆桥一部新建，一部维修33平方米 | 余坪镇 | 胡屋 | 3000元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决300个人出行问题 | 2020.10 | 2020.11 | 黄管村委会
1042 | 水利建设 | 全村水渠建设705米，规格30cm*30cm | 余坪镇 | 黄管 | 85元/平方 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决27亩农田灌溉 | 2020.10 | 2020.11 | 黄管村委会
1043 | 村组道路 | 白虎咀至上谈洞公路砌磡343立方米 | 余坪镇 | 1/2/3/4/5/6组 | 350元/立方米 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决380人出行安全 | 2020.2 | 2020.5 | 谈胥村委会
1044 | 水利建设 | 谈胥片5/4/7/13/14/6/15组山塘加固223立方米 | 余坪镇 | 6/5/4/7/13/14/15组 | 350元/立方米 | 7.8 | 2.73 | 5.07 | 解决300亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.8 | 谈胥村委会
1045 | 水利建设 | 谈坪片1/2/3/4/5组山塘加固234立方米 | 余坪镇 | 谈坪片1/2/3/4/5组 | 350元/立方米 | 8.2 | 2.87 | 5.33 | 解决103亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.10 | 谈胥村委会
1046 | 水利建设 | 谈坪片4组更换卧管，堤排加固28立方米 | 余坪镇 | 谈坪片4组 | 350元/立方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决32亩农田灌溉 | 2020.8 | 2020.11 | 谈胥村委会
1047 | 村组道路 | 谈坪片白虎咀桥长7米，宽4米，28平方米 | 余坪镇 | 谈坪片白虎咀、6组 | 350元/立方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决600人出行安全 | 2020.7 | 2020.9 | 谈胥村委会
1048 | 村组道路 | 三板桥至姚坳道路砌磡857立方米 | 余坪镇 | 丰益至姚坳主干路 | 350元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 方便丰益至姚坳合并村1629人出行方便和校车安全 | 2020.元 | 2020.10 | 丰益村委会
1049 | 水利建设 | 江墈加固300立方米 | 余坪镇 | 万洞村十八个组 | 350元/立方米 | 10.5 | 3.675 | 6.825 | 解决210亩水田生产 | 2020.01 | 2020.12 | 万洞村委会
1050 | 水利建设 | 水渠建设1000米，规格：40cm*40cm | 余坪镇 | 万洞村十八个组 | 95元/平方米 | 9.5 | 3.325 | 6.175 | 解决345水田灌溉 | 2020.01 | 2020.12 | 万洞村委会
1051 | 水利建设 | 朱行、阳庙、烟竹组维修堰坝3座75立方米 | 余坪镇 | 朱行、阳庙、烟竹组 | 400元/立方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决174水田灌溉 | 2020.01 | 2020.12 | 万洞村委会
1052 | 水利建设 | 维修河堤加固200立方米 | 余坪镇 | 万洞村十八个组 | 350元/立方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决69水田灌溉 | 2020.01 | 2020.12 | 万洞村委会
岑川镇
1053 | 村组道路 | 高峰村大坡里至扬家组长809.5米，拓宽至3.5米（拓宽0.5米） | 岑川镇 | 高峰村船形、杨家 | 9万元/公里 | 7.2854 | 2.5499 | 4.7355 | 解决200个贫困人口的出行问题 | 2020.4 | 2020.9 | 高峰村委会
1054 | 村组道路 | 高峰村五组竹坡坳至庄屋里道路硬化长180米，宽3.5米 | 岑川镇 | 高峰村五组 | 30万元/公里 | 5.4 | 1.89 | 3.51 | 解决220个贫困人口的出行问题 | 2020.3 | 2020.8 | 高峰村委会
1055 | 村组道路 | 高峰村聂家组油铺组道路硬化长577米，宽3.5米 | 岑川镇 | 高峰村聂家、油铺 | 30万元/公里 | 17.3146 | 6.0601 | 11.2545 | 解决240个贫困人口的出行问题 | 2020.4 | 2020.9 | 高峰村委会
1056 | 水利设施 | 恕新片至存新片至维新片新修水渠长2230米规格60cm*60cm | 岑川镇 | 正北村 | 135元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决500亩水田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.5 | 正北村委会
1057 | 村组道路 | 乐善桥至桃李坪道路砌混凝土750立方米 | 岑川镇 | 九峰村一组 | 400元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决400个贫困人口的出行问题 | 2020.3 | 2020.4 | 九峰村委会
1058 | 水利设施 | 斋公塘山塘清淤2000平方米 | 岑川镇 | 新沙村岭脚组 | 20元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决14亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.6 | 新沙村委会
1059 | 水利设施 | 新开堰至子西组新修水渠长1600米规格50cm*50cm | 岑川镇 | 新沙村新开堰 | 110元/平方米 | 17.6 | 6.16 | 11.44 | 解决300余亩农田灌溉 | 2020.4 | 2020.8 | 新沙村委会
1060 | 水利设施 | 冲头坡至河家敦水渠清淤4200平方米 | 岑川镇 | 新沙村冲头坡 | 20元/平方米 | 8.4 | 2.94 | 5.46 | 解决800余亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.9 | 新沙村委会
1061 | 水利设施 | 吊井组至子西大江新修水渠长250米，规格50cm*50cm | 岑川镇 | 吊井组至子西组 | 110元/平方米 | 2.75 | 0.9625 | 1.7875 | 解决60亩种田运送难题 | 2020.4 | 2020.9 | 大义村委会
1062 | 村组道路 | 大义村果良屋侧至意昭屋侧道路硬化长700米，宽3.5米 | 岑川镇 | 大义村 | 30万元/公里 | 21 | 7.35 | 13.65 | 解决400个贫困人口的出行问题 | 2020.4 | 2020.9 | 大义村委会
1063 | 村组道路 | 大队部桥至竹山组长694.4公里*宽3.5米（拓宽0.5米） | 岑川镇 | 大队部桥/竹山组 | 9万元/公里 | 6.25 | 2.1875 | 4.0625 | 解决500个贫困人口的出行问题 | 2020.4 | 2020.9 | 大义村委会
1064 | 水利设施 | 油炸墩至窍丘弯江边新修水渠长1550公里，规格60cm*60cm | 岑川镇 | 水口村 | 135元/米 | 20.925 | 7.3237 | 13.6013 | 解决850余亩农田灌溉 | 2020.1 | 2020.3 | 水口村委会
1065 | 村组道路 | 双龙线至新塘组防道路硬化长303米，宽3.5米 | 岑川镇 | 水口村 | 30万元/公里 | 9.075 | 3.1762 | 5.8987 | 解决500个贫困人口的出行问题 | 2020.10 | 2020.12 | 水口村委会
1066 | 水利设施 | 黄旗山上屋塘清淤676平方米 | 岑川镇 | 新福村二组 | 20元/平方米 | 1.352 | 0.4732 | 0.8788 | 解决10亩水田灌溉 | 2020.9 | 2020.10 | 新福村委会
1067 | 危桥改造 | 汤坡桥修缮加固长12米，宽5米，60平方米 | 岑川镇 | 新福村一组 | 3000元/平方米 | 18 | 6.3 | 11.7 | 解决850个贫困人口的出行问题 | 2020.9 | 2020.12 | 新福村委会
1068 | 水利设施 | 油铺湾至安保新修水渠长300米，规格50cm*50cm | 岑川镇 | 新福村二、九组 | 110元/平方米 | 3.3 | 1.155 | 2.145 | 解决30余亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.4 | 新福村委会
1069 | 安全饮水 | 上新田八组取水池虑水池扩建50立方米 | 岑川镇 | 新福村八组 | 400元/立方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决175个贫困人口的安全饮水问题 | 2020.3 | 2020.4 | 新福村委会
1070 | 安全饮水 | 一组、二组、三组、八组、九组水管延伸1500米 | 岑川镇 | 新福村 | 70元/米 | 10.5 | 3.675 | 6.825 | 解决750个贫困人口的安全饮水问题 | 2020.3 | 2020.4 | 新福村委会
1071 | 安全饮水 | 茶园坡水池扩建维修121.2立方米 | 岑川镇 | 新福村 | 400元/立方米 | 4.848 | 1.6968 | 3.1512 | 解决920个贫困人口的安全饮水问题 | 2020.3 | 2020.4 | 新福村委会
1072 | 村组道路 | 龙盘片至集福片道路硬化长1000米，宽3.5米 | 岑川镇 | 龙福村 | 30万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决1200个贫困人口的出行问题 | 2020.1 | 2020.3 | 龙福村委会
1073 | 水利设施 | 二组贺公湾至竞竞鱼塘新修水渠长300米规格80cm*80cm | 岑川镇 | 包湾村二、三组 | 200元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决230余亩农田灌溉 | 2020.4 | 2020.10 | 包湾村委会
1074 | 水利设施 | 朝贤鱼塘至竞竞鱼塘新修水渠长193米，规格100cm*100cm | 岑川镇 | 包湾村二组 | 280元/平方米 | 5.4 | 1.89 | 3.51 | 解决200余亩农田灌溉 | 2020.4 | 2020.10 | 包湾村委会
1075 | 村组道路 | 三组丁楼至新田堰道路硬化长300米，宽3.5米 | 岑川镇 | 包湾村三组 | 30万元/公里 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决230个贫困人口的出行问题 | 2020.4 | 2020.10 | 包湾村委会
1076 | 村组道路 | 五组林业站至上包湾江边道路硬化长420公里，宽3.5米 | 岑川镇 | 包湾村五组 | 30万元/公里 | 12.6 | 4.41 | 8.19 | 解决240个贫困人口的出行问题 | 2020.4 | 2020.10 | 包湾村委会
1077 | 水利设施 | 大山坪堰至寺堰新修水渠长630米，规格30cm*30cm | 岑川镇 | 丰付组 | 85元/平方米 | 5.355 | 1.8742 | 3.4808 | 解决解决60亩水田灌溉 | 2020.3 | 2020.10 | 郭洞村委会
1078 | 水利设施 | 寺堰至水口桥新修水渠长1300米，规格30cm*30cm | 岑川镇 | 周家组 | 85元/平方米 | 11.05 | 3.8675 | 7.1825 | 解决解决130亩水田灌溉 | 2020.3 | 2020.10 | 郭洞村委会
1079 | 水利设施 | 丰付组新修浆砌石74.4立方米 | 岑川镇 | 丰付组 | 350元/立方米 | 2.604 | 0.9114 | 1.6926 | 解决解决100亩水田灌溉 | 2020.3 | 2020.10 | 郭洞村委会
1080 | 水利设施 | 周家组新修浆砌石135.6立方米 | 岑川镇 | 周家组 | 350元/立方米 | 4.746 | 1.6611 | 3.0849 | 解决解决140亩水田灌溉 | 2020.3 | 2020.10 | 郭洞村委会
1081 | 水利设施 | 塘元组新修浆砌石83.171立方米 | 岑川镇 | 郭洞村塘元组 | 350元/立方米 | 2.911 | 1.0189 | 1.8921 | 解决解决80亩水田灌溉 | 2020.3 | 2020.10 | 郭洞村委会
1082 | 水利设施 | 丰申组新修浆砌石95.25立方米 | 岑川镇 | 丰申组 | 350元/立方米 | 3.334 | 1.1669 | 2.1671 | 解决解决95亩水田灌溉 | 2020.3 | 2020.10 | 郭洞村委会
1083 | 水利设施 | 海磅至包弯河新修水渠长800米，规格100cm*100cm | 岑川镇 | 新南村增花组 | 280元/立方米 | 22.4 | 7.84 | 14.56 | 解决解决200亩水田灌溉/排洪 | 2020.4 | 2020.9 | 新南村委会
1084 | 村级道路 | x001线至大义桥道路硬化253米，宽3.5米 | 岑川镇 | 新南村 | 30万元/公里 | 7.6 | 2.66 | 4.94 | 解决600个贫困人口的出行问题 | 2020.4 | 2020.9 | 新南村委会
童市镇
1085 | 水利设施 | 计榕、寄龙、竹溪、坎上4个组水库清淤灯盏一个山塘清淤共12500立方 | 童市镇 | 德字 | 20元/立方 | 25 | 8.75 | 16.25 | 解决4个组75亩农田灌溉问题受益贫困户98人 | 2020.2 | 2020.3 | 德字村委会
1086 | 村组道路 | 一组至三组公路0.6公里宽3.5米 | 童市镇 | 优良村 | 30万/公里 | 18 | 6.3 | 11.7 | 解决1、2、3、14组250人生产生活便利受益贫困户107人 | 2020.03 | 2020.11 | 优良村委会
1087 | 村组道路 | 七组至八组公路0.4公里宽3.5米 | 童市镇 | 优良村湾里屋 | 30万/公里 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决7.8组130人便利 | 2020.07 | 2020.11 | 优良村委会
1088 | 村组道路 | 大五、大六组公路0.34公里宽3.5米 | 童市镇 | 优良村架检坡 | 30万/公里 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决大五组、大六组185人出行安全问题受益贫困户85人 | 2020.03 | 2020.11 | 优良村委会
1089 | 水利设施 | 新形组至农家组新建水渠200米80*80 | 童市镇 | 塝上村 | 180元/米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决两个组40亩水田灌溉问题 | 2020.08 | 2020.12 | 塝上村委会
1090 | 水利设施 | 农家组池秋大塘清淤2400立方 | 童市镇 | 塝上村 | 20元/立方 | 2 | 0.7 | 1.3 | 增加蓄水量2400立方保证30亩田土的灌溉问题受益贫困户25人 | 2020.11 | 2020.12 | 塝上村委会
1091 | 水利设施 | 坳上组水渠修建420米80*80 | 童市镇 | 塝上村 | 180元/米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决坳上组50亩农田灌溉问题受益贫困户115人 | 2020.04 | 2020.06 | 塝上村委会
1092 | 水利设施 | 铁铺至铜树组水渠修建350米60*60 | 童市镇 | 塝上村 | 150元/米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决2个组20亩农田灌溉问题受益贫困户32人 | 2020.02 | 2020.04 | 塝上村委会
1093 | 水利设施 | 榜上组水渠修建340米60*60 | 童市镇 | 塝上村 | 150元/米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决塝上组30户280人的排水排污问题受益贫困户56人 | 2020.03 | 2020.11 | 塝上村委会
1094 | 水利设施 | 新兴组至新屋组水渠修复200米80*60 | 童市镇 | 塝上村 | 200/米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决两个组20亩农田灌溉及下游排渡的问题受益贫困户64人 | 2020.08 | 2020.12 | 塝上村委会
1095 | 水利设施 | 老屋组水渠修建200米规格1.8米*1.2米 | 童市镇 | 塝上村 | 360元/米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决450人民生排污问题受益贫困户65人 | 2020.11 | 2020.12 | 塝上村委会
1096 | 水利设施 | 徐家组城隍庙至防洪堤水渠新建长360米 | 童市镇 | 塝上村 | 360元/米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决上端方树组洪涝问题同上确保徐家组50余亩农田排灌问题收益贫困户99人 | 2020.2 | 2020.3 | 塝上村委会
1097 | 村组道路 | “砖屋龙背公路维修恢复浆砌石782立方米 | 童市镇 | 居委会砖屋龙背 | 320元/立方米 | 25 | 8.75 | 16.25 | 解决1240人的安全出行问题受益贫困户159人 | 2020.03 | 2020.11 | 童市居委会
1098 | 村组道路 | 四美组至青坡组余家组335米宽3.5米 | 童市镇 | 翠阳村 | 70元/平方 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决2000多人出行其中贫困户300人 | 2020.07 | 2020.11 | 翠阳村委会
1099 | 水利设施 | 黄金组维修水渠400米30*30 | 童市镇 | 翠阳村 | 50元/米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决黄金组灌溉水田面积70亩受益贫困户102人 | 2020.03 | 2020.11 | 翠阳村委会
1100 | 水利设施 | 相塘组水渠维修长167米40*40 | 童市镇 | 翠阳村 | 60元/米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决相塘组灌溉农田60余亩受益贫困户113人 | 2020.08 | 2020.12 | 翠阳村委会
1101 | 水利设施 | 井坡组水渠维修共200米30*30 | 童市镇 | 翠阳村 | 50元/米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决井坡组灌溉农田53余亩受益贫困户75人 | 2020.11 | 2020.12 | 翠阳村委会
1102 | 水利设施 | 龙骨组水渠维修水渠共200米30*30 | 童市镇 | 翠阳村 | 50元/米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决龙骨组农田50余亩受益贫困户51人 | 2020.04 | 2020.06 | 翠阳村委会
1103 | 水利设施 | 新兴组安孔堰至村级公路水渠维修400米30*30 | 童市镇 | 翠阳村 | 50元/米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决新兴组灌溉农田64余亩受益贫困户77人 | 2020.02 | 2020.04 | 翠阳村委会
1104 | 水利设施 | 新建组安孔堰至村级公路水渠新建10米80*80古永洞堰坝维修共60立方米 | 童市镇 | 翠阳村 | 水渠新建200元/堰坝维修300元/米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决新建组灌溉农田54亩受益贫困户46人 | 2020.03 | 2020.11 | 翠阳村委会
1105 | 水利设施 | 青坡组水渠维修125米40*40、山塘两座堤排维修共30立方米 | 童市镇 | 翠阳村 | 水渠新建90元/堰坝维修300元/米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决青坡组灌溉农田28亩受益贫困户37人 | 2020.08 | 2020.12 | 翠阳村委会
1106 | 水利设施 | 贺家组陈付言屋前至童百仲屋侧水渠维修200米 | 童市镇 | 翠阳村 | 50元/米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 灌溉农田30亩受益贫困户102人 | 2020.03 | 2020.11 | 翠阳村委会
1107 | 水利设施 | 太安组苏碧文屋前晏坝维修两处共30立方米 | 童市镇 | 翠阳村 | 350元/立方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 灌溉农田50余亩受益贫困户75人 | 2020.08 | 2020.12 | 翠阳村委会
1108 | 水利设施 | 四美组电排维修60立方米 | 童市镇 | 翠阳村 | 350元/立方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 灌溉水田面积70亩受益贫困户102人 | 2020.11 | 2020.12 | 翠阳村委会
1109 | 水利设施 | 坳上组大塘清淤750立方、塘排加固200立方米 | 童市镇 | 童坪村土幻上组 | 清淤20方混泥土125方 | 4 | 1.4 | 2.6 | 灌溉农田50余亩受益贫困户113人 | 2020.2 | 2020.3 | 童坪村委会
1110 | 水利设施 | 忠义组清水山山塘清淤1000护塘排加固100立方米 | 童市镇 | 童坪村忠义组 | 清淤20元/立方加固200元立方 | 4 | 1.4 | 2.6 | 灌溉农田50余亩受益贫困户75人 | 2020.03 | 2020.11 | 童坪村委会
1111 | 水利设施 | 干圹组河道河堤加固100立方 | 童市镇 | 童坪村干圹组 | 混泥土400方 | 4 | 1.4 | 2.6 | 确保农田50余亩受益贫困户49人 | 2020.07 | 2020.11 | 童坪村委会
1112 | 水利设施 | 荐头组水渠维修400米40*40 | 童市镇 | 童坪村荐头组 | 90元/米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 灌溉农田65余亩受益贫困户87人 | 2020.03 | 2020.11 | 童坪村委会
1113 | 水利设施 | 岩山组渠道全长400米50*50 | 童市镇 | 童坪村岩山组 | 100元/米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 灌溉农田50亩受益贫困户46人 | 2020.08 | 2020.12 | 童坪村委会
1114 | 水利设施 | 青水组水渠维修400米50*50 | 童市镇 | 童坪村青水组 | 100元/米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 灌溉农田30亩受益贫困户37人 | 2020.03 | 2020.11 | 童坪村委会
1115 | 水利设施 | 大沅组山塘清淤500立方、水渠维修225米40*40 | 童市镇 | 童坪大沅组 | 20元/立方、90元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 灌溉农田30亩受益贫困户102人 | 2020.08 | 2020.12 | 童坪村委会
1116 | 水利设施 | 兰家组打石坡山塘维修100立方清淤2000立方 | 童市镇 | 童坪村兰家组 | 20元/立方、400元/平方米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 灌溉农田45亩受益贫困户55人 | 2020.11 | 2020.12 | 童坪村委会
1117 | 水利设施 | 丰树组水渠维修556米 | 童市镇 | 童坪村丰树组 | 90元/米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 灌溉农田74亩受益贫困户64人 | 2020.2 | 2020.3 | 童坪村委会
1118 | 村组道路 | 9组到罗石洞道路护坡/水沟维修2500米 | 童市 | 天和村 | 80元/米 | 20 | 7 | 13 | 解决300人安全出行问题受益贫困户140人 | 2020.03 | 2020.11 | 天和村委会
1119 | 村组道路 | 大坑里便道桥梁维修长10米，宽4.5米 | 童市 | 天和村 | 2000元/立方米 | 20 | 7 | 13 | 解决470人安全出行问题受益贫困户120人 | 2020.07 | 2020.11 | 天和村委会
1120 | 村组道路 | 江源组公路820米宽3.5米 | 童市镇 | 石洞村 | 30万/公里 | 25 | 8.75 | 16.25 | 解决320人出行安全问题受益贫困户120人 | 2020.03 | 2020.11 | 石洞村委会
1121 | 水利设施 | 江背、小年、包公三个组河堤修复700平方米 | 童市镇 |  | 330元/平方米 | 20 | 7 | 13 | 解决3个村民小组80亩农田灌溉问题受益贫困户89人 | 2020.07 | 2020.11 | 芭蕉村委会
1122 | 水利设施 | 羊角至坳上组修建水渠全长2000米50*50 | 童市镇 | 芭蕉村、 | 100元/米 | 20 | 7 | 13 | 解决2个村民小组49亩农田灌溉问题受益贫困户38人 | 2020.03 | 2020.11 | 芭蕉村委会
1123 | 水利设施 | 上屋片水渠1482米60*60 | 童市镇 | 义字村上屋片 | 135元/平方 | 20 | 7 | 13 | 解决100余亩农田灌溉受益贫困户142人 | 2020.08 | 2020.12 | 义字村委会
1124 | 村组道路 | 估湾至大洲120米路面41坎冲毁450立方浆砌石 | 童市镇 | 义字村、估湾组 | 87.51/平方 400元/立方 | 20 | 7 | 13 | 解决700余人的安全出行问题其中受益贫困户178人 | 2020.03 | 2020.11 | 义字村委会
1125 | 水利设施 | 排形村干山组、下罗组、上罗组牌洪灌溉水渠1429米100*100 | 童市镇 | 排形村 | 280元/平方 | 40 | 14 | 26 | 解决干山、上罗、下罗三组的46亩水田灌溉问题受益贫困户68人 | 2020.08 | 2020.12 | 排形村委会
1126 | 水利设施 | 杨墩村袁家组横坡洞水库新建土方100方浇灌混泥土334立方 | 童市镇 | 杨墩村 | 土方1500元/方 混泥土300元/方 | 25 | 8.75 | 16.25 | 解决农田50余亩灌溉受益贫困户78人 | 2020.11 | 2020.12 | 杨墩村委会
1127 | 水利设施 | 上铺组至水口组组级公路修缮800米 | 童市镇 | 永响村 | 10万/公里 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决两个组400人的出行安全问题其中贫困户111人 | 2020.2 | 2020.3 | 永响村委会
1128 | 水利设施 | 三神组两座山塘清淤1000立方，塘排加固整修112.5平方米 | 童市镇 | 永响村 | 清淤20元/立方、塘排修整80元/平方米 | 2.9 | 1.015 | 1.885 | 解决108亩农田灌溉问题，受益贫困户178人 | 2020.03 | 2020.11 | 永响村委会
1129 | 水利设施 | 对门组1座山塘清淤700立方，塘排加固修整200平方米 | 童市镇 | 永响村 | 清淤20元/立方、塘排修整80元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决59亩水田灌溉问题惠及人口103人 | 2020.07 | 2020.11 | 永响村委会
1130 | 水利设施 | 响堂组山塘清淤800立方米，塘排加固修整114平方米 | 童市镇 | 永响村 | 清淤20元/立方、塘排修整80元/平方米 | 2.5 | 0.875 | 1.625 | 解决89亩农田灌溉问题受益贫困户92人 | 2020.03 | 2020.11 | 永响村委会
1131 | 水利设施 | 栏栅组山塘清淤500立方米，塘排修整75平方米 | 童市镇 | 永响村 | 清淤20元/立方、塘排修整80元/平方米 | 1.6 | 0.56 | 1.04 | 解决60亩水田灌溉问题受益贫困户88人 | 2020.07 | 2020.11 | 永响村委会
1132 | 水利设施 | 保安组4座山塘清淤共1800立方米，塘排加固修整425平方米 | 童市镇 | 永响村 | 清淤20元/立方、塘排修整80元/平方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决水田灌溉133亩受益贫困户106人 | 2020.03 | 2020.11 | 永响村委会
1133 | 水利设施 | 李家水库至主干公路900米水渠清理硬化80*80 | 童市镇 | 烟舟村 | 210元/米 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决李家水库排洪、灌溉面积200亩受益贫困户98人 | 2020.08 | 2020.12 | 烟舟村委会
1134 | 水利设施 | 大湾洞塘至高家言水圳硬化水渠313米60*60 清淤1000立方 | 童市镇 | 烟舟村 | 160元/平方米清淤20元/立方 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决新屋、大屋2组60亩农田灌溉受益贫困户56人 | 2020.11 | 2020.12 | 烟舟村委会
1135 | 水利设施 | 乌坡年水堰硬化水堰长500米50*50 | 童市镇 | 烟舟村 | 120元/米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决2组排洪给40亩农田灌溉受益贫困户124人 | 2020.2 | 2020.3 | 烟舟村委会
1136 | 水利设施 | 东源村八组，河提修复长300米×3米高 | 童市镇 | 东源村 | 180元/立方 | 15.3 | 5.355 | 9.945 | 解决农田灌溉62亩受益贫困户45人 | 2020.03 | 2020.11 | 东源村委会
1137 | 水利设施 | 五组水渠修建700米50*50 | 童市镇 | 东源村 | 100元/米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决农田灌溉62亩受益贫困户88人 | 2020.07 | 2020.11 | 东源村委会
1138 | 水利设施 | 二联片五组河提修缮170米×200元×3米高 | 童市镇 | 东源村 | 200元/立方 | 9.7 | 3.395 | 6.305 | 解决农田灌溉62亩受益贫困户47人 | 2020.03 | 2020.11 | 东源村委会
1139 | 水利设施 | 东源村十一十三组300米河提修复 | 童市镇 | 东源村 | 200元/立方 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决农田灌溉62亩受益贫困户93人 | 2020.08 | 2020.12 | 东源村委会
1140 | 村组道路 | 8组至9组光伏电桥修缮共125立方米 | 童市镇 | 桃花村 | 2000/立方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决150人农田生产出行问题受益贫困户50人 | 2020.11 | 2020.12 | 桃花村委会
1141 | 水利设施 | 老化洞、马石洞河道清淤750立方 | 童市镇 | 桃花村 | 200元/立方 | 10 | 3.5 | 6.5 | 致使河道行洪通畅，确保50亩水田免收洪水灾害受益贫困户53人 | 2020.2 | 2020.3 | 桃花村委会
1142 | 水利设施 | 木瓜洞小溪水渠维修硬化344立方、梅湾堰坝加固56平方米 | 童市镇 | 建设村十一组、十三组 | 维修200元/立方米，加固200元/平方米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决十一组、十三组防洪隐患及48水田灌溉问题受益贫困户55人 | 2020.07 | 2020.11 | 建设村委会
1143 | 水利设施 | 昌蒲洞水渠维修硬化500米，昌蒲洞山塘坝体维修共475立方米 | 童市镇 | 建设村五组至七组、十一组、十三组 | 水渠93元/平方米，塘坝400元/立方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决五组至七组、十一组、十三组的121亩水田灌溉问题受益贫困户153人 | 2020.8 | 2020.11 | 建设村委会
1144 | 水利设施 | 庙嘴坎危桥维修（长10米×宽4米=40平方米）及桥头河堤修复220立方米 | 童市镇 | 建设村七组 | 2000元/平方米：200元/立方米 | 11 | 3.85 | 7.15 | 解决村民出行安全及防洪隐患问题受益贫困户120人 | 2020.8 | 2020.11 | 建设村委会
1145 | 水利设施 | 董家年水渠维修硬化538米40*40 | 童市镇 | 建设村五组 | 93元/米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决五组农户15亩余农田耕作排灌问题受益贫困户21人 | 2020.8 | 2020.11 | 建设村委会
1146 | 村组道路 | 村部至三组道路新建硬化长20米宽3.5米，中间渡河架桥修缮长5米宽4.5米 | 童市镇 | 白花村 | 3000/立方30万/公里 | 25 | 8.75 | 16.25 | 解决五保之家及三组群众出行安全问题受益贫困户120人 | 2020.8 | 2020.11 | 白花村委会
1147 | 村组道路 | 塝上组至高洞组道路硬化1160米宽3.5米 | 童市镇 | 梭墩村 | 30万/公里 | 33 | 11.55 | 21.45 | 解决两个组群众出行安全问题受益贫困户140人 | 2020.8 | 2020.11 | 梭墩村委会
1148 | 水利设施 | 雪家组水库清淤3500立方 | 童市镇 | 梭墩村 | 20元/立方 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决120亩水田灌溉受益贫困户120人 | 2020.7 | 2020.11 | 梭墩村委会
1149 | 村组道路 | 烟竹至苏洞至南竹组级公路修建硬化800米宽3.5米 | 童市镇 | 合旺村 | 30万/公里 | 25 | 8.75 | 16.25 | 解决三个组754人出行安全问题其中受益贫困户153人 | 2020.8 | 2020.11 | 合旺村委会
三墩乡
1150 | 村级道路 | 公平村增家岭坳上至城隍庙组级道路硬化项目，全667米，宽3.5米 | 三墩乡 | 公平村 增家岭 | 30万元 /公里 | 20 | 7 | 13 | 解决大屋和新屋两个小组群众的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.10 | 2020.11 | 公平村委会
1151 | 水利设施 | 公平村黄安片大坝脚下至钟虹公路、栗树大丘至尖丘、田坪大屋至枫树组河堤维修浆砌石工程，全长1500米，共计1125立方米 | 三墩乡 | 公平村 | 400元/立方米 | 45 | 15.75 | 29.25 | 解决全村3个片群众农田水利安全和畅通问题 | 2020.4 | 2020.7 | 公平村委会
1152 | 水利设施 | 公平村连坪大屋点至枫树陈家洞、杉木坑城隍庙至下洞、增家岭至新屋里水渠硬化项目，水渠全长1750米，规格80cm×80cm | 三墩乡 | 公平村 | 200元/平方米 | 35 | 12.25 | 22.75 | 解决全村3个片90余亩农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 公平村委会
1153 | 水利设施 | 戴市村颜江片半洞至终嘴河堤混泥土砌磡共计400立方米 | 三墩乡 | 戴市村颜江片 | 400元/立方米 | 16 | 5.6 | 10.4 | 解决颜江片河道两边水田及公路保护问题 | 2020.9 | 2020.11 | 戴市村委会
1154 | 水利设施 | 戴市村徐家坊至张家组河堤混泥土砌磡共计350立方米 | 三墩乡 | 戴市村石龟片 | 400元/立方米 | 14 | 4.9 | 9.1 | 解决张家组河道两边水田及公路保护问题 | 2020.9 | 2020.11 | 戴市村委会
1155 | 水利设施 | 邹家村菜家墩水塘清污4000立方米、长珠洞水塘清污3000平方米工程，共计7000立方米 | 三墩乡 | 邹家村上洞组 | 20元/立方米 | 14 | 4.9 | 9.1 | 解决两个组114亩 水田灌溉水源问题 | 2020.10 | 2020.11 | 邹家村委会
1156 | 水利设施 | 邹家村菜家墩水塘、长珠洞水塘塘墈混凝土浆砌工程，共计400立方米 | 三墩乡 | 邹家村宋家组 | 400元/立方米 | 16 | 5.6 | 10.4 | 解决两个组114亩 水田灌溉水源问题 | 2020.10 | 2020.11 | 邹家村委会
1157 | 村组道路 | 新兴村主干公路至10组组级公路硬化项目：全长250米、宽3.5米 | 三墩乡 | 新兴村10组 | 30万元/公里 | 7.5 | 2.625 | 4.875 | 解决了新兴村10组35户78人的生产生活条件和出行安全问题 | 2020.3 | 2020.9 | 新兴村委会
1158 | 村组道路 | 新兴村九千片主干公路至跑马邱屋场组级公路硬化项目：全长200米、宽3.5米 | 三墩乡 | 新兴村九千片10组 | 30万元/公里 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决了新兴村九千片10组12户48人的生产生活条件和出行安全问题 | 2020.3 | 2020.9 | 新兴村委会
1159 | 村组道路 | 新兴村九千分叉路口至李树嘴村级主干公路硬化项目：全长550米，宽3.5米 | 三墩乡 | 新兴村 | 30万元 /公里 | 16.5 | 5.775 | 10.725 | 解决了新兴村2700多人的生产生活条件和出行安全问题 | 2020.3 | 2020.9 | 新兴村委会
1160 | 村组道路 | 秦坊村九如片4组组级道路硬化工程，全长200米，宽3.5米 | 三墩乡 | 秦坊村 4组 | 30万元/公里 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决秦坊村4组27户89人的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.4 | 2020.6 | 秦坊村委会
1161 | 村组道路 | 秦坊村3组组级道路硬化工程，全长200米，宽3.5米 | 三墩乡 | 秦坊村 3组 | 30万元/公里 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决秦坊村3组26户82人的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.5 | 2020.6 | 秦坊村委会
1162 | 村组道路 | 秦坊村8组、13组组级道路硬化工程，全长400米，宽3.5米 | 三墩乡 | 秦坊村 8、13组 | 30万元/公里 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决秦坊村8组、13组56户208人的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.7 | 2020.9 | 秦坊村委会
1163 | 村组道路 | 秦坊村11组踏水危桥改造工程，全长8米，宽4米，高0.62米，共计20立方米 | 三墩乡 | 秦坊村 11组 | 3000元/立方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决秦坊村11组29户104人的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.9 | 2020.11 | 秦坊村委会
1164 | 村组道路 | 罗阳村江家片至秦坊村村级道路硬化工程，全长1000米，宽3.5米 | 三墩乡 | 罗阳村 江家片 | 30万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决罗阳、秦坊两个村全体村民的安全出行和生产生活便利问题 | 2016.9 | 2016.11 | 罗阳村委会
1165 | 村组道路 | 忠龙村直江排和窍江排至中武进忠龙路口村级道路硬化工程，全长1000米，宽3.5米 | 三墩乡 | 忠龙村 | 30万元 /公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决全体村民的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.8 | 2020.9 | 忠龙村委会
1166 | 水利设施 | 小塅村杨家龙至马路口 、狮家塅至长丘排、水渠全长1412米规格：30cm×30cm | 三墩乡 | 小塅村四组九组 | 85元/平方米 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决4个小组112亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.5 | 小塅村委会
1167 | 村组道路 | 小塅村五组至三组组级道路硬化项目，全长234米×3.5米宽、厚度18公分 | 三墩乡 | 小塅村 五组 | 30万元/公里 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决2个小组156人的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.6 | 2020.7 | 小塅村委会
1168 | 水利设施 | 小塅村桃林坡、雄家四方塘、枫林坡、立山大塘塘堤维修浆砌方：共计313立方 | 三墩乡 | 小塅村3组11组 | 350元/立方米 | 11 | 3.85 | 7.15 | 解决30多亩农田灌溉水源问题 | 2020.3 | 2020.5 | 小塅村委会
1169 | 村组道路 | 鹿石村塘埂上至新屋组组级道路硬化项目，全长1334米，宽3.5米 | 三墩乡 | 鹿石村 新屋组 | 30万元/公里 | 40 | 14 | 26 | 解决3个村民小组389人的安全出行和生产生活便利问题 | 2016.9 | 2016.11 | 鹿石村委会
1170 | 水利设施 | 中武村塔洞水塘清污500立方米 | 三墩乡 | 中武村 龙洞组 | 20元/立方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决龙洞片50多亩农田灌溉问题 | 2020.1 | 2020.5 | 中武村委会
1171 | 水利设施 | 中武村塔洞水塘塘堤混泥土砌磡150立方米 | 三墩乡 | 中武村 龙洞组 | 400元/立方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决龙洞片50多亩农田灌溉问题 | 2020.1 | 2020.5 | 中武村委会
1172 | 村级道路 | 中武村搞头庙前至江贤屋前，五坳垅至李家坡组级道路硬化项目，全1100米，宽3.5米 | 三墩乡 | 中武村高头庙组 | 30万元 /公里 | 33 | 11.55 | 21.45 | 解决4个组1130多人口的安全出行问题 | 2016.8 | 2016.12 | 中武村委会
1173 | 水利设施 | 车田村诗言组至坳上组至兰新组、冲洞组至孔湾组、上新组至新屋组、应子组至丰树组水渠硬化项目，水渠全长2526米，规格40cm×40cm | 三墩乡 | 车田村 | 95元/平方米 | 24 | 8.4 | 15.6 | 解决全村3个片426亩农田灌溉问题 | 2020.5 | 2020.7 | 车田村委会
1174 | 水利设施 | 车田村孔湾、丰树、新屋、童家、石傍、油铺7口山塘塘堤混凝土浆砌工程，共计300立方米 | 三墩乡 | 车田村 | 400元/立方米 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决全村3个片160余亩农田灌溉水源问题 | 2020.9 | 2020.11 | 车田村委会
1175 | 水利设施 | 车田村3个片7口山塘清淤项目，共计2000立方米， | 三墩乡 | 车田村 | 20元/立方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决全村3个片220余亩农田灌溉水源问题 | 2020.9 | 2020.11 | 车田村委会
1176 | 村级道路 | 汇龙村聚龙片禾垅里至中家垅组级道路硬化项目，全1000米，宽3.5米 | 三墩乡 | 汇龙村聚龙片 | 30万元 /公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决两个组25户80多人口的安全出行问题 | 2017.12 | 2018.5 | 汇龙村委会
1177 | 村级道路 | 仁里村仁里片1组至2组组级道路硬化项目，全250米，宽3.5米 | 三墩乡 | 仁里村1组2组 | 30万元 /公里 | 7.5 | 2.625 | 4.875 | 解决2个小组50多人口的安全出行和生产生活便利问题 | 2016.10 | 2016.12 | 仁里村委会
1178 | 村级道路 | 仁里村仁里片5组至6组组级道路硬化项目，全417米，宽3.5米 | 三墩乡 | 仁里村5组6组 | 30万元 /公里 | 12.5 | 4.375 | 8.125 | 解决2个小组70多人口的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.6 | 2020.9 | 仁里村委会
1179 | 村级道路 | 仁里村瑚传公路入口至仁里片路口组级道路硬化项目，全长667米，宽3.5米 | 三墩乡 | 仁里村志义片 | 30万元 /公里 | 20 | 7 | 13 | 解决全村2个片1100多人的安全出行和生产生活便利问题 | 2016.9 | 2016.12 | 仁里村委会
瓮江镇
1180 | 水利设施 | 观家组、老新组浆砌坎430立方米 | 瓮江镇 | 新建村观家组、老新组 | 350元/立方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 新建村4个村民小组，灌溉水田100亩 | 2020.3 | 2020.6 | 新建村委会
1181 | 水利设施 | 酒铺组、上屋组浆砌坎430立方米 | 瓮江镇 | 新建村酒铺组、上屋组 | 350元/立方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 新建村3个村民小组，灌溉水田800亩 | 2020.3 | 2020.6 | 新建村委会
1182 | 水利设施 | 水口组至尤坎组浆砌坎715立方米 | 瓮江镇 | 新建村水口组、尤坎组 | 350元/立方米 | 25 | 8.75 | 16.25 | 新建村4个村民小组，灌溉水田700亩 | 2020.3 | 2020.6 | 新建村委会
1183 | 水利设施 | 龙氹组、彭家组、张家组、兴家组、朱沅组、阳兴组水渠维修2600米，规格60CM*60CM | 瓮江镇 | 仁胜村龙氹组、彭家组、张家组、兴家组、朱沅组、阳兴组 | 135元/平方米 | 35 | 12.25 | 22.75 | 166户、694人，灌溉面积174亩 | 2020.9 | 2020.12 | 仁胜村委会
1184 | 水利设施 | 全村境内维修排洪渠2600米，规格60CM*60CM | 瓮江镇 | 双潭村 | 135元/平方米 | 35 | 12.25 | 22.75 | 覆盖全村160户贫困人口 | 2020.10 | 2020.12 | 双潭村委会
1185 | 水利设施 | 横洞组水渠建设维修72米，规格100cm×100cm | 瓮江镇 | 塔兴村横洞组 | 280元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决30多亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 塔兴村委会
1186 | 水利设施 | 油铺组水渠建设维修长72米，规格100cm×100cm | 瓮江镇 | 塔兴村油铺组 | 280元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决100多亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 塔兴村委会
1187 | 水利设施 | 木屋组砌田坎浆砌石：85立方米 | 瓮江镇 | 塔兴村木屋组 | 350/立方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决20多亩农田种植 | 2020.3 | 2020.12 | 塔兴村委会
1188 | 水利设施 | 大坪组砌田坎浆砌石：85立方米 | 瓮江镇 | 塔兴村大坪组 | 350/立方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决10多亩农田种植 | 2020.3 | 2020.12 | 塔兴村委会
1189 | 村组道路 | 滑石组新修错车道4个，长1.5公里 | 瓮江镇 | 塔兴村滑石组 | 3000元/个 | 1.2 | 0.42 | 0.78 | 解决300多人出行问题 | 2020.3 | 2020.12 | 塔兴村委会
1190 | 水利设施 | 滑石组水渠修缮建设254米，规格50CM*50CM | 瓮江镇 | 塔兴村滑石组 | 110元/平方米 | 2.8 | 0.98 | 1.82 | 解决100多亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 塔兴村委会
1191 | 水利设施 | 上坪组水渠建设107米，规格100CM*100CM、山塘清淤500平方米 | 瓮江镇 | 塔兴村上坪组 | 20元/平方米280元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决两口塘清淤及200米渠道 | 2020.3 | 2020.12 | 塔兴村委会
1192 | 村组道路 | 下坪组公路拓宽平整硬化，长167米，宽1米 | 瓮江镇 | 塔兴村下坪组 | 18万元/公里 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决280多人出行问题 | 2020.3 | 2020.12 | 塔兴村委会
1193 | 水利设施 | 下坪组山塘清淤,500平方 | 瓮江镇 | 塔兴村下坪组 | 20元/平方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决80亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 塔兴村委会
1194 | 水利设施 | 坎上组水渠维修71.5米，规格100CM*100CM | 瓮江镇 | 塔兴村坎上组 | 280元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决30多多亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 塔兴村委会
1195 | 村组道路 | 坦里组公路平整硬化，长0.14公里，宽3.5米 | 瓮江镇 | 塔兴村坦里组 | 30万元/公里 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决160多人出行难问题 | 2020.3 | 2020.12 | 塔兴村委会
1196 | 水利设施 | 胡丘组山塘清淤500平方米 | 瓮江镇 | 塔兴村胡丘组 | 20元/平方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决20多亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 塔兴村委会
1197 | 水利设施 | 坳上组山塘清淤500平方米 | 瓮江镇 | 塔兴村坳上组 | 20元/平方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决50多亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 塔兴村委会
1198 | 水利设施 | 麦元湾渡槽维修100米，规格50CM*50CM | 瓮江镇 | 新棚村麦元湾 | 110元/平方米 | 1.1 | 0.88 | 0.22 | 解决水田15亩，10户15人。 | 2020.4 | 2020.6 | 新棚村委会
1199 | 水利设施 | 水渠维修500米长、40×40宽 | 瓮江镇 | 新棚村泉塘水库下至戴湾组 | 60元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决水田10亩，6户13人。 | 2020.4 | 2020.5 | 新棚村委会
1200 | 水利设施 | 偶树、凌家等共10组河提维修浆砌石220立方米 | 瓮江镇 | 新棚村偶树、凌家共10个组 | 350元/立方米 | 7.7 | 2.7 | 5 | 解决水田40亩，7户14人。 | 2020.5 | 2020.7 | 新棚村委会
1201 | 水利设施 | 下湾、方家等六个组新修水渠824米 规格30CM*30CM | 瓮江镇 | 新棚村下湾、方家共6个组 | 85元/平方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决水田25亩，9户18人。 | 2020.7 | 2020.8 | 新棚村委会
1202 | 水利设施 | 竹山、下屋组等新修水渠660米 规格40CM*40CM | 瓮江镇 | 新棚村竹山、下屋共5个组 | 95元/平方米 | 6.2 | 2.17 | 4.03 | 解决水田50亩，11户35人。 | 2020.8 | 2020.9 | 新棚村委会
1203 | 水利设施 | 蒿里洞至左家组水渠维修建设819米， 规格50CM*50CM | 瓮江镇 | 金源村蒿里洞左家组 | 110元/平方米 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决水田210亩，23户68人。 | 2020.1 | 2020.4 | 金源村委会
1204 | 水利设施 | 大源洞至双坡组水渠维修建设819米， 规格50CM*50CM | 瓮江镇 | 金源村大源洞双坡组 | 110元/平方米 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决水田150亩，18户42人。 | 2020.1 | 2020.4 | 金源村委会
1205 | 水利设施 | 张家组至仗义村界水渠维修建设727米， 规格50CM*50CM | 瓮江镇 | 金源村张家组 | 110元/平方米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决水田110亩，15户38人。 | 2020.1 | 2020.4 | 金源村委会
1206 | 水利设施 | 割田组至彭家组水渠维修建设819米， 规格50CM*50CM | 瓮江镇 | 金源村割田组 | 110元/平方米 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决水田205亩，23户42人。 | 2020.1 | 2020.4 | 金源村委会
1207 | 村组道路 | 石蒲公路至朱砂组长0.07公里，宽3.5米 | 瓮江镇 | 华门村朱砂组 | 30万元/公里 | 2.1 | 0.735 | 1.365 | 解决20户86人的出行问题，其中贫困户10户32人 | 2020.3 | 2020.12 | 华门村委会
1208 | 村组道路 | 石蒲公路至来家组长0.35公里，宽3.5米 | 瓮江镇 | 华门村来家组 | 30万元/公里 | 10.3 | 3.58 | 6.72 | 解决来家组12户61人出行问题，其中贫困户6户20人 | 2020.3 | 2020.12 | 华门村委会
1209 | 村组道路 | 石蒲公路至单家组长0.12公里，宽3.5米 | 瓮江镇 | 华门村单家组 | 30万元/公里 | 3.6 | 1.26 | 2.34 | 解决单家组11户58人出行问题，其中4户12人 | 2020.3 | 2020.12 | 华门村委会
1210 | 村组道路 | 石蒲公路至前进组长0.3公里，宽3.5米 | 瓮江镇 | 华门村前进组 | 30万元/公里 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决单家组45户208人出行问题，其中贫困20户65人 | 2020.3 | 2020.12 | 华门村委会
1211 | 村组道路 | 大队部危桥改造26.7平方米 | 瓮江镇 | 华门村大队部 | 3000元/平方米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决前进组45户208人出行难、种田难问题，其中贫困户23人84人 | 2020.3 | 2020.12 | 华门村委会
1212 | 村组道路 | 杨家桥危桥改造6.7平方 | 瓮江镇 | 华门村杨家组 | 3000元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决杨家组耕种难问题，涉及贫困户20户69人 | 2020.3 | 2020.12 | 华门村委会
1213 | 水利设施 | 泉水组至朱家组水渠建设长1000米 ， 规格50CM*50CM | 瓮江镇 | 新源村泉水组、朱家组 | 110元/平方米 | 11 | 3.85 | 7.15 | 受益人口248人、农田灌溉180亩 | 2020.3 | 2020.12 | 新源村委会
1214 | 水利设施 | 上屋组山塘维修清淤700平方米、砌混泥土90立方米 | 瓮江镇 | 新源村上屋组 | 清淤20元/平方米、砌混凝土400元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 受益人口165人、农田灌溉80亩 | 2020.3 | 2020.12 | 新源村委会
1215 | 村组道路 | 张家组组级路硬化长0.5公里，宽3.5米 | 瓮江镇 | 新源村燕子、下单、上单等组 | 30万元/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 受益人口850人，其中涉及贫困户43户148人 | 2020.3 | 2020.12 | 新源村委会
1216 | 村组道路 | 上屋组、河湾组进屋道路硬化长0.14公里，宽3.5米 | 瓮江镇 | 新源村上屋组、河湾组 | 30万元/公里 | 4 | 1.4 | 2.6 | 受益人口150人，其中涉及贫困户23户86人 | 2020.3 | 2020.12 | 新源村委会
1217 | 村组道路 | 大坪组、柳家组芦业洞山塘维修115立方米 | 瓮江镇 | 杨源村大坪组、柳家组 | 350元/立方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决230人去劳作的出行，其中贫困户6户16人 | 2020.3 | 2020.12 | 杨源村委会
1218 | 水利设施 | 佐家组左家垅山塘清淤1000平方米 | 瓮江镇 | 杨源村左家组 | 20元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决110人,30亩的农田灌溉，，其中贫困户2户6人 | 2020.3 | 2020.12 | 杨源村委会
1219 | 水利设施 | 樊家、安坦、新屋、水代、王家组级路坎维修，浆砌石，88立方米 | 瓮江镇 | 杨源村杨业洞片 | 350元/立方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决500人道路出行问题，其中贫困户32户65人 | 2020.3 | 2020.12 | 杨源村委会
1220 | 水利设施 | 樊家、安坦、新屋、水代、王家水渠新修建设，527米，规格40CM*40CM | 瓮江镇 | 杨源村杨业洞片 | 95元/平方米 | 5 | 1.795 | 3.205 | 解决500人农田水利，其中贫困户32户65人 | 2020.3 | 2020.12 | 杨源村委会
1221 | 水利设施 | 洞口组田坎维修，浆砌石29立方米 | 瓮江镇 | 杨源村洞口组 | 350元/立方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决60人，12亩农田坎，其中贫困户1户6人 | 2020.3 | 2020.12 | 杨源村委会
1222 | 水利设施 | 大屋组山塘清淤，1000平方米 | 瓮江镇 | 杨源村大屋组 | 20元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决100人,23亩的农田灌溉，，其中贫困户2户3人 | 2020.3 | 2020.12 | 杨源村委会
1223 | 水利设施 | 上河组水渠修缮建设长105米，规格40CM*40CM | 瓮江镇 | 杨源村上河组 | 95元/米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决90人,13亩农田灌溉，其中贫困户5户11人 | 2020.3 | 2020.12 | 杨源村委会
1224 | 水利设施 | 下河、新立组，水渠建设长315米，规格40CM*40CM | 瓮江镇 | 杨源村下河组、新立组 | 95元/米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决150人,20亩农田灌溉，其中贫困户2户6人 | 2020.3 | 2020.12 | 杨源村委会
1225 | 水利设施 | 小塘组水渠维修长315米，规格40CM*40CM | 瓮江镇 | 杨源村小塘组 | 95元/米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决105人去山坡土地的劳作出行，其中贫困户2户9人 | 2020.3 | 2020.12 | 杨源村委会
1226 | 水利设施 | 游家组水渠修缮建设105米，规格40CM*40CM | 瓮江镇 | 杨源村游家组 | 95元/米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决70人，20亩农田水利灌溉，其中贫困户4户7人 | 2020.3 | 2020.12 | 杨源村委会
1227 | 村组道路 | 坎头、金光组、暮屋组道路硬化，长0.4公里，宽3.5米 | 瓮江镇 | 腾云村坎头、金光组、暮屋组 | 30万元/公里 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决120人出行，贫困人口31人 | 2020.4 | 2020.9 | 腾云村委会
1228 | 村组道路 | 坎头组至神山组道路硬化，长0.5公里，宽3.5米 | 瓮江镇 | 腾云村坎头组神山 | 30万元/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决150人出行，贫困人口50人 | 2020.4 | 2020.9 | 腾云村委会
1229 | 村组道路 | 雷公组道路硬化，长0.2公里，宽3.5米 | 瓮江镇 | 腾云村雷公组 | 30万元/公里 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决108人出行，贫困人口12人 | 2020.4 | 2020.9 | 腾云村委会
1230 | 村组道路 | 朝家组道路硬化，长0.4公里，宽3.5米 | 瓮江镇 | 腾云村朝家组 | 30万元/公里 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决140人出行，贫困人口28人 | 2020.4 | 2020.9 | 腾云村委会
1231 | 水利设施 | 坎头片坎头组至神山组河堤修复，浆砌石1000立方米 | 瓮江镇 | 腾云村坎头片 | 350元/立方米 | 35 | 12.25 | 22.75 | 解决550亩农田耕作 | 2020.4 | 2020.9 | 腾云村委会
1232 | 水利设施 | 呈家组江坎，甘竹组江坎浆砌石120立方米 | 瓮江镇 | 兴和村呈家组、甘竹组 | 350元/立方米 | 4.2 | 1.47 | 2.73 | 解决100亩农田灌溉，涉及贫困户12户23人 | 2020.3 | 2020.12 | 兴和村委会
1233 | 水利设施 | 浆坑片甘竹组、仁和片田屋组、新兴组山塘清淤面积3600平方 | 瓮江镇 | 兴和村甘竹组、田屋组、新兴组 | 20元/平方米 | 7.2 | 2.52 | 4.68 | 解决60亩农田灌溉问题，涉及贫困户6户18人 | 2020.3 | 2020.12 | 兴和村委会
1234 | 水利设施 | 浆坑片水渠维修1156米，规格40CM*40CM | 瓮江镇 | 兴和村浆坑片 | 135元/平方米 | 15.6 | 4.6 | 11 | 解决300亩农田灌溉问题，涉及贫困户52户142人 | 2020.3 | 2020.12 | 兴和村委会
1235 | 村组道路 | 罗家组水渠维修237米，规格60CM*60CM，堰坝维修砌混凝土120立方米 | 瓮江镇 | 兴和村罗家组 | 水渠：135元/平方米； 混凝土：400元/立方米 | 8.2 | 2.8 | 5.4 | 解决36户120余人出行，其中贫困户12户28人 | 2020.8 | 2020.12 | 兴和村委会
1236 | 村组道路 | 九龙湾村村级道路10公里，错车道30个 | 瓮江镇 | 九龙湾村 | 3000元/个 | 9 | 3.15 | 5.85 | 解决156户600人出行问题，其中贫困户65户183人 | 2020.5 | 2020.8 | 九龙湾 村委会
1237 | 水利设施 | 汉马组、大源组江排修复，浆砌石：530立方米 | 瓮江镇 | 九龙湾村汉马组、大源组 | 350元/立方米 | 18.5 | 6.475 | 12.025 | 解决200多亩农田灌溉问题 | 2020.5 | 2020.8 | 九龙湾 村委会
1238 | 水利设施 | 增坪组山塘维修，浆砌石215立方米 | 瓮江镇 | 九龙湾村增坪组 | 350元/立方米 | 7.5 | 2.625 | 4.875 | 解决灌溉农田40亩，受益人口120人 | 2020.8 | 2020.11 | 九龙湾 村委会
1239 | 水利设施 | 黄洞组至铺则组河堤维修，浆砌石715立方米 | 瓮江镇 | 仗义村黄洞组 | 350元/立方米 | 25 | 8.75 | 16.25 | 解决灌溉农田200亩，受益人口600多人 | 2020.4 | 2020.11 | 仗义村委会
1240 | 村组道路 | 英家组至岭坎组进组公路硬化，长度1公里、宽3.5米 | 瓮江镇 | 塅坪村老屋组、岭坎组 | 30万元/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决89户210人出行问题，其中贫困户23户68人 | 2020.3 | 2020.12 | 塅坪村委会
1241 | 村组道路 | 英集至昌平组水毁道路维修，浆砌石428立方米 | 瓮江镇 | 英集村长沙组 | 350元/立方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决英集村至昌平村800户3000人出行 | 2020.3 | 2020.12 | 英集村委会
1242 | 水利设施 | 长沙组、下陈组、朋里组山塘维修，共计250立方米 | 瓮江镇 | 英集村长沙组、下陈组、朋里组 | 砌混凝土 400元/立方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决370,150亩农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 英集村委会
1243 | 水利设施 | 黄家、庙湾等12个村民小组的水渠建设，长1750米，规格100CM*100CM | 瓮江镇 | 张新村黄家、庙湾组 | 200元/平方米 | 35 | 12.25 | 22.75 | 解决12个村民小组345户896人水渠建设，灌溉农田400余亩 | 2020.3 | 2020.12 | 张新村委会
1244 | 村组道路 | 村部到一区户道路硬化长0.68公里、宽3.5米， | 瓮江镇 | 盘石村 | 30万元/公里 | 20 | 7 | 13 | 解决125户634人出行问题，其中贫困35户115人 | 2020.1 | 2020.12 | 盘石村委会
1245 | 村组道路 | 严家北片至道士洞路基修缮，浆砌石145立方米 | 瓮江镇 | 晋坪村道士洞 | 350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决556人出行问题，其中贫困户12户38人 | 2020.7 | 2020.8 | 晋坪村委会
1246 | 村组道路 | 同公组至严家片公路硬化，长0.17公里，宽3.5米 | 瓮江镇 | 晋坪村同公组 | 30万元/公里 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决出行和耕作，其中贫困户15户45人 | 2020.9 | 2020.10 | 晋坪村委会
1247 | 水利设施 | 维修三角塘、斋公、同公组水渠，长526米，规格40CM*40CM；山塘维修，浆砌石：286立方米 | 瓮江镇 | 晋坪村斋公 | 浆砌石：350元/立方米；水渠：95元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决斋公等6个组1050人灌溉358亩，其中贫困户38户95人 | 2020.7 | 2020.10 | 晋坪村委会
1248 | 水利设施 | 上下道水田抽沟排污，2500平方米 | 瓮江镇 | 晋坪村上下道 | 20元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 恢复82户水田、65亩耕作，其中贫困户6户12.5亩 | 2020.6 | 2020.7 | 晋坪村委会
1249 | 水利设施 | 道仕组水库下游江坎维修浆砌石180立方米 | 瓮江镇 | 小塘铺村道仕组 | 350元/立方 | 6.3 | 2.205 | 4.095 | 解决260人水稻种植，建档立卡户7户28人 | 2020.9 | 2020.11 | 小塘铺 村委会
1250 | 水利设施 | 张冲组江坎维修，砌混凝土342.7立方米 | 瓮江镇 | 小塘铺村张冲组 | 400元/立方 | 13.7 | 4.7 | 9 | 解决130人种植面积，建档立卡户4户14人 | 2020.10 | 2020.12 | 小塘铺 村委会
1251 | 水利设施 | 丰树组至康阜组水渠维修，长381米，规格50CM*50CM | 瓮江镇 | 康阜村丰树组 | 110元/平方米 | 4.2 | 1.47 | 2.73 | 解决丰树组水渠382米，其中建档立卡户12户30人 | 2020.4 | 2020.12 | 康阜村委会
1252 | 水利设施 | 利源组至红旗组水渠维修，长327米，规格50CM*50CM | 瓮江镇 | 康阜村利源组 | 110元/平方米 | 3.6 | 1.26 | 2.34 | 解决利源组水渠327米，其中建档立卡户16户40人 | 2020.5 | 2020.12 | 康阜村委会
1253 | 水利设施 | 前进组至红旗水渠水渠维修，长218米，规格50CM*50CM | 瓮江镇 | 康阜村前进组 | 110元/平方米 | 2.4 | 0.84 | 1.56 | 解决前进组水渠318米，其中建档立卡户18户50人 | 2020.6 | 2020.12 | 康阜村委会
1254 | 水利设施 | 康阜组、胜利组、大屋组水渠维修，长385米，规格：100CMX100CM | 瓮江镇 | 康阜村康阜组 | 280元/平方米 | 10.8 | 4.95 | 5.85 | 解决康阜组、胜利组、大屋组水渠385米，其中建档立卡户15户20人 | 2020.5 | 2020.12 | 康阜村委会
1255 | 水利设施 | 陈家组、同心组、大屋组水渠维修,长143米，规格：100CMX100CM | 瓮江镇 | 康阜村陈家组 | 280元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决陈家组、同心组、大屋组142米，其中建档立卡户6户16人 | 2020.4 | 2020.12 | 康阜村委会
1256 | 水利设施 | 河坪组山塘清淤，256平方米 | 瓮江镇 | 昌平村河坪组 | 20元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决全村农田水源45户 | 2020.3 | 2020.11 | 晋坪村委会
1257 | 水利设施 | 浆砌石，杨坑组山塘修复，浆砌石：143立方米 | 瓮江镇 | 昌平村杨坑组 | 350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决全组喝水问题，还农田，28户 | 2020.5 | 2020.11 | 昌平村委会
1258 | 水利设施 | 坳背组河堤修复，浆砌石143立方米 | 瓮江镇 | 昌平村坳背组 | 350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决全组农田改造，35户 | 2020.5 | 2020.12 | 昌平村委会
1259 | 村组道路 | 丰香组道路拓宽至3.5米，丰香至祝黄，长0.27公里，宽1米 | 瓮江镇 | 昌平村丰香组 | 85.75元/平方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决两村跨村公路，36户 | 2020.6 | 2020.12 | 昌平村委会
1260 | 水利设施 | 岭脚组大源山塘维修，清淤500平方，浆砌石257立方米 | 瓮江镇 | 石坳村岭脚组 | 清淤20元/平米，浆砌石，350元/立方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决50多亩农田灌溉问题，建档立卡贫困户12户38人 | 2020.11 | 2020.12 | 石坳村委会
1261 | 水利设施 | 上坪、下坪组水渠硬化360米，规格100CMX100CM | 瓮江镇 | 石坳村上坪、下坪 | 280元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决130多亩农田灌溉，建档立卡贫困户20户70人 | 2020.10 | 2020.12 | 石坳村委会
1262 | 水利设施 | 新岭、兰家、石塘、周家江排修缮混凝土：200立方米 | 瓮江镇 | 新岗村新岭、兰家等组 | 400元/立方米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决60人贫困人口农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 新岗村委会
1263 | 水利设施 | 李家、毛坡、新屋墩上江排修缮：300立方米 | 瓮江镇 | 新岗村 | 400元/立方米 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决80人贫困人口农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 新岗村委会
1264 | 水利设施 | 石屋至毛坡，石塘至石屋，河道清淤7500平方 | 瓮江镇 | 新岗村 | 20元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决2500人贫困人口农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 新岗村委会
1265 | 村组道路 | 栗屋组，上新组，新建组共3座，90平方米 | 瓮江镇 | 淤泥村栗屋组上新组新建组 | 3000元/㎡ | 27 | 9.45 | 17.55 | 解决7个组1千余人的出行问题，其中贫困户37户105人 | 2020.3 | 2020.11 | 淤泥村委会
1266 | 水利设施 | 上新组至新建组水渠维修，浆砌石371立方米 | 瓮江镇 | 淤泥村上新组 | 350元/立方 | 13 | 4.55 | 8.45 | 解决上新等9个组的灌溉和耕作，其中贫困户30户117人 | 2020.3 | 2020.9 | 淤泥村委会
1267 | 村组道路 | 傍上组至谢齐组村组级路拓宽硬化至3.5米，1公里，宽1米 | 瓮江镇 | 茶调村傍上组、谢齐组 | 18万元/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决1.5公里路面硬化拓宽，受益人数320人 | 2020.1 | 2020.12 | 茶调村委会
1268 | 水利设施 | 塘贤组，江坎维修浆砌石143立方米 | 瓮江镇 | 茶调村塘贤组 | 350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决灌溉面积30亩，受益人数180人 | 2020.1 | 2020.12 | 茶调村委会
1269 | 水利设施 | 下江组至宋家组路坎维修，540立方米 | 瓮江镇 | 瓮江村 | 350元/立方米 | 18.9 | 6.615 | 12.285 | 解决500多人农田耕作，其中建档立卡户40户121人 | 2020.3 | 2020.10 | 瓮江村委会
1270 | 水利设施 | 胡公组河堤维修，浆砌石，714立方米 | 瓮江镇 | 瓮江村 | 350元/立方米 | 25 | 8.75 | 16.25 | 解决600多人住房安全，其中建档立卡户123户492人 | 2020.3 | 2020.12 | 瓮江村委会
1271 | 水利设施 | 下江组河堤修复浆砌石，100X3X1.2立方 | 瓮江镇 | 瓮江村下江组 | 350元/立方米 | 11.1 | 3.885 | 7.215 | 解决300多人农田耕作，其中建档立卡户21户70人 | 2020.3 | 2020.7 | 瓮江村委会
1272 | 村组道路 | 洞平组路排水沟修缮600米 | 瓮江镇 | 源坪村 洞平村 | 100元/米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 惠及300人，50亩田土山 | 2020.3 | 2020.6 | 源坪村委会
1273 | 村组道路 | 岭下组凡坡洞路排水沟修缮600米 | 瓮江镇 | 源坪村 岭下组 | 100元/米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 惠及356人，52亩田土山 | 2020.4 | 2020.6 | 源坪村委会
1274 | 水利设施 | 黄平山塘青云水渠维修，长546米，规格50CM*50CM | 瓮江镇 | 源坪村黄平组 | 110元/平方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 灌溉60亩，人口200人 | 2020.4 | 2020.7 | 源坪村委会
1275 | 水利设施 | 张家组至大洞组水渠维修，长636米，规格50CM*50CM | 瓮江镇 | 源坪村张家组 | 110元/平方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 灌溉500亩，人口1100人 | 2020.4 | 2020.10 | 源坪村委会
1276 | 村组道路 | 花竹组至喻家组组级公路硬化，长0.9公里，宽3.5米 | 瓮江镇 | 杨梅村喻家组 | 30万元/公里 | 27 | 10 | 17 | 解决32户115人出行问题，其中贫困户13户36人 | 2020.3 | 2020.10 | 杨梅村委会
1277 | 水利设施 | 炉坪组、砖屋组水渠硬化，长230米，规格60CM*60CM | 瓮江镇 | 杨梅村炉坪组、砖屋组、坎屋组 | 135元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决50亩农田灌溉，受益人口420人，其中贫困人口60人 | 2020.4 | 2020.10 | 杨梅村委会
1278 | 水利设施 | 双江组打古洞山塘维修堤坝加固混凝土200立方米 | 瓮江镇 | 洪山村双江组 | 400元/立方 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决30亩、215人的农田灌溉，其中贫困户14户38人 | 2020.5 | 2020.10 | 洪山村委会
1279 | 水利设施 | 石糙组冷水坑山塘堤坝加固混凝土100立方米 | 瓮江镇 | 洪山村石糙组 | 400元/立方 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决22亩、253人的农田灌溉，其中贫困户32户72人 | 2020.5 | 2020.10 | 洪山村委会
1280 | 水利设施 | 群星组矮岭中山塘堤坝加固混凝土150立方米 | 瓮江镇 | 洪山村群星组 | 400元/立方 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决26亩、190人的农田灌溉，其中贫困户26户53人 | 2020.5 | 2020.10 | 洪山村委会
1281 | 水利设施 | 老沅片凌家至陈家组水渠维修长670米，规格30CM*30CM | 瓮江镇 | 洪山村老沅片凌家组陈家组 | 85元/平方米 | 5.7 | 2.0213 | 3.7538 | 解决16亩、136人的农田灌溉，其中贫困户22户48人 | 2020.5 | 2020.10 | 洪山村委会
1282 | 水利设施 | 瓦坪组水渠维修长200米，规格30CM*30CM | 瓮江镇 | 洪山村瓦坪组 | 85元/平方米 | 1.7 | 0.595 | 1.105 | 解决11亩、120人的农田灌溉，其中贫困户16户31人 | 2020.5 | 2020.10 | 洪山村委会
1283 | 水利设施 | 上坦组水渠维修长200米，规格30CM*30CM | 瓮江镇 | 洪山村上坦组 | 85元/平方米 | 1.7 | 0.595 | 1.105 | 解决18亩、162人的农田灌溉，其中贫困户18户46人 | 2020.5 | 2020.10 | 洪山村委会
1284 | 水利设施 | 向阳组水渠维修长100米，规格30CM*30CM | 瓮江镇 | 洪山村向阳组 | 85元/平方米 | 0.8 | 0.28 | 0.52 | 解决19亩、98人的农田灌溉，其中贫困户15户56人 | 2020.5 | 2020.10 | 洪山村委会
1285 | 水利设施 | 岭脚组水渠维修长120米，规格30CM*30CM | 瓮江镇 | 洪山村岭脚组 | 85元/平方米 | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决16亩、59人的农田灌溉，其中贫困户9户20人 | 2020.5 | 2020.10 | 洪山村委会
1286 | 水利设施 | 游园组水渠维修长76米，规格30CM*30CM | 瓮江镇 | 洪山村游园组 | 85元/平方米 | 0.65 | 0.2275 | 0.4225 | 解决18亩、92人的农田灌溉，其中贫困户28户42人 | 2020.5 | 2020.10 | 洪山村委会
1287 | 水利设施 | 建新组对公岭山塘堤坝加固长混凝土100立方米 | 瓮江镇 | 洪山村建新组 | 400元/立方 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决19亩、203人的农田灌溉，其中贫困户22户49人 | 2020.5 | 2020.10 | 洪山村委会
1288 | 水利设施 | 联合、飞跃组水渠长150米，规格30CM*30CM | 瓮江镇 | 洪山村联合组、飞跃组 | 85元/平方米 | 1.25 | 0.4375 | 0.8125 | 解决15亩、165人的农田灌溉，其中贫困户12户33人 | 2020.5 | 2020.10 | 洪山村委会
浯口镇
1289 | 村组道路 | 黄土组道路硬化70米长，3.5米宽 | 浯口镇 | 黄土组 | 30万元/公里 | 2 | 0.6 | 1.4 | 受益人口110人，其中贫困人口50人，解决出行安全问题 | 2020.08 | 2020.11 | 阪陂村委会
1290 | 村组道路 | 庙家组、黄土组道路硬化0.16长，宽3.5米 | 浯口镇 | 庙家组、黄土组 | 30万元/公里 | 5 | 1.5 | 3.5 | 受益人口200人，其中贫困人口69人，解决出行安全问题 | 2020.08 | 2020.11 | 阪陂村委会
1291 | 村组道路 | 花屋组道路硬化70米长，3.5米宽 | 浯口镇 | 花屋组 | 30万元/公里 | 2 | 0.6 | 1.4 | 受益人口90人，其中贫困人口32人，解决出行安全问题 | 2020.08 | 2020.11 | 阪陂村委会
1292 | 水利设施 | 毛家组新修渠道400平方米 | 浯口镇 | 毛家组 | 85元/平方米 | 3.4 | 1.02 | 2.38 | 受益人口200人，其中贫困人口90人，解决90亩农田耕作问题 | 2020.08 | 2020.11 | 阪陂村委会
1293 | 村组道路 | 毛坪组道路硬化120米长，宽3.5米 | 浯口镇 | 毛坪组 | 30万元/公里 | 3.6 | 1.08 | 2.52 | 受益人口70人，其中贫困人口32人，解决出行安全问题 | 2020.08 | 2020.11 | 阪陂村委会
1294 | 水利设施 | 大吉组、沅塘组、大源尤坦组、庙家组河提修复114.2立方米 | 浯口镇 | 大吉组、沅塘组、大源尤坦组、庙家组 | 350元/立方米 | 4 | 1.2 | 2.8 | 受益人口400人，其中贫困人口98人，解决60亩农田耕作问题 | 2020.08 | 2020.11 | 阪陂村委会
1295 | 水利设施 | 8组谭书嘴山塘维修加固228.5立方米 | 浯口镇 | 8组 | 350元/立方米 | 8 | 2.4 | 5.6 | 受益人口160人，其中贫困人口20人，解决46亩农田耕作问题 | 2020.08 | 2020.11 | 浯口村委会
1296 | 水利设施 | 13组烂泥洞山塘维修加固342.8立方米 | 浯口镇 | 13组 | 350元/立方米 | 12 | 3.6 | 8.4 | 受益人口300人，其中贫困人口36人，解决150亩农田耕作问题 | 2020.08 | 2020.11 | 浯口村委会
1297 | 水利设施 | 15组新修山塘一座428.5立方米 | 浯口镇 | 15组 | 350元/立方米 | 15 | 4.5 | 10.5 | 受益人口230人，其中贫困人口48人，解决300亩农田耕作问题 | 2020.08 | 2020.11 | 浯口村委会
1298 | 村组道路 | 7、8组道路硬化533米长，3.5米宽 | 浯口镇 | 7、8组 | 30万元/公里 | 16 | 4.8 | 11.2 | 受益人口360人，其中贫困人口38人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 四峰村委会
1299 | 水利设施 | 10、11、12组新修水渠588.2平方米 | 浯口镇 | 10、11、12组 | 85元/平方米 | 5 | 1.5 | 3.5 | 受益人口320人，其中贫困人口30人，解决200亩农田耕作问题 | 2020.08 | 2020.11 | 四峰村委会
1300 | 水利设施 | 8组张湾堰坝维修加固142.8立方米 | 浯口镇 | 8组 | 350元/立方米 | 5 | 1.5 | 3.5 | 受益人口120人，其中贫困人口20人，解决120亩农田耕作问题 | 2020.08 | 2020.11 | 四峰村委会
1301 | 水利设施 | 5组三卫塘、6组幸树塘、9组甘家洞山塘维修加固428.5立方米 | 浯口镇 | 5、6、9组 | 350元/立方米 | 15 | 4.5 | 10.5 | 受益人口540人，其中贫困人口156人，解决160亩农田耕作问题 | 2020.08 | 2020.11 | 茶山村委会
1302 | 水利设施 | 4、7、10、11组新修水渠1684平方米 | 浯口镇 | 4、7、10、11组 | 95元/平方米 | 16 | 4.8 | 11.2 | 受益人口560人，其中贫困人口150人，解决300亩农田耕作问题 | 2020.08 | 2020.11 | 茶山村委会
1303 | 水利设施 | 7、12、13组河堤修复228.5立方米 | 浯口镇 | 7、12、13组 | 350元/立方米 | 8 | 2.4 | 5.6 | 受益人口580人，其中贫困人口190人，解决220亩农田耕作问题 | 2020.08 | 2020.11 | 茶山村委会
1304 | 村组道路 | 4、5、6、8道路硬化430米长，3.5米宽 | 浯口镇 | 4、5、6、8 | 30万元/公里 | 13.5 | 4.05 | 9.45 | 受益人口1000人，其中贫困人口200人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 新坪村委会
1305 | 村组道路 | 10组大兴桥危桥巩固10.5米长，5.5米宽 | 浯口镇 | 10组 | 3000元/平方米 | 17.5 | 5.25 | 12.25 | 受益人口1000人，其中贫困人口200人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 新坪村委会
1306 | 水利设施 | 1、2、3组新修水渠200平方米 | 浯口镇 | 1、2、3组 | 200元/平方米 | 4 | 1.2 | 2.8 | 受益人口360人，其中贫困人口35人，解决38亩农田耕作问题 | 2020.03 | 2020.04 | 新坪村委会
1307 | 水利设施 | 19至21组新修水渠1000平方米 | 浯口镇 | 19、20、21组 | 85元/平方米 | 8.5 | 2.55 | 5.95 | 受益人口240人，其中贫困人口48人，解决90亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 双江村委会
1308 | 水利设施 | 1至13组新修水渠1353平方米 | 浯口镇 | 1至13组 | 85元/平方米 | 11.5 | 3.45 | 8.05 | 受益人口800人，其中贫困人口250人，解决150亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 双江村委会
1309 | 水利设施 | 1、2、3、4、5、6、8、9组新修水渠839.2平方米 | 浯口镇 | 1、2、3、4、5、6、8、9组 | 280元/平方米 | 23.5 | 7.05 | 16.45 | 受益人口1800人，其中贫困人口310人，解决800亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 西江村委会
1310 | 水利设施 | 8组新修堰坝一座42.8立方米 | 浯口镇 | 8组 | 350元/立方米 | 1.5 | 0.45 | 1.05 | 受益人口700人，其中贫困人口120人，解决500亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 西江村委会
1311 | 水利设施 | 4组大坪王山塘维修加固285.7立方米 | 浯口镇 | 4组 | 350元/立方米 | 10 | 3 | 7 | 受益人口650人，其中贫困人口130人，解决480亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 西江村委会
1312 | 村组道路 | 陈坡3、4组至F12县道道路硬化780米长，3.5米宽 | 浯口镇 | 3、4组 | 30万元/公里 | 23.4 | 7.02 | 16.38 | 受益人口1500人，其中贫困人口150人，解决出行问题 | 2020.09 | 2020.10 | 东港村委会
1313 | 村组道路 | 陈坡4组新修水渠712米 | 浯口镇 | 4组 | 135元/平方米 | 9.6 | 2.88 | 6.72 | 受益人口400人，其中贫困人口95人，解决120亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 东港村委会
1314 | 村组道路 | 13组道路硬化360米长，3.5米宽 | 浯口镇 | 13组 | 30万元/公里 | 11 | 3.3 | 7.7 | 受益人口270人，其中贫困人口25人，解决出行问题 | 2020.09 | 2020.10 | 栗木村委会
1315 | 村组道路 | 7、10、11、12、13组道路硬化633米长，3.5米宽 | 浯口镇 | 7、10、11、12、13组 | 30万元/公里 | 19 | 5.7 | 13.3 | 受益人口460人，其中贫困人口64人，解决出行问题 | 2020.09 | 2020.10 | 栗木村委会
1316 | 水利设施 | 7、10、13、12、14组河堤修复800立方米 | 浯口镇 | 7、10、13、12、14组 | 350元/立方米 | 28 | 8.4 | 19.6 | 受益人口650人，其中贫困人口35人，解决出行问题 | 2020.09 | 2020.10 | 中方村委会
1317 | 水利设施 | 1、2、3、4组河堤修复714.2立方米 | 浯口镇 | 1、2、3、4组 | 350元/立方米 | 25 | 7.5 | 17.5 | 受益人口900人，其中贫困人口120人，解决220亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 双洞村委会
1318 | 水利设施 | 10组黄沙年山塘、4组大洞里山塘、3组芦家坊山塘维修加固271.4立方米 | 浯口镇 | 3、4、10组 | 350元/立方米 | 9.5 | 2.85 | 6.65 | 受益人口600人，其中贫困人口120人，解决50亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 大备村委会
1319 | 水利设施 | 4至11组河堤修复728.5立方米 | 浯口镇 | 4至11组 | 350元/立方米 | 25.5 | 7.65 | 17.85 | 受益人口900人，其中贫困人口150人，解决350亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 大备村委会
1320 | 村组道路 | 14、15组道路硬化663米长，3.5米宽 | 浯口镇 | 14、15组 | 30万元/公里 | 20 | 6 | 14 | 受益人口212人，其中贫困人口23人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 田湖村委会
1321 | 水利设施 | 11、19、23、25、16、17、18、组新修水渠 | 浯口镇 | 11、19、23、25、16、17、18、组 | 85元/平方米 | 22.7 | 6.81 | 15.89 | 受益人口800人，其中贫困人口60人，解决300亩农田耕作问题 | 2020.03 | 2020.04 | 兰桥村委会
1322 | 村组道路 | 6、8、15、18、19、25、26、27组道路硬化410米长，宽3.5米 | 浯口镇 | 6、8、15、18、19、25、26、27组 | 30万元/公里 | 12.3 | 3.69 | 8.61 | 受益人口700人，其中贫困人口40人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 兰桥村委会
1323 | 水利设施 | 7组桥上、马沅山塘、4组号沅山塘、8组范冲山塘维修加固571.4立方米 | 浯口镇 | 4、7、8组 | 350元/立方米 | 20 | 6 | 14 | 受益人口500人，其中贫困人口120人，解决220亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 五里村委会
1324 | 水利设施 | 5至12组新修水渠2117.6平方米 | 浯口镇 | 5至12组 | 85元/平方米 | 18 | 5.4 | 12.6 | 受益人口800人，其中贫困人口200人，解决390亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 五里村委会
1325 | 村组道路 | 3至6组路基修复885.7立方米 | 浯口镇 | 3至6组 | 350元/立方米 | 31 | 9.3 | 21.7 | 受益人口1035人，其中贫困人口246人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 乐才村委会
1326 | 水利设施 | 4、5组新修水渠470.5平方米 | 浯口镇 | 4、5组 | 85元/平方米 | 4 | 1.2 | 2.8 | 受益人口230人，其中贫困人口45人，解决90亩农田耕作问题 | 2020.03 | 2020.04 | 乐才村委会
1327 | 水利设施 | 10、11新修水渠588平方米 | 浯口镇 | 10、11组 | 85元/平方米 | 5 | 1.5 | 3.5 | 受益人口110人，其中贫困人口26人，解决20亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 九丰村委会
1328 | 水利设施 | 白沙冲山塘维修加固142.8立方米 | 浯口镇 | 10、11组 | 350元/立方米 | 5 | 1.5 | 3.5 | 受益人口110人，其中贫困人口26人，解决20亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 九丰村委会
1329 | 村组道路 | 3、4组道路硬化666米长，3.5米宽 | 浯口镇 | 3、4组 | 30万元/公里 | 20 | 6 | 14 | 受益人口238人，其中贫困人口86人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 九丰村委会
1330 | 村组道路 | 3、4、5组道路硬化1030米长，3.5米宽 | 浯口镇 | 3、4、5组 | 30万元/公里 | 31 | 9.3 | 21.7 | 受益人口900人，其中贫困人口90人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 江口村委会
1331 | 水利设施 | 芭蕉坑山塘、学堂坡山塘、伞背冲山塘、梅子坡山塘维修加固114立方米 | 浯口镇 | 28、9、2、4组 | 350元/立方米 | 4 | 1.2 | 2.8 | 受益人口1200人，其中贫困人口110人，解决110亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 合甲村委会
1332 | 水利设施 | 7至14组新修水渠444平方米 | 浯口镇 | 7至14组 | 135元/平方米 | 6 | 1.8 | 4.2 | 受益人口1100人，其中贫困人口110人，解决120亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 合甲村委会
1333 | 村组道路 | 去师卢桥危桥巩固56.6平方米 | 浯口镇 | 11、12组 | 3000元/平方米 | 17 | 5.1 | 11.9 | 受益人口750人，其中贫困人口120人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 合甲村委会
1334 | 水利设施 | 23组河堤修复285.7立方米 | 浯口镇 | 23组 | 350元/立方米 | 10 | 3 | 7 | 受益人口200人，其中贫困人口30人，解决67亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 合甲村委会
1335 | 村组道路 | 1组至瓮江镇道路硬化500米长，3.5米宽 | 浯口镇 | 1组 | 30万元/公里 | 15 | 4.5 | 10.5 | 受益人口1197人，其中贫困人口260人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 晏家村委会
1336 | 村组道路 | 6组道路硬化500米长，3.5米宽 | 浯口镇 | 6组 | 30万元/公里 | 15 | 4.5 | 10.5 | 受益人口230人，其中贫困人口30人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 晏家村委会
1337 | 村组道路 | 9组道路硬化166米长，3.5米宽 | 浯口镇 | 9组 | 30万元/公里 | 5 | 1.5 | 3.5 | 受益人口190人，其中贫困人口20人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 晏家村委会
1338 | 村组道路 | 内坪、梅树组道路硬化333米长，3.5米宽 | 浯口镇 | 内坪组、梅树组 | 30万元/公里 | 10 | 3 | 7 | 受益人口290人，其中贫困人口30人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 三联村委会
1339 | 水利设施 | 八节组、茶盘组河堤修复285.7立方米 | 浯口镇 | 八节组、茶盘组 | 350元/立方米 | 10 | 3 | 7 | 受益人口200人，其中贫困人口37人，解决87亩农田耕作问题 | 2020.03 | 2020.04 | 三联村委会
1340 | 村组道路 | 7、8、13组道路硬化433米长，宽3.5米 | 浯口镇 | 7、8、13组 | 30万元/公里 | 13 | 3.9 | 9.1 | 受益人口360人，其中贫困人口48人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 喻公村委会
1341 | 水利设施 | 6组河堤修复428.5立方米 | 浯口镇 | 6组 | 350元/立方米 | 15 | 4.5 | 10.5 | 受益人口100人，其中贫困人口27人，解决27亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 喻公村委会
1342 | 水利设施 | 9、10新修水渠1176.4平方米 | 浯口镇 | 9、10组 | 85元/平方米 | 10 | 3 | 7 | 受益人口300人，其中贫困人口36人，解决100亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 喻公村委会
1343 | 村组道路 | 新屋组路基恢复82立方米 | 浯口镇 | 新屋组 | 350元/立方米 | 2.88 | 0.864 | 2.016 | 受益人口100人，其中贫困人口36人，解决出行问题 | 2020.09 | 2020.10 | 指白村委会
1344 | 村组道路 | 王冲、横冲、大石组道路硬化510米长，宽3.5米 | 浯口镇 | 王冲、横冲、大石组 | 30万元/公里 | 15.3 | 4.59 | 10.71 | 受益人口400人，其中贫困人口86人，解决出行问题 | 2020.09 | 2020.10 | 指白村委会
1345 | 村组道路 | 新屋组危桥巩固6平方米 | 浯口镇 | 新屋组 | 3000元/平方米 | 1.82 | 0.546 | 1.274 | 受益人口300人，其中贫困人口30人，解决出行问题 | 2020.09 | 2020.10 | 指白村委会
1346 | 水利设施 | 4、6、8组新修水渠800平方米 | 浯口镇 | 4、6、8组 | 280元/平方米 | 22.4 | 6.72 | 15.68 | 受益人口500人，其中贫困人口80人，解决150亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 英江村委会
1347 | 水利设施 | 1组团里山塘维修加固85.7立方米 | 浯口镇 | 1组 | 350元/立方米 | 3 | 0.9 | 2.1 | 受益人口100人，其中贫困人口15人，解决30亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 英江村委会
1348 | 水利设施 | 5组塘洞里山塘、7组横冲山塘维修加固131.4立方米 | 浯口镇 | 5、7组 | 350元/立方米 | 4.6 | 1.38 | 3.22 | 受益人口160人，其中贫困人口41人，解决40亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 英江村委会
1349 | 水利设施 | 刘家、石井、古家新屋组、民主组、杜公组、长沅组、公庄组、新屋组河堤修复714.2立方米 | 浯口镇 | 刘家、石井、古家新屋组、民主组、杜公组、长沅组、公庄组、新屋组 | 350元/立方米 | 25 | 7.5 | 17.5 | 受益人口1000人，其中贫困人口180人，解决300亩农田耕作问题 | 2020.09 | 2020.10 | 四合村委会
1350 | 村组道路 | 刘家、石井、古家、新屋、民主组、杜公组、长沅组、公庄组、新屋组路基修复428.5立方米 | 浯口镇 | 刘家、石井、古家、新屋、民主组、杜公组、长沅组、公庄组、新屋 | 350元/立方米 | 15 | 4.5 | 10.5 | 受益人口1000人，其中贫困人口180人，解决出行问题 | 2020.03 | 2020.04 | 四合村委会
伍市镇（含园艺中心）
1351 | 村组道路 | 武岗村村组主干路至4组、5组、6组、7组、8组村组道路硬化工程，全长1000米，宽3.5米。 | 伍市镇 | 武岗村4组、5组、6组、7组、8组 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决4组、5组、6组、7组、8组五个小组群众的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.5 | 2020.7 | 武岗村委会
1352 | 村组道路 | 大义村2组至3组村组道路硬化工程，全长400米，宽3.5米。 | 伍市镇 | 大义村2组、3组 | 30万/公里 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决2组、3组两个小组群众的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.6 | 2020.12 | 大义村委会
1353 | 村组道路 | 大义村4组至村部村组道路硬化工程，全长350米，宽3.5米。 | 伍市镇 | 大义村4组 | 30万/公里 | 10.5 | 3.675 | 6.825 | 解决4组群众的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.12 | 大义村委会
1354 | 水利设施 | 大义村各家塘水渠硬化项目，水渠全长200米，规格50cmx50cm | 伍市镇 | 大义村各家塘 | 110元/平方米 | 2.2 | 0.77 | 1.43 | 解决各家塘70余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 大义村委会
1355 | 水利设施 | 大义村17组至枫树塅水渠硬化项目，水渠全长400米，规格40cmx40cm | 伍市镇 | 大义村17组 | 95元/平方米 | 3.8 | 1.33 | 2.47 | 解决17组50余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 大义村委会
1356 | 水利设施 | 大义村新河桥排洪渠浆砌石工程，共计42.86立方米 | 伍市镇 | 大义村新河桥 | 350元/立方米 | 1.5 | 0.525 | 0.975 | 解决新河桥100余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 大义村委会
1357 | 水利设施 | 普义村1组至5组水渠硬化项目，水渠全长575米，规格80cmx80cm | 伍市镇 | 普义村1组至5组 | 200元/平方米 | 11.5 | 4.025 | 7.475 | 解决1组至5组260余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 普义村委会
1358 | 水利设施 | 普义村6组至10组水渠硬化项目，水渠全长410米，规格80cmx80cm | 伍市镇 | 普义村6组至10组 | 200元/平方米 | 8.2 | 2.87 | 5.33 | 解决6组至10组320余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 普义村委会
1359 | 水利设施 | 普义村11组至15组水渠硬化项目，水渠全长515米，规格80cmx80cm | 伍市镇 | 普义村11组至15组 | 200元/平方米 | 10.3 | 3.605 | 6.695 | 解决11组至15组230余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 普义村委会
1360 | 水利设施 | 石坑村6组至9组水渠硬化项目，水渠全长1500米，规格80cmx80cm | 伍市镇 | 石坑村6组至9组 | 200元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决6组至9组600余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 石坑村委会
1361 | 水利设施 | 茅草坪村3组至5组水渠硬化项目，水渠全长980米，规格40cmx40cm | 伍市镇 | 茅草坪村3组、4组、5组 | 95元/平方米 | 9.31 | 3.2585 | 6.0515 | 解决3组、4组、5组600余亩农田灌溉问题 | 2020.1 | 2020.6 | 茅草坪 村委会
1362 | 水利设施 | 茅草坪村8组水渠硬化项目，水渠全长760米，规格60cmx60cm | 伍市镇 | 茅草坪村8组 | 135元/平方米 | 10.26 | 3.591 | 6.669 | 解决8组230余亩农田灌溉问题 | 2020.1 | 2020.6 | 茅草坪 村委会
1363 | 水利设施 | 茅草坪村6组山塘清淤项目，共计1200立方米 | 伍市镇 | 茅草坪村6组 | 20元/立方米 | 2.4 | 0.84 | 1.56 | 解决6组120余亩农田灌溉水源问题 | 2020.1 | 2020.6 | 茅草坪 村委会
1364 | 村组道路 | 茅草坪村7组至村级主干路村组道路硬化工程，全长267.67米，宽3.5米 | 伍市镇 | 茅草坪村7组 | 30万/公里 | 8.03 | 2.8105 | 5.2195 | 解决7组群众的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.6 | 2020.8 | 茅草坪 村委会
1365 | 村组道路 | 青冲村7组、8组至秀水生产道路新修项目，全长3000米，宽3.5米 | 伍市镇 | 青冲村7组、8组 | 10万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决7组、8组群众的生产生活便利问题 | 2020.1 | 2020.8 | 青冲村委会
1366 | 水利设施 | 七星村3组至4组水渠硬化项目，水渠全长291米，规格50cmx50cm | 伍市镇 | 七星村3组、4组 | 110元/平方米 | 3.2 | 1.12 | 2.08 | 解决3组、4组400余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.8 | 七星村委会
1367 | 村组道路 | 七星村3组至4组村组道路挡土墙浆砌石工程，共计514立方米 | 伍市镇 | 七星村3组、4组 | 350元/立方米 | 18 | 6.3 | 11.7 | 解决3组、4组群众的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.8 | 七星村委会
1368 | 村组道路 | 七星村5组至6组村组道路硬化工程，全长293米，宽3.5米 | 伍市镇 | 七星村5组、6组 | 30万/公里 | 8.8 | 3.08 | 5.72 | 解决5组、6组群众的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.8 | 七星村委会
1369 | 村组道路 | 盘安新村盘塘片8组至10组村组道路硬化工程，全长1000米，宽3.5米 | 伍市镇 | 盘安新村盘塘片8组、10组 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决8组、10组群众的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.12 | 盘安新 村委会
1370 | 水利设施 | 四知村3组团塘山塘清淤项目，共计3335立方米 | 伍市镇 | 四知村3组 | 20元/立方米 | 6.67 | 2.3345 | 4.3355 | 解决3组40余亩农田灌溉水源问题 | 2020.3 | 2020.8 | 四知村委会
1371 | 水利设施 | 四知村6组黑泥塘山塘清淤项目，共计2670立方米 | 伍市镇 | 四知村6组 | 20元/立方米 | 5.34 | 1.869 | 3.471 | 解决6组50余亩农田灌溉水源问题 | 2020.3 | 2020.8 | 四知村委会
1372 | 水利设施 | 四知村8组办农里大塘山塘清淤项目，共计2995立方米 | 伍市镇 | 四知村8组 | 20元/立方米 | 5.99 | 2.0965 | 3.8935 | 解决8组60余亩农田灌溉水源问题 | 2020.3 | 2020.8 | 四知村委会
1373 | 村组道路 | 四知村6组至9组村组道路硬化工程，全长400米，宽3.5米 | 伍市镇 | 四知村6组 | 30万/公里 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决6组至9组320余人的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.12 | 四知村委会
1374 | 村组道路 | 颜家村石门山至南山堰村组道路挡土墙浆砌石工程，共计449立方米 | 伍市镇 | 颜家村 | 350元/立方米 | 15.7 | 5.495 | 10.205 | 解决全村430余人的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.8 | 颜家村委会
1375 | 村组道路 | 颜家村破屋场至凌公桥村组道路挡土墙浆砌石工程，共计409立方米 | 伍市镇 | 颜家村 | 350元/立方米 | 14.3 | 5.005 | 9.295 | 解决全村540余人的安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.12 | 颜家村委会
1376 | 村组道路 | 湖胜村入村口危桥改造项目，长28.6米、宽3.5米 | 伍市镇 | 湖胜村 | 3000元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决全村1428人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.12 | 湖胜村委会
1377 | 村组道路 | 湖源村岐山屋至四知村组道路硬化工程，全长667米，宽3.5米 | 伍市镇 | 湖源村 | 30万/公里 | 20 | 7 | 13 | 解决245人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.7 | 湖源村委会
1378 | 水利设施 | 湖源村黄桥至16组水渠硬化项目，水渠全长909米，规格50cmx50cm | 伍市镇 | 湖源村 | 110元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决16组160余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.6 | 湖源村委会
1379 | 水利设施 | 清源村1、2、3、4组水渠硬化项目，水渠全长1500米，规格80cmx80cm | 伍市镇 | 青源村 | 200元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决1、2、3、4组400余亩农田灌溉水源问题 | 2020.3 | 2020.5 | 青源村委会
1380 | 村组道路 | 大滩村8组至村部村组道路挡土墙浆砌石工程，共计857立方米 | 伍市镇 | 大滩村 | 350元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决300余名学生上学便利问题 | 2020.3 | 2020.5 | 大滩村委会
1381 | 村组道路 | 居委会1组至浯家水库村组道路硬化工程，全长1000米，宽3.5米 | 伍市镇 | 居委会 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决居委会4个组753人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.5 | 居委会
1382 | 水利设施 | 秀水村1组至10组防洪渠浆砌石工程，共计857立方米 | 伍市镇 | 秀水村 | 350元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决1组至10组1100余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.5 | 秀水村委会
1383 | 村组道路 | 岱青村8组至11组生产道路新修项目，全长800米，宽3.5米 | 伍市镇 | 岱青村 | 10万/公里 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决8组至11组群众的生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.5 | 岱青村委会
1384 | 水利设施 | 岱青村7组、8组、12组山塘清淤项目，共计11000立方米 | 伍市镇 | 岱青村 | 20元/立方米 | 22 | 7.7 | 14.3 | 解决7组、8组、12组560余亩农田灌溉水源问题 | 2020.3 | 2020.5 | 岱青村委会
1385 | 水利设施 | 马头村19组至21组防洪渠浆砌石工程，共计857立方米 | 伍市镇 | 马头村 | 350元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决19组至21组540余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.5 | 马头村委会
1386 | 村组道路 | 三和村12组至彭家卫村组道路硬化工程，全长120米，宽3.5米 | 伍市镇 | 三和村 | 30万/公里 | 3.6 | 1.26 | 2.34 | 解决12组群众安全出行和生产生活便利问题 | 2020.3 | 2020.5 | 三和村委会
1387 | 村组道路 | 三和村17组至三和中学村组道路硬化工程，全长400米，宽3.5米 | 伍市镇 | 三和村 | 30万/公里 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决400名学生上学便利问题 | 2020.3 | 2020.5 | 三和村委会
1388 | 水利设施 | 三和村15组山塘清淤项目，共计1200立方米 | 伍市镇 | 三和村 | 20元/立方米 | 2.4 | 0.84 | 1.56 | 解决15组120余亩农田灌溉水源问题 | 2020.3 | 2020.5 | 三和村委会
1389 | 水利设施 | 三和村9组水渠硬化项目，水渠全长200米，规格80cmx80cm | 伍市镇 | 三和村 | 200元/平方米 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决9组160余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.5 | 三和村委会
1390 | 水利设施 | 三和村17组水渠硬化项目，水渠全长400米，规格80cmx80cm | 伍市镇 | 三和村 | 200元/平方米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决17组140余亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.5 | 三和村委会
1391 | 村组道路 | 桥墩村1组至2组村组道路硬化工程，全长1000米，宽3.5米 | 伍市镇 | 桥墩村 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决全村1787人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.9 | 2020.11 | 桥墩村委会
1392 | 村组道路 | 普庆村15组至17组村组道路硬化工程，全长333米，宽3.5米 | 伍市镇 | 普庆村 | 30万/公里 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决400余人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.4 | 2020.5 | 普庆村委会
1393 | 水利设施 | 普庆村电排抽水池、电排排水渠浆砌石工程，共计571立方米 | 伍市镇 | 普庆村 | 350元/立方米 | 20 | 7 | 13 | 解决900余亩农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.11 | 普庆村委会
1394 | 村组道路 | 栗山村6组至大塘尾水库村组道路硬化工程，全长1000米，宽3.5米 | 伍市镇 | 栗山村 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决300余人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.4 | 2020.9 | 栗山村委会
1395 | 水利设施 | 长明村2组、3组、4组、5组、9组水渠硬化项目，水渠全长909米，规格50cmx50cm | 伍市镇 | 长明村 | 110元/平方米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决2组、3组、4组、5组、9组600余亩农田灌溉问题 | 2020.2 | 2020.4 | 长明村委会
1396 | 村组道路 | 长明村4组至12组组道路硬化工程，全长667米，宽3.5米 | 伍市镇 | 长明村 | 30万/公里 | 20 | 7 | 13 | 解决100余人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.4 | 2020.6 | 长明村委会
1397 | 水利设施 | 时丰坪村1组至7组水渠硬化项目，水渠全长2727米，规格50cmx50cm | 伍市镇 | 时丰坪村 | 110元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决1组至7组1000余亩农田灌溉问题 | 2020.4 | 2020.6 | 时丰坪 村委会
1398 | 村组道路 | 茶鑫村4组至10组道路拓宽硬化工程，全长1089米，从2米拓宽至3.5米 | 伍市镇 | 茶鑫村 | 85.71元/平方米 | 14 | 4.9 | 9.1 | 解决300余人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.2 | 2020.4 | 茶鑫村委会
1399 | 村组道路 | 茶鑫村4组至10组道路护坡浆砌石工程工程，共计457立方米 | 伍市镇 | 茶鑫村 | 350元/立方米 | 16 | 5.6 | 10.4 | 解决300余人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.4 | 2020.6 | 茶鑫村委会
1400 | 水利设施 | 中家桥村1组水渠硬化项目，水渠全长252米，规格60cmx60cm | 伍市镇 | 中家桥村 | 135元/平方米 | 3.4 | 1.19 | 2.21 | 解决1组50余亩农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.11 | 中家桥 村委会
1401 | 水利设施 | 中家桥村10组山塘塘堤护坡浆砌石工程，共计109立方米 | 伍市镇 | 中家桥村 | 350元/立方米 | 3.6 | 1.26 | 2.34 | 解决10组30余亩农田灌溉水源问题 | 2020.9 | 2020.11 | 中家桥 村委会
1402 | 水利设施 | 中家桥村13组山塘塘堤护坡浆砌石工程，共计143立方米 | 伍市镇 | 中家桥村 | 350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决13组66亩农田灌溉水源问题 | 2020.9 | 2020.11 | 中家桥 村委会
1403 | 水利设施 | 中家桥村12组山塘塘堤护坡浆砌石工程，共计143立方米 | 伍市镇 | 中家桥村 | 350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决12组50亩农田灌溉水源问题 | 2020.9 | 2020.11 | 中家桥 村委会
1404 | 水利设施 | 中家桥村水渠硬化项目，水渠全长222米，规格60cmx60cm | 伍市镇 | 中家桥村 | 135元/平方米 | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决10组21余亩农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.11 | 中家桥 村委会
1405 | 水利设施 | 中家桥村2组山塘塘堤护坡浆砌石工程，共计143立方米 | 伍市镇 | 中家桥村 | 350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决2组50亩农田灌溉水源问题 | 2020.9 | 2020.11 | 中家桥 村委会
1406 | 水利设施 | 中家桥村8组山塘塘堤护坡浆砌石工程，共计143立方米 | 伍市镇 | 中家桥村 | 350元/立方米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决8组65亩农田灌溉水源问题 | 2020.9 | 2020.11 | 中家桥 村委会
1407 | 村组道路 | 叶石坪村1组至8组村组道路拓宽硬化工程，全长2333米，从2米拓宽至3.5米 | 伍市镇 | 叶石坪村 | 85.71元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决790余人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.9 | 2020.11 | 叶石坪 村委会
1408 | 村组道路 | 武莲村9组至14组村组道路硬化工程，全长1000米，宽3.5米 | 伍市镇 | 武莲村 | 30万/公里 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决800余人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.9 | 2020.11 | 武莲村委会
1409 | 水利设施 | 青林村1组至9组水渠硬化项目，水渠全长1071米，规格100cmx100cm | 伍市镇 | 青林村 | 280元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决1组至9组，9个组280余亩农田灌溉问题以及全村防洪排涝问题 | 2020.9 | 2020.11 | 青林村委会
1410 | 村组道路 | 童家塅20、21组村组道路拓宽硬化工程，全长2333米，从2米拓宽至3.5米 | 伍市镇 | 童家塅村 | 85.71元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决20、21组共260人出行安全和生产生活的便利 | 2020.3 | 2020.6 | 童家塅 村委会
1411 | 水利设施 | 普祝村周公塘出水渠硬化项目，水渠全长1500米，规格80cmx80cm | 伍市镇 | 普祝村 | 200元/平方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决全村1700余亩农田灌溉问题以及全村防洪排涝问题 | 2020.10 | 2020.12 | 普祝村委会
1412 | 村组道路 | 东山村水库堤坝至许家里村组道路拓宽硬化工程，全长1598米，从2米拓宽至3.5米 | 伍市镇 | 东山村 | 85.71/平方米 | 13.7 | 4.795 | 8.905 | 解决跃进片200余人安全出行和生产生活便利问题 | 2020.9 | 2020.11 | 东山村委会
1413 | 水利设施 | 东山村7组水渠硬化项目，水渠全长104米，规格60cmx60cm | 伍市镇 | 东山村 | 135元/平方米 | 1.4 | 0.49 | 0.91 | 解决7组10余亩农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 东山村委会
1414 | 水利设施 | 东山村4组水渠硬化项目，水渠全长148米，规格60cm*60cm。 | 伍市镇 | 东山村 | 135元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决4组15亩农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 东山村委会
1415 | 水利设施 | 东山村1组水渠硬化项目，水渠全长210米，规格40cm*40cm。 | 伍市镇 | 东山村 | 95元/平方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决1组20余亩农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 东山村委会
1416 | 水利设施 | 东山村15组水渠硬化项目，水渠全长318米，规格50cm*50cm。 | 伍市镇 | 东山村 | 110元/平方米 | 3.5 | 1.225 | 2.275 | 解决15组35亩农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 东山村委会
1417 | 水利设施 | 东山村12组、13组水渠硬化项目，水渠全长412米，规格30cm*30cm。 | 伍市镇 | 东山村 | 85元/平方米 | 3.5 | 1.225 | 2.275 | 解决12组、13组50余亩农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.10 | 东山村委会
1418 | 水利设施 | 东山村13组水渠硬化项目，水渠全长306米，规格30cm*30cm。 | 伍市镇 | 东山村 | 85元/平方米 | 2.6 | 0.91 | 1.69 | 解决13组20余亩农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 东山村委会
1419 | 水利设施 | 东山村12组水渠硬化项目，水渠全长200米，规格30cm*30cm。 | 伍市镇 | 东山村 | 85元/平方米 | 1.7 | 0.595 | 1.105 | 解决12组18亩农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 东山村委会
1420 | 水利设施 | 东山村5组水渠硬化项目，水渠全长504米，规格60cm*60cm。 | 伍市镇 | 东山村 | 135元/平方米 | 6.8 | 2.38 | 4.42 | 解决5组包谷冲27亩农田灌溉问题 | 2020.9 | 2020.11 | 东山村委会
1421 | 水利设施 | 东山村7组、10组山塘清淤项目，共计1400立方米 | 伍市镇 | 东山村 | 20元/立方米 | 2.8 | 0.98 | 1.82 | 解决7组、10组40亩农田灌溉水源问题 | 2020.10 | 2020.11 | 东山村委会
1422 | 水利设施 | 合胜村东阳片4组水渠硬化项目，水渠全长750米，规格80cmx80cm | 伍市镇 | 合胜村 | 200元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决东阳片4组200余亩农田灌溉水源问题 | 2020.9 | 2020.11 | 合胜村委会
1423 | 水利设施 | 合胜村合利片4组水渠硬化项目，水渠全长750米，规格80cmx80cm | 伍市镇 | 合胜村 | 200元/平方米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决合利片4组140亩农田灌溉水源问题 | 2020.10 | 2020.11 | 合胜村委会
1424 | 水利设施 | 白杨村9组至12组排洪渠浆砌石工程，共计200立方米 | 伍市镇 | 白杨村 | 350元/立方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决9组至12组126亩农田灌溉及排涝问题 | 2020.10 | 2020.11 | 白杨村委会
1425 | 水利设施 | 白杨村1组至13组水渠硬化项目，水渠全长2706米，规格30cmx30cm | 伍市镇 | 白杨村 | 85元/平方米 | 23 | 8.05 | 14.95 | 解决1组至13组548亩农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 白杨村委会
1426 | 村组道路 | 石龙村4组至5组村组道路硬化工程，全长333米，宽3.5米 | 伍市镇 | 石龙村 | 30万/公里 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决4组、5组200余人出行安全和生产生活的便利 | 2020.10 | 2020.11 | 石龙村委会
1427 | 水利设施 | 石龙村4组水渠硬化项目，水渠全长178米，规格40cmx40cm水渠。 | 伍市镇 | 石龙村 | 95元/平方米 | 1.5 | 0.525 | 0.975 | 解决4组70亩农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 石龙村委会
1428 | 村组道路 | 石龙村17组生产道路新修项目，全长200米，宽3.5米 | 伍市镇 | 石龙村 | 10万/公里 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决17组160余群众的生产生活便利问题 | 2020.9 | 2020.10 | 石龙村委会
1429 | 水利设施 | 石龙村10组、11组水渠硬化项目，水渠全长636米，规格50cm*50cm。 | 伍市镇 | 石龙村 | 110元/平方米 | 7 | 2.45 | 4.55 | 解决10组、11组75亩农田灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 石龙村委会
1430 | 村组道路 | 石龙村6组村组道路硬化工程，全长167米，宽3.5米 | 伍市镇 | 石龙村 | 30万/公里 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决6组180余人出行安全和生产生活的便利 | 2020.10 | 2020.11 | 石龙村委会
1431 | 村组道路 | 石龙村7组至8组村组道路硬化工程，全长150米，宽3.5米 | 伍市镇 | 石龙村 | 30万/公里 | 4.5 | 1.575 | 2.925 | 解决7组、8组300余人出行安全和生产生活的便利 | 2020.9 | 2020.11 | 石龙村委会
1432 | 水利设施 | 三、六组水渠长515米，规格60*60 | 园艺中心 | 君山村三、六组 | 135元/平方米 | 6.95 | 2.4325 | 4.5175 | 解决210亩水田灌溉 | 2020.07 | 2020.10 | 君山村委会
1433 | 水利设施 | 三、六组官冲塘清淤2773平方米 | 园艺中心 | 君山村三、六组 | 20元/平方米 | 5.55 | 1.9425 | 3.6075 | 解决210亩水田灌溉 | 2020.09 | 2020.11 | 君山村委会
1434 | 水利设施 | 四组新建水渠910米，规格50*50 | 园艺中心 | 君山村四组 | 110元/米 | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决220亩水田灌溉 | 2020.09 | 2020.11 | 君山村委会
1435 | 水利设施 | 五组新建水渠454米，规格50*50 | 园艺中心 | 君山村五组 | 110元/米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决120亩水田灌溉 | 2020.09 | 2020.11 | 君山村委会
1436 | 水利设施 | 一组新建水渠227米，规格50*50 | 园艺中心 | 君山村一组 | 110元/米 | 2.5 | 0.875 | 1.625 | 解决80亩水田灌溉 | 2020.09 | 2020.11 | 君山村委会
1437 | 水利设施 | 葡萄园、梨园打机井15口，机井口径1米，深25米；配套水管、电线等 | 园艺中心 | 园艺村 | 2万/口 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决450亩果园灌溉，带动贫困户发展产业 | 2020.09 | 2020.12 | 园艺村委会
1438 | 水利设施 | 一组水渠长330米，100*100规格；195米，80*80规格 | 园艺中心 | 新联村一组 | 280元/平方米，200元/平方米 | 13.13 | 4.5955 | 8.5345 | 解决160亩水田灌溉 | 2020.08 | 2020.11 | 新联村委会
1439 | 水利设施 | 四组水渠长120米，安装水泥涵管80*80规格 | 园艺中心 | 新联村四组 | 300元/米 | 3.6 | 1.26 | 2.34 | 解决50亩水田灌溉 | 2020.09 | 2020.11 | 新联村委会
1440 | 水利设施 | 一组横冲塘长53米，宽1米，高3米，浆砌石墈159立方米 | 园艺中心 | 新联村一组 | 350元/立方米 | 5.6 | 1.96 | 3.64 | 解决160亩水田灌溉 | 2020.09 | 2020.11 | 新联村委会
1441 | 水利设施 | 四组道仕塘长80米，斜面长16米，厚0.15米，砌混凝土192立方米 | 园艺中心 | 新联村四组 | 400元/立方米 | 7.67 | 2.6845 | 4.9855 | 解决50亩水田灌溉 | 2020.09 | 2020.11 | 新联村委会
向家镇
1442 | 水利设施 | 十三组至十四组渠道硬化325米 | 向家镇 | 南街居委会十三组 | 154元/米 | 5 | 1.5 | 3.5 | 解决265人出行，其中贫困人口21人 | 2020.3 | 2020.5 | 南街居委会
1443 | 水利设施 | 七组石子常家大塘清淤600立方、护坡91立方 | 向家镇 | 北街居委会七组 | 清淤20元/立方，护坡420元/立方 | 5 | 1.5 | 3.5 | 解决灌溉面积70亩，受益户312人 | 2020.4 | 2020.6 | 北街居委会
1444 | 水利设施 | 五组大塘清淤750立方、护坡84立方 | 向家镇 | 金岭村五组 | 清淤20元/立方，护坡420元/立方 | 5 | 1.5 | 3.5 | 解决灌溉面积65亩，受益270人； | 2020.4 | 2020.7 | 金岭村委会
1445 | 村组公路 | 棚子里至黄金桥硬化宽3.5米，长2058米 | 向家镇 | 金岭村十五、十六组 | 30万元/公里 | 60 | 18 | 42 | 解决640人出行问题，其中贫困人口25人，方便生产生活 | 2020.1 | 2020.9 | 金岭村委会
1446 | 村组公路 | 黄金桥至粮站硬化宽3.5米，2036米 | 向家镇 | 北街居委会七、八组 | 30万元/公里 | 60 | 18 | 42 | 解决540人出行问题，其中贫困人口15人，方便生产生活 | 2020.3 | 2020.8 | 北街居委会
1447 | 水利设施 | 七组农洞塘清淤700立方、护坡86立方 | 向家镇 | 金龙村七组 | 清淤20元/立方，护坡420元/立方 | 5 | 1.5 | 3.5 | 解决灌溉面积80亩，受益312人； | 2020.5 | 2020.8 | 金龙村委会
1448 | 村组公路 | 七组至北环公路连接点硬化，3.5米宽，长230米 | 向家镇 | 黄长村七组 | 30万元/公里 | 5 | 1.5 | 3.5 | 解决360多群众出行和生活生产 | 2020.4 | 2020.6 | 黄长村委会
1449 | 村组公路 | 四组油花园至郎家咀公路硬化，3.5米宽，长1385米 | 向家镇 | 望湖村四组 | 30万元/公里 | 40 | 12 | 28 | 解决420多群众出行和生活生产 | 2020.5 | 2020.7 | 望湖村委会
1450 | 水利设施 | 五组天蒲塘清淤2300立方、护坡、排水渠硬化350米 | 向家镇 | 琅石村五组 | 水渠硬化238元/米，清淤20元/立方，护坡420元/立方 | 30 | 9 | 21 | 解决灌溉面积190亩，受益160人；其中贫困户：23户 69人 | 2020.4 | 2020.6 | 琅石村委会
1451 | 村组公路 | 六组新村部至向金路连接点硬化宽3.5米、长163米 | 向家镇 | 黄金村六组 | 30万元/公里 | 5 | 1.5 | 3.5 | 解决362人出行问题，其中贫困人口12人 | 2020.7 | 2020.10 | 黄金村委会
1452 | 村组公路 | 九组六斗塝至陈家屋场硬化宽3.5米、长1003米 | 向家镇 | 南街居委会九组 | 30万元/公里 | 30 | 9 | 21 | 解决462人出行问题，其中贫困人口18人 | 2020.7 | 2020.10 | 南街居委会
城关镇
1453 | 水利设施 | 觉林、凌家组排灌渠水渠硬化，毛渠长600米，规格0.8X0.8 | 城关镇 | 三望冲村 | 200元/米 | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决80户240人灌溉问题 | 2020.1 | 2020.12 | 三望冲 村委会
1454 | 水利设施 | 陈家组至石冲组排灌水渠硬化，毛渠长900米，规格0.8X0.8X0.8 | 城关镇 | 三望冲村 | 200元/米 | 18 | 6.3 | 11.7 | 解决50户216人灌溉问题 | 2020.1 | 2020.12 | 三望冲 村委会
1455 | 村组公路 | 大屋组公墓山至八斗组道路硬化长1200米，宽3.5米 | 城关镇 | 天岳村 | 85.71元/平方米 | 35.99 | 12.5965 | 23.3935 | 改善大屋、八斗组等居民出行问题 | 2020.3 | 2020.10 | 天岳村委会
1456 | 水利设施 | 新建组799.2平方米、范湾组1198.8平方米山塘清淤 | 城关镇 | 首家坪 社区 | 20元/平方米 | 3.99 | 1.3965 | 2.5935 | 解决近60亩水田灌溉 | 2020.03 | 2020.04 | 首家坪社区
1457 | 村组公路 | 王堰组至马汪组路坎修复砌混泥土，280米*1米*2米。共560立方米 | 城关镇 | 枫树村 | 400元/立方米 | 22.4 | 7.84 | 14.56 | 解决800人出行问题 | 2020.06 | 2020.07 | 枫树村委会
1458 | 村组公路 | 胡园嘴路坎修复浆砌石，21米*1.5米*5米，共157.5立方米 | 城关镇 | 枫树村 | 350元/立方米 | 5.51 | 1.9285 | 3.5815 | 解决300人出行问题 | 2020.06 | 2020.07 | 枫树村委会
1459 | 水利设施 | 演午组至马西组水渠建设，600米，60*60，共1080平方米 | 城关镇 | 枫树村 | 135元/平方 | 14.58 | 5.103 | 9.477 | 解决水田200亩的灌溉问题 | 2020.10 | 2020.11 | 枫树村委会
1460 | 村组公路 | 迎坪组至松源组道路拓宽至3.5，长833米 | 城关镇 | 北城村 | 18万元/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决迎坪、松源组150多人出行 | 2020.05 | 2020.10 | 北城村委会
1461 | 村组公路 | 郑家组至北附村道路拓宽至3.5米，长833米 | 城关镇 | 北城村 | 18万元/公里 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决郑家、北附200余人出行 | 2020.05 | 2020.10 | 北城村委会
1462 | 水利设施 | 徐家组门前山塘清淤共1000.5平方米 | 城关镇 | 北源村 | 20元/平方米 | 2.1 | 0.735 | 1.365 | 解决徐家组25亩水田灌溉 | 2020.08 | 2020.12 | 北源村委会
1463 | 水利设施 | 铁炉组堰边至徐家组晒坪堪420米水渠维修 | 城关镇 | 北源村 | 135元/平方米 | 5.7 | 1.995 | 3.705 | 解决徐家组75亩水田灌溉 | 2020.08 | 2020.12 | 北源村委会
1464 | 水利设施 | 106国道桐梓水库大坝至三望峰村466米*4.5米（2100平方米） | 城关镇 | 北源村 | 30万元/公里 | 18 | 6.3 | 11.7 | 解决仙童组400余人水田灌溉 | 2020.08 | 2020.12 | 北源村委会
1465 | 水利设施 | 驷马河堤恢复长300米*宽1.2米*高3米 | 城关镇 | 驷马村 | 350元/平方米 | 37.8 | 13.23 | 24.57 | 解决中间老屋木门、石门500多群众、200多亩水田灌溉和洪水威胁 | 2020.03 | 2020.06 | 驷马村委会
1466 | 村组公路 | 桥上组公路硬化长560米，宽3.5米 | 城关镇 | 驷马村 | 30万/公里 | 17 | 5.95 | 11.05 | 解决桥上组出行与地方发展 | 2020.03 | 2020.06 | 驷马村委会
1467 | 水利设施 | 立新组珍珠塘清淤 3000平方米 | 城关镇 | 驷马村 | 20元/平方米 | 6 | 2.1 | 3.9 | 立新组40亩的水田灌溉 | 2020.06 | 2020.10 | 驷马村委会
1468 | 水利设施 | 王甲组水渠建设长2000米*宽0.4*深0.4 | 城关镇 | 驷马村 | 95元/平方米 | 7.6 | 2.66 | 4.94 | 解决王甲组60亩水田灌溉 | 2020.08 | 2020.12 | 驷马村委会
1469 | 水利设施 | 中间、老屋水渠建设长3000米*宽0.4*0.4米1200平方米 | 城关镇 | 驷马村 | 95元/平方米 | 11.4 | 3.99 | 7.41 | 解决中间、老屋二个小组100多亩水田灌溉 | 2020.08 | 2020.12 | 驷马村委会
1470 | 水利设施 | 千斤坦口至千斤山塘、千斤坦口至雷神庙山塘2343.75平方米水渠建设（80CM*80CM) | 城关镇 | 澄潭村 | 200元/立方米 | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决200多人灌溉问题 | 2020.05 | 2020.08 | 澄潭村委会
1471 | 村组公路 | 洪家级梭墩桥至巴山洞口道路硬化长263米宽3.5米共920.5平方米 | 城关镇 | 迎瑞村 | 87元/平米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决洪家组100多人贫困人口出行安全 | 2020.8 | 2020.11 | 迎瑞村委会
1472 | 村组公路 | 破塘组北跃水库至凌各才屋前叉路口道路硬化长263米宽3.5米共920.5平方米 | 城关镇 | 迎瑞村 | 87元/平米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决破塘40余人出行安全 | 2020.8 | 2020.11 | 迎瑞村委会
1473 | 村组公路 | 九丰组级道路硬化宽3.5米、长266.7米 | 城关镇 | 迎瑞村 | 87元/平米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决九丰60余人出行安全 | 2020.8 | 2020.11 | 迎瑞村委会
1474 | 村组公路 | 正娓组关口塘至邱菊林屋前叉路口道路硬化宽3.5米、长266.7米 | 城关镇 | 迎瑞村 | 87元/平米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决正娓组70余人出行安全 | 2020.8 | 2020.11 | 迎瑞村委会
1475 | 村组公路 | 石洞组庙坳塘至童玲珑屋前叉路口道路硬化宽3.5米、长266.7米 | 城关镇 | 石洞组 | 87元/平米 | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决石洞65余人出行安全 | 2020.8 | 2020.11 | 迎瑞村委会
1476 | 水利设施 | 四方塘洪家组马夹啤至粟树湾水渠硬化长400米*宽0.5*0.5米共630平方米 | 城关镇 | 城新村 | 110元立方米 | 6.6 | 2.31 | 4.29 | 解决100亩水田灌溉 | 2020.05 | 2020.10 | 城新村委会
1477 | 水利设施 | 四方塘白屋组山塘维修砌混凝土高2米，厚0.5米 | 城关镇 | 城新村 | 400元/立方米 | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决20亩水田灌溉 | 2020.05 | 2020.10 | 城新村委会
1478 | 水利设施 | 四方塘杜家组魏劝斌屋前，河堤长250米，高2.5米，宽30公分河堤硬化 | 城关镇 | 城新村 | 400元/立方米 | 7.5 | 2.625 | 4.875 | 解决70余人水田灌溉 | 2020.05 | 2020.10 | 城新村委会
1479 | 水利设施 | 四方塘白屋组河堤硬化200米，高2米、厚0.3 | 城关镇 | 城新村 | 400元/立方米 | 4.8 | 1.68 | 3.12 | 解决200亩水田灌溉 | 2020.05 | 2020.10 | 城新村委会
1480 | 水利设施 | 王家塅水渠硬化长300米（80*80）；长367米（60*60） | 城关镇 | 城新村 | 135元/平方米；200元/平方米 | 11.4 | 3.99 | 7.41 | 解决80亩水田灌溉 | 2020.05 | 2020.10 | 城新村委会
1481 | 水利设施 | 王家塅水渠清淤560平方米；四方塘洪家组水渠清淤400平方米 | 城关镇 | 城新村 | 20元/立方米 | 1.92 | 0.672 | 1.248 | 解决180亩水田灌溉 | 2020.05 | 2020.10 | 城新村委会
1482 | 村组公路 | 城西四组西临巷道路硬化 长225米宽3.5 | 城关镇 | 城西村 | 85.71元/平方米 | 6.76 | 2.366 | 4.394 | 解决200余人出行 | 2020.05 | 2020.10 | 城西村委会
1483 | 村组公路 | 城西村四组西临巷砌混泥凝土长150米，宽2米，高1.8米 | 城关镇 | 城西村 | 400元/立方米 | 21.6 | 7.56 | 14.04 | 解决四组200余人出行 | 2020.05 | 2020.10 | 城西村委会
1484 | 水利设施 | 彭洞组渠道维修384立方米（240*0.8*2） | 城关镇 | 城坪村 | 400元／平方米 | 15.36 | 5.376 | 9.984 | 解决200人农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 城坪村委会
1485 | 水利设施 | 留钟组渠道维修576米（360*0.8*2） | 城关镇 | 城坪村 | 95元／米 | 23.04 | 8.064 | 14.976 | 解决300人农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 城坪村委会
1486 | 水利设施 | 九龙组至太白组渠道维修1200米（1*1） | 城关镇 | 北附村 | 280元／米 | 33.6 | 11.76 | 21.84 | 解决800人农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 北附村委会
1487 | 水利设施 | 彭沅组至四合组渠道维修800米（1*1） | 城关镇 | 北附村 | 350元／米 | 28 | 9.8 | 18.2 | 解决300人农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 北附村委会
1488 | 水利设施 | 金龙组至九龙组渠道维修500米（40*40） | 城关镇 | 北附村 | 95元／米 | 4.75 | 1.6625 | 3.0875 | 解决300人农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 北附村委会
1489 | 水利设施 | 洪家组堰坎维修浆砌石11*3*4 | 城关镇 | 北附村 | 350元／米 | 4.6 | 1.61 | 2.99 | 解决300人农田灌溉 | 2020.3 | 2020.12 | 北附村委会
1490 | 贫困户农村危房改造 | 解决贫困户的新户单建和修缮加固 | 全县24个乡镇 | 全县24个乡镇 | 按省定标准 | 4000 | 1000 | 3000 | 保障全县3277户贫困户住房安全 | 2020.1 | 2020.12 | 住建局
1491 | 贫困村高标准农田建设 | 在全县贫困村实施农田水利基本建设 | 全县24个乡镇 | 全县24个乡镇 | 按高标准农田统一规划设计执行 | 5000 | 1000 | 4000 | 方便群众灌溉，保护农田，方便群众耕作 | 2020.1 | 2020.12 | 高标办
1492 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 安定镇 | 安永村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1493 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 板江乡 | 三江村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1494 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 岑川镇 | 包湾村 | 1000元/人 | 80 | 24 | 56 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1495 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 福寿山镇 | 宝石村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1496 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 虹桥镇 | 白马村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1497 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 虹桥镇 | 京张村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1498 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 加义镇 | 东山村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1499 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 龙门镇 | 枫树村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1500 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 龙门镇 | 龙门居委会 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1501 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 梅仙镇 | 白荻村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1502 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 大洲乡 | 姚洲村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1503 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 木金乡 | 大桥村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1504 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 南江镇 | 长群村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1505 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 南江镇 | 蔡柏村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1506 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 三墩乡 | 忠龙村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1507 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 三市镇 | 低坪村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1508 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 三阳乡 | 新联村 | 1000元/人 | 80 | 24 | 56 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1509 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 上塔市镇 | 桥背村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1510 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 石牛寨镇 | 新桥村 | 1000元/人 | 80 | 24 | 56 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1511 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 石牛寨镇 | 新义村 | 1000元/人 | 80 | 24 | 56 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1512 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 童市镇 | 扬墩村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1513 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 瓮江镇 | 双潭村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1514 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 浯口镇 | 栗木村 | 1000元/人 | 80 | 24 | 56 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1515 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 伍市镇 | 桥墩村 | 1000元/人 | 80 | 24 | 56 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1516 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 向家镇 | 黄金村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1517 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 余坪镇 | 谈胥村 | 1000元/人 | 60 | 18 | 42 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1518 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 长寿镇 | 道石村 | 1000元/人 | 80 | 24 | 56 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1519 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 长寿镇 | 付坪村 | 1000元/人 | 80 | 24 | 56 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1520 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 长寿镇 | 金龙村 | 1000元/人 | 80 | 24 | 56 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1521 | 饮水安全项目 | 单村供水工程 | 长寿镇 | 沙联村 | 1000元/人 | 80 | 24 | 56 | 新建集中供水工程，基本全村覆盖 | 2020.3 | 2020.12 | 水务局
1522 | 万方山塘处险 | 松山源山塘：溢洪道加固20m，更换输水工程40m，修复排水棱体20m3，六方块护坡20m3 | 城关镇 | 城新村洪家组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 | 32 | 12.8 | 19.2 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-01 | 2020-03-01 | 水务局
1523 | 万方山塘处险 | 棉花山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程40m，修复排水棱体30m3，六方块护坡40m3 | 城关镇 | 三望冲村 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m4 | 26 | 10.4 | 15.6 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉121亩 | 2019-10-02 | 2020-03-02 | 水务局
1524 | 万方山塘处险 | 猫嘴垅山塘： 大坝坝体防渗处理300m，溢洪道加固30m，更换输水工程70m，修复排水棱体40m3，六方块护坡50m3 | 安定镇 | 毛田村王家组 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 | 32 | 12.8 | 19.2 | 解决贫困人口生活用水20人、农田灌溉100亩 | 2019-10-03 | 2020-03-03 | 水务局
1525 | 万方山塘处险 | 荷塘山塘：溢洪道加固20m，更换输水工程30m，修复排水棱体40m3，六方块护坡50m3 | 安定镇 | 五狮村 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 | 25 | 10 | 15 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-04 | 2020-03-04 | 水务局
1526 | 万方山塘处险 | 赖家山塘：溢洪道加固40m，更换输水工程30m，修复排水棱体30m3，六方块护坡40m3 | 安定镇 | 河坪村 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 | 32 | 12.8 | 19.2 | 解决贫困人口生活用水10人、农田灌溉80亩 | 2019-10-05 | 2020-03-05 | 水务局
1527 | 万方山塘处险 | 石塘山塘： 溢洪道加固30m，更换输水工程30m，修复排水棱体40m3，六方块护坡40m3 | 木金乡 | 金坪村 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 | 28 | 11.2 | 16.8 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-06 | 2020-03-06 | 水务局
1528 | 万方山塘处险 | 张家山塘：溢洪道加固20m，更换输水工程20m，修复排水棱体50m3，六方块护坡40m3 | 木金乡 | 上中村大林组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.01万/m | 25 | 10 | 15 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-07 | 2020-03-07 | 水务局
1529 | 万方山塘处险 | 向家垅山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程20m，修复排水棱体40m3，六方块护坡40m3，新修进场道路80m | 木金乡 | 上中村罗家组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.01万/m | 28 | 11.2 | 16.8 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-08 | 2020-03-08 | 水务局
1530 | 万方山塘处险 | 彬塘坡山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程20m，修复排水棱体50m3，六方块护坡40m3 | 向家镇 | 黄金村 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.02万/m | 32 | 12.8 | 19.2 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉121亩 | 2019-10-09 | 2020-03-09 | 水务局
1531 | 万方山塘处险 | 单家垅山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程20m，修复排水棱体50m3，六方块护坡40m3，新修进场道路102m | 向家镇 | 金岭村 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.03万/m | 32 | 12.8 | 19.2 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉122亩 | 2019-10-10 | 2020-03-10 | 水务局
1532 | 万方山塘处险 | 季坑山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程20m，修复排水棱体50m3，六方块护坡40m3 | 大洲乡 | 清水村季坑组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.04万/m | 28 | 11.2 | 16.8 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉123亩 | 2019-10-11 | 2020-03-11 | 水务局
1533 | 万方山塘处险 | 大坪山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程30m，修复排水棱体40m3，六方块护坡40m3 | 大洲乡 | 清水村大坪组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.05万/m | 26 | 10.4 | 15.6 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉124亩 | 2019-10-12 | 2020-03-12 | 水务局
1534 | 万方山塘处险 | 上洞山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程30m，修复排水棱体50m3，六方块护坡40m3 | 大洲乡 | 清水村烂泥组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.06万/m | 23 | 9.2 | 13.8 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉125亩 | 2019-10-13 | 2020-03-13 | 水务局
1535 | 万方山塘处险 | 正洞山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程20m，修复排水棱体60m3，六方块护坡40m3 | 大洲乡 | 清水村上坪组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.07万/m | 25 | 10 | 15 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉126亩 | 2019-10-14 | 2020-03-14 | 水务局
1536 | 万方山塘处险 | 彭坡洞山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程20m，修复排水棱体40m3，六方块护坡40m3 | 童市镇 | 杨墩村袁家组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.04万/m | 24 | 9.6 | 14.4 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉123亩 | 2019-10-15 | 2020-03-15 | 水务局
1537 | 万方山塘处险 | 中岭山塘：溢洪道加固20m，更换输水工程20m，修复排水棱体50m3，六方块护坡40m3 | 童市镇 | 芭蕉村中岭组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.05万/m | 28 | 11.2 | 16.8 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉124亩 | 2019-10-16 | 2020-03-16 | 水务局
1538 | 万方山塘处险 | 岩石山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程30m，修复排水棱体40m3，六方块护坡40m3 | 童市镇 | 童坪村岩石组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.06万/m | 30 | 12 | 18 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉125亩 | 2019-10-17 | 2020-03-17 | 水务局
1539 | 万方山塘处险 | 哑美思山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程30m，修复排水棱体40m3，六方块护坡40m3 | 三墩乡 | 车田村新屋组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.06万/m | 30 | 12 | 18 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉125亩 | 2019-10-18 | 2020-03-18 | 水务局
1540 | 万方山塘处险 | 大丰山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程20m，修复排水棱体50m3，六方块护坡40m3，新修进场道路106m | 浯口镇 | 栗木村 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.07万/m | 36 | 14.4 | 21.6 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉126亩 | 2019-10-19 | 2020-03-19 | 水务局
1541 | 万方山塘处险 | 黄狮洞山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程20m，修复排水棱体50m3，六方块护坡40m3 | 浯口镇 | 双江村 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.08万/m | 26 | 10.4 | 15.6 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉127亩 | 2019-10-20 | 2020-03-20 | 水务局
1542 | 万方山塘处险 | 林头坑山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程20m，修复排水棱体40m3，六方块护坡50m3 | 浯口镇 | 东港村 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.09万/m | 35 | 14 | 21 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉128亩 | 2019-10-21 | 2020-03-21 | 水务局
1543 | 万方山塘处险 | 樟树洞山塘：溢洪道加固40m，更换输水工程50m，修复排水棱体80m3，六方块护坡80m3 | 浯口镇 | 双洞村 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.10万/m | 55 | 22 | 33 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉129亩 | 2019-10-22 | 2020-03-22 | 水务局
1544 | 万方山塘处险 | 八斗垅山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程30m，修复排水棱体50m3，六方块护坡40m3 | 龙门镇 | 土龙村林补组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.09万/m | 26 | 10.4 | 15.6 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉128亩 | 2019-10-22 | 2020-03-22 | 水务局
1545 | 万方山塘处险 | 周家山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程30m，修复排水棱体50m3，六方块护坡40m3 | 龙门镇 | 银子村周家组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.10万/m | 25 | 10 | 15 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉129亩 | 2019-10-23 | 2020-03-23 | 水务局
1546 | 万方山塘处险 | 和尚坡山塘：溢洪道加固20m，更换输水工程20m，修复排水棱体50m3，六方块护坡40m3 | 南江镇 | 阜山村 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.11万/m | 28 | 11.2 | 16.8 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉130亩 | 2019-10-24 | 2020-03-24 | 水务局
1547 | 万方山塘处险 | 关门洞山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程20m，修复排水棱体40m3，六方块护坡40m3 | 南江镇 | 桥西村 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.12万/m | 25 | 10 | 15 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉131亩 | 2019-10-25 | 2020-03-25 | 水务局
1548 | 万方山塘处险 | 观碑坑山塘：溢洪道加固50m，更换输水工程50m，修复排水棱体60m3，六方块护坡70m3 | 石牛寨镇 | 石牛村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.01万/m | 29 | 11.6 | 17.4 | 解决贫困人口生活用水45人、农田灌溉160亩 | 2019-10-26 | 2020-03-26 | 水务局
1549 | 万方山塘处险 | 戴家垅山塘：溢洪道加固50m，更换输水工程50m，修复排水棱体60m3，六方块护坡70m3， | 石牛寨镇 | 姜源村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.02万/m | 22 | 8.8 | 13.2 | 解决贫困人口生活用水45人、农田灌溉161亩 | 2019-10-27 | 2020-03-27 | 水务局
1550 | 万方山塘处险 | 铁罗冲山塘：溢洪道加固10m，更换输水工程30m，修复排水棱体40m3，六方块护坡10m3 | 加义镇 | 黄花村 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 | 21 | 8.4 | 12.6 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-28 | 2020-03-28 | 水务局
1551 | 万方山塘处险 | 新塘坡山塘：溢洪道加固10m，更换输水工程30m，修复排水棱体40m3，六方块护坡20m4 | 加义镇 | 东山村古里组 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 新修进场道路0.01万/m | 23 | 9.2 | 13.8 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-29 | 2020-03-29 | 水务局
1552 | 万方山塘处险 | 李家洞山塘： 溢洪道加固15m，更换输水工程20m，修复排水棱体20m3，六方块护坡15m3 | 梅仙镇 | 小源村5组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 | 32 | 12.8 | 19.2 | 解决贫困人口生活用水25人、农田灌溉180亩 | 2019-10-30 | 2020-03-30 | 水务局
1553 | 万方山塘处险 | 张冲山塘： 大坝坝体防渗处理200m，溢洪道加固30m，更换输水工程60m，修复排水棱体30m3，六方块护坡50m3 | 梅仙镇 | 东皋村高桥组 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 | 28 | 11.2 | 16.8 | 解决贫困人口生活用水15人、农田灌溉100亩 | 2019-10-31 | 2020-03-31 | 水务局
1554 | 万方山塘处险 | 青山山塘：溢洪道加固40m，更换输水工程70m，修复排水棱体30m3，六方块护坡30m3， | 长寿镇 | 友谊村青山组 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.01万/m | 33 | 13.2 | 19.8 | 解决贫困人口生活用水35人、农田灌溉140亩 | 2019-11-01 | 2020-04-01 | 水务局
1555 | 万方山塘处险 | 程塘山塘：大坝坝体防渗处理350m，溢洪道加固40m，更换输水工程70m，修复排水棱体30m3，六方块护坡30m3，新修进场道路491m | 长寿镇 | 花园村程家组 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.02万/m | 29 | 11.6 | 17.4 | 解决贫困人口生活用水35人、农田灌溉141亩 | 2019-11-02 | 2020-04-02 | 水务局
1556 | 万方山塘处险 | 三角山塘：大坝坝体防渗处理300m，溢洪道加固20m，更换输水工程70m，修复排水棱体20m3，新修进场道路200m | 瓮江镇 | 晋平村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 新修进场道路0.01万/m | 24 | 9.6 | 14.4 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-11-03 | 2020-04-03 | 水务局
1557 | 万方山塘处险 | 庙坡洞山塘：大坝坝体防渗处理350m，溢洪道加固30m，更换输水工程35m，修复排水棱体30m3，六方块护坡20m3 | 瓮江镇 | 九龙湾村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 | 30 | 12 | 18 | 解决贫困人口生活用水40人、农田灌溉120亩 | 2019-11-04 | 2020-04-04 | 水务局
1558 | 万方山塘处险 | 甘冲山塘：溢洪道加固20m，更换输水工程70m，修复排水棱体30m3，六方块护坡40m3， | 伍市镇 | 青冲村12组 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 新修进场道路0.01万/m | 32 | 12.8 | 19.2 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-11-05 | 2020-04-05
1559 | 万方山塘处险 | 北洞山塘：溢洪道加固60m，更换输水工程80m，修复排水棱体200m3，六方块护坡70m3 | 伍市镇 | 合胜村11组 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 新修进场道路0.01万/m | 26 | 10.4 | 15.6 | 解决贫困人口生活用水35人、农田灌溉120亩 | 2019-11-06 | 2020-04-06 | 水务局
1560 | 万方山塘处险 | 皮板坡山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程40m，修复排水棱体20m3，六方块护坡20m3 | 伍市镇 | 清源村9组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 | 29 | 11.6 | 17.4 | 解决贫困人口生活用水50人、农田灌溉200亩 | 2019-11-07 | 2020-04-07 | 水务局
1561 | 万方山塘处险 | 李家窝山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程40m，修复排水棱体50m3，六方块护坡30m3 | 虹桥镇 | 向阳村5组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m4 | 25 | 10 | 15 | 解决贫困人口生活用水50人、农田灌溉201亩 | 2019-11-08 | 2020-04-08 | 水务局
1562 | 万方山塘处险 | 正洞山塘：溢洪道加固30m，更换输水工程40m，修复排水棱体24m3，六方块护坡35m3 | 余坪镇 | 景福村9组 | 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m5 | 35 | 14 | 21 | 解决贫困人口生活用水50人、农田灌溉202亩 | 2019-11-09 | 2020-04-09 | 水务局
1563 | 水库除险加固 | 柳塘水库： 大坝坝体防渗处理490米，溢洪道加固60米，更换输水工程40米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡130m3，现浇砼100m3，浆砌块石100m3，石方开挖100m3,新修进场道路400m | 长寿镇 | 宝丰村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.01万/m | 73.3 | 29.32 | 43.98 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1564 | 水库除险加固 | 安洞水库： 大坝坝体防渗处理450米，溢洪道加固45米，更换输水工程50米，修复排水棱体50立方米，六方块护坡100m3，现浇砼100m3，浆砌块石100m3，石方开挖100m3,新修进场道路200m | 城关镇 | 驷马桥村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.01万/m | 64.5 | 25.8 | 38.7 | 解决贫困人口生活用水20人、农田灌溉100亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1565 | 水库除险加固 | 南坡水库： 大坝坝体防渗处理450米，溢洪道加固45米，更换输水工程50米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡110m3，现浇砼100m3，浆砌块石80m3，老涵封堵1项，石方开挖100m3,新修进场道路800m | 三市镇 | 永安村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 老涵封堵2万一项 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.01万/m | 71.8 | 28.72 | 43.08 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1566 | 水库除险加固 | 山茶水库： 大坝坝体防渗处理445米，溢洪道加固20米，更换输水工程60米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡150m3，现浇砼100m3，浆砌块石80m3，老涵封堵1项，石方开挖100m3,新修进场道路200m | 加义镇 | 姜源村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 老涵封堵2万一项 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.01万/m | 60 | 24 | 36 | 解决贫困人口生活用水10人、农田灌溉80亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1567 | 水库除险加固 | 仁义水库： 大坝坝体防渗处理470米，溢洪道加固20米，更换输水工程85米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡120m3，现浇砼100m3，浆砌块石100m3，老涵封堵1项，石方开挖100m3,新修进场道路350m | 加义镇 | 义口村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 老涵封堵2万一项 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.01万/m | 66.4 | 26.56 | 39.84 | 解决贫困人口生活用水10人、农田灌溉200亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1568 | 水库除险加固 | 向家垅水库：大坝坝体防渗处理400米，溢洪道加固70米，更换输水工程70米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡100m3，现浇砼50m3，浆砌块石80m3，石方开挖100m3,新修进场道路100m | 加义镇 | 团湾村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.01万/m | 71.7 | 28.68 | 43.02 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1569 | 水库除险加固 | 大冲水库： 大坝坝体防渗处理500米，溢洪道加固88米，更换输水工程85米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡150m3，现浇砼100m3，浆砌块石100m3，老涵封堵1项，石方开挖100m3,新修进场道路300m | 梅仙镇 | 哲辽村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 老涵封堵2万一项 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.01万/m | 96.1 | 38.44 | 57.66 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1570 | 水库除险加固 | 长洞水库： 大坝坝体防渗处理480米，溢洪道加固87米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡130m3，现浇砼100m3，浆砌块石90m3，老涵封堵1项，石方开挖100m3,新修进场道路100m | 梅仙镇 | 板口村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 老涵封堵2万一项 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.01万/m | 74.35 | 29.74 | 44.61 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1571 | 水库除险加固 | 长兴水库： 大坝坝体防渗处理320米，溢洪道加固70米，更换输水工程70米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡100m3，现浇砼55m3，浆砌块石80m3，老涵封堵1项，石方开挖100m3,新修进场道路300m | 梅仙镇 | 新霞村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 老涵封堵2万一项 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.01万/m | 72.75 | 29.1 | 43.65 | 解决贫困人口生活用水45人、农田灌溉160亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1572 | 水库除险加固 | 石枧洞水库： 大坝坝体防渗处理400米，溢洪道加固65米，更换输水工程50米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡100m3，现浇砼50m3，浆砌块石80m3，老涵封堵1项，石方开挖100m3,新修进场道路100m | 木金乡 | 上中村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 老涵封堵2万一项 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.01万/m | 67.7 | 27.08 | 40.62 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1573 | 水库除险加固 | 廖花水库： 大坝坝体防渗处理500米，溢洪道加固75米，更换输水工程83米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡120m3，现浇砼50m3，浆砌块石80m3，老涵封堵1项，石方开挖82m3 | 三阳乡 | 大源村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 老涵封堵2万一项 石方开挖0.005万/m3 | 82.41 | 32.964 | 49.446 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1574 | 水库除险加固 | 三早水库： 大坝坝体防渗处理300米，溢洪道加固10米，更换输水工程60米，修复排水棱体40立方米，六方块护坡300m3，现浇砼250m3，浆砌块石170m3，老涵封堵1项，石方开挖100m3 | 三阳乡 | 狮岩村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 老涵封堵2万一项 石方开挖0.005万/m3 | 68.15 | 27.26 | 40.89 | 解决贫困人口生活用水25人、农田灌溉180亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1575 | 水库除险加固 | 斜坪水库： 大坝坝体防渗处理580米，溢洪道加固80米，更换输水工程85米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡150m3，现浇砼100m3，浆砌块石100m3，老涵封堵1项，石方开挖100m3,新修进场道路200m | 浯口镇 | 西江村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 老涵封堵2万一项 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.01万/m | 95.1 | 38.04 | 57.06 | 解决贫困人口生活用水15人、农田灌溉100亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1576 | 水库除险加固 | 茅岭水库： 大坝坝体防渗处理420米，溢洪道加固45米，更换输水工程80米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡100m3，现浇砼50m3，浆砌块石80m3，石方开挖100m3,新修进场道路100m | 伍市镇 | 马头村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.01万/m | 64.5 | 25.8 | 38.7 | 解决贫困人口生活用水35人、农田灌溉100亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1577 | 水库除险加固 | 青山水库： 大坝坝体防渗处理450米，溢洪道加固22米，更换输水工程60米，修复排水棱体50立方米，六方块护坡120m3，现浇砼100m3，浆砌块石100m3，老涵封堵1项，石方开挖100m3 | 伍市镇 | 伍市村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 老涵封堵2万一项 石方开挖0.005万/m3 | 58.5 | 23.4 | 35.1 | 解决贫困人口生活用水35人、农田灌溉140亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1578 | 水库除险加固 | 五龙水库： 大坝坝体防渗处理350米，溢洪道加固20米，更换输水工程100米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡150m3，现浇砼100m3，浆砌块石120m3，石方开挖100m3 | 伍市镇 | 湖胜村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 石方开挖0.005万/m3 | 61.6 | 24.64 | 36.96 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1579 | 水库除险加固 | 易家洞水库： 大坝坝体防渗处理320米，溢洪道加固30米，更换输水工程50米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡100m3，现浇砼50m3，浆砌块石101.14m3，老涵封堵1项，石方开挖100m3,新修进场道路400m | 伍市镇 | 栗山村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 老涵封堵2万一项 石方开挖0.005万/m3 新修进场道路0.01万/m | 54.24 | 21.696 | 32.544 | 解决贫困人口生活用水35人、农田灌溉120亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1580 | 水库除险加固 | 易家水库： 大坝坝体防渗处理350米，溢洪道加固33米，更换输水工程75米，修复排水棱体30立方米，六方块护坡100m3，现浇砼50m3，浆砌块石80m3，老涵封堵1项，石方开挖100m3 | 长寿镇 | 泗湾村 | 大坝坝体防渗处理0.04万/米 溢洪道加固0.4万/米 更换输水工程0.2万/米 修复排水棱体0.03万/立方米 六方块护坡0.06万/m3 现浇砼0.05万/m3 浆砌块石0.035万/m3 老涵封堵2万一项 石方开挖0.005万/m3 | 56.9 | 22.76 | 34.14 | 解决贫困人口生活用水30人、农田灌溉120亩 | 2019-10-10 | 2020-04-01 | 水务局
1581 | 农村公路 安保工程 | 瓮江镇S206河东-小塘铺安保工程隐患里程21.5km | 瓮江镇 | 河东-小塘铺 | 9万/公里 | 11.4 |  |  | 解决公路周边贫困人口2404人的出行安全问题 | 2018/9 | 2018/12 | 平江县农村公路管理所
1582 | 农村公路 安保工程 | 瓮江镇S316淤泥-三联安保工程隐患里程14km | 瓮江镇 | 淤泥-三联 | 9万/公里 | 40.4 |  |  | 解决公路周边贫困人口2570人的出行安全问题 | 2018/9 | 2018/12 | 平江县农村公路管理所
1583 | 农村公路 安保工程 | 三阳乡XJ05甲更线安保工程隐患里程19km | 三阳乡 | 甲更线 | 9万/公里 | 27.6 |  |  | 解决公路周边贫困人口2150人的出行安全问题 | 2018/9 | 2018/12 | 平江县农村公路管理所
1584 | 农村公路 安保工程 | 南江镇XJ08上坪-磊石安保工程隐患里程19.484km | 南江镇 | 上坪-磊石 | 9万/公里 | 24.2 |  |  | 解决公路周边贫困人口2610人的出行安全问题 | 2018/9 | 2018/12 | 平江县农村公路管理所
1585 | 农村公路 安保工程 | 三阳乡XJ12三兴线安保工程隐患里程17.146km | 三阳乡 | 三兴线 | 9万/公里 | 4.06 |  |  | 解决公路周边贫困人口2540人的出行安全问题 | 2018/9 | 2018/12 | 平江县农村公路管理所
1586 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇XJ16长寿-南桥安保工程隐患里程28.5km | 长寿镇 | 长寿-南桥 | 9万/公里 | 80 |  |  | 解决公路周边贫困人口1240人的出行安全问题 | 2018/9 | 2018/12 | 平江县农村公路管理所
1587 | 农村公路 安保工程 | 三墩乡Y044颜江-三墩安保工程隐患里程6km | 三墩乡 | 颜江-三墩 | 9万/公里 | 14.6 |  |  | 解决公路周边贫困人口1580人的出行安全问题 | 2018/9 | 2018/12 | 平江县农村公路管理所
1588 | 农村公路 安保工程 | 三墩乡Y076四美-鹿石安保工程隐患里程7.5km | 三墩乡 | 四美-鹿石 | 9万/公里 | 16.6 |  |  | 解决公路周边贫困人口1871人的出行安全问题 | 2018/9 | 2018/12 | 平江县农村公路管理所
1589 | 农村公路 安保工程 | 安定镇Y106傅家-金塘安保工程隐患里程9.945km | 安定镇 | 傅家-金塘 | 9万/公里 | 24.06 |  |  | 解决公路周边贫困人口2589人的出行安全问题 | 2018/9 | 2018/12 | 平江县农村公路管理所
1590 | 农村公路 危桥改造 | 虹桥镇张公村C283张公桥危桥改造全长70.04米，桥梁全宽6米 | 虹桥镇 | 张公村 | 3000元/平方米 | 10 |  |  | 解决周边贫困人口2360人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 虹桥镇政府
1591 | 农村公路 危桥改造 | 南江镇汤铺村C503毛家桥45.085.5 | 南江镇 | 汤铺村 | 3000元/平方米 | 10 |  |  | 解决周边贫困人口2337人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 南江镇政府
1592 | 农村公路 危桥改造 | 安定镇高坪村Y106上月桥危桥改造全长25.02米，桥梁全宽6.5米 | 安定镇 | 高坪村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口2314人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 安定镇政府
1593 | 窄路面加宽 | 长寿镇鞍山村C244猫公石至白沿1.201公里 | 长寿镇 | 鞍山村 | 18万元/公里 | 12.968 |  |  | 解决公路周边贫困人口1360人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 长寿镇政府
1594 | 窄路面加宽 | 长寿镇茶叶村X001龙门镇-南桥乡3.463公里 | 长寿镇 | 茶叶村 | 18万元/公里 | 37.404 |  |  | 解决公路周边贫困人口1587人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 长寿镇政府
1595 | 窄路面加宽 | 长寿镇茶叶村C445油铺里至汤段0.623公里 | 长寿镇 | 茶叶村 | 18万元/公里 | 6.724 |  |  | 解决公路周边贫困人口1705人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 长寿镇政府
1596 | 窄路面加宽 | 长寿镇湖田村C249梨家-K8+3002.167公里 | 长寿镇 | 湖田村 | 18万元/公里 | 23.406 |  |  | 解决公路周边贫困人口1485人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 长寿镇政府
1597 | 窄路面加宽 | 长寿镇金塘村C471凤形桥-古皮寺3.619公里 | 长寿镇 | 金塘村 | 18万元/公里 | 39.082 |  |  | 解决公路周边贫困人口1265人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 长寿镇政府
1598 | 窄路面加宽 | 长寿镇南坑村Y015清坪-关上3.469公里 | 长寿镇 | 南坑村 | 18万元/公里 | 37.462 |  |  | 解决公路周边贫困人口1045人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 长寿镇政府
1599 | 窄路面加宽 | 长寿镇沙联村、大屋村Y016南坑-沙联4.574公里 | 长寿镇 | 沙联村、大屋村 | 18万元/公里 | 49.402 |  |  | 解决公路周边贫困人口825人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 长寿镇政府
1600 | 窄路面加宽 | 长寿镇汤塅村Y017永联-汤段2.8公里 | 长寿镇 | 汤塅村 | 18万元/公里 | 30.24 |  |  | 解决公路周边贫困人口605人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 长寿镇政府
1601 | 窄路面加宽 | 长寿镇汤塅村C445油铺里至汤段0.489公里 | 长寿镇 | 汤塅村 | 18万元/公里 | 5.282 |  |  | 解决公路周边贫困人口385人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 长寿镇政府
1602 | 农村公路 危桥改造 | 长寿镇大塘村C023牛皮潭桥86.045.5 | 长寿镇 | 大塘村 | 3000元/平方米 | 90 |  |  | 解决周边贫困人口1960人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 长寿镇政府
1603 | 农村公路 危桥改造 | 长寿镇金塘村C471古皮桥危桥改造全长23.22米，桥梁全宽5.5米 | 长寿镇 | 金塘村 | 3000元/平方米 | 27 |  |  | 解决公路周边贫困人口2255人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 长寿镇政府
1604 | 农村公路 危桥改造 | 长寿镇联升村C229蛤蟆石大桥危桥改造全长23.02米，桥梁全宽5.5米 | 长寿镇 | 联升村 | 3000元/平方米 | 27 |  |  | 解决公路周边贫困人口2475人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 长寿镇政府
1605 | 窄路面加宽 | 余坪镇稻竹村CM02高坡岭-小高坡0.814公里 | 余坪镇 | 稻竹村 | 18万元/公里 | 8.792 |  |  | 解决公路周边贫困人口1587人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 余坪镇政府
1606 | 窄路面加宽 | 余坪镇盘山村C063黄洞-栗树坪2.238公里 | 余坪镇 | 盘山村 | 18万元/公里 | 24.174 |  |  | 解决公路周边贫困人口1705人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 余坪镇政府
1607 | 窄路面加宽 | 余坪镇泉源村C057江背-童坑坪2.052公里 | 余坪镇 | 泉源村 | 18万元/公里 | 22.166 |  |  | 解决公路周边贫困人口1485人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 余坪镇政府
1608 | 窄路面加宽 | 余坪镇深坑村Y056湛公塘-雷公塝1.6公里 | 余坪镇 | 深坑村 | 18万元/公里 | 17.28 |  |  | 解决公路周边贫困人口1485人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 余坪镇政府
1609 | 窄路面加宽 | 余坪镇谈胥村X049茶蔸园-柘江1.486公里 | 余坪镇 | 谈胥村 | 18万元/公里 | 16.048 |  |  | 解决公路周边贫困人口1715人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 余坪镇政府
1610 | 农村公路 危桥改造 | 余坪镇谢坪村Y694丁公庙桥19.226.5 | 余坪镇 | 谢坪村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口1923人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 余坪镇政府
1611 | 农村公路 危桥改造 | 余坪镇丰益村C061肖公二桥125.5 | 余坪镇 | 丰益村 | 3000元/平方米 | 4 |  |  | 解决周边贫困人口1958人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 余坪镇政府
1612 | 农村公路 危桥改造 | 余坪镇丰益村C59D舅屋桥11.25.5 | 余坪镇 | 丰益村 | 3000元/平方米 | 4 |  |  | 解决周边贫困人口1959人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 余坪镇政府
1613 | 农村公路 危桥改造 | 余坪镇稻竹村C066烟包桥危桥改造全长17.02米，桥梁全宽5.5米 | 余坪镇 | 稻竹村 | 3000元/平方米 | 20 |  |  | 解决公路周边贫困人口2695人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 余坪镇政府
1614 | 农村公路 危桥改造 | 余坪镇黄管村Y054庙湾桥危桥改造全长29.02米，桥梁全宽6.5米 | 余坪镇 | 黄管村 | 3000元/平方米 | 40 |  |  | 解决公路周边贫困人口1111人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 余坪镇政府
1615 | 农村公路 危桥改造 | 余坪镇宋塅村Y426民康桥危桥改造全长19.02米，桥梁全宽6.5米 | 余坪镇 | 宋塅村 | 3000元/平方米 | 26 |  |  | 解决公路周边贫困人口1112人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 余坪镇政府
1616 | 农村公路 危桥改造 | 余坪镇桥头村Y055王家桥危桥改造全长25.02米，桥梁全宽6.5米 | 余坪镇 | 桥头村 | 3000元/平方米 | 34 |  |  | 解决公路周边贫困人口1451人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 余坪镇政府
1617 | 农村公路 危桥改造 | 余坪镇深坑村Y056易里桥危桥改造全长29.02米，桥梁全宽6.5米 | 余坪镇 | 深坑村 | 3000元/平方米 | 40 |  |  | 解决公路周边贫困人口1452人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 余坪镇政府
1618 | 农村公路 危桥改造 | 余坪镇稻竹村X049高坡二桥危桥改造全长29.02米，桥梁全宽7.5米 | 余坪镇 | 稻竹村 | 3000元/平方米 | 34 |  |  | 解决公路周边贫困人口1321人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 余坪镇政府
1619 | 农村公路 危桥改造 | 余坪镇谢坪村Y694丁协桥危桥改造全长21.02米，桥梁全宽6.5米 | 余坪镇 | 谢坪村 | 3000元/平方米 | 19 |  |  | 解决公路周边贫困人口1322人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 余坪镇政府
1620 | 窄路面加宽 | 向家镇黄金村Y080中学路口-田坪1.8公里 | 向家镇 | 黄金村 | 18万元/公里 | 19.44 |  |  | 解决公路周边贫困人口936人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 向家镇政府
1621 | 窄路面加宽 | 向家镇金段村Y081岱青-金段1.01公里 | 向家镇 | 金段村 | 18万元/公里 | 10.91 |  |  | 解决公路周边贫困人口1360人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 向家镇政府
1622 | 农村公路 危桥改造 | 向家镇金岭村CF32船湾桥18.675.5 | 向家镇 | 金岭村 | 3000元/平方米 | 7 |  |  | 解决周边贫困人口1960人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 向家镇政府
1623 | 农村公路 危桥改造 | 向家镇琅石村S316斑石神桥13.128.5 | 向家镇 | 琅石村 | 3000元/平方米 | 8 |  |  | 解决周边贫困人口1961人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 向家镇政府
1624 | 农村公路 危桥改造 | 向家镇望湖村CK13幸福桥危桥改造全长17.22米，桥梁全宽5.5米 | 向家镇 | 望湖村 | 3000元/平方米 | 20 |  |  | 解决公路周边贫困人口2035人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 向家镇政府
1625 | 窄路面加宽 | 伍市镇岱青村、仙龙村Y081岱青-金段4.003公里 | 伍市镇 | 岱青村、仙龙村 | 18万元/公里 | 43.234 |  |  | 解决公路周边贫困人口1630人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 伍市镇政府
1626 | 窄路面加宽 | 伍市镇东山村C192下星屋-杨家湾1.056公里 | 伍市镇 | 东山村 | 18万元/公里 | 11.408 |  |  | 解决公路周边贫困人口1630人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 伍市镇政府
1627 | 窄路面加宽 | 伍市镇合胜村C211禾鸡岭-梓树坳4.715公里 | 伍市镇 | 合胜村 | 18万元/公里 | 50.92 |  |  | 解决公路周边贫困人口3188人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 伍市镇政府
1628 | 窄路面加宽 | 伍市镇马头村C191太阳咀-太阳咀0.382公里 | 伍市镇 | 马头村 | 18万元/公里 | 4.126 |  |  | 解决公路周边贫困人口860人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 伍市镇政府
1629 | 窄路面加宽 | 伍市镇普义村、普祝村Y110长乐-秀水4.49公里 | 伍市镇 | 普义村、普祝村 | 18万元/公里 | 48.49 |  |  | 解决公路周边贫困人口896人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 伍市镇政府
1630 | 窄路面加宽 | 伍市镇秀水村Y110长乐-秀水2.454公里 | 伍市镇 | 秀水村 | 18万元/公里 | 26.502 |  |  | 解决公路周边贫困人口635人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 伍市镇政府
1631 | 窄路面加宽 | 伍市镇秀水村C182官塘坳-余家洞2.465公里 | 伍市镇 | 秀水村 | 18万元/公里 | 26.62 |  |  | 解决公路周边贫困人口998人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 伍市镇政府
1632 | 窄路面加宽 | 伍市镇中家桥村C994浏阳澄潭江-益阳茈湖口3.259公里 | 伍市镇 | 中家桥村 | 18万元/公里 | 35.202 |  |  | 解决公路周边贫困人口1612人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 伍市镇政府
1633 | 农村公路 危桥改造 | 伍市镇大滩村大滩一桥9.025.5 | 伍市镇 | 大滩村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口1958人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 伍市镇政府
1634 | 农村公路 危桥改造 | 伍市镇青林村CA85八斗桥15.025.5 | 伍市镇 | 青林村 | 3000元/平方米 | 6 |  |  | 解决周边贫困人口1959人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 伍市镇政府
1635 | 农村公路 危桥改造 | 伍市镇靑林村C188白云洞桥危桥改造全长19.02米，桥梁全宽5.5米 | 伍市镇 | 靑林村 | 3000元/平方米 | 22 |  |  | 解决公路周边贫困人口1595人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 伍市镇政府
1636 | 农村公路 危桥改造 | 伍市镇岱靑村CB80大荣桥危桥改造全长17.02米，桥梁全宽5.5米 | 伍市镇 | 伍市镇岱靑村 | 3000元/平方米 | 20 |  |  | 解决公路周边贫困人口1815人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 伍市镇政府
1637 | 窄路面加宽 | 浯口镇九丰村YP43小罗段-九丰年3公里 | 浯口镇 | 九丰村 | 18万元/公里 | 32.4 |  |  | 解决公路周边贫困人口1612人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 浯口镇政府
1638 | 窄路面加宽 | 浯口镇兰桥村XW04兰桥-马头4.814公里 | 浯口镇 | 兰桥村 | 18万元/公里 | 51.992 |  |  | 解决公路周边贫困人口1630人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 浯口镇政府
1639 | 窄路面加宽 | 浯口镇栗木村C487双洞-栗木桥2.196公里 | 浯口镇 | 栗木村 | 18万元/公里 | 23.718 |  |  | 解决公路周边贫困人口1630人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 浯口镇政府
1640 | 窄路面加宽 | 浯口镇双洞村、栗木村Y095甘塘-双洞0.879公里 | 浯口镇 | 双洞村、栗木村 | 18万元/公里 | 9.492 |  |  | 解决公路周边贫困人口3188人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 浯口镇政府
1641 | 窄路面加宽 | 浯口镇四合村Y094长江村-界上0.489公里 | 浯口镇 | 四合村 | 18万元/公里 | 5.282 |  |  | 解决公路周边贫困人口1542人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 浯口镇政府
1642 | 窄路面加宽 | 浯口镇四合村CAI8长江村-界上0.18公里 | 浯口镇 | 四合村 | 18万元/公里 | 1.94 |  |  | 解决公路周边贫困人口1542人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 浯口镇政府
1643 | 窄路面加宽 | 浯口镇田湖村CAK1关山岭-界木洞2.04公里 | 浯口镇 | 田湖村 | 18万元/公里 | 22.03 |  |  | 解决公路周边贫困人口1542人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 浯口镇政府
1644 | 窄路面加宽 | 浯口镇浯口村C490西冲路口-西冲村2.504公里 | 浯口镇 | 浯口村 | 18万元/公里 | 27.042 |  |  | 解决公路周边贫困人口1036人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 浯口镇政府
1645 | 窄路面加宽 | 浯口镇浯口村、宴家村C477陈步滩-万沙岩4.005公里 | 浯口镇 | 浯口村、宴家村 | 18万元/公里 | 43.25 |  |  | 解决公路周边贫困人口1750人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 浯口镇政府
1646 | 窄路面加宽 | 浯口镇指白村C485滑石坑-界上1.439公里 | 浯口镇 | 指白村 | 18万元/公里 | 15.542 |  |  | 解决公路周边贫困人口829人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 浯口镇政府
1647 | 窄路面加宽 | 浯口镇中方村C489水库-西江中学2.14公里 | 浯口镇 | 中方村 | 18万元/公里 | 23.11 |  |  | 解决公路周边贫困人口1612人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 浯口镇政府
1648 | 农村公路 危桥改造 | 浯口镇四合村CG06长源桥15.025.5 | 浯口镇 | 四合村 | 3000元/平方米 | 6 |  |  | 解决周边贫困人口1957人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 浯口镇政府
1649 | 农村公路 危桥改造 | 浯口镇四合村CAI8四合一桥10.225.5 | 浯口镇 | 四合村 | 3000元/平方米 | 4 |  |  | 解决周边贫困人口1958人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 浯口镇政府
1650 | 农村公路 危桥改造 | 浯口镇浯口村C490西冲二桥9.225.5 | 浯口镇 | 浯口村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口1959人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 浯口镇政府
1651 | 农村公路 危桥改造 | 浯口镇浯口村C490西冲一桥8.225.5 | 浯口镇 | 浯口村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口1960人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 浯口镇政府
1652 | 农村公路 危桥改造 | 浯口镇双江村C090八斗桥13.025.5 | 浯口镇 | 双江村 | 3000元/平方米 | 5 |  |  | 解决周边贫困人口1961人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 浯口镇政府
1653 | 农村公路 危桥改造 | 浯口镇合甲村C477晏家三桥215.5 | 浯口镇 | 合甲村 | 3000元/平方米 | 10 |  |  | 解决周边贫困人口1962人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 浯口镇政府
1654 | 农村公路 危桥改造 | 浯口镇茶山村CN12关怀1桥9.025.5 | 浯口镇 | 茶山村 | 3000元/平方米 | 8 |  |  | 解决周边贫困人口1963人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 浯口镇政府
1655 | 农村公路 危桥改造 | 浯口镇板陂村C481西江桥危桥改造全长25.02米，桥梁全宽5.5米 | 浯口镇 | 板陂村 | 3000元/平方米 | 29 |  |  | 解决公路周边贫困人口935人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 浯口镇政府
1656 | 农村公路 危桥改造 | 浯口镇乐才村C486樟树桥危桥改造全长28.22米，桥梁全宽5.5米 | 浯口镇 | 乐才村 | 3000元/平方米 | 33 |  |  | 解决公路周边贫困人口1155人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 浯口镇政府
1657 | 农村公路 危桥改造 | 浯口镇乐才村C486四丰桥危桥改造全长25.02米，桥梁全宽5.5米 | 浯口镇 | 乐才村 | 3000元/平方米 | 29 |  |  | 解决公路周边贫困人口1375人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 浯口镇政府
1658 | 窄路面加宽 | 瓮江镇茶调村、五里村Y756五里-瓮江3.827公里 | 瓮江镇 | 茶调村、五里村 | 18万元/公里 | 41.336 |  |  | 解决公路周边贫困人口1806人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1659 | 窄路面加宽 | 瓮江镇九龙湾村C080九龙庙-昌滨学校3.344公里 | 瓮江镇 | 九龙湾村 | 18万元/公里 | 36.112 |  |  | 解决公路周边贫困人口1900人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1660 | 窄路面加宽 | 瓮江镇石坳村、兴和村Y126石坳-蒲塘3.569公里 | 瓮江镇 | 石坳村、兴和村 | 18万元/公里 | 38.542 |  |  | 解决公路周边贫困人口1900人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1661 | 窄路面加宽 | 瓮江镇双潭村Y117石坪-左源0.794公里 | 瓮江镇 | 双潭村 | 18万元/公里 | 8.572 |  |  | 解决公路周边贫困人口1542人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1662 | 窄路面加宽 | 瓮江镇塔兴村CD25河东大桥-昌滨路口0.742公里 | 瓮江镇 | 塔兴村 | 18万元/公里 | 8.016 |  |  | 解决公路周边贫困人口1542人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1663 | 窄路面加宽 | 瓮江镇新建村Y757三合村-谷溪村2.705公里 | 瓮江镇 | 新建村 | 18万元/公里 | 29.21 |  |  | 解决公路周边贫困人口1542人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1664 | 窄路面加宽 | 瓮江镇新棚村、华阳Y126石坳-蒲塘3.941公里 | 瓮江镇 | 新棚村、华阳 | 18万元/公里 | 42.558 |  |  | 解决公路周边贫困人口1036人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1665 | 窄路面加宽 | 瓮江镇兴和村C098横岭铺-刘家2.429公里 | 瓮江镇 | 兴和村 | 18万元/公里 | 26.232 |  |  | 解决公路周边贫困人口1750人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1666 | 窄路面加宽 | 瓮江镇源坪村Y117石坪-左源1.2公里 | 瓮江镇 | 源坪村 | 18万元/公里 | 12.96 |  |  | 解决公路周边贫困人口829人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1667 | 窄路面加宽 | 瓮江镇英集村7公里 | 瓮江镇 | 英集村 | 18万元/公里 | 42 |  |  | 解决公路周边贫困人口2750人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1668 | 窄路面加宽 | 瓮江镇九龙村2.1公里 | 瓮江镇 | 九龙村 | 18万元/公里 | 12.6 |  |  | 解决公路周边贫困人口970人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1669 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇新和村C097仁和二桥175.5 | 瓮江镇 | 新和村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口1927人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1670 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇双潭村CAI6青口潭桥14.625.5 | 瓮江镇 | 双潭村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口1928人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1671 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇昌平村Y113堰湾桥14.626.5 | 瓮江镇 | 昌平村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口1929人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1672 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇新岗村Y123新岗大桥25.226.5 | 瓮江镇 | 新岗村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口1930人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1673 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇芭蕉村S206芭蕉小桥9.48.5 | 瓮江镇 | 芭蕉村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口1931人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1674 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇九龙湾村C81F钟家桥9.45.5 | 瓮江镇 | 九龙湾村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口1932人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1675 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇塘城村C013新塘城桥18.225.5 | 瓮江镇 | 塘城村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口1933人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1676 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇杨源村Y126双江九桥226.5 | 瓮江镇 | 杨源村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口2199人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1677 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇仁胜村Y120仁义一桥9.226.5 | 瓮江镇 | 仁胜村 | 3000元/平方米 | 4 |  |  | 解决周边贫困人口2176人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1678 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇九龙湾村C080昌兵二桥255.5 | 瓮江镇 | 九龙湾村 | 3000元/平方米 | 10 |  |  | 解决周边贫困人口2153人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1679 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇仁胜村Y120仁义桥14.76.5 | 瓮江镇 | 仁胜村 | 3000元/平方米 | 7 |  |  | 解决周边贫困人口1937人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1680 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇茶调村Y756茶调二桥166.5 | 瓮江镇 | 茶调村 | 3000元/平方米 | 7 |  |  | 解决周边贫困人口1938人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1681 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇茶调村Y756茶调三桥166.5 | 瓮江镇 | 茶调村 | 3000元/平方米 | 7 |  |  | 解决周边贫困人口1939人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1682 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇新岗村Y123新岗三桥156.5 | 瓮江镇 | 新岗村 | 3000元/平方米 | 7 |  |  | 解决周边贫困人口1921人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1683 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇新源村C61H界牌桥225.5 | 瓮江镇 | 新源村 | 3000元/平方米 | 7 |  |  | 解决周边贫困人口1922人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1684 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇石坪村CF29石坪堰桥165.5 | 瓮江镇 | 石坪村 | 3000元/平方米 | 6 |  |  | 解决周边贫困人口1923人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1685 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇新岗村Y123新岗六桥166.5 | 瓮江镇 | 新岗村 | 3000元/平方米 | 7 |  |  | 解决周边贫困人口1924人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1686 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇塘城村CY11塘城五桥19.025.5 | 瓮江镇 | 塘城村 | 3000元/平方米 | 7 |  |  | 解决周边贫困人口1925人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1687 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇张兴村C092张兴桥17.025.5 | 瓮江镇 | 张兴村 | 3000元/平方米 | 9 |  |  | 解决周边贫困人口1926人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1688 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇小塘铺村CB22童公桥23.025.5 | 瓮江镇 | 小塘铺村 | 3000元/平方米 | 8 |  |  | 解决周边贫困人口1956人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 瓮江镇政府
1689 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇石坳村CB12车上桥危桥改造全长19.22米，桥梁全宽5.5米 | 瓮江镇 | 石坳村 | 3000元/平方米 | 22 |  |  | 解决公路周边贫困人口715人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1690 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇腾云村塘城三桥危桥改造全长15.02米，桥梁全宽5.5米 | 瓮江镇 | 腾云村 | 3000元/平方米 | 12 |  |  | 解决公路周边贫困人口1111人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1691 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇石坳村双江一桥危桥改造全长15.02米，桥梁全宽6.5米 | 瓮江镇 | 石坳村 | 3000元/平方米 | 14 |  |  | 解决公路周边贫困人口1112人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1692 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇仁胜村YP49仁胜一桥危桥改造全长8.22米，桥梁全宽6.5米 | 瓮江镇 | 仁胜村 | 3000元/平方米 | 8 |  |  | 解决公路周边贫困人口1451人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1693 | 农村公路 危桥改造 | 瓮江镇仁胜村Y120仁义六桥危桥改造全长9.02米，桥梁全宽6.5米 | 瓮江镇 | 仁胜村 | 3000元/平方米 | 9 |  |  | 解决公路周边贫困人口1452人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 瓮江镇政府
1694 | 窄路面加宽 | 童市镇童坪村CE71除家路口-花门0.811公里 | 童市镇 | 童坪村 | 18万元/公里 | 8.758 |  |  | 解决公路周边贫困人口2750人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 童市镇政府
1695 | 窄路面加宽 | 童市镇义字村C389桥公潭-佛坳1.423公里 | 童市镇 | 义字村 | 18万元/公里 | 15.364 |  |  | 解决公路周边贫困人口970人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 童市镇政府
1696 | 窄路面加宽 | 童市镇天和村2.1公里 | 童市镇 | 天和村 | 18万元/公里 | 22.38 |  |  | 解决公路周边贫困人口810人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 童市镇政府
1697 | 农村公路 危桥改造 | 童市镇永响村Y046丁堰桥12.116.5 | 童市镇 | 永响村 | 3000元/平方米 | 13 |  |  | 解决周边贫困人口1969人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 童市镇政府
1698 | 农村公路 危桥改造 | 童市镇梭墩村CF50沙坑桥70.045.5 | 童市镇 | 梭墩村 | 3000元/平方米 | 74 |  |  | 解决周边贫困人口1946人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 童市镇政府
1699 | 农村公路 危桥改造 | 童市镇合旺村Y741洪家桥14.46.5 | 童市镇 | 合旺村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口1923人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 童市镇政府
1700 | 农村公路 危桥改造 | 童市镇合旺村Y046伍家桥266.5 | 童市镇 | 合旺村 | 3000元/平方米 | 8 |  |  | 解决周边贫困人口1924人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 童市镇政府
1701 | 农村公路 危桥改造 | 童市镇东源村C995牛马坑桥265.5 | 童市镇 | 东源村 | 3000元/平方米 | 7 |  |  | 解决周边贫困人口1925人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 童市镇政府
1702 | 农村公路 危桥改造 | 童市镇大糙村X039架检坡桥27.027.5 | 童市镇 | 大糙村 | 3000元/平方米 | 9 |  |  | 解决周边贫困人口1926人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 童市镇政府
1703 | 农村公路 危桥改造 | 童市镇翠阳村Y049青岩桥危桥改造全长98米，桥梁全宽6.5米 | 童市镇 | 翠阳村 | 3000元/平方米 | 134 |  |  | 解决公路周边贫困人口275人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 童市镇政府
1704 | 农村公路 危桥改造 | 童市镇杨墩村Y047杨墩桥危桥改造全长52.04米，桥梁全宽6.5米 | 童市镇 | 杨墩村 | 3000元/平方米 | 71 |  |  | 解决公路周边贫困人口495人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 童市镇政府
1705 | 农村公路 危桥改造 | 童市镇杨墩村Y047胡家桥危桥改造全长7.4米，桥梁全宽6.5米 | 童市镇 | 杨墩村 | 3000元/平方米 | 7 |  |  | 解决公路周边贫困人口1661人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 童市镇政府
1706 | 农村公路 危桥改造 | 童市镇天和村C98G章甫桥危桥改造全长9.18米，桥梁全宽5.5米 | 童市镇 | 天和村 | 3000元/平方米 | 7 |  |  | 解决公路周边贫困人口1663人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 童市镇政府
1707 | 农村公路 危桥改造 | 石牛寨镇石牛村C323官渡桥29.025.5 | 石牛寨镇 | 石牛村 | 3000元/平方米 | 17 |  |  | 解决周边贫困人口1963人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 石牛寨镇 政府
1708 | 窄路面加宽 | 上塔市镇黄泥湾村C025青山坡-青山坡1.723公里 | 上塔市镇 | 黄泥湾村 | 18万元/公里 | 18.604 |  |  | 解决公路周边贫困人口1250人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 上塔市镇 政府
1709 | 窄路面加宽 | 上塔市镇联星村Y064井冲-湖北界0.527公里 | 上塔市镇 | 联星村 | 18万元/公里 | 5.696 |  |  | 解决公路周边贫困人口2750人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 上塔市镇 政府
1710 | 窄路面加宽 | 上塔市镇桥背村C031晒谷石-东源洞1.166公里 | 上塔市镇 | 桥背村 | 18万元/公里 | 12.588 |  |  | 解决公路周边贫困人口2750人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 上塔市镇 政府
1711 | 农村公路 危桥改造 | 上塔市镇小坪村X007小坪桥危桥改造全长17.02米，桥梁全宽7.5米 | 上塔市镇 | 小坪村 | 3000元/平方米 | 27 |  |  | 解决公路周边贫困人口385人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 上塔市镇 政府
1712 | 农村公路 危桥改造 | 上塔市镇黄泥湾村C025香泳桥危桥改造全长28.56米，桥梁全宽5.5米 | 上塔市镇 | 黄泥湾村 | 3000元/平方米 | 33 |  |  | 解决公路周边贫困人口165人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 上塔市镇 政府
1713 | 农村公路 危桥改造 | 上塔市镇黄泥湾村C025青山坡危桥改造全长19.02米，桥梁全宽5.5米 | 上塔市镇 | 黄泥湾村 | 3000元/平方米 | 22 |  |  | 解决公路周边贫困人口55人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 上塔市镇 政府
1714 | 窄路面加宽 | 三阳乡金窝村、大西村、狮岩村X022密岩-浏家滩5.101公里 | 三阳乡 | 金窝村、大西村、狮岩村 | 18万元/公里 | 55.088 |  |  | 解决公路周边贫困人口1485人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 三阳乡政府
1715 | 窄路面加宽 | 三阳乡庆宜村VW33唐祖组-地坪组0.24公里 | 三阳乡 | 庆宜村 | 18万元/公里 | 2.59 |  |  | 解决公路周边贫困人口2750人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 三阳乡政府
1716 | 农村公路 危桥改造 | 三阳乡美源村Y098边山桥11.326.5 | 三阳乡 | 美源村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口2199人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 三阳乡政府
1717 | 农村公路 危桥改造 | 三阳乡更新村Y003青峰口桥12.226.5 | 三阳乡 | 更新村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口2176人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 三阳乡政府
1718 | 农村公路 危桥改造 | 三阳乡苏岳村C03E舒家洞桥14.085.5 | 三阳乡 | 苏岳村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口2153人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 三阳乡政府
1719 | 农村公路 危桥改造 | 三阳乡大洞村C305杨树桥10.025.5 | 三阳乡 | 大洞村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口1937人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 三阳乡政府
1720 | 农村公路 危桥改造 | 三阳乡南源村Y124万板桥11.086.5 | 三阳乡 | 南源村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口1938人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 三阳乡政府
1721 | 农村公路 危桥改造 | 三阳乡仙若村Y049友谊桥146.5 | 三阳乡 | 仙若村 | 3000元/平方米 | 4 |  |  | 解决周边贫困人口1939人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 三阳乡政府
1722 | 农村公路 危桥改造 | 三阳乡狮岩村C290枫树桥215.5 | 三阳乡 | 狮岩村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口1921人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 三阳乡政府
1723 | 农村公路 危桥改造 | 三阳乡大洞村C305双江口桥11.25.5 | 三阳乡 | 大洞村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口1922人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 三阳乡政府
1724 | 农村公路 危桥改造 | 三阳乡狮岩村C290群英桥危桥改造全长17.02米，桥梁全宽5.5米 | 三阳乡 | 狮岩村 | 3000元/平方米 | 20 |  |  | 解决公路周边贫困人口605人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 三阳乡政府
1725 | 窄路面加宽 | 三市镇低坪村V853Y109-彭家园1.017公里 | 三市镇 | 低坪村 | 18万元/公里 | 10.986 |  |  | 解决公路周边贫困人口1587人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 三市镇政府
1726 | 窄路面加宽 | 三市镇低坪村Y109西燕-寨上0.43公里 | 三市镇 | 低坪村 | 18万元/公里 | 4.64 |  |  | 解决公路周边贫困人口1705人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 三市镇政府
1727 | 窄路面加宽 | 三市镇低坪村C80B卡塘-低坪学校0.863公里 | 三市镇 | 低坪村 | 18万元/公里 | 9.324 |  |  | 解决公路周边贫困人口1485人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 三市镇政府
1728 | 窄路面加宽 | 三市镇低坪村V855彭家组-背里组0.27公里 | 三市镇 | 低坪村 | 18万元/公里 | 2.92 |  |  | 解决公路周边贫困人口1485人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 三市镇政府
1729 | 农村公路 危桥改造 | 三市镇三郊村C174大屋桥10.225.5 | 三市镇 | 三郊村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口2245人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 三市镇政府
1730 | 农村公路 危桥改造 | 三市镇沙塅村C171东月桥20.85.5 | 三市镇 | 沙塅村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口2222人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 三市镇政府
1731 | 农村公路 危桥改造 | 三市镇中沙村C172友新二桥23.025.5 | 三市镇 | 中沙村 | 3000元/平方米 | 4 |  |  | 解决周边贫困人口1962人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 三市镇政府
1732 | 农村公路 危桥改造 | 三市镇渡头村Y001岭上桥危桥改造全长15.22米，桥梁全宽6.5米 | 三市镇 | 渡头村 | 3000元/平方米 | 21 |  |  | 解决公路周边贫困人口825人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 三市镇政府
1733 | 窄路面加宽 | 三墩乡车田村Y742他山-协洞0.949公里 | 三墩乡 | 车田村 | 18万元/公里 | 10.252 |  |  | 解决公路周边贫困人口1360人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 三墩乡政府
1734 | 农村公路 危桥改造 | 三墩乡仁里村八组桥15.025.5 | 三墩乡 | 仁里村 | 3000元/平方米 | 12 |  |  | 解决周边贫困人口2314人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 三墩乡政府
1735 | 农村公路 危桥改造 | 三墩乡公平村水口桥17.045.5 | 三墩乡 | 公平村 | 3000元/平方米 | 14 |  |  | 解决周边贫困人口2291人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 三墩乡政府
1736 | 农村公路 危桥改造 | 三墩乡小塅村Y042龙洞二桥20.026.5 | 三墩乡 | 小塅村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口2268人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 三墩乡政府
1737 | 农村公路 危桥改造 | 三墩乡中武村Y042中武桥危桥改造全长43.22米，桥梁全宽6.5米 | 三墩乡 | 中武村 | 3000元/平方米 | 59 |  |  | 解决公路周边贫困人口1265人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 三墩乡政府
1738 | 农村公路 危桥改造 | 三墩乡戴市村CE65石龟桥危桥改造全长26.02米，桥梁全宽5.5米 | 三墩乡 | 戴市村 | 3000元/平方米 | 30 |  |  | 解决公路周边贫困人口1045人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 三墩乡政府
1739 | 农村公路 安保工程 | 龙门镇X001龙门镇-南桥乡安保工程处置隐患里程25.231公里 | 龙门镇 | 南桥乡 | 9万/公里 | 228.2 |  |  | 解决公路周边贫困人口13256人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1740 | 农村公路 安保工程 | 南江镇S316南大线-梅城线安保工程处置隐患里程36.8公里 | 南江镇 | 南大线-梅城线 | 9万/公里 | 534.4 |  |  | 解决公路周边贫困人口15278人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1741 | 农村公路 安保工程 | 三墩乡S322瑚恩线安保工程处置隐患里程13.33公里 | 三墩乡 | 瑚恩线 | 9万/公里 | 126.3 |  |  | 解决公路周边贫困人口16458人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1742 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇Y016南坑-沙联安保工程处置隐患里程12.086公里 | 长寿镇 | 南坑-沙联 | 9万/公里 | 109.3 |  |  | 解决公路周边贫困人口3245人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1743 | 农村公路 安保工程 | 岑川镇C014平屋组-平屋组安保工程处置隐患里程2.7公里 | 岑川镇 | 平屋组 | 9万/公里 | 22.3 |  |  | 解决公路周边贫困人口512人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1744 | 农村公路 安保工程 | 梅仙镇X017团山铺-石岭安保工程处置隐患里程6.745公里 | 梅仙镇 | 团山铺-石岭 | 9万/公里 | 61.8 |  |  | 解决公路周边贫困人口1324人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1745 | 农村公路 安保工程 | 三墩乡S317钟虹公路安保工程处置隐患里程31公里 | 三墩乡 | 钟虹公路 | 9万/公里 | 466.1 |  |  | 解决公路周边贫困人口65420人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1746 | 农村公路 安保工程 | 板江乡C002430626安保工程处置隐患里程0.556公里 | 板江乡 |  | 9万/公里 | 6.104 |  |  | 解决公路周边贫困人口464人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1747 | 农村公路 安保工程 | 板江乡C005430626安保工程处置隐患里程1.736公里 | 板江乡 |  | 9万/公里 | 16.724 |  |  | 解决公路周边贫困人口563人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1748 | 农村公路 安保工程 | 板江乡C006430626安保工程处置隐患里程1.439公里 | 板江乡 |  | 9万/公里 | 14.051 |  |  | 解决公路周边贫困人口820人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1749 | 农村公路 安保工程 | 板江乡C007430626安保工程处置隐患里程2.19公里 | 板江乡 |  | 9万/公里 | 20.81 |  |  | 解决公路周边贫困人口905人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1750 | 农村公路 安保工程 | 板江乡C008430626安保工程处置隐患里程0.917公里 | 板江乡 |  | 9万/公里 | 9.353 |  |  | 解决公路周边贫困人口751人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1751 | 农村公路 安保工程 | 板江乡C009430626安保工程处置隐患里程0.913公里 | 板江乡 |  | 9万/公里 | 9.317 |  |  | 解决公路周边贫困人口653人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1752 | 农村公路 安保工程 | 岑川镇C018430626安保工程处置隐患里程0.44公里 | 岑川镇 |  | 9万/公里 | 5.06 |  |  | 解决公路周边贫困人口822人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1753 | 农村公路 安保工程 | 上塔市镇C024430626安保工程处置隐患里程0.551公里 | 上塔市镇 |  | 9万/公里 | 25.22 |  |  | 解决公路周边贫困人口1203人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1754 | 农村公路 安保工程 | 上塔市镇C028430626安保工程处置隐患里程0.646公里 | 上塔市镇 |  | 9万/公里 | 8.48 |  |  | 解决公路周边贫困人口465人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1755 | 农村公路 安保工程 | 上塔市镇C029430626安保工程处置隐患里程0.605公里 | 上塔市镇 |  | 9万/公里 | 5.825 |  |  | 解决公路周边贫困人口389人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1756 | 农村公路 安保工程 | 上塔市镇C034430626安保工程处置隐患里程0.869公里 | 上塔市镇 |  | 9万/公里 | 4.925 |  |  | 解决公路周边贫困人口1624人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1757 | 农村公路 安保工程 | 大洲乡C048430626安保工程处置隐患里程0.82公里 | 大洲乡 |  | 9万/公里 | 19.1 |  |  | 解决公路周边贫困人口572人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1758 | 农村公路 安保工程 | 大洲乡C049430626安保工程处置隐患里程0.525公里 | 大洲乡 |  | 9万/公里 | 6.059 |  |  | 解决公路周边贫困人口993人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1759 | 农村公路 安保工程 | 余坪乡C052430626安保工程处置隐患里程0.42公里 | 余坪乡 |  | 9万/公里 | 6.914 |  |  | 解决公路周边贫困人口3041人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1760 | 农村公路 安保工程 | 余坪乡C055430626安保工程处置隐患里程0.965公里 | 余坪乡 |  | 9万/公里 | 6.545 |  |  | 解决公路周边贫困人口404人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1761 | 农村公路 安保工程 | 余坪乡C056430626安保工程处置隐患里程2.513公里 | 余坪乡 |  | 9万/公里 | 8.921 |  |  | 解决公路周边贫困人口1203人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1762 | 农村公路 安保工程 | 余坪乡C059430626安保工程处置隐患里程0.57公里 | 余坪乡 |  | 9万/公里 | 20.54 |  |  | 解决公路周边贫困人口465人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1763 | 农村公路 安保工程 | 余坪乡C060430626安保工程处置隐患里程2.339公里 | 余坪乡 |  | 9万/公里 | 20.243 |  |  | 解决公路周边贫困人口389人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1764 | 农村公路 安保工程 | 余坪乡C061430626安保工程处置隐患里程2.58公里 | 余坪乡 |  | 9万/公里 | 18.29 |  |  | 解决公路周边贫困人口1624人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1765 | 农村公路 安保工程 | 余坪乡C065430626安保工程处置隐患里程5.5公里 | 余坪乡 |  | 9万/公里 | 7.283 |  |  | 解决公路周边贫困人口572人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1766 | 农村公路 安保工程 | 瓮江镇C079430626安保工程处置隐患里程0.753公里 | 瓮江镇 |  | 9万/公里 | 21.26 |  |  | 解决公路周边贫困人口993人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1767 | 农村公路 安保工程 | 瓮江镇C092430626安保工程处置隐患里程0.728公里 | 瓮江镇 |  | 9万/公里 | 17.21 |  |  | 解决公路周边贫困人口464人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1768 | 农村公路 安保工程 | 瓮江镇C098430626安保工程处置隐患里程1.33公里 | 瓮江镇 |  | 9万/公里 | 22.88 |  |  | 解决公路周边贫困人口563人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1769 | 农村公路 安保工程 | 瓮江镇C099430626安保工程处置隐患里程1.65公里 | 瓮江镇 |  | 9万/公里 | 21.35 |  |  | 解决公路周边贫困人口820人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1770 | 农村公路 安保工程 | 木金乡C105430626安保工程处置隐患里程1.3公里 | 木金乡 |  | 9万/公里 | 4.88 |  |  | 解决公路周边贫困人口905人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1771 | 农村公路 安保工程 | 木金乡C107430626安保工程处置隐患里程0.683公里 | 木金乡 |  | 9万/公里 | 9.785 |  |  | 解决公路周边贫困人口751人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1772 | 农村公路 安保工程 | 木金乡C113430626安保工程处置隐患里程3.42公里 | 木金乡 |  | 9万/公里 | 23.717 |  |  | 解决公路周边贫困人口653人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1773 | 农村公路 安保工程 | 木金乡C120430626安保工程处置隐患里程1.94公里 | 木金乡 |  | 9万/公里 | 6.23 |  |  | 解决公路周边贫困人口822人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1774 | 农村公路 安保工程 | 木金乡C123430626安保工程处置隐患里程2.64公里 | 木金乡 |  | 9万/公里 | 22.151 |  |  | 解决公路周边贫困人口1203人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1775 | 农村公路 安保工程 | 安定镇C127430626安保工程处置隐患里程0.36公里 | 安定镇 |  | 9万/公里 | 24.32 |  |  | 解决公路周边贫困人口465人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1776 | 农村公路 安保工程 | 安定镇C129430626安保工程处置隐患里程0.998公里 | 安定镇 |  | 9万/公里 | 50.6 |  |  | 解决公路周边贫困人口389人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1777 | 农村公路 安保工程 | 安定镇C142430626安保工程处置隐患里程1.29公里 | 安定镇 |  | 9万/公里 | 4.763 |  |  | 解决公路周边贫困人口1624人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1778 | 农村公路 安保工程 | 三市镇C152430626安保工程处置隐患里程3.96公里 | 三市镇 |  | 9万/公里 | 14.96 |  |  | 解决公路周边贫困人口572人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1779 | 农村公路 安保工程 | 三市镇C154430626安保工程处置隐患里程2.19公里 | 三市镇 |  | 9万/公里 | 21.53 |  |  | 解决公路周边贫困人口993人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1780 | 农村公路 安保工程 | 三市镇C155430626安保工程处置隐患里程3.52公里 | 三市镇 |  | 9万/公里 | 6.806 |  |  | 解决公路周边贫困人口3041人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1781 | 农村公路 安保工程 | 三市镇C160430626安保工程处置隐患里程0.595公里 | 三市镇 |  | 9万/公里 | 13.745 |  |  | 解决公路周边贫困人口404人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1782 | 农村公路 安保工程 | 三市镇C162430626安保工程处置隐患里程0.9公里 | 三市镇 |  | 9万/公里 | 9.083 |  |  | 解决公路周边贫困人口464人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1783 | 农村公路 安保工程 | 三市镇C174430626安保工程处置隐患里程2.016公里 | 三市镇 |  | 9万/公里 | 19.19 |  |  | 解决公路周边贫困人口563人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1784 | 农村公路 安保工程 | 三市镇C176430626安保工程处置隐患里程0.94公里 | 三市镇 |  | 9万/公里 | 7.382 |  |  | 解决公路周边贫困人口820人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1785 | 农村公路 安保工程 | 伍市镇C178430626安保工程处置隐患里程1.53公里 | 伍市镇 |  | 9万/公里 | 20.9 |  |  | 解决公路周边贫困人口905人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1786 | 农村公路 安保工程 | 伍市镇C182430626安保工程处置隐患里程1.7公里 | 伍市镇 |  | 9万/公里 | 6.212 |  |  | 解决公路周边贫困人口751人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1787 | 农村公路 安保工程 | 伍市镇C187430626安保工程处置隐患里程1.08公里 | 伍市镇 |  | 9万/公里 | 7.706 |  |  | 解决公路周边贫困人口653人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1788 | 农村公路 安保工程 | 伍市镇C190430626安保工程处置隐患里程1.66公里 | 伍市镇 |  | 9万/公里 | 32.24 |  |  | 解决公路周边贫困人口822人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1789 | 农村公路 安保工程 | 伍市镇C191430626安保工程处置隐患里程0.382公里 | 伍市镇 |  | 9万/公里 | 17.66 |  |  | 解决公路周边贫困人口1203人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1790 | 农村公路 安保工程 | 伍市镇C195430626安保工程处置隐患里程0.79公里 | 伍市镇 |  | 9万/公里 | 17.21 |  |  | 解决公路周边贫困人口465人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1791 | 农村公路 安保工程 | 伍市镇C198430626安保工程处置隐患里程0.831公里 | 伍市镇 |  | 9万/公里 | 22.97 |  |  | 解决公路周边贫困人口389人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1792 | 农村公路 安保工程 | 伍市镇C203430626安保工程处置隐患里程1.489公里 | 伍市镇 |  | 9万/公里 | 14.69 |  |  | 解决公路周边贫困人口1624人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1793 | 农村公路 安保工程 | 伍市镇C211430626安保工程处置隐患里程2.57公里 | 伍市镇 |  | 9万/公里 | 44.03 |  |  | 解决公路周边贫困人口572人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1794 | 农村公路 安保工程 | 伍市镇C213430626安保工程处置隐患里程2.03公里 | 伍市镇 |  | 9万/公里 | 5.519 |  |  | 解决公路周边贫困人口993人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1795 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇C218430626安保工程处置隐患里程1.68公里 | 长寿镇 |  | 9万/公里 | 28.1 |  |  | 解决公路周边贫困人口3041人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1796 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇C219430626安保工程处置隐患里程3.07公里 | 长寿镇 |  | 9万/公里 | 32.906 |  |  | 解决公路周边贫困人口404人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1797 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇C221430626安保工程处置隐患里程0.671公里 | 长寿镇 |  | 9万/公里 | 12.8 |  |  | 解决公路周边贫困人口464人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1798 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇C226430626安保工程处置隐患里程1.73公里 | 长寿镇 |  | 9万/公里 | 7.247 |  |  | 解决公路周边贫困人口563人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1799 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇C232430626安保工程处置隐患里程0.967公里 | 长寿镇 |  | 9万/公里 | 31.88 |  |  | 解决公路周边贫困人口820人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1800 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇C234430626安保工程处置隐患里程1.33公里 | 长寿镇 |  | 9万/公里 | 18.56 |  |  | 解决公路周边贫困人口905人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1801 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇C238430626安保工程处置隐患里程2.49公里 | 长寿镇 |  | 9万/公里 | 24.86 |  |  | 解决公路周边贫困人口751人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1802 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇C240430626安保工程处置隐患里程0.695公里 | 长寿镇 |  | 9万/公里 | 9.245 |  |  | 解决公路周边贫困人口653人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1803 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇C244430626安保工程处置隐患里程1.33公里 | 长寿镇 |  | 9万/公里 | 12.44 |  |  | 解决公路周边贫困人口822人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1804 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇C249430626安保工程处置隐患里程6.17公里 | 长寿镇 |  | 9万/公里 | 16.22 |  |  | 解决公路周边贫困人口1203人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1805 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇C257430626安保工程处置隐患里程0.569公里 | 长寿镇 |  | 9万/公里 | 28.73 |  |  | 解决公路周边贫困人口465人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1806 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇C258430626安保工程处置隐患里程5.45公里 | 长寿镇 |  | 9万/公里 | 7.139 |  |  | 解决公路周边贫困人口389人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1807 | 农村公路 安保工程 | 长寿镇C260430626安保工程处置隐患里程0.661公里 | 长寿镇 |  | 9万/公里 | 16.67 |  |  | 解决公路周边贫困人口1624人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1808 | 农村公路 安保工程 | 虹桥镇C264430626安保工程处置隐患里程1.54公里 | 虹桥镇 |  | 9万/公里 | 9.803 |  |  | 解决公路周边贫困人口572人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1809 | 农村公路 安保工程 | 虹桥镇C266430626安保工程处置隐患里程2.27公里 | 虹桥镇 |  | 9万/公里 | 13.07 |  |  | 解决公路周边贫困人口993人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1810 | 农村公路 安保工程 | 虹桥镇C268430626安保工程处置隐患里程0.634公里 | 虹桥镇 |  | 9万/公里 | 23.51 |  |  | 解决公路周边贫困人口3041人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1811 | 农村公路 安保工程 | 虹桥镇C271430626安保工程处置隐患里程1.405公里 | 虹桥镇 |  | 9万/公里 | 7.355 |  |  | 解决公路周边贫困人口404人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1812 | 农村公路 安保工程 | 虹桥镇C276430626安保工程处置隐患里程0.887公里 | 虹桥镇 |  | 9万/公里 | 13.07 |  |  | 解决公路周边贫困人口464人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1813 | 农村公路 安保工程 | 虹桥镇C277430626安保工程处置隐患里程2.01公里 | 虹桥镇 |  | 9万/公里 | 56.63 |  |  | 解决公路周边贫困人口563人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1814 | 农村公路 安保工程 | 虹桥镇C283430626安保工程处置隐患里程0.698公里 | 虹桥镇 |  | 9万/公里 | 6.221 |  |  | 解决公路周边贫困人口820人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1815 | 农村公路 安保工程 | 虹桥镇C284430626安保工程处置隐患里程2.2公里 | 虹桥镇 |  | 9万/公里 | 50.15 |  |  | 解决公路周边贫困人口905人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1816 | 农村公路 安保工程 | 虹桥镇C285430626安保工程处置隐患里程0.568公里 | 虹桥镇 |  | 9万/公里 | 7.049 |  |  | 解决公路周边贫困人口751人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1817 | 农村公路 安保工程 | 虹桥镇C286430626安保工程处置隐患里程0.734公里 | 虹桥镇 |  | 9万/公里 | 16.69 |  |  | 解决公路周边贫困人口653人的出行安全问题 | 2019/5 | 2019/12 | 平江县农村公路管理所
1818 | 农村公路 危桥改造 | 南江镇昌江村钟咀上桥29.025.5 | 南江镇 | 昌江村 | 3000元/平方米 | 24 |  |  | 解决周边贫困人口2061人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 南江镇政府
1819 | 农村公路 危桥改造 | 南江镇蔡海村C064新桥38.045.5 | 南江镇 | 蔡海村 | 3000元/平方米 | 34 |  |  | 解决周边贫困人口2038人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 南江镇政府
1820 | 农村公路 危桥改造 | 南江镇石浆村C564林家园桥29.675.5 | 南江镇 | 石浆村 | 3000元/平方米 | 8 |  |  | 解决周边贫困人口2015人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 南江镇政府
1821 | 农村公路 危桥改造 | 南江镇躁溪村C506南堂桥205.5 | 南江镇 | 躁溪村 | 3000元/平方米 | 5 |  |  | 解决周边贫困人口1992人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 南江镇政府
1822 | 农村公路 危桥改造 | 南江镇躁溪村C506破水江1桥15.025.5 | 南江镇 | 躁溪村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口2383人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 南江镇政府
1823 | 农村公路 危桥改造 | 南江镇万家村CJ26追赶2桥9.025.5 | 南江镇 | 万家村 | 3000元/平方米 | 1 |  |  | 解决周边贫困人口2360人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 南江镇政府
1824 | 农村公路 危桥改造 | 南江镇C499戴家洞桥8.025.5 | 南江镇 | 戴家洞桥 | 3000元/平方米 | 1 |  |  | 解决周边贫困人口2337人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 南江镇政府
1825 | 农村公路 危桥改造 | 南江镇浆田村YP32浆田桥危桥改造全长15.02米，桥梁全宽6.5米 | 南江镇 | 浆田村 | 3000元/平方米 | 20 |  |  | 解决公路周边贫困人口1485人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 南江镇政府
1826 | 窄路面加宽 | 木金乡保联村C107木金中学至江背0.077公里 | 木金乡 | 保联村 | 18万元/公里 | 0.836 |  |  | 解决公路周边贫困人口936人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 木金乡政府
1827 | 窄路面加宽 | 木金乡保全村C105供销社至学校0.874公里 | 木金乡 | 保全村 | 18万元/公里 | 9.442 |  |  | 解决公路周边贫困人口1360人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 木金乡政府
1828 | 窄路面加宽 | 木金乡保全村村级主要道路1.234公里 | 木金乡 | 保全村 | 18万元/公里 | 13.332 |  |  | 解决公路周边贫困人口1587人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 木金乡政府
1829 | 窄路面加宽 | 木金乡木瓜村Y024和平-小江1.541公里 | 木金乡 | 木瓜村 | 18万元/公里 | 16.638 |  |  | 解决公路周边贫困人口1705人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 木金乡政府
1830 | 窄路面加宽 | 木金乡平坳村Y035木金-青芬2.318公里 | 木金乡 | 平坳村 | 18万元/公里 | 25.034 |  |  | 解决公路周边贫困人口1485人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 木金乡政府
1831 | 窄路面加宽 | 木金乡平坳村CL87木金-青芬1.469公里 | 木金乡 | 平坳村 | 18万元/公里 | 15.862 |  |  | 解决公路周边贫困人口1485人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 木金乡政府
1832 | 窄路面加宽 | 木金乡青芬村C114木金-青芬3.243公里 | 木金乡 | 青芬村 | 18万元/公里 | 35.024 |  |  | 解决公路周边贫困人口1715人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 木金乡政府
1833 | 农村公路 危桥改造 | 木金乡上中村C045老付组桥17.025.5 | 木金乡 | 上中村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口2429人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 木金乡政府
1834 | 农村公路 危桥改造 | 木金乡木瓜村C123堰下桥12.025.5 | 木金乡 | 木瓜村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口2406人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 木金乡政府
1835 | 农村公路 危桥改造 | 木金乡清芬村C105大江口桥危桥改造全长25.02米，桥梁全宽5.5米 | 木金乡 | 清芬村 | 3000元/平方米 | 16 |  |  | 解决公路周边贫困人口1661人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 木金乡政府
1836 | 窄路面加宽 | 梅仙镇石岭村X260梧桐山-石岭2.372公里 | 梅仙镇 | 石岭村 | 18万元/公里 | 25.616 |  |  | 解决公路周边贫困人口635人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 梅仙镇政府
1837 | 窄路面加宽 | 梅仙镇哲寮村C26H圆坳里-上旁1.161公里 | 梅仙镇 | 哲寮村 | 18万元/公里 | 12.538 |  |  | 解决公路周边贫困人口1612人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 梅仙镇政府
1838 | 农村公路 危桥改造 | 梅仙镇团山村C68A邓冲桥8.225.5 | 梅仙镇 | 团山村 | 3000元/平方米 | 1 |  |  | 解决周边贫困人口2521人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 梅仙镇政府
1839 | 农村公路 危桥改造 | 梅仙镇雁影村C331八斗桥8.025.5 | 梅仙镇 | 雁影村 | 3000元/平方米 | 1 |  |  | 解决周边贫困人口2498人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 梅仙镇政府
1840 | 农村公路 危桥改造 | 梅仙镇雁影村C331吴家桥10.225.5 | 梅仙镇 | 雁影村 | 3000元/平方米 | 7 |  |  | 解决周边贫困人口2475人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 梅仙镇政府
1841 | 农村公路 危桥改造 | 梅仙镇招贤村CZ09九坳桥215.5 | 梅仙镇 | 招贤村 | 3000元/平方米 | 4 |  |  | 解决周边贫困人口2452人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 梅仙镇政府
1842 | 农村公路 危桥改造 | 梅仙镇雁影村C331六组桥危桥改造全长15.02米，桥梁全宽5.5米 | 梅仙镇 | 雁影村 | 3000元/平方米 | 7 |  |  | 解决周边贫困人口1961人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 梅仙镇政府
1843 | 农村公路 危桥改造 | 梅仙镇石塘村X260福利桥危桥改造全长15.22米，桥梁全宽7.5米 | 梅仙镇 | 石塘村 | 3000元/平方米 | 24 |  |  | 解决公路周边贫困人口1587人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 梅仙镇政府
1844 | 农村公路 危桥改造 | 梅仙镇白荻村C361徐家大桥危桥改造全长68.04米，桥梁全宽5.5米 | 梅仙镇 | 白荻村 | 3000元/平方米 | 78 |  |  | 解决公路周边贫困人口1705人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 梅仙镇政府
1845 | 农村公路 危桥改造 | 梅仙镇白荻村C361下冲桥危桥改造全长17.02米，桥梁全宽5.5米 | 梅仙镇 | 白荻村 | 3000元/平方米 | 14 |  |  | 解决公路周边贫困人口1321人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 梅仙镇政府
1846 | 农村公路 危桥改造 | 梅仙镇玳璋村C3BB谢家二桥危桥改造全长17.02米，桥梁全宽5.5米 | 梅仙镇 | 玳璋村 | 3000元/平方米 | 14 |  |  | 解决公路周边贫困人口1322人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 梅仙镇政府
1847 | 窄路面加宽 | 龙门镇白江村CL85和平-小江2.417公里 | 龙门镇 | 白江村 | 18万元/公里 | 26.106 |  |  | 解决公路周边贫困人口1630人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 龙门镇政府
1848 | 窄路面加宽 | 龙门镇车田村、南坪村C430东田路口至车田大桥3.159公里 | 龙门镇 | 车田村、南坪村 | 18万元/公里 | 34.122 |  |  | 解决公路周边贫困人口1630人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 龙门镇政府
1849 | 窄路面加宽 | 龙门镇和谐村C429大口段-黎家1.521公里 | 龙门镇 | 和谐村 | 18万元/公里 | 16.428 |  |  | 解决公路周边贫困人口1088人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 龙门镇政府
1850 | 窄路面加宽 | 龙门镇杨林村Y026柘溪-枫树下2.418公里 | 龙门镇 | 杨林村 | 18万元/公里 | 26.114 |  |  | 解决公路周边贫困人口1860人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 龙门镇政府
1851 | 窄路面加宽 | 龙门镇渣坪村C418大渔-官溪3.884公里 | 龙门镇 | 渣坪村 | 18万元/公里 | 41.952 |  |  | 解决公路周边贫困人口896人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 龙门镇政府
1852 | 农村公路 危桥改造 | 龙门镇小江村VU46泥家塅桥23.025.5 | 龙门镇 | 小江村 | 3000元/平方米 | 17 |  |  | 解决周边贫困人口2084人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 龙门镇政府
1853 | 农村公路 危桥改造 | 龙门镇泉水村X001枣树桥危桥改造全长17.02米，桥梁全宽7.5米 | 龙门镇 | 泉水村 | 3000元/平方米 | 27 |  |  | 解决公路周边贫困人口970人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 龙门镇政府
1854 | 农村公路 危桥改造 | 龙门镇大口塅村X001许家桥危桥改造全长54.22米，桥梁全宽7.5米 | 龙门镇 | 大口塅村 | 3000元/平方米 | 85 |  |  | 解决公路周边贫困人口810人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 龙门镇政府
1855 | 窄路面加宽 | 加义镇早仑村CC47邓家-邓家0.392公里 | 加义镇 | 早仑村 | 18万元/公里 | 4.236 |  |  | 解决公路周边贫困人口1612人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 加义镇政府
1856 | 农村公路 危桥改造 | 加义镇高塅村CX17狮子口二桥28.025.5 | 加义镇 | 高塅村 | 3000元/平方米 | 4 |  |  | 解决周边贫困人口2544人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 加义镇政府
1857 | 窄路面加宽 | 虹桥镇洞口村Y034柘屋-水口1.748公里 | 虹桥镇 | 洞口村 | 18万元/公里 | 18.874 |  |  | 解决公路周边贫困人口1036人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 虹桥镇政府
1858 | 窄路面加宽 | 虹桥镇高桥村、民建村Y040高源-正东4.055公里 | 虹桥镇 | 高桥村、民建村 | 18万元/公里 | 43.79 |  |  | 解决公路周边贫困人口1750人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 虹桥镇政府
1859 | 窄路面加宽 | 虹桥镇幕阜新村、天岳关村Y072天岳-九眼3.507公里 | 虹桥镇 | 幕阜新村、天岳关村 | 18万元/公里 | 37.876 |  |  | 解决公路周边贫困人口829人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 虹桥镇政府
1860 | 农村公路 危桥改造 | 虹桥镇白马村Y073嘴头屋桥29.026.5 | 虹桥镇 | 白马村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口2176人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 虹桥镇政府
1861 | 农村公路 危桥改造 | 虹桥镇文昌村C078文昌桥32.625.5 | 虹桥镇 | 文昌村 | 3000元/平方米 | 6 |  |  | 解决周边贫困人口2153人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 虹桥镇政府
1862 | 农村公路 危桥改造 | 虹桥镇洞口村Y037洞口庙桥186.5 | 虹桥镇 | 洞口村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口2130人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 虹桥镇政府
1863 | 农村公路 危桥改造 | 虹桥镇九龙新村VK83沙坎一桥22.025.5 | 虹桥镇 | 九龙新村 | 3000元/平方米 | 19 |  |  | 解决周边贫困人口2107人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 虹桥镇政府
1864 | 农村公路 危桥改造 | 虹桥镇高桥村Y040神堂桥296.5 | 虹桥镇 | 高桥村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口2567人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 虹桥镇政府
1865 | 农村公路 危桥改造 | 虹桥镇金鸡村Y034古城坳桥危桥改造全长23.02米，桥梁全宽6.5米 | 虹桥镇 | 金鸡村 | 3000元/平方米 | 31 |  |  | 解决公路周边贫困人口1450人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 虹桥镇政府
1866 | 农村公路 危桥改造 | 虹桥镇文昌村C265姜克桥危桥改造全长22.02米，桥梁全宽5.5米 | 虹桥镇 | 文昌村 | 3000元/平方米 | 25 |  |  | 解决公路周边贫困人口1290人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 虹桥镇政府
1867 | 农村公路 危桥改造 | 虹桥镇金鸡村C278东山桥危桥改造全长22.02米，桥梁全宽5.5米 | 虹桥镇 | 金鸡村 | 3000元/平方米 | 25 |  |  | 解决公路周边贫困人口1130人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 虹桥镇政府
1868 | 农村公路 危桥改造 | 公路所县管养线路Y994张家桥29.027.5 | 县管养线路 |  | 3000元/平方米 | 76 |  |  | 解决周边贫困人口2613人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 公路所
1869 | 农村公路 危桥改造 | 公路所县管养线路X052雷打石桥46.027.5 | 县管养线路 |  | 3000元/平方米 | 104 |  |  | 解决周边贫困人口2590人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 公路所
1870 | 农村公路 危桥改造 | 公路所县管养线路S313拱桥危桥改造全长15.02米，桥梁全宽8.5米 | 县管养线路 |  | 3000元/平方米 | 27 |  |  | 解决公路周边贫困人口55人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 公路所
1871 | 农村公路 危桥改造 | 公路所县管养线路S316淤泥桥危桥改造全长29.02米，桥梁全宽8.5米 | 县管养线路 |  | 3000元/平方米 | 52 |  |  | 解决公路周边贫困人口275人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 公路所
1872 | 农村公路 危桥改造 | 公路所县管养线路XJ05清水桥危桥改造全长32.02米，桥梁全宽7.5米 | 县管养线路 |  | 3000元/平方米 | 50 |  |  | 解决公路周边贫困人口495人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 公路所
1873 | 农村公路 危桥改造 | 公路所县管养线路X016龙板桥危桥改造全长22.02米，桥梁全宽7.5米 | 县管养线路 |  | 3000元/平方米 | 35 |  |  | 解决公路周边贫困人口2090人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 公路所
1874 | 农村公路 危桥改造 | 公路所县管养线路XJ08崇义桥危桥改造全长130米，桥梁全宽8.5米 | 县管养线路 |  | 3000元/平方米 | 232 |  |  | 解决公路周边贫困人口1930人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 公路所
1875 | 农村公路 危桥改造 | 公路所县管养线路X002方家傍桥危桥改造全长23.02米，桥梁全宽7.5米 | 县管养线路 |  | 3000元/平方米 | 36 |  |  | 解决公路周边贫困人口1770人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 公路所
1876 | 农村公路 危桥改造 | 公路所县管养线路X016兴无桥危桥改造全长29.02米，桥梁全宽7.5米 | 县管养线路 |  | 3000元/平方米 | 45 |  |  | 解决公路周边贫困人口1610人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 公路所
1877 | 农村公路 危桥改造 | 福寿山镇到湾村尧峰一桥32.026.5 | 福寿山镇 | 到湾村 | 3000元/平方米 | 7 |  |  | 解决周边贫困人口2199人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 福寿山镇 政府
1878 | 农村公路 危桥改造 | 福寿山镇白寺村C376杨树塅桥17.025.5 | 福寿山镇 | 白寺村 | 3000元/平方米 | 4 |  |  | 解决周边贫困人口2682人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 福寿山镇 政府
1879 | 农村公路 危桥改造 | 福寿山镇思和村X028思和桥14.087.5 | 福寿山镇 | 思和村 | 3000元/平方米 | 5 |  |  | 解决周边贫困人口2659人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 福寿山镇 政府
1880 | 农村公路 危桥改造 | 福寿山镇大和村C372双义一桥23.025.5 | 福寿山镇 | 大和村 | 3000元/平方米 | 5 |  |  | 解决周边贫困人口2636人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 福寿山镇 政府
1881 | 农村公路 危桥改造 | 福寿山镇宝石村C363永济桥危桥改造全长53.22米，桥梁全宽5.5米 | 福寿山镇 | 宝石村 | 3000元/平方米 | 62 |  |  | 解决公路周边贫困人口1265人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 福寿山镇 政府
1882 | 窄路面加宽 | 大洲乡都塘村C039铁路桥-大坪里1.942公里 | 大洲乡 | 都塘村 | 18万元/公里 | 20.976 |  |  | 解决公路周边贫困人口1542人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 大洲乡政府
1883 | 窄路面加宽 | 大洲乡都塘村YP73铁路桥-板口村0.605公里 | 大洲乡 | 都塘村 | 18万元/公里 | 6.53 |  |  | 解决公路周边贫困人口1542人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 大洲乡政府
1884 | 农村公路 危桥改造 | 大洲乡清水村Y059桥头桥19.286.5 | 大洲乡 | 清水村 | 3000元/平方米 | 22 |  |  | 解决周边贫困人口2774人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 大洲乡政府
1885 | 农村公路 危桥改造 | 大洲乡清水村Y059翁家桥146.5 | 大洲乡 | 清水村 | 3000元/平方米 | 15 |  |  | 解决周边贫困人口2751人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 大洲乡政府
1886 | 农村公路 危桥改造 | 大洲乡清水村Y059王家桥8.226.5 | 大洲乡 | 清水村 | 3000元/平方米 | 8 |  |  | 解决周边贫困人口2728人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 大洲乡政府
1887 | 农村公路 危桥改造 | 大洲乡清水村Y059双风桥20.026.5 | 大洲乡 | 清水村 | 3000元/平方米 | 23 |  |  | 解决周边贫困人口2705人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 大洲乡政府
1888 | 农村公路 危桥改造 | 大洲乡都塘村YP73筒车埠桥危桥改造全长71.04米，桥梁全宽6.5米 | 大洲乡 | 都塘村 | 3000元/平方米 | 97 |  |  | 解决公路周边贫困人口1045人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 大洲乡政府
1889 | 农村公路 危桥改造 | 大洲乡黄沙村YP06山枣坳桥危桥改造全长67.04米，桥梁全宽7.5米 | 大洲乡 | 黄沙村 | 3000元/平方米 | 106 |  |  | 解决公路周边贫困人口825人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 大洲乡政府
1890 | 农村公路 危桥改造 | 大洲乡黄沙村YP06白马寺桥危桥改造全长28.02米，桥梁全宽6.5米 | 大洲乡 | 黄沙村 | 3000元/平方米 | 38 |  |  | 解决公路周边贫困人口605人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 大洲乡政府
1891 | 农村公路 危桥改造 | 大洲乡都塘村C039硖石桥危桥改造全长27.02米，桥梁全宽5.5米 | 大洲乡 | 都塘村 | 3000元/平方米 | 31 |  |  | 解决公路周边贫困人口385人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 大洲乡政府
1892 | 农村公路 危桥改造 | 大洲乡都塘村C039水口桥危桥改造全长29.02米，桥梁全宽5.5米 | 大洲乡 | 都塘村 | 3000元/平方米 | 34 |  |  | 解决公路周边贫困人口165人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 大洲乡政府
1893 | 农村公路 危桥改造 | 城关镇迎瑞村Y103何家桥7.186.5 | 城关镇 | 迎瑞村 | 3000元/平方米 | 1 |  |  | 解决周边贫困人口1888人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 城关镇政府
1894 | 农村公路 危桥改造 | 城关镇驷马村C407苏家垅桥7.085.5 | 城关镇 | 驷马村 | 3000元/平方米 | 1 |  |  | 解决周边贫困人口1889人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 城关镇政府
1895 | 农村公路 危桥改造 | 岑川镇龙伏村CA66关家桥16.55.5 | 岑川镇 | 龙伏村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口2268人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 岑川镇政府
1896 | 农村公路 危桥改造 | 岑川镇郭洞村Y099丰升二桥186.5 | 岑川镇 | 郭洞村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口2245人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 岑川镇政府
1897 | 农村公路 危桥改造 | 岑川镇九峰村Y694陈洞桥296.5 | 岑川镇 | 九峰村 | 3000元/平方米 | 1 |  |  | 解决周边贫困人口2222人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 岑川镇政府
1898 | 农村公路 危桥改造 | 岑川镇郭洞村Y099叶家桥116.5 | 岑川镇 | 郭洞村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口1877人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 岑川镇政府
1899 | 农村公路 危桥改造 | 岑川镇龙伏村CA66来仪桥7.15.5 | 岑川镇 | 龙伏村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口1854人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 岑川镇政府
1900 | 农村公路 危桥改造 | 岑川镇新南村C018茶兜桥305.5 | 岑川镇 | 新南村 | 3000元/平方米 | 9 |  |  | 解决周边贫困人口1882人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 岑川镇政府
1901 | 农村公路 危桥改造 | 岑川镇龙伏村C19B杨乐桥11.25.5 | 岑川镇 | 龙伏村 | 3000元/平方米 | 3 |  |  | 解决周边贫困人口1883人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 岑川镇政府
1902 | 农村公路 危桥改造 | 岑川镇正北村Y098搜公咀桥306.5 | 岑川镇 | 正北村 | 3000元/平方米 | 11 |  |  | 解决周边贫困人口1884人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 岑川镇政府
1903 | 农村公路 危桥改造 | 岑川镇新沙村C017对家新桥17.045.5 | 岑川镇 | 新沙村 | 3000元/平方米 | 4 |  |  | 解决周边贫困人口1885人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 岑川镇政府
1904 | 农村公路 危桥改造 | 岑川镇龙福村CA66坳背二桥9.45.5 | 岑川镇 | 龙福村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口1886人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 岑川镇政府
1905 | 农村公路 危桥改造 | 岑川镇郭洞村Y099陈湾二桥11.56.5 | 岑川镇 | 郭洞村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口1887人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 岑川镇政府
1906 | 农村公路 危桥改造 | 板江乡小水村官洞桥355.5 | 板江乡 | 小水村 | 3000元/平方米 | 18 |  |  | 解决周边贫困人口2291人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 板江乡政府
1907 | 窄路面加宽 | 板江乡刘江村X013板江乡-岳阳县界1.6公里 | 板江乡 | 刘江村 | 18万元/公里 | 17.28 |  |  | 解决公路周边贫困人口3404人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 板江乡政府
1908 | 窄路面加宽 | 板江乡三江村C007和平新村-皮家垄3公里 | 板江乡 | 三江村 | 18万元/公里 | 32.4 |  |  | 解决公路周边贫困人口4450人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 板江乡政府
1909 | 农村公路 危桥改造 | 板江乡三江村C006三江桥危桥改造全长19.02米，桥梁全宽5.5米 | 板江乡 | 三江村 | 3000元/平方米 | 22 |  |  | 解决公路周边贫困人口1705人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 板江乡政府
1910 | 农村公路 危桥改造 | 板江乡三江村CF22付家1桥危桥改造全长29.02米，桥梁全宽5.5米 | 板江乡 | 三江村 | 3000元/平方米 | 34 |  |  | 解决公路周边贫困人口1485人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 板江乡政府
1911 | 农村公路 危桥改造 | 安定镇中黄村CF43小江背-猫公岭1.961公里 | 安定镇 | 中黄村 | 18万元/公里 | 21.178 |  |  | 解决公路周边贫困人口2310人的出行安全问题 | 2018/6 | 2018/12 | 安定镇政府
1912 | 农村公路 危桥改造 | 安定镇高坪村Y106下月桥危桥改造全长25.02米，桥梁全宽6.5米 | 安定镇 | 高坪村 | 3000元/平方米 | 2 |  |  | 解决周边贫困人口1900人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 安定镇政府
1913 | 农村公路 危桥改造 | 安定镇茅田村CAI4天子桥危桥改造全长19.02米，桥梁全宽5.5米 | 安定镇 | 茅田村 | 3000元/平方米 | 22 |  |  | 解决公路周边贫困人口1587人的出行安全问题 | 2018/5 | 2018/12 | 安定镇政府
| 小计： |  |  |  |  | 37820
|  | 合计： |  |  |  | 44340
Note on C449: Administrator: 干什么？
Note on C468: Administrator: 干什么？