## Sheet1
表1：
2019年1月—11月平江县棚户区改造项目信息表
岳阳市住房保障部门（章）： 单位：户、套、平方米、万元
项目名称 | 基本信息 |  | 计划规模 | [7 empty] | 拆迁安置情况 | [6 empty] | 安置住房已开工建设 |  | 安置住房基本建成 |  | 安置住房竣工 |  | 完成投资 | 未开工项目
| 项目实施主体 | 建设地点 | 当年实施户数 |  |  |  |  | 拆迁面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 已签订安置协议户数 |  |  |  |  | 完成拆迁户数 | 完成拆迁面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |  | 原因 | 预计开工时间
|  |  |  | 实物安置 |  |  | 货币安置 |  |  |  |  | 实物安置 |  |  | 货币安置
[5 empty] | 新建安置房建设 | 改扩翻 | [6 empty] | 新建安置房 | 改扩翻
合 计 |  |  | 7926 | 1035 | 1035 | 0 | 6891 | 890443 | 550662 | 522598 | 5264 | 825 | 825 | 0 | 4439 | 4366 | 460668 | 785 | 96696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259718
(一)市本级及所辖区小计 |  |  | 2226 | 250 | 250 | 0 | 1976 | 310101 | 217308 | 213308 | 749 | 40 | 40 | 0 | 709 | 683 | 91794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36102
九华山棚改项目三期（洞庭大桥东引桥北侧） | 岳阳楼区人民政府 | 东至东风湖路，南至洞庭湖大桥，西至沿湖大道，北至湖光路 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 55251 | 41500 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
岳阳楼区九华山棚改项目三期（七里山周边） | 岳阳楼区人民政府 | 东至东风湖，南至东风湖电排，西至沿湖风光带，北至洞氮水厂 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 66797 | 43900 | 43900 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | 341 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
岳阳楼区洞庭南路周边棚改项目（一期） | 岳阳楼区人民政府 | 东至先锋路，京广铁路沿线，南至金鹗路，西至洞庭湖，北至鱼巷子 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 20197 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
岳阳楼区胥家桥综合物流园周边（一期） | 岳阳楼区人民政府 | 东至居民区，南至海泰路，西至107，北至小鱼加工厂 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 21000 | 18600 | 18600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
岳阳楼区大学城周边（一期） | 岳阳楼区人民政府 | 东至蔡家村，南至岳望高速，西至蔡家村，北至南湖大道 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 34800 | 26100 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
君山区柳林洲纸厂片区棚改一期 | 君山区城建投 | 东至濠河，西至旅游路，南至君山垸大堤，北至濠河片区居民点 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17800 | 7000 | 5000 | 52 | 22 | 22 | 0 | 30 | 21 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735
君山区柳林洲自城院片区棚改一期 | 君山区城建投 | 东至君山大道，西至黄岸路，南至君山食品厂，北至柳林路 | 300 | 150 | 150 | 0 | 150 | 26100 | 9308 | 7308 | 50 | 18 | 18 | 0 | 32 | 20 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
南湖新区赶山路周边棚户区（一期） | 龙山管理处 | 东至矮子坡安置房，南至毛屋谢家，西至赶山组，北至赶山南路 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 28710 | 25000 | 25000 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 25665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22347
南湖新区湖滨社区棚户区（二期） | 湖滨办事处 | 东至枫树山，南至京广铁路，西至湖滨大道，北至曾家庄路 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 18446 | 10900 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屈原营田镇棚改 | 营田镇政府 | 东至尚磊路，南至S307，西至西大提，北至凤山村 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 21000 | 20000 | 20000 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400
（二）县市小计 |  |  | 5700 | 785 | 785 | 0 | 4915 | 580342 | 333354 | 309290 | 4515 | 785 | 785 | 0 | 3730 | 3683 | 368874 | 785 | 96696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223616
汨罗市合心棚户区改造 | 汨罗市安居投 | 东至武广安置区，南至张家塘路，西至武广高铁，北至金塘路 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7500 | 4027 | 4027 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356
汨罗市西片区棚户区改造 | 汨罗市安居投 | 东至沿湖路，南至相思塘路，西至G240，北至通达路 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 | 46750 | 25101 | 25101 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19463
汨罗市信芳路片区棚户区改造 | 汨罗市安居投 | 东至求索北路，南至通达路，西至屈原大道，北至信芳路 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8400 | 3922 | 3922 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3362
汨罗市高泉北路沿线棚户区改造 | 汨罗市安居投 | 东至友谊河 ，南至山塘路，西至高泉北路，北至玉兰路 | 368 | 0 | 0 | 0 | 368 | 34960 | 14666 | 14666 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9963
汨罗市楚天路沿线棚户区改造 | 汨罗市安居投 | 东至通江路，南至汨新大道，西至楚天大道，北至人民东路 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 18240 | 9956 | 9956 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4913
临湘市三角坪片区棚改项目 | 长安街道办事处 | 东至园艺场，南至长五路，西至建新北路，北至北环路 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 26460 | 15288 | 15288 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 18810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10868
临湘市福桥路片区棚改项目 | 五里街道办事处 | 东至福桥路，南至伟业西街，西至菜兰坡，北至长五路 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 24660 | 14248 | 14248 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 24660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14248
临湘市南正街片区棚改项目 | 云湖街道办事处 | 东至南太路，南至金阳路，西至五尖山，北至实验小学 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 29790 | 17212 | 17212 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 17820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10296
岳阳县荣湾湖东片区棚改项目 | 荣家湾镇人民政府 | 东至天鹅路，南至城北社区南侧，西至荣湾湖，北至殡仪馆对面长角 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10800 | 6000 | 6000 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250
岳阳县兴吴棚改项目 | 荣家湾镇人民政府 | 东至岳荣新公路，南至荣湾湖，西至兴吴屋场，北至兴吴路 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9000 | 5000 | 5000 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050
岳阳县荣湾湖西片区棚改项目 | 荣家湾镇人民政府 | 东至兴吴屋场，南至富荣路大桥，西至荣湾湖，北至兴无路 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 9900 | 5500 | 5500 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300
岳阳县荣家湾镇麻塘片区棚改项目 | 荣家湾镇人民政府 | 东至老岳荣公路，南至茶庄组北侧，西至新岳荣公路，北至民康康复医院 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 11520 | 6400 | 6400 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 9090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050
岳阳县黄沙街集镇棚改项目 | 黄沙街镇人民政府 | 东至荣黄路，南至黄沙村尹开长屋，西至京广铁路，北至新市场 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6840 | 3800 | 3800 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050
岳阳县新墙集镇棚改项目 | 新墙镇人民政府 | 东至107国道，南至老集贸市场，西至集镇西街，北至荣公公路 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7740 | 4300 | 4300 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600
岳阳市湘北大道周边棚改项目 | 新开镇人民政府 | 东至107国道，南至新开中学，西至新开林场，北至廖家组 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8100 | 4500 | 4500 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750
华容县自来水一厂片区棚改 | 岳阳惠华投资发展有限公司 | 东至护城港，南至原公路征稽所，西至田家湖廉租房，北至老电信局 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 50880 | 28800 | 17280 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812
华容县城北路片区棚户区改造 | 岳阳惠华投资发展有限公司 | 东至城市广场，南至杜公巷，西至侨联学校，北至华容大道 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 38760 | 23560 | 14136 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110
华容县北街棚户区改造 | 岳阳惠华投资发展有限公司 | 东至华容河堤，南至航运公司，西至煤建巷，北至城关水委会 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14400 | 7800 | 4680 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412
湘阴县嵩焘棚户区改造项目(二期) | 湘阴县房地产管理局 | 东到芙蓉北路，南到新世纪大道，西到旭东路，北到远大路 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 20032 | 19882 | 19882 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 16792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16705
湘阴县临港棚户区改造项目(二期) | 湘阴县房地产管理局 | 东到太博北路，南到新世纪大道，西临湘江，北到远大路 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 29142 | 20955 | 20955 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 19171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13866
湘阴县大屋围棚户区改造项目(二期) | 湘阴县房地产管理局 | 东到规划路，南到滨江路，西临县一中，北到江东路 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 19987 | 21639 | 21639 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 17119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18394
平江县潜泵厂棚户区 | 平江县土地房屋征收管理办公室 | 东至汨罗江、西至民建北路、南至碧潭大桥、北至启明东路 | 251 | 205 | 205 | 0 | 46 | 31375 | 16315 | 16315 | 251 | 205 | 205 | 0 | 46 | 180 | 22497 | 205 | 25174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16315
平江县三犊源二期 | 平江县土地房屋征收管理办公室 | 东至北街、西至曲池路、 南至影剧院、北至首家坪大道 | 212 | 160 | 160 | 0 | 52 | 26500 | 13780 | 13780 | 212 | 160 | 160 | 0 | 52 | 180 | 22499 | 160 | 19648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780
平江县大坡里棚户区 | 平江县土地房屋征收管理办公室 | 东至三犊源路、西至曲池路、南至启明路、北至大西门路 | 124 | 90 | 90 | 0 | 34 | 15500 | 8060 | 8060 | 124 | 90 | 90 | 0 | 34 | 120 | 15000 | 90 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060
平江县怀甫北路棚户区 | 平江县土地房屋征收管理办公室 | 东至怀甫北路、西至民建路、南至县妇幼、北至碧潭大桥 | 76 | 50 | 50 | 0 | 26 | 9500 | 4940 | 4940 | 76 | 50 | 50 | 0 | 26 | 76 | 9500 | 50 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4940
平江县狮岩棚户区 | 平江县土地房屋征收管理办公室 | 西至高速路，南至翠竹路，东至杨源路，北至百花台大道及汩罗江 | 225 | 160 | 160 | 0 | 65 | 28125 | 14625 | 14625 | 225 | 160 | 160 | 0 | 65 | 200 | 25000 | 160 | 19648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14625
平江县潘坳棚户区 | 平江县土地房屋征收管理办公室 | 南至火车连接线，西至高速公路，北至翠竹路，东至杨源路 | 171 | 120 | 120 | 0 | 51 | 21375 | 11115 | 11115 | 171 | 120 | 120 | 0 | 51 | 120 | 15000 | 120 | 14736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11115
平江县供销合作联社棚户区改造 | 平江县供销合作联社 | 东至三阳政府北楼、西至三阳供销社解困楼、南至毛伟才、北至天岳派出所 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 14106 | 1963 | 1963 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 | 14106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963
注：1、依据湘建保〔2019〕17号文分项目填报此表，确保项目基础信息与17号文信息保持一致。
2.县市数据先分县市填报后再市州汇总合计。
填表人： | [6 empty] | 单位负责人（签字）： | [8 empty] | 巡查组负责人（签字）： | [7 empty] | 填表时间：