关于进一步完善学校三年发展规划和

自主督评机制的指导意见

各中小学：

2015年我们以推进学校发展性评价为抓手，全面推进依法治教工作，基本完成了三年发展规划的制订，并从下学期开始启动实施。从实施情况来看，三年发展规划促进了学校各项工作的全面规范和有序开展，增强了学校的主动性、创造性。但是部分学校规划宣传解读不深入导致执行率不高；有的因为规划制订时模仿借鉴过多导致发展目标和发展项目的适切度不高；有的在实施时没有对发展项目作进一步的细化分解导致项目难以落地；此外大多数学校没有实质性建立自主督评机制导致规划实施缺少评价保障。因此，总体来看发展规划实施效果不理想。为了促进学校发展性评价的顺利实施，进一步完善学校三年发展规划，建立学校自主督评机制，督学责任区向各学校提出以下指导意见。

- 关于进一步完善学校三年发展规划的意见

1、调整完善学校发展项目。一是要进一步完善五大发展领域的名称：办学条件改善和环境文化建设、学校治理结构和自主管理、教师管理与专业发展、学生管理和素质发展、课程和教学管理。二是要进一步明确各领域发展内容。办学条件改善和环境文化建设发展项目包括校舍等硬件建设、设施装备、校园绿化、美化、净化和文化布置等内容。学校治理结构和自主管理包括依法办学、自主管理、民主监督和社会参与等内容。依法办学重点是体现政策法规要求的基本目标落实，全面规范办学行为；自主管理重点是包括规划制订、章程制度建设(包括评价体系建设)、管理体系构建、分线管理、自主督评。民主监督重点是党组织保障和教师民主监督。社会参与重点是开放办学，包括家委会建设、家长学校、家校联系和校际交流。教师管理与专业发展包括师德师风建设、教师专业发展（校本研修）、教师绩效考核和教师权益保障。学生管理和学生素质发展包括发展内容体系、管理体系、课程体系、活动体系、评价体系五个方面内容。发展内容应包括品德养成、体质健康、心理健康、学业水平和学业负担。管理体系包括班级常规管理考评、学生自主管理、寄宿生管理。课程体系包括德育课程、社团课程、素养课程等。活动体系包括主题德育活动、三礼四节、大课间和各类竞赛。评价体系包括学生综合素质评价、星级学生评价等。课程和教学管理包括课程管理和教学管理。课程管理包括课程规划、课程开发、课程实施和课程评价；教学管理包括教学常规管理、课堂教学改革、教学研究和教学质量评价。三要从学校实际出发选择合适的发展项目。选择时区分好必做项目和选做项目。办学条件改善和环境文化建设中清洁校园建设、基本环境布置和装备管理使用是必做项目，硬件改善、装备优化、校园绿化、美化和文化布置是选做项目。学校治理结构和自主管理中，规范办学行为、规划制订、章程制度建设、自主督评、校务公开、档案、财务、安全管理是必做项目，党组织保障、教代会建设、开放办学、四项创建等是选做项目。教师管理与专业发展中，师德师风考核、教师校本研修、教师绩效考核等是必做项目，教师团队文化活动开展、名优骨干教师培养、星级教师评选等是选做项目。学生管理和素质发展中，班级常规管理、常规德育活动、常规大课间活动、常规艺体竞赛、学业水平评价和学业负担控制、常规性学生评价等是必做项目，特色课程、特色社团、特色活动、星级学生评价等是选做项目。课程和教学管理中，国家课程和地方课程开设及管理评价、教学常规管理、教学质量评价是必做项目，特色课程开发与评价、课堂教学改革是选做项目。

2、切实制订发展项目实施方案。各相关责任部门要对相应发展项目制订好切合实际的实施方案。如环境文化建设实施方案、清洁校园创建实施方案、学校自主督评实施方案、德育工作实施方案、三礼四节活动实施方案、大课间活动实施方案、学生社团建设方案、学生自主管理实施方案、学生发展性评价方案（学生综合素质评价方案、星级学生评比方案）、教师校本研修方案、名师成长和培养方案、教师发展性评价方案（教师绩效考核方案、星级教师评价方案）、课堂教学改革实施方案、教学质量提升方案等等。以上方案是根据学校规划内容选择的，不是说一年内都要制订齐全，是要逐步完善。

3、深入做好规划的宣传解读。建议以规划纲目结构树的形式，让教师简明快捷地了解学校规划内容。分级分块由责任部门对规划进行研读宣讲，让所有教师了解规划、认同规划。

4、认真做好规划与计划的对接，建立计划制订与评审机制。（1）规范工作计划内容及格式：学校工作计划要按照发展规划的年度规划内容制订，将五大领域发展项目在计划中进行细化落实。部门、级组、学科等工作计划要与学校工作计划对接。工作计划全部采用表格式，将工作目标和发展项目逐级细化，明确责任、实施措施和成功标志，减少空话套话。讲清做什么、怎么做、做到什么程度、什么时候完成、谁为主谁协同负责这五个要素即可。要建立计划评审机制，计划表格要设置评审栏。建议参照学区提供的计划样表格式。（2）计划评审实行分级分线负责制：学校工作计划由督学责任区责任督学审核，开学前一周完成；德育、教学、安全、后勤等分线工作计划由校长或督评室负责审核，开学第一周完成；教研组（备课组）工作计划、学科工作计划等教学类计划由教导处审核；年级、班级工作计划、团队和学生社团计划等学生管理类计划由政教处审核，开学第一周完成。教学点工作计划由相应完小或村小负责审核。（3）各类学校需制订的工作计划清单。初中系列：学校工作计划、处室工作计划（包括教导、政教、后勤、安保等）、教研组工作计划、备课组工作计划、年级组工作计划、班级工作计划、团（队）工作计划、学科教学工作计划、社团工作计划、体训队工作计划等。中心小学和学生300人以上规模完小：学校工作计划、处室工作计划、（年级组工作计划）、教研组工作计划、班级工作计划、团（队）工作计划、学科教学工作计划、社团工作计划、体训队工作计划等。一般完小：学校工作计划、处室工作计划、教研组工作计划、班级工作计划、学科教学工作计划、团（队）工作计划等。村小：学校工作计划、（处室工作计划）、班级工作计划、学科教学工作计划。教学点：班级工作计划、学科教学工作计划。

二、关于建立完善学校自主督评机制的意见

1、合理设置学校自主督评工作机构。各学校都要成立自主督评机构。初中、中心小学及300人以上的规模较大完小要成立自主督评领导小组、自主督评室和若干评估小组。领导小组设组长和副组长各1人，成员若干人。由校长任组长。成员除校委成员外，还可挑选教师代表和家长委员会成员担任。自主督评室设主任一人，成员若干人，下设评估工作小组。评估工作小组建议按行政线、教学线、德育线、后勤线、安保线分线设置，与学校分线管理相对应。评估组成员选任责任心强、作风正派、经验丰富、有一定组织能力和分析能力的管理干部或教师担任。规模小的学校不设自主督评室，自主督评工作由校长负责，评估小组由教师全员分工合作。教学点不单独进行自主督评，由相关完小或村小负责进行督评。

2、要完善自主督评内容体系。自主督评分为常规自主督评和集中自主督评。

常规自主督评分为常规管理累积性评价和项目完结性督评。常规管理累积性评价内容包括教学常规工作考评、师德师风考评、校本研修考评、班级常规管理考评、安全管理常规考评、后勤服务常规考评、学生自主管理考评、学生社团常规管理考评等，采取日查周结月评学期综合的方式进行，贯穿学期始终。此外还要对各处室每月计划实施情况进行自主督评，学期末进行综合考评。项目完结性督评包括三礼四节、主题教育活动、单项竞赛、办学条件及环境建设等单个项目，对项目策划、组织实施、项目效果等进行全程督导，项目结束评价也随之完结。

集中自主督评分为学期形成性自主督评、学年度形成性自主督评、周期终结性自主督评。督评内容分为常规目标管理考评、各发展领域自主督评两个方面。常规目标管理考评包括教师绩效考核、班级目标管理考评、分级分线管理目标考评、学生综合素质评价等内容。各发展领域自主督评根据五大领域设置的发展项目进行分项考评，分为基础发展项目和创优发展项目。常规管理累积性评价、项目完结性评价和发展项目中期评价的结果应纳入相应责任单位（个人）的常规目标管理考评。

3、要规范自主督评程序。学校自主督评采取责任单位（个人）自评和学校督评组复核验评结合方式进行。常规管理累积性评价由责任部门逐月完成，期末汇总。督评组对各责任部门每月工作完成情况进行督查评估。项目完结性评价由责任部门负责对参与主体进行考评和项目策划、组织、效果进行自评，督评组进行复核验评。

集中自主督评的工作程序：责任单位自评、汇报述职——督评组调查复核评定——领导小组审评，督评室汇总形成学校自评报告——教代会审议通过学校自评报告——向督学责任区报送学校自评报告，申请复评。

自主评估测量表根据各发展项目年度规划设置，分工作目标、工作内容、完成工作措施和效果自主述评、督评组调查复核评定等栏目。督评组根据复评需要编制相应的调查提纲、问卷、测试题、统计表、分析表等。对各发展项目的评估结果需要教代会全体代表超过三分之二以上代表或全体教师认可。

4、要完善自主督评资料。

学校自主督评的主要材料有：学校发展性评价自主督评实施方案、《平江县学校发展性督导评价基本目标评价表》、《学校基础性发展项目自主督评指标表及评估表》、《学校创优发展项目自主督评指标及评估表》、《学年度形成性自评报告书》、《自主督评问题台帐》、《学校***学年度发展目标调整呈报表》、相关印证支持的原始材料。

提倡学校编制班主任管理手册、寄宿生管理手册、学生自主管理评价手册、教师校本研修手册、学生综合素质评价手册等，以完善学校常规累积性评价过程资料。

5、要着力探索构建教师发展性考核评价和学生综合素质评价两个自主评价体系。

（1）教师发展性评价：教师发展性考核评价要依据三年发展规划中的教师发展目标制订教师发展性评价方案，替代原来的教师绩效考核方案。该方案应包括教师绩效考核指标体系和教师表彰奖励体系(星级评价)，要将教师发展目标细化分解(融入德能勤绩廉等元素)形成有学校文化特色的教师绩效考核指标体系和教师评价表彰体系，教师绩效考核和评价指标除了必要的民主测评、学生评教、家长社会评价的主观元素外，其他指标均应来自于过程自主督评的数据，主要用数据说话，比如教师师德师风表现、出勤、教学常规、校本研修、教学质量评价等常规累积性评价结果和项目完结性评价结果等。教师表彰奖励体系可以采用星级评价方式，在奖项设置时要考虑到让不同岗位、不同层面的教职工都有获得优秀的机会，评奖的指标设置要简单明晰，尽可能用过程考评和终结性考评数据为依据，杜绝感情评价、主观评价。要将教师发展性评价作为教师奖励性绩效工资发放依据和教师评优评先、年度考核、职务评聘的主要依据。

（2）学生发展性评价：学生发展性评价要依据学校三年发展规划中学生发展目标制定学生发展性评价方案，替代原来的学生综合素质评价。该方案包括学生综合素质评价体系和学生表彰奖励体系(星级评价)，要从学生发展目标细化分解(融入身心品行、艺术素养、学习能力、实践能力、学业水平等元素)形成有学校文化特色的学生综合素质评价体系和学生表彰奖励体系，学生综合素质评价指标除应包括教师评价、学生小组评价、家长评价的主观元素外，其他指标均应来自于过程自主督评的数据，主要用数据说话，比如每日常规考评、活动考评、自主管理成长评价、素养发展评价（社团）、学业水平评价等常规累积性评价结果。学生表彰奖励体系建议采用星级评价方式，在奖项设置时要考虑到让不同层面、不同个性，每一个有闪光点的学生都有获得优秀的机会，评奖的指标设置要简单明晰，尽可能用过程考评和终结性考评数据为依据，杜绝班级推荐、学校审批的简单、主观、狭隘的评价表彰方式。要激发每一个学生的潜能，让他们都能找到自己的位置并且发光、成人。

三、表格设置参考

1、工作计划及评审样表：学校（处室）工作计划、班级（年级）工作计划、校本研修工作计划、学科教学工作计划

2、项目完结性评价样表

3、责任单位月常规督评样表

4、责任单位期末综合考评样表

5、各处室发展项目自主督评样表

6、学校自主评估报告书样表

安定学区管理办

平江县第二督学责任区

2016年1月21日