## 表一
附件1 | [16 empty] | 附件1
2017年湖南省农村公路提质改造目标完成汇总表（截止至11月底） | [16 empty] | 2017年湖南省农村公路安保设施建设目标完成汇总表（截止至11月底）
填报单位: | 平江县交通运输局 | [15 empty] | 填报单位: | 平江县交通运输局
县市区名称 | 2017年目标 |  | 2017年完成情况 | [13 empty] | 县市区名称 | 2017年目标 |  | 2017年完成情况
| 路面里程 (公里) | 完成 投资 (万元) | 合计 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格 里程 (公里) | 合格率 (%) | 优良 里程 (公里) | 优良率 (%) |  | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 合计 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 完成里程百分比（%） | 完成投资百分比（%） | 合格里程 (公里) | 合格率 (%)
|  |  | 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 路面里程 (公里) | 完成投资 (万元) | [9 empty] | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元) | 建设里程 (公里) | 完成投资 (万元)
平江县(11月底） | 127 | 5191 | 153.99 | 6957.78 | 27.562 | 1482.1 | 75.673 | 362.19 | 46.097 | 1843.48 | 100% | 100% | 153.99 | 100 | 153.99 | 85 | 平江县(11月底） | 339 | 5359.172 | 350.239 | 5432.332 | 69.538 | 1075 | 110.207 | 1694.817 | 170.674 | 2661.795 | 100% | 100% | 350.239 | 100%
平江县(12月底） | 127 | 5191 | 191.797 | 10981.6322 | 32.987 | 2733.4522 | 112.713 | 6404.7 | 46.097 | 1843.48 | 100% | 100% | 191.797 | 100 | 163.03 | 85 | 平江县(12月底） | 339 | 5359.2 | 380.633 | 5903.107 | 76.103 | 1180 | 133.856 | 2060.817 | 172.474 | 2661.795 | 100% | 100% | 380.633 | 100%
市州合计 | [16 empty] | 市州合计
填报人: | 隆恩 | 联系电话:13874005390 | [14 empty] | 填报人: | 隆恩 | 联系电话:13874005390
说明：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报 | [12 empty] | 填报日期:2017年11月27日 |  |  |  | 说明：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报 | [11 empty] | 填报日期:2017年11月27日

## 表二
附件2 | [29 empty] | 附件2
2017年湖南省农村公路提质改造项目完成情况一览表（截止至11月底） | [29 empty] | 2017年湖南省农村公路安保设施建设项目完成情况一览表（截止至11月底）
| 填报单位: | 平江县交通运输局 | [28 empty] | 填报单位: | 平江县交通运输局
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) | [5 empty] | 完成里程、标准和投资 | [10 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注 | 序号 | 项目基本情况 | [10 empty] | 完成里程和投资 | [9 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 县道 |  |  | 乡道 |  |  | 村道 |  |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 |  |  | 县市区 | 乡镇 | 线路名称 | 线路编码 | 起点桩号 | 止点桩号 | 里程(公里) |  |  |  |  | 合计 |  | 省道 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它
[7 empty] | 小计 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | [15 empty] | 小计 | 省道 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程 (公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
总计 | [6 empty] | 153.99 | 21.463 | 86.43 | 46.097 | 153.99 | 6957.78 | 27.562 | 41 | 1482.11 | 75.673 | 150 | 3632.19 | 46.097 | 59.5 | 1843.48 | 6970.78 | 1677.753 | 1779.605 | 0 | 3513.422 | 0 |  |  | 总计 | [6 empty] | 350.239 | 0 | 69.358 | 110.207 | 170.674 | 350.239 | 5432.332 | 0 | 0 | 69.358 | 1075 | 110.207 | 1694.817 | 170.674 | 2661.795 | 7045 | 3344.901 | 1436.687 | 0 | 2263.884 | 0
一、窄路面加宽项目 | [29 empty] | 1 | 平江县 | 板江乡 | 刘江小学-岳阳界 | C012430626 | 0.08 | 2 | 1.55 |  |  |  | 1.55 | 1.55 | 24.03 | [6 empty] | 1.55 | 24.03 | 24.03 | 10.85 | 3.1 |  | 10.08
1 | 刘江小学-岳阳界 | 平江县 | 板江乡 | 刘江村 | 湘交计统[2017]3号 | C012430626 | 4.302 |  |  | 4.302 | 4.302 | 172.08 | [6 empty] | 4.302 | 4.5 | 172.08 | 172.08 | 55.926 | 21.51 |  | 94.644 |  |  |  | 2 | 平江县 | 大洲乡 | 大洲-谢坪 | C044430626 | 0.05 | 2.4 | 2.07 |  |  |  | 2.07 | 2.07 | 32.09 | [6 empty] | 2.07 | 32.09 | 32 | 14.49 | 4.14 |  | 13.37 |  | `
2 | 紫宵观-水口桥 | 平江县 | 岑川镇 | 水口村 | 湘交计统[2017]3号 | C019430626 | 3.311 |  |  | 3.311 | 3.311 | 132.44 | [6 empty] | 3.311 | 4.5 | 132.44 | 132.44 | 43.043 | 16.555 |  | 72.842 |  |  |  | 3 | 平江县 | 大洲乡 | 桥头-张家 | C046430626 | 0.05 | 2.24 | 1.91 |  |  |  | 1.91 | 1.91 | 30 | [6 empty] | 1.91 | 30 | 30 | 13.37 | 3.82 |  | 12.81
3 | 枞树坳-五娘祠 | 平江县 | 余坪镇 | 景福村 张市村 | 湘交计统[2017]3号 | C052430626 | 2.854 |  |  | 2.854 | 2.854 | 114.16 | [6 empty] | 2.854 | 4.5 | 114.16 | 114.16 | 37.102 | 14.27 |  | 62.788 |  |  |  | 4 | 平江县 | 梅仙镇 | 上新屋-井眼桥 | C336430626 | 2.59 | 4.78 | 1.95 |  |  |  | 1.95 | 1.95 | 30.23 | [6 empty] | 1.95 | 30.23 | 30.225 | 13.65 | 3.9 |  | 12.675
4 | 邵阳-共和 | 平江县 | 长寿镇 | 共和村 | 湘交计统[2017]3号 | Y007430626 | 3.03 |  |  | 3.03 | 3.03 | 121.2 | [6 empty] | 3.03 | 4.5 | 121.2 | 121.2 | 39.39 | 15.15 |  | 66.66 |  |  |  | 5 | 平江县 | 梅仙镇 | 横板桥-杨树湾 | C358430626 | 0 | 0.531 | 0.531 |  |  |  | 0.531 | 0.531 | 8.23 | [6 empty] | 0.531 | 8.23 | 8.23 | 3.717 | 1.062 |  | 3.451
5 | 沙联-东一 | 平江县 | 长寿镇 | 东一村 白沿村 大塘村 | 湘交计统[2017]3号 | Y008430626 | 4.658 |  | 4.658 |  | 4.658 | 186.32 |  |  |  | 4.658 | 6 | 186.32 |  |  |  | 186.32 | 60.554 | 23.29 |  | 102.476 |  |  |  | 6 | 平江县 | 童市镇 | 永丰界-白花村村部 | CF11430626 | 0.09 | 1.79 | 1.51 |  |  |  | 1.51 | 1.51 | 23.41 | [6 empty] | 1.51 | 23.41 | 23.405 | 10.57 | 3.02 |  | 9.815
6 | 烟包咀-赵家坳 | 平江县 | 余坪镇 | 谈坪村 | 湘交计统[2017]3号 | C066430626 | 3.094 |  | 3.094 |  | 3.094 | 123.76 |  |  |  | 3.094 | 6 | 123.76 |  |  |  | 123.76 | 40.222 | 15.47 |  | 68.068 |  |  |  | 8 | 平江县 | 岑川镇 | 黄龙-龙盘 | C020430626 | 0.06 | 3 | 2.69 |  |  |  | 2.69 | 2.69 | 42 | [6 empty] | 2.69 | 42 | 42 | 18.83 | 5.38 |  | 17.79
7 | 小段-泉水坡 | 平江县 | 瓮江镇 | 自源村 | 湘交计统[2017]3号 | C091430626 | 3.119 |  | 3.119 |  | 3.119 | 124.76 |  |  |  | 3.119 | 6 | 124.76 |  |  |  | 124.76 | 40.547 | 15.595 |  | 68.618 |  |  |  | 9 | 平江县 | 三墩乡 | 永显庙-双江口桥 | C531430626 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 46.5 | [6 empty] | 3 | 46.5 | 46.5 | 21 | 6 |  | 19.5
8 | 亲和-S203 | 平江县 | 木金乡 | 亲和村 | 湘交计统[2017]3号 | C121430626 | 4.545 |  | 4.545 |  | 4.545 | 181.8 |  |  |  | 4.545 | 6 | 181.8 |  |  |  | 181.8 | 59.085 | 22.725 |  | 99.99 |  |  |  | 10 | 平江县 | 三墩乡 | 坟磅里-田垅里 | CAI5430626 | 2.137 | 5.8 | 2.463 |  |  |  | 2.463 | 2.463 | 38.2 | [6 empty] | 2.463 | 38.2 | 38.2 | 17.241 | 4.926 |  | 16.033
9 | 大仙庙-白杨纸厂 | 平江县 | 伍市镇 | 青林村 | 湘交计统[2017]3号 | C188430626 | 2.179 |  |  | 2.179 | 2.179 | 87.16 | [6 empty] | 2.179 | 4.5 | 87.16 | 87.16 | 28.327 | 10.895 |  | 47.938 |  |  |  | 11 | 平江县 | 三墩乡 | 山峰-小段 | Y041430626 | 0 | 9.204 | 9.204 |  |  | 9.204 |  | 9.204 | 143.04 |  |  |  |  | 9.204 | 143.04 |  |  | 143.04 | 64.428 | 18.408 |  | 60.204
10 | 大滩元桥-大滩元桥 | 平江县 | 伍市镇 | 大滩村 | 湘交计统[2017]3号 | C189430626 | 4.105 |  |  | 4.105 | 4.105 | 164.2 | [6 empty] | 4.105 | 4.5 | 164.2 | 164.2 | 53.365 | 20.525 |  | 90.31 |  |  |  | 12 | 平江县 | 余坪乡 | 三渡江-江口 | C491430626 | 0 | 1.242 | 1.193 |  |  |  | 1.193 | 1.193 | 18.4905 | [6 empty] | 1.193 | 18.4905 | 18.4905 | 8.351 | 2.386 |  | 7.7535
11 | 严家滩大桥-落星滩 | 平江县 | 三阳乡 | 苏白村 | 湘交计统[2017]3号 | C303430626 | 3.952 |  | 3.952 |  | 3.952 | 158.08 |  |  |  | 3.952 | 6 | 158.08 |  |  |  | 158.08 | 51.376 | 19.76 |  | 86.944 |  |  |  | 13 | 平江县 | 余坪乡 | 茶兜园-柘江 | X049430626 | 0 | 17.117 | 17.117 |  | 17.117 |  |  | 17.117 | 265 |  |  | 17.117 | 265 |  |  |  |  | 265 | 119.819 | 34.234 |  | 110.947
12 | 陈家堪-箭头 | 平江县 | 童市镇 | 童坪村 | 湘交计统[2017]3号 | C390430626 | 1.243 |  | 1.243 |  | 1.243 | 49.72 |  |  |  | 1.243 | 6 | 49.72 |  |  |  | 49.72 | 16.159 | 6.215 |  | 27.346 |  |  |  | 14 | 平江县 | 岑川镇 | 紫宵观-水口桥 | C019430626 | 0.06 | 3.3 | 2.88 |  |  |  | 2.88 | 2.88 | 47 | [6 empty] | 2.88 | 47 | 47 | 20.16 | 5.76 |  | 21.08
13 | 永福-沙联 | 平江县 | 龙门镇 长寿镇 | 曲溪村 沙联村 | 湘交计统[2017]3号 | C421430626 | 6.553 |  |  | 6.553 | 6.553 | 262.12 | [6 empty] | 6.553 | 4.5 | 262.12 | 262.12 | 85.189 | 32.765 |  | 144.166 |  |  |  | 15 | 平江县 | 梅仙镇 | 双龙-油铺 | C354430626 | 1.05 | 2.5 | 1.37 |  |  |  | 1.37 | 1.37 | 21.515 | [6 empty] | 1.37 | 21.515 | 21.515 | 9.59 | 2.74 |  | 9.185
14 | 边山-坑口组 | 平江县 | 加义镇 | 练埠村 联合村 | 湘交计统[2017]3号 | C449430626 | 3.925 |  |  | 3.925 | 3.925 | 157 | [6 empty] | 3.925 | 4.5 | 157 | 157 | 51.025 | 19.625 |  | 86.35 |  |  |  | 16 | 平江县 | 童市镇 | 桥公潭-佛坳 | C389430626 | 0.06 | 3 | 2.68 |  |  |  | 2.68 | 2.68 | 41.54 | [6 empty] | 2.68 | 41.54 | 41.54 | 18.76 | 5.36 |  | 17.42
15 | 邓家-早仑桥 | 平江县 | 加义镇 | 早仑村 | 湘交计统[2017]3号 | C465430626 | 2.216 |  |  | 2.216 | 2.216 | 88.64 | [6 empty] | 2.216 | 4.5 | 88.64 | 88.64 | 28.808 | 11.08 |  | 48.752 |  |  |  | 17 | 平江县 | 梅仙镇 | 招贤-九坳 | CZ09430626 | 0.08 | 5.4 | 4.72 |  |  |  | 4.72 | 4.72 | 73.16 | [6 empty] | 4.72 | 73.16 | 73.16 | 33.04 | 9.44 |  | 30.68
16 | 大屋里-岭上 | 平江县 | 岑川镇 | 龙盘村 | 湘交计统[2017]3号 | CA66430626 | 3.48 |  | 3.48 |  | 3.48 | 139.2 |  |  |  | 3.48 | 6 | 139.2 |  |  |  | 139.2 | 45.24 | 17.4 |  | 76.56 |  |  |  | 18 | 平江县 | 余坪乡 | 湛公塘-雷公旁 | Y056430626 | 0 | 6.747 | 6.747 |  |  | 6.747 |  | 6.747 | 104.277 |  |  |  |  | 6.747 | 104.277 |  |  | 104.277 | 47 | 13 |  | 44.277
17 | 坟磅里-田垅里 | 平江县 | 三墩乡 | 仁里村 | 湘交计统[2017]3号 | CAI5430626 | 1.025 |  | 1.025 |  | 1.025 | 41 |  |  |  | 1.025 | 6 | 41 |  |  |  | 41 | 13.325 | 5.125 |  | 22.55 |  |  |  | 19 | 平江县 | 板江乡 | 高山-高山 | C004430626 | 0 | 1.962 | 1.922 |  |  |  | 1.922 | 1.922 | 29.8 | [6 empty] | 1.922 | 29.8 | 29.8 | 13.454 | 3.844 |  | 12.502
18 | 淡江-排形 | 平江县 | 三市镇 | 淡江村 | 湘交计统[2017]3号 | CC87430626 | 3.455 |  |  | 3.455 | 3.455 | 138.2 | [6 empty] | 3.455 | 4.5 | 138.2 | 138.2 | 44.915 | 17.275 |  | 76.01 |  |  |  | 20 | 平江县 | 南江镇 | 大江贤-学校 | C269430626 | 0 | 1.607 | 1.607 |  |  |  | 1.607 | 1.607 | 24.91 | [6 empty] | 1.607 | 24.91 | 24.91 | 11.249 | 3.214 |  | 10.447
19 | 毛盆咀-金狮坝 | 平江县 | 向家镇 | 金石村 | 湘交计统[2017]3号 | CF31430626 | 3.249 |  |  | 3.249 | 3.249 | 129.96 | [6 empty] | 3.249 | 4.5 | 129.96 | 129.96 | 42.237 | 16.245 |  | 71.478 |  |  |  | 21 | 平江县 | 梅仙镇 | 张韩桥-张家洞 | C352430626 | 0.07 | 2.9 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 39.1 | [6 empty] | 2.5 | 39.1 | 39.1 | 17.5 | 5 |  | 16.6
20 | 招贤-九坳 | 平江县 | 梅仙镇 | 九坳村 | 湘交计统[2017]3号 | CZ09430626 | 5.408 |  |  | 5.408 | 5.408 | 216.32 | [6 empty] | 5.408 | 4.5 | 216.32 | 216.32 | 70.304 | 27.04 |  | 118.976 |  |  |  | 22 | 平江县 | 童市镇 | 德字-三市 | Y051430626 | 0 | 11.493 | 11.493 |  |  | 11.493 |  | 11.493 | 178 |  |  |  |  | 11.493 | 178 |  |  | 178 | 80.451 | 22.986 |  | 74.563
21 | 更古-双江口 | 平江县 | 瓮江镇 | 仁美村 马龙村 | 湘交计统[2017]3号 | X274430626 | 5.827 | 5.827 |  |  | 5.827 | 233.08 | 5.827 | 6.5 | 233.08 | [6 empty] | 233.08 | 75.751 | 29.135 |  | 128.194 |  |  |  | 23 | 平江县 | 梅仙镇 | 油铺里-尖山 | X264430626 | 0 | 3.921 | 3.921 |  | 3.921 |  |  | 3.921 | 61 |  |  | 3.921 | 61 |  |  |  |  | 61 | 27.447 | 7.842 |  | 25.711
22 | 西源-九千 | 平江县 | 三墩乡 | 小段村 西源村 | 湘交计统[2017]3号 | Y043430626 | 4.484 |  | 4.484 |  | 4.484 | 179.36 |  |  |  | 4.484 | 6 | 179.36 |  |  |  | 179.36 | 58.292 | 22.42 |  | 98.648 |  |  |  | 24 | 平江县 | 福寿山镇 | 黄家组-黄家组 | C372430626 | 0.06 | 2.44 | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 2.1 | 33 | [6 empty] | 2.1 | 33 | 33 | 14.7 | 4.2 |  | 14.1
23 | 童市-北源 | 平江县 | 三阳乡 童市镇 | 白若村 翠阳村 烟舟村 童市村 | 湘交计统[2017]3号 | Y049430626 | 13.22 |  | 13.22 |  | 13.22 | 528.8 |  |  |  | 13.22 | 6 | 528.8 |  |  |  | 528.8 | 171.86 | 66.1 |  | 290.84 |  |  |  | 25 | 平江县 | 福寿山镇 | 大坝底-白寺 | C376430626 | 0.08 | 4 | 3.474 |  |  |  | 3.474 | 3.474 | 53.85 | [6 empty] | 3.474 | 53.85 | 53.85 | 24.318 | 6.948 |  | 22.584
24 | 永兴村-达坳村 | 平江县 | 福寿山镇 | 达坳村 蒋山村 | 湘交计统[2017]3号 | Y108430626 | 3.19 |  | 3.19 |  | 3.19 | 127.6 |  |  |  | 3.19 | 6 | 127.6 |  |  |  | 127.6 | 41.47 | 15.95 |  | 70.18 |  |  |  | 26 | 平江县 | 福寿山镇 | 林场-北山 | Y013430626 | 1.2 | 7.89 | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 4.2 | 65 |  |  |  |  | 4.2 | 65 |  |  | 65 | 29.4 | 8.4 |  | 27.2
25 | 双家村-光华村 | 平江县 | 大洲乡 | 黄沙村 光华村 | 湘交计统[2017]3号 | YP06430626 | 4.648 |  | 4.648 |  | 4.648 | 185.92 |  |  |  | 4.648 | 6 | 185.92 |  |  |  | 185.92 | 60.424 | 23.24 |  | 102.256 |  |  |  | 27 | 平江县 | 木金乡 | 亲和-S203 | C121430626 | 0.07 | 4.54 | 3.75 |  |  |  | 3.75 | 3.75 | 60.13 | [6 empty] | 3.75 | 60.13 | 60.13 | 26.25 | 7.5 |  | 26.38
26 | 新屋-永康东桥 | 平江县 | 南江镇 | 永康村 | 湘交计统[2017]3号 | YP35430626 | 0.767 |  | 0.767 |  | 0.767 | 30.68 |  |  |  | 0.767 | 6 | 30.68 |  |  |  | 30.68 | 9.971 | 3.835 |  | 16.874 |  |  |  | 28 | 平江县 | 大坪乡 | 河染-黄龙山 | C316430626 | 0.04 | 1.5 | 1.32 |  |  |  | 1.32 | 1.32 | 21 | [6 empty] | 1.32 | 21 | 21 | 9.24 | 2.64 |  | 9.12
27 | X012-西江村 | 平江县 | 浯口镇 | 西江村 | 湘交计统[2017]3号 | YYY1430626 | 2.886 |  | 2.886 |  | 2.886 | 115.44 |  |  |  | 2.886 | 6 | 115.44 |  |  |  | 115.44 | 37.518 | 14.43 |  | 63.492 |  |  |  | 29 | 平江县 | 长寿镇 | 沙联-东一 | Y008430626 | 0.058 | 8.796 | 8.738 |  |  | 8.738 |  | 8.738 | 135 |  |  |  |  | 8.738 | 135 |  |  | 135 | 61.166 | 17.476 |  | 56.358
28 | 谢坪-岑川 | 平江县 | 岑川镇 | 包湾村 | 湘交计统[2017]3号 | Y693430626 | 0.376 |  | 0.376 |  | 0.376 | 15.04 |  |  |  | 0.376 | 6 | 15.04 |  |  |  | 15.04 | 4.888 | 1.88 |  | 8.272 |  |  |  | 30 | 平江县 | 长寿镇 | 致富-四湾 | Y020430626 | 0 | 6.672 | 6.672 |  |  | 6.672 |  | 6.672 | 103 |  |  |  |  | 6.672 | 103 |  |  | 103 | 46.704 | 13.344 |  | 42.952
29 | 姜源-白马 | 平江县 | 虹桥镇 | 白马村 | 湘交计统[2017]3号 | Y073430626 | 2.541 |  | 2.541 |  | 2.541 | 101.64 |  |  |  | 2.541 | 6 | 101.64 |  |  |  | 101.64 | 33.033 | 12.705 |  | 55.902 |  |  |  | 31 | 平江县 | 安定镇 | 长兴-金花村 | C127430626 | 0.58 | 2.68 | 1.88 |  |  |  | 1.88 | 1.88 | 29.18 | [6 empty] | 1.88 | 29.18 | 29.18 | 13.16 | 3.76 |  | 12.26
30 | 凤阳-中武 | 平江县 | 南江镇 三墩乡 | 风阳村 长源村 西源村 中武村 | 湘交计统[2017]3号 | Y042430626 | 11.749 |  | 11.749 |  | 11.749 | 469.96 |  |  |  | 11.749 | 6 | 469.96 |  |  |  | 469.96 | 152.737 | 58.745 |  | 258.478 |  |  |  | 32 | 平江县 | 大坪乡 | 何家-和合 | C317430626 | 2.7 | 3.9 | 1.09 |  |  |  | 1.09 | 1.09 | 17 | [6 empty] | 1.09 | 17 | 17 | 7.63 | 2.18 |  | 7.19
31 | 大山-蔡海 | 平江县 | 南江镇 | 蔡柏村 | 湘交计统[2017]3号 | Y074430626 | 2.057 |  | 2.057 |  | 2.057 | 82 |  |  |  | 2.057 | 6 | 82 |  |  |  | 82 | 26.75 | 10.29 |  | 44.96 |  |  |  | 33 | 平江县 | 三市镇 | 中兴寺-联华界 | C154430626 | 2.59 | 4 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 20.2 | [6 empty] | 1.3 | 20.2 | 20.2 | 9.1 | 2.6 |  | 8.5
32 | 毛弯-杨坳 | 平江县 | 长寿镇 | 杨坳村 | 湘交计统[2017]3号 | C234430626 | 1.51 |  |  | 1.51 | 1.51 | 60 | [6 empty] | 1.51 | 5.5 | 60 | 60 | 19.63 | 7.55 |  | 32.82 |  |  |  | 34 | 平江县 | 三市镇 | 沙段-保丰 | Y014430626 | 0 | 12.09 | 7.89 |  |  | 7.89 |  | 7.89 | 122 |  |  |  |  | 7.89 | 122 |  |  | 122 | 55.23 | 15.78 |  | 50.99
33 | 白土-小坪 | 平江县 | 上塔市镇 | 龙头村 | 湘交计统[2017]3号 | Y069430626 | 6.099 |  | 6.099 |  | 6.099 | 244 | 6.099 | 6.5 | 244 | [6 empty] | 244 | 79.29 | 30.5 |  | 134.21 |  |  |  | 35 | 平江县 | 龙门镇 | 大渔-官溪 | C418430626 | 0 | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 22 | [6 empty] | 1.4 | 22 | 22 | 9.8 | 2.8 |  | 9.4
[30 empty] | 36 | 平江县 | 龙门镇 | 东田路口-车田大桥 | C430430626 | 0.2 | 3.159 | 2.529 |  |  |  | 2.529 | 2.529 | 39.1995 | [6 empty] | 2.529 | 39.1995 | 39.1995 | 17.703 | 5.058 |  | 16.4385
[30 empty] | 37 | 平江县 | 瓮江镇 | 九龙庙-昌滨学校 | C080430626 | 2.09 | 5.5 | 2.89 |  |  |  | 2.89 | 2.89 | 44.8 | [6 empty] | 2.89 | 44.795 | 44.795 | 20.23 | 5.78 |  | 18.785
二、重要县乡道项目 | [29 empty] | 38 | 平江县 | 瓮江镇 | 小段-泉水坡 | C091430626 | 0.08 | 1.6 | 1.25 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 19.38 | [6 empty] | 1.25 | 19.38 | 19.38 | 8.75 | 2.5 |  | 8.13
三、断头路、边界路 | [29 empty] | 39 | 平江县 | 余坪镇 | 大屋里-岭上 | CA66430626 | 0.03 | 3.5 | 3.11 |  |  |  | 3.11 | 3.11 | 48.21 | [6 empty] | 3.11 | 48.21 | 48.21 | 24.29 | 6.94 |  | 16.98
| 跑马坡-北附 | 平江县 | 梅仙镇、瓮江镇、汉昌镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | X020430626 | 10.29 | 10.29 |  |  | 10.29 | 497.16 | 10.29 | 7 | 497.16 | [6 empty] | 497.16 |  | 341.16 |  | 156 |  |  |  | 40 | 平江县 | 三市镇 | 淡江-排形 | CC87430626 | 0.05 | 3.4 | 2.96 |  |  |  | 2.96 | 2.96 | 45.9 | [6 empty] | 2.96 | 45.9 | 45.9 | 23.45 | 6.7 |  | 15.75
| 付家-江中水库堤 | 平江县 | 安定镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | X024430626 | 1.853 | 1.853 |  |  | 1.853 | 176.04 | 1.853 | 7 | 176.04 | [6 empty] | 176.04 |  | 111.18 |  | 64.86 |  |  |  | 41 | 平江县 | 岑川镇 | 江沙等-石坳 | C022430626 | 0.09 | 3 | 2.56 |  |  |  | 2.56 | 2.56 | 40 | [6 empty] | 2.56 | 40 | 40 | 20.37 | 5.82 |  | 13.81
| 更古-双江口 | 平江县 | 三阳乡 |  | 湘交计统[2017]3号 | X274430626 | 2.133 | 2.133 |  |  | 2.133 | 202.63 | 2.133 | 7 | 202.63 | [6 empty] | 202.63 |  | 127.98 |  | 74.65 |  |  |  | 42 | 平江县 | 福寿山镇、安定镇 | 长田集市-洞下 | CAI4430626 | 0 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 93 | [6 empty] | 6 | 93 | 93 | 42 | 12 |  | 39
| 官塘-白雨 | 平江县 | 安定镇、三市镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y001430626 | 0.589 |  | 0.589 |  | 0.589 | 55.9 |  |  |  | 0.589 | 6 | 55.9 |  |  |  | 55.9 |  | 29.45 |  | 26.45 |  |  |  | 43 | 平江县 | 大坪乡 | 七树-平安 | X005430626 | 0 | 6.079 | 6.079 |  | 6.079 |  |  | 6.079 | 94 |  |  | 6.079 | 94 |  |  |  |  | 94 | 42.553 | 12.158 |  | 39.289
| 大洲-谢坪 | 平江县 | 大洲乡 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y057430626 | 2.707 |  | 2.707 |  | 2.707 | 230.1 |  |  |  | 2.707 | 6 | 230.1 |  |  |  | 230.1 |  | 135.35 |  | 94.75 |  |  |  | 44 | 平江县 | 加义镇 | 泊头-三市镇 | X031430626 | 0 | 9.81 | 9.81 |  | 9.81 |  |  | 9.81 | 152 |  |  | 9.81 | 152 |  |  |  |  | 152 | 68.67 | 19.62 |  | 63.71
| 李家背-清水 | 平江县 | 安定镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | X026430626 | 1.36 | 1.36 |  |  | 1.36 | 129.2 | 1.36 | 7 | 129.2 | [6 empty] | 129.2 |  | 81.6 |  | 47.6 |  |  |  | 45 | 平江县 | 木金乡 | 供销社至学校 | C105430626 | 2.21 | 5.15 | 2.59 |  |  |  | 2.59 | 2.59 | 40.15 | [6 empty] | 2.59 | 40.145 | 40.145 | 20.58 | 5.88 |  | 13.685
| 宦田-横槎 | 平江县 | 三市镇、安定镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y002430626 | 1.168 |  | 1.168 |  | 1.168 | 99.3 |  |  |  | 1.168 | 6 | 99.3 |  |  |  | 99.3 |  | 58.4 |  | 40.9 |  |  |  | 46 | 平江县 | 龙门镇 | 渔潭桥至封神庙 | C420430626 | 0.59 | 3 | 2.06 |  |  |  | 2.06 | 2.06 | 38 | [6 empty] | 2.06 | 38 | 38 | 16.87 | 4.82 |  | 16.31
| 新仁-长冲 | 平江县 | 三阳乡 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y004430626 | 1.872 |  | 1.872 |  | 1.872 | 157.25 |  |  |  | 1.872 | 6 | 157.25 |  |  |  | 157.25 |  | 93.6 |  | 63.65 |  |  |  | 47 | 平江县 | 伍市镇 | 大滩村 | C189430626 | 0.07 | 4.3 | 3.4 |  |  |  | 3.4 | 3.4 | 53 | [6 empty] | 3.4 | 52.7 | 52.7 | 23.8 | 6.8 |  | 22.1
| 道石-东风 | 平江县 | 长寿镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y021430626 | 0.768 |  | 0.768 |  | 0.768 | 64.51 |  |  |  | 0.768 | 6 | 64.51 |  |  |  | 77.51 |  | 45.94 |  | 31.57 |  |  |  | 48 | 平江县 | 瓮江镇 | 市里-三合 | CAI6430626 | 1.3 | 5.5 | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 4.2 | 65.1 | [6 empty] | 4.2 | 65.1 | 65.1 | 29.4 | 8.4 |  | 27.3
| 上中-保全 | 平江县 | 木金乡 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y022430626 | 0.121 |  | 0.121 |  | 0.121 | 10 |  |  |  | 0.121 | 6 | 10 |  |  |  | 10 |  | 6.05 |  | 3.95 |  |  |  | 49 | 平江县 | 长寿镇 | 公安-金坪 | Y033430626 | 0.06 | 6.043 | 5.983 |  |  | 5.983 |  | 5.983 | 93 |  |  |  |  | 5.983 | 93 |  |  | 93 | 41.881 | 11.966 |  | 39.153
| 罗阳-秦坊 | 平江县 | 三墩乡 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y075430626 | 2.072 |  | 2.072 |  | 2.072 | 174.05 |  |  |  | 2.072 | 6 | 174.05 |  |  |  | 174.05 |  | 103.6 |  | 70.45 |  |  |  | 50 | 平江县 | 余坪镇 | 烟包咀-赵家坳 | C066430626 | 1 | 4.5 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 54.25 | [6 empty] | 3.5 | 54.25 | 54.25 | 24.5 | 7 |  | 22.75
四、撤并建制村通畅项目 | [29 empty] | 51 | 平江县 | 虹桥镇 | 柘屋-水口 | C284430626 | 0 | 3.1 | 2.963 |  |  |  | 2.963 | 2.963 | 46 | [6 empty] | 2.963 | 45.93 | 45.93 | 20.741 | 5.926 |  | 19.263
[30 empty] | 52 | 平江县 | 石牛寨镇 | 胡家-南岭 | C321430626 | 1.1 | 4.2 | 2.77 |  |  |  | 2.77 | 2.77 | 42.94 | [6 empty] | 2.77 | 42.94 | 42.94 | 19.39 | 5.54 |  | 18.01
| 单位负责人： | 袁新民 | [7 empty] | 填报人： | 隆恩 | [5 empty] | 联系电话：13874005390 |  |  |  |  | 填报日期:2017年 月 日 | [7 empty] | 53 | 平江县 | 福寿山镇 | 尚山-尚山 | Y101430626 | 0.06 | 4.17 | 4.11 |  |  | 4.11 |  | 4.11 | 64 |  |  |  |  | 4.11 | 64 |  |  | 64 | 28.77 | 8.22 |  | 27.01
| 备注：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致 | [28 empty] | 54 | 平江县 | 长寿镇 | 永联-汤段 | Y017430626 | 0.028 | 12.428 | 12.4 |  |  | 12.4 |  | 12.4 | 192 |  |  |  |  | 12.4 | 192 |  |  | 192 | 86.8 | 24.8 |  | 80.4
[30 empty] | 55 | 平江县 | 长寿镇 | 横山头-水口 | C217430626 | 0.58 | 3.8 | 2.53 |  |  |  | 2.53 | 2.53 | 39.22 | [6 empty] | 2.53 | 39.22 | 39.22 | 17.71 | 5.06 |  | 16.45
[30 empty] | 56 | 平江县 | 三墩乡 | 杨坡山-麻坡里 | C540430626 | 3.241 | 6.489 | 3.248 |  |  |  | 3.248 | 3.248 | 50.34 | [6 empty] | 3.248 | 50 | 50 | 22.736 | 6.496 |  | 20.768
2017年湖南省农村公路提质改造项目完成情况一览表(预计至12月31日) | [29 empty] | 58 | 平江县 | 龙门镇、长寿镇 | 龙门镇-南桥乡 | X001430626 | 0 | 25.231 | 25.231 |  | 25.231 |  |  | 25.231 | 391 |  |  | 25.231 | 391 |  |  |  |  | 391 | 176.617 | 50.462 |  | 163.921
| 填报单位: | 平江县交通运输局 | [27 empty] | 59 | 平江县 | 上塔市镇 | 湖北界-冬塔 | Y067430626 | 0.085 | 4.58 | 4.495 |  |  | 4.495 |  | 4.495 | 70 |  |  |  |  | 4.495 | 70 |  |  | 70 | 31.465 | 8.99 |  | 29.545
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  |  | 国省规划、计划情况(建设规模) | [5 empty] | 完成里程、标准和投资 | [10 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注 | 60 | 平江县 | 大洲乡 | 小江背-猫公岭 | CF43430626 | 0.07 | 2.13 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 32.71 | [6 empty] | 2 | 32.71 | 65.42 | 32.71 | 18 |  | 14.71
|  | 县市区 | 乡镇 | 建制村 | 文号 | 路线编码 | 路线里程(公里) |  |  |  | 合计 |  | 县道 |  |  | 乡道 |  |  | 村道 |  |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它 |  | 61 | 平江县 | 余坪镇 | 晏家嘴-晏家嘴 | C227430626 | 0.1 | 4.16 | 3.42 |  |  |  | 3.42 | 3.42 | 53.01 | [6 empty] | 3.42 | 53.01 | 106.02 | 53.01 | 30.78 |  | 22.23
[7 empty] | 小计 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程(公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | 里程(公里) | 宽度(米) | 投资(万元) | [8 empty] | 62 | 平江县 | 三阳乡 | 洪山-水泥厂 | C313430626 | 0.08 | 2.33 | 1.99 |  |  |  | 1.99 | 1.99 | 30.8 | [6 empty] | 1.99 | 30.8 | 61.6 | 30.8 | 17.91 |  | 12.89
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 63 | 平江县 | 瓮江镇 | 庙前-庙前 | C097430626 | 0.05 | 2.1 | 1.73 |  |  |  | 1.73 | 1.73 | 26.82 | [6 empty] | 1.73 | 26.82 | 53.64 | 26.82 | 15.57 |  | 11.25
总计 | [6 empty] | 191.797 | 26.888 | 118.812 | 46.097 | 191.797 | 10981.6322 | 32.987 | 54.5 | 2733.4522 | 112.713 | 216 | 6404.7 | 46.097 | 59.5 | 1843.48 | 11227.99 | 1677.753 | 4223.375 | 0 | 5027.012 |  |  |  | 64 | 平江县 | 三阳乡 | 梅塘-横许 | C468430626 | 1.55 | 5.97 | 3.6 |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 56 | [6 empty] | 3.6 | 56 | 112 | 56 | 32.4 |  | 23.6
一、窄路面加宽项目 | [29 empty] | 65 | 平江县 | 安定镇 | 双江口-牛形 | C151430626 | 0.05 | 3 | 2.65 |  |  |  | 2.65 | 2.65 | 41.08 | [6 empty] | 2.65 | 41.08 | 82.16 | 41.08 | 23.85 |  | 17.23
1 | 刘江小学-岳阳界 | 平江县 | 板江乡 | 刘江村 | 湘交计统[2017]3号 | C012430626 | 4.302 |  |  | 4.302 | 4.302 | 172.08 | [6 empty] | 4.302 | 4.5 | 172.08 | 172.08 | 55.926 | 21.51 |  | 94.644 |  |  |  | 66 | 平江县 | 加义镇 | 边山-坑口组 | C449430626 | 2.03 | 6.2 | 4.12 |  |  |  | 4.12 | 4.12 | 63.86 | [6 empty] | 4.12 | 63.86 | 127.72 | 63.86 | 37.08 |  | 26.78
2 | 紫宵观-水口桥 | 平江县 | 岑川镇 | 水口村 | 湘交计统[2017]3号 | C019430626 | 3.311 |  |  | 3.311 | 3.311 | 132.44 | [6 empty] | 3.311 | 4.5 | 132.44 | 132.44 | 43.043 | 16.555 |  | 72.842 |  |  |  | 68 | 平江县 | 三市镇 | 官塘-白雨 | Y001430626 | 0 | 8.789 | 8.789 |  |  | 8.789 |  | 8.789 | 136 |  |  |  |  | 8.789 | 136 |  |  | 272 | 136 | 79.101 |  | 56.899
3 | 枞树坳-五娘祠 | 平江县 | 余坪镇 | 景福村 张市村 | 湘交计统[2017]3号 | C052430626 | 2.854 |  |  | 2.854 | 2.854 | 114.16 | [6 empty] | 2.854 | 4.5 | 114.16 | 114.16 | 37.102 | 14.27 |  | 62.788 |  |  |  | 69 | 平江县 | 三阳乡 | 新仁-长冲 | Y004430626 | 1.2 | 9.465 | 3.5 |  |  | 3.5 |  | 3.5 | 41.5 |  |  |  |  | 3.5 | 41.5 |  |  | 83 | 41.5 | 31.5 |  | 10
4 | 邵阳-共和 | 平江县 | 长寿镇 | 共和村 | 湘交计统[2017]3号 | Y007430626 | 3.03 |  |  | 3.03 | 3.03 | 121.2 | [6 empty] | 3.03 | 4.5 | 121.2 | 121.2 | 39.39 | 15.15 |  | 66.66 |  |  |  | 70 | 平江县 | 三阳乡 | 小佛坳-梅树 | C295430626 | 0.1 | 6.7 | 5.62 |  |  |  | 5.62 | 5.62 | 87.33 | [6 empty] | 5.62 | 87.33 | 174.66 | 87.33 | 50.58 |  | 36.75
5 | 沙联-东一 | 平江县 | 长寿镇 | 东一村 白沿村 大塘村 | 湘交计统[2017]3号 | Y008430626 | 4.658 |  | 4.658 |  | 4.658 | 186.32 |  |  |  | 4.658 | 6 | 186.32 |  |  |  | 186.32 | 60.554 | 23.29 |  | 102.476 |  |  |  | 71 | 平江县 | 瓮江镇 | 周家垅-喻家 | C084430626 | 0.5 | 5.8 | 3.963 |  |  |  | 3.963 | 3.963 | 61.7595 | [6 empty] | 3.963 | 61.7595 | 123.519 | 61.7595 | 35.667 |  | 26.0925
6 | 烟包咀-赵家坳 | 平江县 | 余坪镇 | 谈坪村 | 湘交计统[2017]3号 | C066430626 | 3.094 |  | 3.094 |  | 3.094 | 123.76 |  |  |  | 3.094 | 6 | 123.76 |  |  |  | 123.76 | 40.222 | 15.47 |  | 68.068 |  |  |  | 72 | 平江县 | 上塔市镇 | 青山坡-青山坡 | C025430626 | 2.1 | 2.851 | 0.751 |  |  |  | 0.751 | 0.751 | 11.6405 | [6 empty] | 0.751 | 11.6405 | 23.281 | 11.6405 | 6.759 |  | 4.8815
7 | 小段-泉水坡 | 平江县 | 瓮江镇 | 自源村 | 湘交计统[2017]3号 | C091430626 | 3.119 |  | 3.119 |  | 3.119 | 124.76 |  |  |  | 3.119 | 6 | 124.76 |  |  |  | 124.76 | 40.547 | 15.595 |  | 68.618 |  |  |  | 73 | 平江县 | 长寿镇 | 毛弯-杨坳 | CL21430626 | 0.11 | 1.64 | 1.33 |  |  |  | 1.33 | 1.33 | 20.62 | [6 empty] | 1.33 | 20.62 | 41.24 | 20.62 | 11.97 |  | 8.65
8 | 亲和-S203 | 平江县 | 木金乡 | 亲和村 | 湘交计统[2017]3号 | C121430626 | 4.545 |  | 4.545 |  | 4.545 | 181.8 |  |  |  | 4.545 | 6 | 181.8 |  |  |  | 181.8 | 59.085 | 22.725 |  | 99.99 |  |  |  | 74 | 平江县 | 伍市镇 | 公合-栗山 | X048430626 | 0 | 7.2 | 7.2 |  | 7.2 |  |  | 7.2 | 112 |  |  | 7.2 | 112 |  |  |  |  | 224 | 112 | 64.8 |  | 47.2
9 | 大仙庙-白杨纸厂 | 平江县 | 伍市镇 | 青林村 | 湘交计统[2017]3号 | C188430626 | 2.179 |  |  | 2.179 | 2.179 | 87.16 | [6 empty] | 2.179 | 4.5 | 87.16 | 87.16 | 28.327 | 10.895 |  | 47.938 |  |  |  | 75 | 平江县 | 木金乡 | 木金-青芬 | C114430626 | 0.12 | 3.24 | 2.62 |  |  |  | 2.62 | 2.62 | 40.61 | [6 empty] | 2.62 | 40.61 | 81.22 | 40.61 | 23.58 |  | 17.03
10 | 大滩元桥-大滩元桥 | 平江县 | 伍市镇 | 大滩村 | 湘交计统[2017]3号 | C189430626 | 4.105 |  |  | 4.105 | 4.105 | 164.2 | [6 empty] | 4.105 | 4.5 | 164.2 | 164.2 | 53.365 | 20.525 |  | 90.31 |  |  |  | 76 | 平江县 | 长寿镇 | 邵阳-共和 | Y007430626 | 0.085 | 9.465 | 9.38 |  |  | 9.38 |  | 9.38 | 145 |  |  |  |  | 9.38 | 145 |  |  | 290 | 145 | 84.42 |  | 60.58
11 | 严家滩大桥-落星滩 | 平江县 | 三阳乡 | 苏白村 | 湘交计统[2017]3号 | C303430626 | 3.952 |  | 3.952 |  | 3.952 | 158.08 |  |  |  | 3.952 | 6 | 158.08 |  |  |  | 158.08 | 51.376 | 19.76 |  | 86.944 |  |  |  | 77 | 平江县 | 童市镇 | 陈家堪-箭头 | C390430626 | 0.07 | 1.7 | 1.47 |  |  |  | 1.47 | 1.47 | 23 | [6 empty] | 1.47 | 23 | 46 | 23 | 13.23 |  | 9.77
12 | 陈家堪-箭头 | 平江县 | 童市镇 | 童坪村 | 湘交计统[2017]3号 | C390430626 | 1.243 |  | 1.243 |  | 1.243 | 49.72 |  |  |  | 1.243 | 6 | 49.72 |  |  |  | 49.72 | 16.159 | 6.215 |  | 27.346 |  |  |  | 78 | 平江县 | 长寿镇 | 西冲-K7+600 | C246430626 | 1.8 | 7 | 4.25 |  |  |  | 4.25 | 4.25 | 65.88 | [6 empty] | 4.25 | 65.88 | 131.76 | 65.88 | 38.25 |  | 27.63
13 | 永福-沙联 | 平江县 | 龙门镇 长寿镇 | 曲溪村 沙联村 | 湘交计统[2017]3号 | C421430626 | 6.553 |  |  | 6.553 | 6.553 | 262.12 | [6 empty] | 6.553 | 4.5 | 262.12 | 262.12 | 85.189 | 32.765 |  | 144.166 |  |  |  | 79 | 平江县 | 童市镇 | 晒谷石-东源洞 | C031430626 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 15.5 | [6 empty] | 1 | 15.5 | 31 | 15.5 | 9 |  | 6.5
14 | 边山-坑口组 | 平江县 | 加义镇 | 练埠村 联合村 | 湘交计统[2017]3号 | C449430626 | 3.925 |  |  | 3.925 | 3.925 | 157 | [6 empty] | 3.925 | 4.5 | 157 | 157 | 51.025 | 19.625 |  | 86.35 |  |  |  | 80 | 平江县 | 瓮江镇 | 官坑村部-陈枫路 | C314430626 | 0.07 | 4.2 | 3.4 |  |  |  | 3.4 | 3.4 | 52.7 | [6 empty] | 3.4 | 52.7 | 105.4 | 52.7 | 30.6 |  | 22.1
15 | 邓家-早仑桥 | 平江县 | 加义镇 | 早仑村 | 湘交计统[2017]3号 | C465430626 | 2.216 |  |  | 2.216 | 2.216 | 88.64 | [6 empty] | 2.216 | 4.5 | 88.64 | 88.64 | 28.808 | 11.08 |  | 48.752 |  |  |  | 81 | 平江县 | 向家镇 | 田坪-山陂 | C071430626 | 0.05 | 1.26 | 1.09 |  |  |  | 1.09 | 1.09 | 16.9 | [6 empty] | 1.09 | 16.9 | 33.8 | 16.9 | 9.81 |  | 7.09
16 | 大屋里-岭上 | 平江县 | 岑川镇 | 龙盘村 | 湘交计统[2017]3号 | CA66430626 | 3.48 |  | 3.48 |  | 3.48 | 139.2 |  |  |  | 3.48 | 6 | 139.2 |  |  |  | 139.2 | 45.24 | 17.4 |  | 76.56 |  |  |  | 82 | 平江县 | 三市镇 | 黄金界-保丰岭界 | CZX1430626 | 0.05 | 1.5 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 21.7 | [6 empty] | 1.4 | 21.7 | 43.4 | 21.7 | 12.6 |  | 9.1
17 | 坟磅里-田垅里 | 平江县 | 三墩乡 | 仁里村 | 湘交计统[2017]3号 | CAI5430626 | 1.025 |  | 1.025 |  | 1.025 | 41 |  |  |  | 1.025 | 6 | 41 |  |  |  | 41 | 13.325 | 5.125 |  | 22.55 |  |  |  | 83 | 平江县 | 浯口镇 | 乐才-周家里 | C486430626 | 0.07 | 1.7 | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 22 | [6 empty] | 1.4 | 22 | 44 | 22 | 12.6 |  | 9.4
18 | 淡江-排形 | 平江县 | 三市镇 | 淡江村 | 湘交计统[2017]3号 | CC87430626 | 3.455 |  |  | 3.455 | 3.455 | 138.2 | [6 empty] | 3.455 | 4.5 | 138.2 | 138.2 | 44.915 | 17.275 |  | 76.01 |  |  |  | 84 | 平江县 | 三市镇 | 宦田-横槎 | Y002430626 | 0 | 3.024 | 3.024 |  |  | 3.024 |  | 3.024 | 47 |  |  |  |  | 3.024 | 47 |  |  | 94 | 47 | 27.216 |  | 19.784
19 | 毛盆咀-金狮坝 | 平江县 | 向家镇 | 金石村 | 湘交计统[2017]3号 | CF31430626 | 3.249 |  |  | 3.249 | 3.249 | 129.96 | [6 empty] | 3.249 | 4.5 | 129.96 | 129.96 | 42.237 | 16.245 |  | 71.478 |  |  |  | 85 | 平江县 | 三阳乡 | 甲山路口-桃树洞 | C309430626 | 0.04 | 3.52 | 3.08 |  |  |  | 3.08 | 3.08 | 47.74 | [6 empty] | 3.08 | 47.74 | 95.48 | 47.74 | 27.72 |  | 20.02
20 | 招贤-九坳 | 平江县 | 梅仙镇 | 九坳村 | 湘交计统[2017]3号 | CZ09430626 | 5.408 |  |  | 5.408 | 5.408 | 216.32 | [6 empty] | 5.408 | 4.5 | 216.32 | 216.32 | 70.304 | 27.04 |  | 118.976 |  |  |  | 86 | 平江县 | 伍市镇 | 双洞-栗木桥 | C487430626 | 1.3 | 3.7 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 37.2 | [6 empty] | 2.4 | 37.2 | 74.4 | 37.2 | 21.6 |  | 15.6
21 | 更古-双江口 | 平江县 | 瓮江镇 | 仁美村 马龙村 | 湘交计统[2017]3号 | X274430626 | 5.827 | 5.827 |  |  | 5.827 | 233.08 | 5.827 | 6.5 | 233.08 | [6 empty] | 233.08 | 75.751 | 29.135 |  | 128.194 |  |  |  | 87 | 平江县 | 浯口镇 | 陈步滩-万沙岩 | C477430626 | 0 | 4.5 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 38.8 | [6 empty] | 2.5 | 38.8 | 77.6 | 38.8 | 22.5 |  | 16.3
22 | 西源-九千 | 平江县 | 三墩乡 | 小段村 西源村 | 湘交计统[2017]3号 | Y043430626 | 4.484 |  | 4.484 |  | 4.484 | 179.36 |  |  |  | 4.484 | 6 | 179.36 |  |  |  | 179.36 | 58.292 | 22.42 |  | 98.648 |  |  |  | 88 | 平江县 | 伍市镇 | 下星屋-杨家湾 | C192430626 | 0.1 | 4 | 1.48 |  |  |  | 1.48 | 1.48 | 22.94 | [6 empty] | 1.48 | 22.94 | 45.88 | 22.94 | 13.32 |  | 9.62
23 | 童市-北源 | 平江县 | 三阳乡 童市镇 | 白若村 翠阳村 烟舟村 童市村 | 湘交计统[2017]3号 | Y049430626 | 13.22 |  | 13.22 |  | 13.22 | 528.8 |  |  |  | 13.22 | 6 | 528.8 |  |  |  | 528.8 | 171.86 | 66.1 |  | 290.84 |  |  |  | 89 | 平江县 | 伍市镇 | 大仙庙-白杨纸厂 | C188430626 | 1.1 | 7.57 | 5.26 |  |  |  | 5.26 | 5.26 | 81.53 | [6 empty] | 5.26 | 81.53 | 163.06 | 81.53 | 47.34 |  | 34.19
24 | 永兴村-达坳村 | 平江县 | 福寿山镇 | 达坳村 蒋山村 | 湘交计统[2017]3号 | Y108430626 | 3.19 |  | 3.19 |  | 3.19 | 127.6 |  |  |  | 3.19 | 6 | 127.6 |  |  |  | 127.6 | 41.47 | 15.95 |  | 70.18 |  |  |  | 90 | 平江县 | 加义镇· | 谢江桥-下街 | C464430626 | 3.6 | 6.9 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 37.2 | [6 empty] | 2.4 | 37.2 | 74.4 | 37.2 | 21.6 |  | 15.6
25 | 双家村-光华村 | 平江县 | 大洲乡 | 黄沙村 光华村 | 湘交计统[2017]3号 | YP06430626 | 4.648 |  | 4.648 |  | 4.648 | 185.92 |  |  |  | 4.648 | 6 | 185.92 |  |  |  | 185.92 | 60.424 | 23.24 |  | 102.256 |  |  |  | 91 | 平江县 | 三市镇 | 大洞口-镇办林场 | C153430626 | 0.07 | 2.3 | 1.98 |  |  |  | 1.98 | 1.98 | 30.7 | [6 empty] | 1.98 | 30.7 | 61.4 | 30.7 | 17.82 |  | 12.88
26 | 新屋-永康东桥 | 平江县 | 南江镇 | 永康村 | 湘交计统[2017]3号 | YP35430626 | 0.767 |  | 0.767 |  | 0.767 | 30.68 |  |  |  | 0.767 | 6 | 30.68 |  |  |  | 30.68 | 9.971 | 3.835 |  | 16.874 |  |  |  | 92 | 平江县 | 岑川镇 | 平屋组-平屋组 | C014430626 | 0.07 | 2.7 | 2.35 |  |  |  | 2.35 | 2.35 | 36.43 | [6 empty] | 2.35 | 36.43 | 72.86 | 36.43 | 21.15 |  | 15.28
27 | X012-西江村 | 平江县 | 浯口镇 | 西江村 | 湘交计统[2017]3号 | YYY1430626 | 2.886 |  | 2.886 |  | 2.886 | 115.44 |  |  |  | 2.886 | 6 | 115.44 |  |  |  | 115.44 | 37.518 | 14.43 |  | 63.492 |  |  |  | 94 | 平江县 | 虹桥镇 | 龙黄-九眼 | Y407430626 | 0.065 | 3.647 | 3.582 |  |  | 3.582 |  | 3.582 | 56 |  |  |  |  | 3.582 | 56 |  |  | 112 | 56 | 32.238 |  | 23.762
28 | 谢坪-岑川 | 平江县 | 岑川镇 | 包湾村 | 湘交计统[2017]3号 | Y693430626 | 0.376 |  | 0.376 |  | 0.376 | 15.04 |  |  |  | 0.376 | 6 | 15.04 |  |  |  | 15.04 | 4.888 | 1.88 |  | 8.272
29 | 姜源-白马 | 平江县 | 虹桥镇 | 白马村 | 湘交计统[2017]3号 | Y073430626 | 2.541 |  | 2.541 |  | 2.541 | 101.64 |  |  |  | 2.541 | 6 | 101.64 |  |  |  | 101.64 | 33.033 | 12.705 |  | 55.902
30 | 凤阳-中武 | 平江县 | 南江镇 三墩乡 | 风阳村 长源村 西源村 中武村 | 湘交计统[2017]3号 | Y042430626 | 11.749 |  | 11.749 |  | 11.749 | 469.96 |  |  |  | 11.749 | 6 | 469.96 |  |  |  | 469.96 | 152.737 | 58.745 |  | 258.478
31 | 大山-蔡海 | 平江县 | 南江镇 | 蔡柏村 | 湘交计统[2017]3号 | Y074430626 | 2.057 |  | 2.057 |  | 2.057 | 82 |  |  |  | 2.057 | 6 | 82 |  |  |  | 82 | 26.75 | 10.29 |  | 44.96
32 | 毛弯-杨坳 | 平江县 | 长寿镇 | 杨坳村 | 湘交计统[2017]3号 | C234430626 | 1.51 |  |  | 1.51 | 1.51 | 60 | [6 empty] | 1.51 | 5.5 | 60 | 60 | 19.63 | 7.55 |  | 32.82
33 | 白土-小坪 | 平江县 | 上塔市镇 | 龙头村 | 湘交计统[2017]3号 | Y069430626 | 6.099 |  | 6.099 |  | 6.099 | 244 | 6.099 | 6.5 | 244 | [6 empty] | 244 | 79.29 | 30.5 |  | 134.21
二、重要县乡道项目
| 岳阳沱龙峡生态旅游景区 | 平江县 | 加义镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | X034430626 | 3.68 | 3.68 |  |  | 3.68 | 1084.3462 | 3.68 | 6.5 | 1084.3462 | [6 empty] | 1246.4 |  | 677.15 |  | 569.25
三、断头路、边界路
| 冬塔乡-木家垄桥 | 平江县 | 上塔市镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | X007430626 | 1.745 | 1.745 |  |  | 1.745 | 166.996 | 1.745 | 7 | 166.996 | [6 empty] | 167 |  | 104.7 |  | 62.3
| 跑马坡-北附 | 平江县 | 梅仙镇、瓮江镇、汉昌镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | X020430626 | 10.29 | 10.29 |  |  | 10.29 | 497.16 | 10.29 | 7 | 497.16 | [6 empty] | 497.16 |  | 341.16 |  | 156
| 付家-江中水库堤 | 平江县 | 安定镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | X024430626 | 1.853 | 1.853 |  |  | 1.853 | 176.04 | 1.853 | 7 | 176.04 | [6 empty] | 176.04 |  | 111.18 |  | 64.86
| 更古-双江口 | 平江县 | 三阳乡 |  | 湘交计统[2017]3号 | X274430626 | 2.133 | 2.133 |  |  | 2.133 | 202.63 | 2.133 | 7 | 202.63 | [6 empty] | 202.63 |  | 127.98 |  | 74.65
| 官塘-白雨 | 平江县 | 安定镇、三市镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y001430626 | 0.589 |  | 0.589 |  | 0.589 | 55.9 |  |  |  | 0.589 | 6 | 55.9 |  |  |  | 55.9 |  | 29.45 |  | 26.45
| 大洲-谢坪 | 平江县 | 大洲乡 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y057430626 | 2.707 |  | 2.707 |  | 2.707 | 230.1 |  |  |  | 2.707 | 6 | 230.1 |  |  |  | 230.1 |  | 135.35 |  | 94.75
| 湖北界-冬塔 | 平江县 | 上塔市镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y067430626 | 2.626 |  | 2.626 |  | 2.626 | 225.8 |  |  |  | 2.626 | 6 | 225.8 |  |  |  | 246.45 |  | 142.95 |  | 103.5 |  |  |  | 附件2
| 姜源-白马 | 平江县 | 虹桥镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y073430626 | 2.653 |  | 2.653 |  | 2.653 | 217.55 |  |  |  | 2.653 | 6 | 217.55 |  |  |  | 217.55 |  | 132.65 |  | 84.9 |  |  |  | 2017年湖南省农村公路安保设施建设项目完成情况一览表（预计至12月31号）
| 新福-正北 | 平江县 | 岑川镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y098430626 | 1.96 |  | 1.96 |  | 1.96 | 164.64 |  |  |  | 1.96 | 6 | 164.64 |  |  |  | 164.64 |  | 98 |  | 66.64 |  |  |  |  | 填报单位: | 平江县交通运输局
| 永兴村-达坳村 | 平江县 | 福寿山镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y108430626 | 2.924 |  | 2.924 |  | 2.924 | 284.54 |  |  |  | 2.924 | 6 | 284.54 |  |  |  | 278.08 |  | 140.54 |  | 10 |  |  |  | 序号 | 项目基本情况 | [10 empty] | 完成里程和投资 | [9 empty] | 本年到位资金(万元) | [6 empty] | 备注
| 南江-东源洞 | 平江县 | 上塔市镇、南江镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y116430626 | 2.816 |  | 2.816 |  | 2.816 | 239.36 |  |  |  | 2.816 | 6 | 239.36 |  |  |  | 249.68 |  | 146.12 |  | 103.56 |  |  |  |  | 县市区 | 乡镇 | 线路名称 |  | 起点桩号 | 止点桩号 | 里程(公里) |  |  |  |  | 合计 |  | 省道 |  | 县道 |  | 乡道 |  | 村道 |  | 合计 | 中央 投资 | 省投资 | 市州 配套 | 县市区配套 | 乡镇 配套 | 其它
| 普坪村-农科村 | 平江县 | 伍市镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y127430626 | 2.734 |  | 2.734 |  | 2.734 | 232 |  |  |  | 2.734 | 6 | 232 |  |  |  | 232 |  | 136.7 |  | 40 | [10 empty] | 小计 | 省道 | 县道 | 乡道 | 村道 | 里程 (公里) | 投资 (万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元) | 里程(公里) | 投资(万元)
| 五里-瓮江 | 平江县 | 瓮江镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y756430626 | 3.617 |  | 3.617 |  | 3.617 | 307 |  |  |  | 3.617 | 6 | 307 |  |  |  | 307 |  | 180.85 |  | 35 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 李家背-清水 | 平江县 | 安定镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | X026430626 | 1.36 | 1.36 |  |  | 1.36 | 129.2 | 1.36 | 7 | 129.2 | [6 empty] | 129.2 |  | 81.6 |  | 47.6 |  |  |  | 总计 | [6 empty] | 380.633 | 0 | 76.103 | 133.856 | 170.674 | 380.633 | 5903.107 | 0 | 0 | 76.103 | 1180 | 133.856 | 2060.817 | 172.474 | 2661.795 | 4295.026 | 3615.444 | 1544.69 | 0 | 2461.338 | 0
| 宦田-横槎 | 平江县 | 三市镇、安定镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y002430626 | 1.168 |  | 1.168 |  | 1.168 | 99.3 |  |  |  | 1.168 | 6 | 99.3 |  |  |  | 99.3 |  | 58.4 |  | 40.9 |  |  |  | 1 | 平江县 | 板江乡 | 刘江小学-岳阳界 | C012430626 | 0.08 | 2 | 1.55 |  | 11: 1.55; 12: 1.55; 13: 24.03; 20: 1.55; 21: 24.03; 22: 24.03; 23: 10.85; 24: 3.1; 26: 10.08
| 新仁-长冲 | 平江县 | 三阳乡 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y004430626 | 1.872 |  | 1.872 |  | 1.872 | 157.25 |  |  |  | 1.872 | 6 | 157.25 |  |  |  | 157.25 |  | 93.6 |  | 63.65 |  |  |  | 2 | 平江县 | 大洲乡 | 大洲-谢坪 | C044430626 | 0.05 | 2.4 | 2.07 |  | 11: 2.07; 12: 2.07; 13: 32.09; 20: 2.07; 21: 32.09; 22: 32; 23: 14.49; 24: 4.14; 26: 13.37; 28: `
| 道石-东风 | 平江县 | 长寿镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y021430626 | 0.768 |  | 0.768 |  | 0.768 | 64.51 |  |  |  | 0.768 | 6 | 64.51 |  |  |  | 77.51 |  | 45.94 |  | 31.57 |  |  |  | 3 | 平江县 | 大洲乡 | 桥头-张家 | C046430626 | 0.05 | 2.24 | 1.91 |  | 11: 1.91; 12: 1.91; 13: 30; 20: 1.91; 21: 30; 22: 30; 23: 13.37; 24: 3.82; 26: 12.81
| 上中-保全 | 平江县 | 木金乡 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y022430626 | 0.121 |  | 0.121 |  | 0.121 | 10 |  |  |  | 0.121 | 6 | 10 |  |  |  | 10 |  | 6.05 |  | 3.95 |  |  |  | 4 | 平江县 | 梅仙镇 | 上新屋-井眼桥 | C336430626 | 2.59 | 4.78 | 1.95 |  | 11: 1.95; 12: 1.95; 13: 30.23; 20: 1.95; 21: 30.23; 22: 30.225; 23: 13.65; 24: 3.9; 26: 12.675
| 松山-东皋 | 平江县 | 梅仙镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y053430626 | 4.08 |  | 4.08 |  | 4.08 | 339 |  |  |  | 4.08 | 6 | 339 |  |  |  | 339 |  | 204 |  | 109.14 |  |  |  | 5 | 平江县 | 梅仙镇 | 横板桥-杨树湾 | C358430626 | 0 | 0.531 | 0.531 |  | 11: 0.531; 12: 0.531; 13: 8.23; 20: 0.531; 21: 8.23; 22: 8.23; 23: 3.717; 24: 1.062; 26: 3.451
| 天岳-九眼 | 平江县 | 虹桥镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y072430626 | 1.358 |  | 1.358 |  | 1.358 | 115.43 |  |  |  | 1.358 | 6 | 115.43 |  |  |  | 115.43 |  | 67.9 |  | 47.53 |  |  |  | 6 | 平江县 | 童市镇 | 永丰界-白花村村部 | CF11430626 | 0.09 | 1.79 | 1.51 |  | 11: 1.51; 12: 1.51; 13: 23.41; 20: 1.51; 21: 23.41; 22: 23.405; 23: 10.57; 24: 3.02; 26: 9.815
| 罗阳-秦坊 | 平江县 | 三墩乡 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y075430626 | 2.072 |  | 2.072 |  | 2.072 | 174.05 |  |  |  | 2.072 | 6 | 174.05 |  |  |  | 174.05 |  | 103.6 |  | 70.45 |  |  |  | 7 | 平江县 | 南江镇 | 凤阳-中武 | Y042430626 | 0.125 | 11.749 | 11.624 |  | 10: 11.624; 12: 11.624; 13: 180; 18: 11.624; 19: 180; 22: 180; 23: 81.368; 24: 23.248; 26: 75.384
| 中学路口-田坪 | 平江县 | 向家镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | Y080430626 | 5.168 |  | 5.168 |  | 5.168 | 439.28 |  |  |  | 5.168 | 6 | 439.28 |  |  |  | 470.02 |  | 279.91 |  | 190.11 |  |  |  | 8 | 平江县 | 岑川镇 | 黄龙-龙盘 | C020430626 | 0.06 | 3 | 2.69 |  | 11: 2.69; 12: 2.69; 13: 42; 20: 2.69; 21: 42; 22: 42; 23: 18.83; 24: 5.38; 26: 17.79
| 南江-钟家 | 平江县 | 南江镇 |  | 湘交计统[2017]3号 | YP32430626 | 2.446 |  | 2.446 |  | 2.446 | 207.91 |  |  |  | 2.446 | 6 | 207.91 |  |  |  | 223.96 |  | 132.3 |  | 91.66 |  |  |  | 9 | 平江县 | 三墩乡 | 永显庙-双江口桥 | C531430626 | 0 | 3 | 3 |  | 11: 3; 12: 3; 13: 46.5; 20: 3; 21: 46.5; 22: 46.5; 23: 21; 24: 6; 26: 19.5
四、撤并建制村通畅项目 | [29 empty] | 10 | 平江县 | 三墩乡 | 坟磅里-田垅里 | CAI5430626 | 2.137 | 5.8 | 2.463 |  | 11: 2.463; 12: 2.463; 13: 38.2; 20: 2.463; 21: 38.2; 22: 38.2; 23: 17.241; 24: 4.926; 26: 16.033
[30 empty] | 11 | 平江县 | 三墩乡 | 山峰-小段 | Y041430626 | 0 | 9.204 | 9.204 |  | 10: 9.204; 12: 9.204; 13: 143.04; 18: 9.204; 19: 143.04; 22: 143.04; 23: 64.428; 24: 18.408; 26: 60.204
| 单位负责人： | 袁新民 | [7 empty] | 填报人： | 隆恩 | [5 empty] | 联系电话：13874005390 |  |  |  |  | 填报日期:2017年 月 日 | [7 empty] | 12 | 平江县 | 余坪乡 | 三渡江-江口 | C491430626 | 0 | 1.242 | 1.193 |  | 11: 1.193; 12: 1.193; 13: 18.4905; 20: 1.193; 21: 18.4905; 22: 18.4905; 23: 8.351; 24: 2.386; 26: 7.7535
| 备注：该表完成情况要求按截止11月底和预计至12月31日的数据分别统计填报，项目需同信息管理系统中数据保持一致 | [28 empty] | 13 | 平江县 | 余坪乡 | 茶兜园-柘江 | X049430626 | 0 | 17.117 | 17.117 |  | 9: 17.117; 12: 17.117; 13: 265; 16: 17.117; 17: 265; 22: 265; 23: 119.819; 24: 34.234; 26: 110.947
[30 empty] | 14 | 平江县 | 岑川镇 | 紫宵观-水口桥 | C019430626 | 0.06 | 3.3 | 2.88 |  | 11: 2.88; 12: 2.88; 13: 47; 20: 2.88; 21: 47; 22: 47; 23: 20.16; 24: 5.76; 26: 21.08
[30 empty] | 15 | 平江县 | 梅仙镇 | 双龙-油铺 | C354430626 | 1.05 | 2.5 | 1.37 |  | 11: 1.37; 12: 1.37; 13: 21.515; 20: 1.37; 21: 21.515; 22: 21.515; 23: 9.59; 24: 2.74; 26: 9.185
[30 empty] | 16 | 平江县 | 童市镇 | 桥公潭-佛坳 | C389430626 | 0.06 | 3 | 2.68 |  | 11: 2.68; 12: 2.68; 13: 41.54; 20: 2.68; 21: 41.54; 22: 41.54; 23: 18.76; 24: 5.36; 26: 17.42
[30 empty] | 17 | 平江县 | 梅仙镇 | 招贤-九坳 | CZ09430626 | 0.08 | 5.4 | 4.72 |  | 11: 4.72; 12: 4.72; 13: 73.16; 20: 4.72; 21: 73.16; 22: 73.16; 23: 33.04; 24: 9.44; 26: 30.68
[30 empty] | 18 | 平江县 | 余坪乡 | 湛公塘-雷公旁 | Y056430626 | 0 | 6.747 | 6.747 |  | 10: 6.747; 12: 6.747; 13: 104.277; 18: 6.747; 19: 104.277; 22: 104.277; 23: 47; 24: 13; 26: 44.277
[30 empty] | 19 | 平江县 | 板江乡 | 高山-高山 | C004430626 | 0 | 1.962 | 1.922 |  | 11: 1.922; 12: 1.922; 13: 29.8; 20: 1.922; 21: 29.8; 22: 29.8; 23: 13.454; 24: 3.844; 26: 12.502
[30 empty] | 20 | 平江县 | 南江镇 | 大江贤-学校 | C269430626 | 0 | 1.607 | 1.607 |  | 11: 1.607; 12: 1.607; 13: 24.91; 20: 1.607; 21: 24.91; 22: 24.91; 23: 11.249; 24: 3.214; 26: 10.447
[30 empty] | 21 | 平江县 | 梅仙镇 | 张韩桥-张家洞 | C352430626 | 0.07 | 2.9 | 2.5 |  | 11: 2.5; 12: 2.5; 13: 39.1; 20: 2.5; 21: 39.1; 22: 39.1; 23: 17.5; 24: 5; 26: 16.6
[30 empty] | 22 | 平江县 | 童市镇 | 德字-三市 | Y051430626 | 0 | 11.493 | 11.493 |  | 10: 11.493; 12: 11.493; 13: 178; 18: 11.493; 19: 178; 22: 178; 23: 80.451; 24: 22.986; 26: 74.563
[30 empty] | 23 | 平江县 | 梅仙镇 | 油铺里-尖山 | X264430626 | 0 | 3.921 | 3.921 |  | 9: 3.921; 12: 3.921; 13: 61; 16: 3.921; 17: 61; 22: 61; 23: 27.447; 24: 7.842; 26: 25.711
[30 empty] | 24 | 平江县 | 福寿山镇 | 黄家组-黄家组 | C372430626 | 0.06 | 2.44 | 2.1 |  | 11: 2.1; 12: 2.1; 13: 33; 20: 2.1; 21: 33; 22: 33; 23: 14.7; 24: 4.2; 26: 14.1
[30 empty] | 25 | 平江县 | 福寿山镇 | 大坝底-白寺 | C376430626 | 0.08 | 4 | 3.474 |  | 11: 3.474; 12: 3.474; 13: 53.85; 20: 3.474; 21: 53.85; 22: 53.85; 23: 24.318; 24: 6.948; 26: 22.584
[30 empty] | 26 | 平江县 | 福寿山镇 | 林场-北山 | Y013430626 | 1.2 | 7.89 | 4.2 |  | 10: 4.2; 12: 4.2; 13: 65; 18: 4.2; 19: 65; 22: 65; 23: 29.4; 24: 8.4; 26: 27.2
[30 empty] | 27 | 平江县 | 木金乡 | 亲和-S203 | C121430626 | 0.07 | 4.54 | 3.75 |  | 11: 3.75; 12: 3.75; 13: 60.13; 20: 3.75; 21: 60.13; 22: 60.13; 23: 26.25; 24: 7.5; 26: 26.38
[30 empty] | 28 | 平江县 | 大坪乡 | 河染-黄龙山 | C316430626 | 0.04 | 1.5 | 1.32 |  | 11: 1.32; 12: 1.32; 13: 21; 20: 1.32; 21: 21; 22: 21; 23: 9.24; 24: 2.64; 26: 9.12
[30 empty] | 29 | 平江县 | 长寿镇 | 沙联-东一 | Y008430626 | 0.058 | 8.796 | 8.738 |  | 10: 8.738; 12: 8.738; 13: 135; 18: 8.738; 19: 135; 22: 135; 23: 61.166; 24: 17.476; 26: 56.358
[30 empty] | 30 | 平江县 | 长寿镇 | 致富-四湾 | Y020430626 | 0 | 6.672 | 6.672 |  | 10: 6.672; 12: 6.672; 13: 103; 18: 6.672; 19: 103; 22: 103; 23: 46.704; 24: 13.344; 26: 42.952
[30 empty] | 31 | 平江县 | 安定镇 | 长兴-金花村 | C127430626 | 0.58 | 2.68 | 1.88 |  | 11: 1.88; 12: 1.88; 13: 29.18; 20: 1.88; 21: 29.18; 22: 29.18; 23: 13.16; 24: 3.76; 26: 12.26
[30 empty] | 32 | 平江县 | 大坪乡 | 何家-和合 | C317430626 | 2.7 | 3.9 | 1.09 |  | 11: 1.09; 12: 1.09; 13: 17; 20: 1.09; 21: 17; 22: 17; 23: 7.63; 24: 2.18; 26: 7.19
[30 empty] | 33 | 平江县 | 三市镇 | 中兴寺-联华界 | C154430626 | 2.59 | 4 | 1.3 |  | 11: 1.3; 12: 1.3; 13: 20.2; 20: 1.3; 21: 20.2; 22: 20.2; 23: 9.1; 24: 2.6; 26: 8.5
[30 empty] | 34 | 平江县 | 三市镇 | 沙段-保丰 | Y014430626 | 0 | 12.09 | 7.89 |  | 10: 7.89; 12: 7.89; 13: 122; 18: 7.89; 19: 122; 22: 122; 23: 55.23; 24: 15.78; 26: 50.99
[30 empty] | 35 | 平江县 | 龙门镇 | 大渔-官溪 | C418430626 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 11: 1.4; 12: 1.4; 13: 22; 20: 1.4; 21: 22; 22: 22; 23: 9.8; 24: 2.8; 26: 9.4
[30 empty] | 36 | 平江县 | 龙门镇 | 东田路口-车田大桥 | C430430626 | 0.2 | 3.159 | 2.529 |  | 11: 2.529; 12: 2.529; 13: 39.1995; 20: 2.529; 21: 39.1995; 22: 39.1995; 23: 17.703; 24: 5.058; 26: 16.4385
[30 empty] | 37 | 平江县 | 瓮江镇 | 九龙庙-昌滨学校 | C080430626 | 2.09 | 5.5 | 2.89 |  | 11: 2.89; 12: 2.89; 13: 44.8; 20: 2.89; 21: 44.795; 22: 44.795; 23: 20.23; 24: 5.78; 26: 18.785
[30 empty] | 38 | 平江县 | 瓮江镇 | 小段-泉水坡 | C091430626 | 0.08 | 1.6 | 1.25 |  | 11: 1.25; 12: 1.25; 13: 19.38; 20: 1.25; 21: 19.38; 22: 19.38; 23: 8.75; 24: 2.5; 26: 8.13
[30 empty] | 39 | 平江县 | 余坪镇 | 大屋里-岭上 | CA66430626 | 0.03 | 3.5 | 3.11 |  | 11: 3.11; 12: 3.11; 13: 48.21; 20: 3.47; 21: 48.21; 22: 48.21; 23: 24.29; 24: 6.94; 26: 16.98
[30 empty] | 40 | 平江县 | 三市镇 | 淡江-排形 | CC87430626 | 0.05 | 3.4 | 2.96 |  | 11: 2.96; 12: 2.96; 13: 45.9; 20: 3.35; 21: 45.9; 22: 45.9; 23: 23.45; 24: 6.7; 26: 15.75
[30 empty] | 41 | 平江县 | 岑川镇 | 江沙等-石坳 | C022430626 | 0.09 | 3 | 2.56 |  | 11: 2.56; 12: 2.56; 13: 40; 20: 2.91; 21: 40; 22: 40; 23: 20.37; 24: 5.82; 26: 13.81
[30 empty] | 42 | 平江县 | 福寿山镇、安定镇 | 长田集市-洞下 | CAI4430626 | 0 | 6 | 6 |  | 11: 6; 12: 6; 13: 93; 20: 6; 21: 93; 22: 93; 23: 42; 24: 12; 26: 39
[30 empty] | 43 | 平江县 | 大坪乡 | 七树-平安 | X005430626 | 0 | 6.079 | 6.079 |  | 9: 6.079; 12: 6.079; 13: 94; 16: 6.079; 17: 94; 22: 94; 23: 42.553; 24: 12.158; 26: 39.289
[30 empty] | 44 | 平江县 | 加义镇 | 泊头-三市镇 | X031430626 | 0 | 9.81 | 9.81 |  | 9: 9.81; 12: 9.81; 13: 152; 16: 9.81; 17: 152; 22: 152; 23: 68.67; 24: 19.62; 26: 63.71
[30 empty] | 45 | 平江县 | 木金乡 | 供销社至学校 | C105430626 | 2.21 | 5.15 | 2.59 |  | 11: 2.59; 12: 2.59; 13: 40.15; 20: 2.94; 21: 40.145; 22: 40.145; 23: 20.58; 24: 5.88; 26: 13.685
[30 empty] | 46 | 平江县 | 龙门镇 | 渔潭桥至封神庙 | C420430626 | 0.59 | 3 | 2.06 |  | 11: 2.06; 12: 2.06; 13: 38; 20: 2.41; 21: 38; 22: 38; 23: 16.87; 24: 4.82; 26: 16.31
[30 empty] | 47 | 平江县 | 伍市镇 | 大滩村 | C189430626 | 0.07 | 4.3 | 3.4 |  | 11: 3.4; 12: 3.4; 13: 53; 20: 3.4; 21: 52.7; 22: 52.7; 23: 23.8; 24: 6.8; 26: 22.1
[30 empty] | 48 | 平江县 | 瓮江镇 | 市里-三合 | CAI6430626 | 1.3 | 5.5 | 4.2 |  | 11: 4.2; 12: 4.2; 13: 65.1; 20: 4.2; 21: 65.1; 22: 65.1; 23: 29.4; 24: 8.4; 26: 27.3
[30 empty] | 49 | 平江县 | 长寿镇 | 公安-金坪 | Y033430626 | 0.06 | 6.043 | 5.983 |  | 10: 5.983; 12: 5.983; 13: 93; 18: 5.983; 19: 93; 22: 93; 23: 41.881; 24: 11.966; 26: 39.153
[30 empty] | 50 | 平江县 | 余坪镇 | 烟包咀-赵家坳 | C066430626 | 1 | 4.5 | 3.5 |  | 11: 3.5; 12: 3.5; 13: 54.25; 20: 3.5; 21: 54.25; 22: 54.25; 23: 24.5; 24: 7; 26: 22.75
[30 empty] | 51 | 平江县 | 虹桥镇 | 柘屋-水口 | C284430626 | 0 | 3.1 | 2.963 |  | 11: 2.963; 12: 2.963; 13: 46; 20: 2.963; 21: 45.93; 22: 45.93; 23: 20.741; 24: 5.926; 26: 19.263
[30 empty] | 52 | 平江县 | 石牛寨镇 | 胡家-南岭 | C321430626 | 1.1 | 4.2 | 2.77 |  | 11: 2.77; 12: 2.77; 13: 42.94; 20: 2.77; 21: 42.94; 22: 42.94; 23: 19.39; 24: 5.54; 26: 18.01
[30 empty] | 53 | 平江县 | 福寿山镇 | 尚山-尚山 | Y101430626 | 0.06 | 4.17 | 4.11 |  | 10: 4.11; 12: 4.11; 13: 64; 18: 4.11; 19: 64; 22: 64; 23: 28.77; 24: 8.22; 26: 27.01
[30 empty] | 54 | 平江县 | 长寿镇 | 永联-汤段 | Y017430626 | 0.028 | 12.428 | 12.4 |  | 10: 12.4; 12: 12.4; 13: 192; 18: 12.4; 19: 192; 22: 192; 23: 86.8; 24: 24.8; 26: 80.4
[30 empty] | 55 | 平江县 | 长寿镇 | 横山头-水口 | C217430626 | 0.58 | 3.8 | 2.53 |  | 11: 2.53; 12: 2.53; 13: 39.22; 20: 2.53; 21: 39.22; 22: 39.22; 23: 17.71; 24: 5.06; 26: 16.45
[30 empty] | 56 | 平江县 | 三墩乡 | 杨坡山-麻坡里 | C540430626 | 3.241 | 6.489 | 3.248 |  | 11: 3.248; 12: 3.248; 13: 50.34; 20: 3.248; 21: 50; 22: 50; 23: 22.736; 24: 6.496; 26: 20.768
[30 empty] | 57 | 平江县 | 长寿镇 | 南坑-沙联 | Y016430626 | 0.065 | 12.09 | 12.025 |  | 10: 12.025; 12: 12.025; 13: 185.775; 18: 12.025; 19: 186; 22: 186; 23: 84.175; 24: 24.05; 26: 77.775
[30 empty] | 58 | 平江县 | 龙门镇、长寿镇 | 龙门镇-南桥乡 | X001430626 | 0 | 25.231 | 25.231 |  | 9: 25.231; 12: 25.231; 13: 391; 16: 25.231; 17: 391; 22: 391; 23: 176.617; 24: 50.462; 26: 163.921
[30 empty] | 59 | 平江县 | 上塔市镇 | 湖北界-冬塔 | Y067430626 | 0.085 | 4.58 | 4.495 |  | 10: 4.495; 12: 4.495; 13: 70; 18: 4.495; 19: 70; 22: 70; 23: 31.465; 24: 8.99; 26: 29.545
[30 empty] | 60 | 平江县 | 大洲乡 | 小江背-猫公岭 | CF43430626 | 0.07 | 2.13 | 2 |  | 11: 2; 12: 2; 13: 32.71; 20: 2; 21: 32.71; 22: 2; 23: 32.71; 24: 18; 26: 14.71
[30 empty] | 61 | 平江县 | 余坪镇 | 晏家嘴-晏家嘴 | C227430626 | 0.1 | 4.16 | 3.42 |  | 11: 3.42; 12: 3.42; 13: 53.01; 20: 3.42; 21: 53.01; 22: 3.42; 23: 53.01; 24: 30.78; 26: 22.23
[30 empty] | 62 | 平江县 | 三阳乡 | 洪山-水泥厂 | C313430626 | 0.08 | 2.33 | 1.99 |  | 11: 1.99; 12: 1.99; 13: 30.8; 20: 1.99; 21: 30.8; 22: 1.99; 23: 30.8; 24: 17.91; 26: 12.89
[30 empty] | 63 | 平江县 | 瓮江镇 | 庙前-庙前 | C097430626 | 0.05 | 2.1 | 1.73 |  | 11: 1.73; 12: 1.73; 13: 26.82; 20: 1.73; 21: 26.82; 22: 1.73; 23: 26.82; 24: 15.57; 26: 11.25
[30 empty] | 64 | 平江县 | 三阳乡 | 梅塘-横许 | C468430626 | 1.55 | 5.97 | 3.6 |  | 11: 3.6; 12: 3.6; 13: 56; 20: 3.6; 21: 56; 22: 3.6; 23: 56; 24: 32.4; 26: 23.6
[30 empty] | 65 | 平江县 | 安定镇 | 双江口-牛形 | C151430626 | 0.05 | 3 | 2.65 |  | 11: 2.65; 12: 2.65; 13: 41.08; 20: 2.65; 21: 41.08; 22: 2.65; 23: 41.08; 24: 23.85; 26: 17.23
[30 empty] | 66 | 平江县 | 加义镇 | 边山-坑口组 | C449430626 | 2.03 | 6.2 | 4.12 |  | 11: 4.12; 12: 4.12; 13: 63.86; 20: 4.12; 21: 63.86; 22: 4.12; 23: 63.86; 24: 37.08; 26: 26.78
[30 empty] | 67 | 平江县 | 梅仙镇 | 团山铺-石岭 | X017430626 | 0 | 6.745 | 6.745 |  | 9: 6.745; 12: 6.745; 13: 105; 16: 6.745; 17: 105; 22: 6.745; 23: 105; 24: 60.705; 26: 44.295
[30 empty] | 68 | 平江县 | 三市镇 | 官塘-白雨 | Y001430626 | 0 | 8.789 | 8.789 |  | 10: 8.789; 12: 8.789; 13: 136; 18: 8.789; 19: 136; 22: 8.789; 23: 136; 24: 79.101; 26: 56.899
[30 empty] | 69 | 平江县 | 三阳乡 | 新仁-长冲 | Y004430626 | 1.2 | 9.465 | 3.5 |  | 10: 3.5; 12: 3.5; 13: 41.5; 18: 3.5; 19: 41.5; 22: 3.5; 23: 41.5; 24: 31.5; 26: 10
[30 empty] | 70 | 平江县 | 三阳乡 | 小佛坳-梅树 | C295430626 | 0.1 | 6.7 | 5.62 |  | 11: 5.62; 12: 5.62; 13: 87.33; 20: 5.62; 21: 87.33; 22: 5.62; 23: 87.33; 24: 50.58; 26: 36.75
[30 empty] | 71 | 平江县 | 瓮江镇 | 周家垅-喻家 | C084430626 | 0.5 | 5.8 | 3.963 |  | 11: 3.963; 12: 3.963; 13: 61.7595; 20: 3.963; 21: 61.7595; 22: 3.963; 23: 61.7595; 24: 35.667; 26: 26.0925
[30 empty] | 72 | 平江县 | 上塔市镇 | 青山坡-青山坡 | C025430626 | 2.1 | 2.851 | 0.751 |  | 11: 0.751; 12: 0.751; 13: 11.6405; 20: 0.751; 21: 11.6405; 22: 0.751; 23: 11.6405; 24: 6.759; 26: 4.8815
[30 empty] | 73 | 平江县 | 长寿镇 | 毛弯-杨坳 | CL21430626 | 0.11 | 1.64 | 1.33 |  | 11: 1.33; 12: 1.33; 13: 20.62; 20: 1.33; 21: 20.62; 22: 1.33; 23: 20.62; 24: 11.97; 26: 8.65
[30 empty] | 74 | 平江县 | 伍市镇 | 公合-栗山 | X048430626 | 0 | 7.2 | 7.2 |  | 9: 7.2; 12: 7.2; 13: 112; 16: 7.2; 17: 112; 22: 7.2; 23: 112; 24: 64.8; 26: 47.2
[30 empty] | 75 | 平江县 | 木金乡 | 木金-青芬 | C114430626 | 0.12 | 3.24 | 2.62 |  | 11: 2.62; 12: 2.62; 13: 40.61; 20: 2.62; 21: 40.61; 22: 2.62; 23: 40.61; 24: 23.58; 26: 17.03
[30 empty] | 76 | 平江县 | 长寿镇 | 邵阳-共和 | Y007430626 | 0.085 | 9.465 | 9.38 |  | 10: 9.38; 12: 9.38; 13: 145; 18: 9.38; 19: 145; 22: 9.38; 23: 145; 24: 84.42; 26: 60.58
[30 empty] | 77 | 平江县 | 童市镇 | 陈家堪-箭头 | C390430626 | 0.07 | 1.7 | 1.47 |  | 11: 1.47; 12: 1.47; 13: 23; 20: 1.47; 21: 23; 22: 1.47; 23: 23; 24: 13.23; 26: 9.77
[30 empty] | 78 | 平江县 | 长寿镇 | 西冲-K7+600 | C246430626 | 1.8 | 7 | 4.25 |  | 11: 4.25; 12: 4.25; 13: 65.88; 20: 4.25; 21: 65.88; 22: 4.25; 23: 65.88; 24: 38.25; 26: 27.63
[30 empty] | 79 | 平江县 | 童市镇 | 晒谷石-东源洞 | C031430626 | 0 | 1 | 1 |  | 11: 1; 12: 1; 13: 15.5; 20: 1; 21: 15.5; 22: 1; 23: 15.5; 24: 9; 26: 6.5
[30 empty] | 80 | 平江县 | 瓮江镇 | 官坑村部-陈枫路 | C314430626 | 0.07 | 4.2 | 3.4 |  | 11: 3.4; 12: 3.4; 13: 52.7; 20: 3.4; 21: 52.7; 22: 3.4; 23: 52.7; 24: 30.6; 26: 22.1
[30 empty] | 81 | 平江县 | 向家镇 | 田坪-山陂 | C071430626 | 0.05 | 1.26 | 1.09 |  | 11: 1.09; 12: 1.09; 13: 16.9; 20: 1.09; 21: 16.9; 22: 1.09; 23: 16.9; 24: 9.81; 26: 7.09
[30 empty] | 82 | 平江县 | 三市镇 | 黄金界-保丰岭界 | CZX1430626 | 0.05 | 1.5 | 1.4 |  | 11: 1.4; 12: 1.4; 13: 21.7; 20: 1.4; 21: 21.7; 22: 1.4; 23: 21.7; 24: 12.6; 26: 9.1
[30 empty] | 83 | 平江县 | 浯口镇 | 乐才-周家里 | C486430626 | 0.07 | 1.7 | 1.4 |  | 11: 1.4; 12: 1.4; 13: 22; 20: 1.4; 21: 22; 22: 1.4; 23: 22; 24: 12.6; 26: 9.4
[30 empty] | 84 | 平江县 | 三市镇 | 宦田-横槎 | Y002430626 | 0 | 3.024 | 3.024 |  | 10: 3.024; 12: 3.024; 13: 47; 18: 3.024; 19: 47; 22: 3.024; 23: 47; 24: 27.216; 26: 19.784
[30 empty] | 85 | 平江县 | 三阳乡 | 甲山路口-桃树洞 | C309430626 | 0.04 | 3.52 | 3.08 |  | 11: 3.08; 12: 3.08; 13: 47.74; 20: 3.08; 21: 47.74; 22: 3.08; 23: 47.74; 24: 27.72; 26: 20.02
[30 empty] | 86 | 平江县 | 伍市镇 | 双洞-栗木桥 | C487430626 | 1.3 | 3.7 | 2.4 |  | 11: 2.4; 12: 2.4; 13: 37.2; 20: 2.4; 21: 37.2; 22: 2.4; 23: 37.2; 24: 21.6; 26: 15.6
[30 empty] | 87 | 平江县 | 浯口镇 | 陈步滩-万沙岩 | C477430626 | 0 | 4.5 | 2.5 |  | 11: 2.5; 12: 2.5; 13: 38.8; 20: 2.5; 21: 38.8; 22: 2.5; 23: 38.8; 24: 22.5; 26: 16.3
[30 empty] | 88 | 平江县 | 伍市镇 | 下星屋-杨家湾 | C192430626 | 0.1 | 4 | 1.48 |  | 11: 1.48; 12: 1.48; 13: 22.94; 20: 1.48; 21: 22.94; 22: 1.48; 23: 22.94; 24: 13.32; 26: 9.62
[30 empty] | 89 | 平江县 | 伍市镇 | 大仙庙-白杨纸厂 | C188430626 | 1.1 | 7.57 | 5.26 |  | 11: 5.26; 12: 5.26; 13: 81.53; 20: 5.26; 21: 81.53; 22: 5.26; 23: 81.53; 24: 47.34; 26: 34.19
[30 empty] | 90 | 平江县 | 加义镇· | 谢江桥-下街 | C464430626 | 3.6 | 6.9 | 2.4 |  | 11: 2.4; 12: 2.4; 13: 37.2; 20: 2.4; 21: 37.2; 22: 2.4; 23: 37.2; 24: 21.6; 26: 15.6
[30 empty] | 91 | 平江县 | 三市镇 | 大洞口-镇办林场 | C153430626 | 0.07 | 2.3 | 1.98 |  | 11: 1.98; 12: 1.98; 13: 30.7; 20: 1.98; 21: 30.7; 22: 1.98; 23: 30.7; 24: 17.82; 26: 12.88
[30 empty] | 92 | 平江县 | 岑川镇 | 平屋组-平屋组 | C014430626 | 0.07 | 2.7 | 2.35 |  | 11: 2.35; 12: 2.35; 13: 36.43; 20: 2.35; 21: 36.43; 22: 2.35; 23: 36.43; 24: 21.15; 26: 15.28
[30 empty] | 93 | 平江县 | 虹桥镇 | 龙黄-九眼 | Y407430626 | 0.065 | 3.647 | 3.582 |  | 10: 3.582; 12: 3.582; 13: 56; 18: 3.582; 19: 56; 22: 3.582; 23: 56; 24: 32.238; 26: 23.762

## 评估申报表
附件3
重点民生实事考核数据评估认定申报表
申报单位（盖章）： |  |  |  | 申报单位主要负责人签名 （或盖章）：
考 核 项 目 | 指标名称 | 全年任务目标 | 实际完成 （自年初至验收前） |  | 预计完成 （自年初至12月31日）
| 农村公路提质改造 | 127 | 153.99公里 |  | 191.797公里
| 农村公路安保设施建设 | 339 | 350.239公里 |  | 380.633公里
申报单位 自评意见 | 工程质量全部合格，已超额完成提质改造和安保设施的目标任务。
2017 年11月20日
公示情况（提供复印件）
已在政府门户交通运输局公示
年 月 日
统计部门评估认定意见
年 月 日
申报人： | 隆恩 | 联系电话： | 13874005390 | 申报时间：

## 资金落实表
附件4
重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位： | 平江县交通运输局 |  |  |  |  | 单位：万元
项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区、乡镇投入资金 | 其他投入 | 合 计
合 计 | 5022.654 | 3216.292 | 0 |  | 5777.306 | 11183.2
农村公路提质改造 | 1677.753 | 1779.605 |  |  | 3513.422 | 6970.78
农村公路安保设施建设 | 3344.901 | 1436.687 |  |  | 2263.884 | 7045.472
0
申报人: | 隆恩 | 联系电话: | 13874005390 |  | 申报时间: | 2017-11-27