## 表二
平江县长寿镇2018年度扶贫资金项目计划安排情况
单位名称：长寿镇 金额单位：万元 公示时间：2018年9月3日
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金 规模 |  |  | 绩效目标 | 时间进度 |  | 责任单位
[5 empty] | 小计 | 财政 资金 | 统筹 资金 |  | 开工时间 | 竣工时间
1 | 水利设施 建设 | 山塘维修3口，堰坝加固5座，共计571m³ | 茶叶村龙塘坪组大屋组 | 350元/m³ | 20 | 7 | 13 | 解决贫困人口130人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2017.1 | 2017.12 | 茶叶村委会
2 | 村组公路 | 中梗组村组道路建设与维修，共计1167㎡ | 茶叶村金埂片中埂组 | 85.71元/㎡ | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决120人出行困难方便贫困户生活 | 2017.1 | 2017.12 | 茶叶村委会
3 | 水利设施 建设 | 米家堰修复砌混凝土30米长、5米高、50公分厚，全村河道清理，全长10km | 友谊村米家组、友谊村各组 | 浆砌：400元/平方；清理：20元/㎡ | 15 | 5.2 | 9.8 | 解决100多亩农田灌溉，以及全村全村河道排涝问题，方便生产生活 | 2017.09 | 2017.09 | 友谊村委会
4 | 水利设施 建设 | 复建村渠道硬化长150m；宽0.5m；高0.6m（小型农田水利建设） | 复建村 | 400元/m³ | 2 | 0.7 | 1.3 | 解决80人的灌溉问题 | 2018.4 | 2018.9 | 复建村村委会
5 | 水利设施 建设 | 沙埔组水毁公路整修，共计436㎡、沙铺租塌垮浆砌石36m³ | 大黄村 沙铺组 | 85.71元/㎡；浆砌石：350元/m³ | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口130人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.4 | 2018.6 | 大黄村委会
6 | 水利设施 建设 | 村主渠硬化1200米高1.2米宽1.5米 | 将民村 | 250元/m | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决6个组140人贫困人口300多亩灌溉问题 | 2017.06 | 2018.06 | 将民村委会
7 | 长寿镇中药材产业发展基地 | 吴茱萸药材种植168亩，黄精药材种植136.1亩，白术种植30亩，杉木用材林建设1200亩 | 石堰村 | 200万元 | 200 | 70 | 130 | 帮助长寿镇贫困人口1500余人发展生产，三年创收3350元/人 | 2017.11 | 2018.9 | 长寿镇政府
8 | 水毁工程 建设 | 用于友谊村等村水毁恢复工程建设，友谊村5万元；复建村20万元；宝丰村10万元，共计修复河堤1000㎡ | 友谊村 宝丰村 复建村 | 350/㎡ | 35 | 12.25 | 22.75 | 帮助友谊村、复建村、宝丰村恢复水毁工程，解决3650人问题，方便生产生活 | 2018.1 | 2018.11 | 长寿镇政府
9 | 村组公路 | 硬化道路360m，宽3.5m | 茶叶村黄泥坑组 | 85.71元/㎡ | 11 | 4 | 7 | 解决120人出行困难方便贫困户生活 | 2018.7 | 2018.11 | 茶叶村委会
10 | 村组公路 | 新修陕坑片组级道路1.2km，宽3.5m | 茶叶村新建组陕坑片拖林余家坦组 | 18万元/km | 21 | 7 | 14 | 解决贫困人口90人出行问题方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 茶叶村委会
11 | 村组公路 | 新修金埂片组级道路0.56km,宽3.5m | 茶叶村金埂片荒田洞金鸡、中埂组 | 18万元/km | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决贫困人口150人出行问题方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 茶叶村委会
12 | 村组公路 | 新修金埂片、茶叶片、陕坑片、田坪片村道1.2公里，宽3.5m； | 茶叶村金埂片茶叶片陕坑片田坪片13个组 | 18万元/km | 20 | 7 | 13 | 解决贫困人口190人出行问题方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 茶叶村委会
13 | 村组公路 | 新修道路555米，新建桥梁一座19m，宽3.5m | 茶叶村桑树坪、白石糙、大屋组 | 道路18万元/km； 桥梁3000元/㎡ | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决贫困人口60人出行问题方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 茶叶村委会
14 | 村组公路 | 新修大坪组林道167米×3.5米宽 | 茶叶村大坪、大利坑组 | 18万元/km | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决80人出行困难，方便贫困户生活 | 2018.07 | 2018.11 | 茶叶村委会
15 | 村组公路 | 黄泥坑组水毁道路维修,共计933㎡ | 茶叶村黄泥坑组 | 85.71元/㎡ | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决100人出行困难，方便贫困户生活 | 2018.07 | 2018.11 | 茶叶村委会
16 | 水利设施 建设 | 修缮加固金埂片水渠30cm×30cm 1600米 | 茶叶村金埂片黄泥坑中埂组金鸡败 | 85/㎡ | 12 | 4.28 | 7.72 | 解决贫困人口150人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 茶叶村委会
17 | 水利设施 建设 | 修缮加固金埂片堰坝5座，共计75㎡ | 茶叶村黄泥坑中埂金鸡败组 | 400元/㎡ | 3 | 1.05 | 1.95 | 解决贫困人口60人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 茶叶村委会
18 | 水利设施 建设 | 龙坪塘、大屋组水利灌溉建设 | 茶叶村龙塘坪、大屋组 | 2.5万元/座 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口130人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 茶叶村委会
19 | 水利设施 建设 | 修缮加固白石糙大尾、桑树坪、龙坪、香棚组水渠30cm×30cm 2800米 | 茶叶村白石糙大尾 桑树坪 龙塘坪 香棚组 | 85/㎡ | 21 | 7.5 | 13.5 | 解决贫困人口320人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 茶叶村委会
20 | 水利设施 建设 | 修缮加固白石糙大尾、桑树坪、龙坪、香棚组堰坝9座，共计175㎡ | 茶叶村白石糙大尾 桑树坪 龙塘坪 香棚组 | 400元/㎡ | 7 | 2.5 | 4.5 | 解决贫困人口110人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 茶叶村委会
21 | 水利设施 建设 | 车家坪修复水毁河堤160㎡ | 茶叶村 车家坪 | 350/㎡ | 6 | 2 | 4 | 解决贫困人口130人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 茶叶村委会
22 | 水利设施 建设 | 修缮加固水渠30cm×30cm 500米 | 茶叶村 | 85/㎡ | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决贫困人口110人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 茶叶村委会
23 | 安全饮水 | 大坪组修建蓄水池一只，铺设水管500米 | 茶叶村 大坪组 | 500元/人 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口100人安全饮水问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 茶叶村委会
24 | 安全饮水 | 黄泥坑组、中埂、香棚大屋、新建组修建5个饮水点蓄水池，架设管道入户 | 茶叶村黄泥坑组、中埂、香棚大屋、新建组 | 500元/人 | 43 | 15 | 28 | 解决全村人口973人饮水问题，贫困人口168人安全饮水问题问题 | 2017.1 | 2017.12 | 茶叶村委会
25 | 村组公路 | 硬化青梅湾至兰棚3.67km 宽3.5m | 大黄村青梅湾兰棚组 | 30万/km | 110 | 38.5 | 71.5 | 解决3个组160人出行问题，方便生产生活 | 2018.7 | 2018.9 | 大黄村委会
26 | 村组公路 | 维修胡竹组到方湘组、河背组水毁公路,共计1167㎡ | 大黄村胡竹组、方湘组、河背组 | 85.71元/㎡ | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决贫困人口86人出行问题，方便生产生活 | 2018.6 | 2018.7 | 大黄村委会
27 | 村组公路 | 维修合田组到兰棚组水毁公路，共计590㎡ | 大黄村合田组、兰棚组 | 85.71元/㎡ | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口72人出行问题，方便生产生活 | 2018.5 | 2018.7 | 大黄村委会
28 | 村组公路 | 维修梨树洞、白石坑水毁公路，共计700㎡ | 大黄村梨树洞、白石组 | 85.71元/㎡ | 6 | 2 | 4 | 解决贫困人口81人出行问题，方便生产生活 | 2018.7 | 2018.8 | 大黄村委会
29 | 村组公路 | 修复水毁环库公路大黄村路段，共计0.5km | 大黄村环库公路 | 30万元/km | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决库区5000余人出行问题，方便生产生活 | 2018.4 | 2018.9 | 大黄村委会
30 | 村组公路 | 维修南坳组、石枧组水毁公路，共计1770㎡ | 大黄村南坳组、石枧组 | 85.71元/㎡ | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决贫困户108人出行问题，方便生产生活 | 2018.5 | 2018.8 | 大黄村委会
31 | 水利设施 建设 | 兰棚、龙颈糙水毁基础维修河背、档土墙浆砌石 1814m³ | 大黄村兰棚组、河背组、龙颈糙组 | 350元/m³ | 64 | 22.3 | 41.7 | 解决3个组380人水毁基础建设，方便生产生活 | 2018.4 | 2018.1 | 大黄村委会
32 | 水利设施 建设 | 青梅湾、河铺组 浆砌石283m³ | 大黄村青梅湾沙埔 | 350元/m³ | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决4个组420人基础建设，方便生产生活 | 2017.7 | 2017.1 | 大黄村委会
33 | 危桥改造 | 兰棚 南坳 危桥改造22㎡ | 大黄村兰棚组、南坳组 | 3000元/㎡ | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决2个组200基础建设，方便生产生活 | 2018.4 | 2018.1 | 大黄村委会
34 | 村组公路 | 维修改造江背至中心学校水毁村组公路，共计1750㎡ | 大屋村 江背组 | 85.71元/㎡ | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决贫困人口420人出行困难，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.1 | 大屋村委会
35 | 村组公路 | 新修川塘至大小湾0.26公里组级公路 | 川塘组 大湾组 | 18万元/km | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口92人出行困难，方便生产生活 | 2015.5 | 2015.9 | 大屋村委会
36 | 村组公路 | 硬化田菜坑组道路1.39公里，宽3.5m | 大屋村田菜坑组 | 30万元/km | 41.7 | 14.59 | 27.11 | 解决贫困人口131人出生困难，方便生产生活 | 2015.9 | 2015.12 | 大屋村委会
37 | 村组公路 | 大屋至沙联6公里主干公路从3.5m拓宽硬化至4.5m | 大屋村江背、祖山庙、大屋组、沙联村、马家组 | 30万元/km | 180 | 63 | 117 | 解决贫困人口2688人出行困难，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.11 | 大屋村委会
38 | 基础设施 建设 | 新建祖山庙桥梁长10米，宽3.5米 | 大屋村祖山庙组 | 3000元/㎡ | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决贫困人口136人出行困难，方便生产生活 | 2018.1 | 2018.8 | 大屋村委会
39 | 基础设施 建设 | 新建江背桥梁长20米，宽3.5米 | 大屋村 江背组 | 3000元/㎡ | 20.3 | 7.1 | 13.2 | 解决贫困人口466人出行困难，方便生产生活 | 2018.1 | 2018.8 | 大屋村委会
40 | 安全饮水 | 新建水塔一座，铺设管道3100米 | 大屋村大湾组、小湾组 | 500元/人 | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决贫困人口120人安全饮水，方便生产生活 | 2018.7 | 2018.1 | 大屋村委会
41 | 村组公路 | 井窝组至麻棚组村道从3.5m拓宽硬化至4.5m，长2km | 共和村井窝组至麻棚组 | 85.71元/㎡ | 17 | 6 | 11 | 解决贫困人口220人出行问题，方便生产生活 | 2017.09 | 2017.12 | 共和村委会
42 | 水利设施 建设 | 共和村太平组河堤修复约1430m³ | 共和村太平组至李家组等 | 350元/立方 | 50 | 17.5 | 32.5 | 解决贫困人口160人农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.06 | 2018.1 | 共和村委会
43 | 水利设施 建设 | 共和村水渠设施建设，合计710㎡ | 共和村 | 280元/㎡ | 20 | 7 | 13 | 解决贫困人口160人农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.08 | 2018.11 | 共和村委会
44 | 危桥改造 | 小共桥危桥改造工程建设84㎡ | 共和村曾家组 | 3000元/平米 | 25 | 8.75 | 16.25 | 解决贫困人口200人出行问题，方便生产生活 | 2017.1 | 2017.12 | 共和村委会
45 | 基础设施 建设 | 新修李家桥共计50㎡ | 共和村李家组 | 3000元/平米 | 15 | 5.25 | 9.75 | 解决贫困人口200人出行问题，方便生产生活 | 2018.09 | 2018.1 | 共和村委会
46 | 安全饮水 | 新建琪瑞、东岗、前进三个小集中安全取水点 | 共和村琪瑞、东岗、前进等三个组 | 500元/人 | 90 | 31.5 | 58.5 | 解决全村1300人其中贫困人口200人安全饮用水问题 | 2018.07 | 2018.1 | 共和村委会
47 | 村组公路 | 将民村主干道路从3.5m拓宽硬化至4.5m，共计9334㎡ | 将民村 | 85.71元/㎡ | 80 | 28 | 52 | 解决1316人出行问题，方便生产生活 | 2017.06 | 2018.6 | 将民村委会
48 | 水利设施 建设 | 硬化玄冲组水渠464米，宽1米，高1.2米 | 将民村玄冲组 | 280元/m | 13 | 4.55 | 8.45 | 解决230人灌溉问题，方便生产生活 | 2018.08 | 2018.11 | 将民村委会
49 | 水利设施 建设 | 陈家组、柏树组山塘排水管、溢洪道清淤 | 将民村柏树组、陈家组 | 20元/㎡ | 1 | 0.35 | 0.65 | 解决各组贫困人口67人灌溉水田问题，方便生产生活 | 2018.05 | 2018.1 | 将民村委会
50 | 水利设施 建设 | 水渠新挖长500米高2米 宽1米 | 将民村 徐家组 | 400/㎡ | 4 | 1.4 | 2.6 | 为徐家水库蓄水来源，解决贫困人口73人灌溉问题，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 将民村委会
51 | 水利设施 建设 | 新修塘坝125平方米 | 将民村 杨家组 | 400/㎡ | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口102人水田灌溉问题，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 将民村委会
52 | 村组公路 | 猫公石组至杞木组9.68km道路从3.5m拓宽硬化至4.5m | 金星村猫公石组至杞木组 | 87.5元/㎡ | 215.9 | 75.6 | 140.3 | 解决全村952人贫困人口409人出行问题，方便生产生活 | 2017.12 | 2018.8 | 金星村委会
53 | 水利设施 建设 | 恢复横江组、瑶坪组水毁村级公路，挡土墙砌筑220m³ | 金星村瑶坪组、横江组 | 350元/m³ | 7.7 | 2.7 | 5 | 解决全村贫困人口409人出行问题，方便生产生活 | 2017.7 | 2017.8 | 金星村委会
54 | 水利设施 建设 | 恢复仙姑组、抛石组、杞木组水毁村级道路，挡土墙砌筑983m³ | 金星村仙姑组、抛石组、杞木组 | 350元/m³ | 34.4 | 12 | 22.4 | 解决全村贫困人口409人出行问题，方便生产生活 | 2018.6 | 2018.11 | 金星村委会
55 | 危桥改造 | 加固船形桥长10m，宽4m | 金星村 船形组 | 3000元/㎡ | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决贫困人口265人出行问题，方便生产生活。 | 2018.7 | 2018.9 | 金星村委会
56 | 安全饮水 | 新建猫工石组、老局组、铁门组、冯家组、横江组、杞木组、仙姑组七个点分散取水点 | 金星村猫工石组、老局组、铁门组、冯家组、横江组、杞木组、仙姑组 | 500元/人 | 40 | 14 | 26 | 解决全村259户820人安全饮用水问题 | 2018.3 | 2018.9 | 金星村委会
57 | 村组公路 | 硬化叶家塘组、易家化道路2.7公里,宽3.5m | 朗坑村叶家塘组、易家组 | 30万元/km | 81 | 28.35 | 52.65 | 解决两个组级345人出行问题，方便生产生活 | 2017.06 | 2017.11 | 朗坑村委会
58 | 水利设施 建设 | 大塘、牛通塘、南木组塘、后背塘、田塘尾塘、大塘窝塘、豪猪洞塘过水塘 山塘维修，共计400㎡ | 朗坑村朗坑组罗家组大湾组南木组铁家组叶家组过水组雪井组中南组邓家组 | 400元/㎡ | 16.2 | 5.6 | 10.6 | 解决1300人农田灌溉储水问题，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 朗坑村委会
59 | 水利设施 建设 | 吴家组石壁堰，水堰维修共71.4㎡ | 朗坑村朗坑组吴家组 | 350元/㎡ | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 解决350人农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 朗坑村委会
60 | 水利设施 建设 | 西头组黎家组胡家组草塘组易家组永毛组坳上组朵子组等水渠硬化，共计2483米 | 朗坑村西头组黎家组胡家组草塘组易家组永毛组坳上组朵子组 | 85元/㎡米 | 21.3 | 7.5 | 13.8 | 解决1465人农田灌溉问题，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 朗坑村委会
61 | 危桥改造 | 三村危桥改造16.7平方 | 朗坑村湾家组、船坑组 | 3000元/㎡ | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决朗坑友谊坳上三村467人交通问题，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 朗坑村委会
62 | 村组公路 | 修复小福组至大福、吊桥组至黄向组、红星组到水组水毁道路9km | 茶塅村大福组、小福组吊桥组至黄向组、红星组、到水组 | 5万元/km | 45 | 15.75 | 29.25 | 解决贫困人口163人出行问题，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.1 | 茶塅村委会
63 | 村组公路 | 修复畅通槽里、吊桥、黄泥等村20km道路，共计934㎡ | 茶塅村槽里、吊桥、黄泥、变桥、中埂等组 | 85.71元/㎡ | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决全村贫困人口252人人出行问题，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.1 | 茶塅村委会
64 | 水利设施 建设 | 大福组河堤护田堪浆砌石228m³ | 茶塅村 大福组 | 350元/m³ | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决贫困人口130人农田灌溉，方便生产生活 | 2017.8 | 2017.1 | 茶塅村委会
65 | 水利设施 建设 | 茶塅村20个组河堤护田堪浆砌石574m³ | 茶塅村 大福组 | 350元/m³ | 22 | 7.7 | 14.3 | 解决全村贫困人口452人农田灌溉，方便生产生活 | 2017.8 | 2017.1 | 茶塅村委会
66 | 水利设施 建设 | 大屋场茶塅水渠清淤140㎡、混凝土砌筑45m³、水渠175㎡ | 茶塅村 大屋场 | 清淤20元/㎡；混凝土400元/m³；水渠110元/㎡ | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决贫困人口80户410人农田灌溉，方便生产生活 | 2017.1 | 2017.11 | 茶塅村委会
67 | 安全饮水 | 架引茶塅新联自来水2350m，架设4万m自来水管到各组 | 茶塅村新联组、茶塅村各组 | 500元/人 | 15 | 5.2 | 9.8 | 解决全村贫困户452人安全饮水问题，方便生产生活 | 2018.2 | 2018.9 | 茶塅村委会
68 | 村组公路 | 硬化神山洞组至山枣岭1.3km，宽3.5m | 石堰村神山组 | 85.71/㎡ | 39 | 13.65 | 25.35 | 解决石堰村946人出行问题，方便生产生活 | 2017.3 | 2017.11 | 石堰村委会
69 | 村组公路 | 硬化坳上组道路硬化1km，宽3.5m | 石堰村坳上组 | 30万/km | 30.9 | 2.975 | 27.925 | 解决坳上组127人出行问题，方便生产生活 | 2017.5 | 2017.12 | 石堰村委会
70 | 村组公路 | 维修石堰村全村水毁道路，共计2920㎡ | 石堰村第18个组 | 85.71元/㎡ | 25 | 8.75 | 16.25 | 解决石堰村18个小组946人村民出行问题，方便生产生活 | 2018.5 | 2018.11 | 石堰村委会
71 | 村组公路 | 修复水毁环库公路石堰村路段，共计lkm | 石堰村环库公路 | 30万元/km | 30 | 10.5 | 19.5 | 解决库区5000余人出行问题，方便生产生活 | 2018.4 | 2018.9 | 石堰村委会
72 | 村组公路 | 硬化村部前挨牛组村级公里0.9km,宽3.5m | 石堰村挨牛组 | 30万元/km | 27 | 9.45 | 17.55 | 解决挨牛组115人出行问题，方便生产生活 | 2018.5 | 2018.11 | 石堰村委会
73 | 水利设施 建设 | 坳上组河堤水渠建设94㎡ | 石堰村坳上组 | 85元/㎡ | 0.8 | 0.28 | 0.52 | 解决贫困人口127人的灌溉问题 | 2017.3 | 2017.12 | 石堰村委会
74 | 水利设施 建设 | 维修石堰环库路沿线砌筑挡土墙1168m³ | 石堰环库路沿线 | 350元/m³ | 40.9 | 14.315 | 26.585 | 解决贫困人口468人的生产生活问题 | 2018.5 | 2018.11 | 石堰村委会
75 | 水利设施 建设 | 维修石堰村杨梅嘴堰等10处堰坝，修复砌筑共计1000m³ | 石堰村杨梅嘴堰等 | 350元/m³ | 35 | 12.25 | 22.75 | 解决贫困人口468人的灌溉问题 | 2018.5 | 2018.11 | 石堰村委会
76 | 水利设施 建设 | 整修曹家塅、关上2处河堤，共计333m³ | 长寿镇石堰村曹家塅组、关上组 | 350元/m³ | 21.4 | 7.5 | 13.9 | 解决2处河堤修复整理问题 | 2018.5 | 2018.11 | 石堰村委会
77 | 安全饮水 | 新建8个组六处安全饮水工程 | 石堰村李家组、坳上组、田丰组、宋坪组、介板组、石坑组等 | 500元/人 | 30 | 8.75 | 21.25 | 解决六个组人口600人的饮水问题 | 2018.7 | 2018.11 | 石堰村委会
78 | 村组公路 | 毛园组至章莆1.8公里由3.5m拓宽硬化至4.5m道路建设 | 双丰村章莆组 | 18万元/km | 32 | 11.2 | 20.8 | 解决500多人出行问题，方便生产生活 | 2018.01 | 2018.06 | 双丰村委会
79 | 村组公路 | 硬化建设石下组、石汉组、下栗组道路0.83公里，宽3.5m | 双丰村 下栗组 | 30万元/km | 25 | 8.75 | 16.25 | 解决400多人出行问题，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.08 | 双丰村委会
80 | 村组公路 | 修复东沅组水毁道路建设，合计1167㎡ | 双丰村 东沅组 | 85.71元/㎡ | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决100多贫困人口出行问题，方便生产生活 | 2018.09 | 2018.1 | 双丰村委会
81 | 水利设施 建设 | 山塘维修、小圹清污共计5000㎡ | 双丰村 小塘组 | 20元/㎡ | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决1350人农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.09 | 2018.11 | 双丰村委会
82 | 水利设施 建设 | 修复石下组河堤共计200㎡ | 双丰石 下组 | 400元/㎡ | 8 | 2.8 | 5.2 | 解决1350人农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.09 | 2018.11 | 双丰村委会
83 | 水利设施 建设 | 修复下栗组河堤300平方米 | 双丰村 下栗组 | 400元/㎡ | 12 | 4.2 | 7.8 | 解决1350人农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.09 | 2018.11 | 双丰村委会
84 | 危桥改造 | 乌雅桥、3.5米×5米长 | 双丰村 呈家组 | 3000元/㎡米 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决100多贫困人口出行问题，方便生产生活 | 2018.09 | 2018.11 | 双丰村委会
85 | 安全饮水 | 覆盖全村安全饮水管道延伸建设 | 双丰村 | 500元/人 | 80 | 28 | 52 | 解决全村贫困人口166人安全饮用水问题 | 2018.07 | 2018.11 | 双丰村委会
86 | 村组公路 | 硬化黄土咀至田坪公路1.6千米，宽3.5米 | 汤塅村黄土咀至田坪 | 100元/㎡ | 56 | 16.8 | 39.2 | 解决贫困人口22个组1200余人的出行问题 | 2018.7 | 2018.11 | 汤塅村委会
87 | 村组公路 | 硬化庙湾至烟竹埂组公路1.5km，宽3.5m | 汤塅村庙湾至烟竹梗 | 100元/㎡ | 52.5 | 15.75 | 36.75 | 解决贫困人口230人的出行问题 | 2018.7 | 2018.11 | 汤塅村委会
88 | 村组公路 | 硬化永联片中埂组道路路0.3km，宽3.5m | 汤塅村永联中埂组 | 100元/㎡ | 10.5 | 3.15 | 7.35 | 解决贫困人口230人的出行问题 | 2018.7 | 2018.11 | 汤塅村委会
89 | 水利设施 建设 | 永联片、汤塅片、富强片河道梳理，合计10km | 汤塅村永联片、汤塅片、富强片 | 5.7万/km | 53 | 20 | 33 | 解决贫困人口230农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.7 | 2018.11 | 汤塅村委会
90 | 水利设施 建设 | 新修毛咀头渡槽20m | 汤塅村毛咀头组 | 0.2万元/m | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决贫困人口130人的耕作问题 | 2018.7 | 2018.11 | 汤塅村委会
91 | 水利设施 建设 | 恢复万家组、瑶湾组、泗丘田等12处河堤 | 汤塅村万家组、瑶家组、泗丘田组、毛咀头组 | 350元/m³ | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口500人的出行问题，方便生产生活 | 2017.7 | 2017.11 | 汤塅村委会
92 | 水利设施 建设 | 新修毛头咀水圳，共计3470㎡ | 汤塅村毛咀头组 | 85元/㎡ | 29.5 | 10.5 | 19 | 解决毛咀头贫困人口110人四十多亩田的供水问题 | 2018.7 | 2018.11 | 汤塅村委会
93 | 水利设施 建设 | 恢复郑家湾组、万家组河堤2处172㎡ | 汤塅村郑家湾组、万家组 | 350元/m³ | 6 | 2.1 | 3.9 | 解决万家组、郑家组贫困人口127人农田保护问题 | 2018.7 | 2018.11 | 汤塅村委会
94 | 水利设施 建设 | 修复黄土咀至瑶湾组、郑家组、泗丘田组水堰87.5㎡ | 汤塅村黄土咀至瑶湾组、郑家组、泗丘田组 | 400元/㎡ | 3.5 | 1.3 | 2.2 | 解决600人的农田供水问题 | 2018.7 | 2018.11 | 汤塅村委会
95 | 危桥改造 | 富强片富强组桥梁加固、富强组藤桥加固,共计13.3㎡ | 汤塅村 富强组 | 3000元/㎡ | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决贫困人口78人的出行问题，方便生产生活问题 | 2018.7 | 2018.11 | 汤塅村委会
96 | 基础设施 建设 | 中埂组新修便桥一座，长4m，宽3.5m | 汤塅村 中埂组 | 3000元/㎡ | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决贫困人口102人的出行问题，方便生产生活问题 | 2018.7 | 2018.11 | 汤塅村委会
97 | 安全饮水 | 永联自来水维修2处 | 汤塅村 永联片 | 4万元 | 4 | 1.4 | 2.6 | 解决贫困人口500人的饮水问题 | 2018.7 | 2018.11 | 汤塅村委会
98 | 村组公路 | 硬化迟早组道路2.5km，宽3.5m | 友谊村 迟早组 | 30万元/km | 74 | 25.9 | 48.1 | 解决400多人出行问题，方便生产生活 | 2016.1 | 2017.04 | 友谊村委会
99 | 村组公路 | 硬化水口组道路0.4km、宽3.5m | 友谊村 水口组 | 30万元/km | 11 | 3.85 | 7.15 | 解决500多人出行问题，方便生产生活 | 2017.1 | 2017.11 | 友谊村委会
100 | 村组公路 | 原姜坳村主干道路从3.5m拓宽硬化至4.5m，共计4667㎡ | 友谊村 姜坳组 | 85.71/㎡ | 40 | 14 | 26 | 解决1000多人出行问题，方便生产生活 | 2017.1 | 2017.12 | 友谊村委会
101 | 村组公路 | 硬化青山组道路0.8km，宽3.5m | 友谊村 青山组 | 30万/公里 | 24 | 8.4 | 15.6 | 解决600多人出行问题，方便生产生活 | 2016.11 | 2017.06 | 友谊村委会
102 | 安全饮水 | 飞跃饮水工程集中供水 | 友谊村 | 500元/人 | 16 | 5.6 | 10.4 | 解决600多人饮水问题 | 2015.07 | 2015.12 | 友谊村委会
103 | 安全饮水 | 姜坳集中供水饮水工程 | 友谊村 | 500元/人 | 100 | 35 | 65 | 解决2000人饮水问题 | 2017.12 | 2018.1 | 友谊村委会
104 | 村组公路 | 维修硬化鞍山村坳上至金滩道0.66km，宽3.5m | 鞍山村坳上至金滩 | 30万元/km | 20 | 7 | 13 | 解决贫困户200人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 鞍山村委会
105 | 村组公路 | 修缮硬化鞍山村马西片至白沿片道路866m，宽3.5m | 鞍山村马西片至白沿片 | 30万元/km | 26 | 9.1 | 16.9 | 解决贫困户180人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 鞍山村委会
106 | 水利设施 建设 | 花园村程塘组丁树塘、潘龙组金塘、木牛组石塘、上花组株树塘、张家组坳塘彭家组杜家龙塘塘排整修加固，共166m³ | 花园村程塘组丁树塘、潘龙组金塘、木牛组石塘、上花组株树塘、张家组坳塘彭家组杜家龙塘 | 300元/m³ | 2.7 | 2.7 | 0 | 解决全村人口500人农作物灌溉问题 | 2018.3 | 2018.9 | 花园村委会
107 | 水利设施 建设 | 硬化木瓜组木瓜组、石塘组、斗立组、江边组、中花组水渠共计1800m，高0.5m，宽0.4m | 花园村木瓜组、石塘组、斗立组、江边组、中花组 | 400元/m³ | 14.4 | 5 | 9.4 | 解决贫困人口150农作物灌溉问题 | 2018.3 | 2018.9 | 花园村委会
108 | 村组公路 | 硬化南坑村桥上组至大屋村白石坡组路宽3.5m，长6.5km | 南坑村桥上组至大屋村白石坡组 | 30万元/km | 20 | 7 | 13 | 解决600人的出行困难，方便贫困户的生产活动 | 201806 | 2018.9 | 南坑村委会
109 | 村组公路 | 阳坪村308线至黄土嘴2.7km道路从3.5m拓宽硬化至4.5m，共计4083㎡ | 阳坪村308线至黄 土咀 | 85.7元/㎡ | 35 | 12.25 | 22.75 | 解决全村1600人口出行 | 2018.3 | 2018.9 | 阳坪村委会
110 | 村组公路 | 新修硬化阳坪村村部至新兴组道路192m，宽3.5m | 阳坪村村部至新兴组 | 30万元/km | 6.4 | 4.2 | 2.2 | 解决两组210人出行问题，方便生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 阳坪村委会
111 | 村组公路 | 新修硬化昌家组至东坑组道路200m，宽3.5m | 阳坪村昌家组至东坑组 | 30万元/km | 5.8 | 2.8 | 3 | 解决一组180人出行问题，方便生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 阳坪村委会
112 | 村组公路 | 新修硬化排上铺至罗塘口道路100m，宽3.5m | 阳坪村排上铺至罗塘组 | 30万元/km | 2.8 | 3.5 | -0.7 | 解决一组150人出行问题，方便生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 阳坪村委会
113 | 水利设施 建设 | 硬化湖坪片三组、二组水渠178m，宽1.4m，高1m，共计250m³ | 东湖村湖坪三组、二组 | 400元/m³ | 10 | 3.5 | 6.5 | 解决贫困人口92人的排水及灌溉困难 | 2018.3 | 2018.9 | 东湖村村委会
114 | 水利设施 建设 | 硬化樵注塘塘提60m，高7m，并维修涵管 | 东湖村东风五组 | 95元/㎡，涵管维修1万元 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口80人的排水及灌溉困难 | 2018.3 | 2018.9 | 东湖村委会
115 | 水利设施 建设 | 河家塘涵管维修，塘坝加固，长50m，宽3m，高6m | 东湖村东风四组河家塘 | 20元/m³，涵管维修2千元 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口80人的排水及灌溉困难 | 2018.3 | 2018.9 | 东湖村委会
116 | 一般基础 设施 | 硬化塘家组鱼包通塘塘堤，共计100m³；完成对东塘、月形组七树塘、四组龙屋塘、坪岭洞塘清淤500m³ | 坳上村二组、三组、四组、塘家组、月形组、东坑组 | 硬化400元/m³ 清淤20元/m³ | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口80人的问题 | 2018.3 | 2018.9 | 坳上村委会
117 | 一般基础 设施 | 硬化简家组道路166m，宽3.5m | 宝枫村 简家组 | 30万元/km | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口95人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.4 | 2018.9 | 宝枫村委会
118 | 一般基础 设施 | 硬化下坪组水渠，全长256m，下堤0.6m，高0.7m，上堤0.8m | 大水村 下坪组 | 400元/m³ | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决下坪组165人120亩农田灌溉，方便生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 大水村委会
119 | 一般基础 设施 | 维修硬化大塘村上丰组166m,宽3.5m | 大塘村 上丰组 | 30万元/km | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口84人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 大塘村委会
120 | 一般基础 设施 | 硬化湾一组至阳坪村道路166m，宽3.5m | 道石村湾里组至阳坪村 | 30万元/km | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口160人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 道石村委会
121 | 一般基础 设施 | 硬化潘塘组至长塘组渠道115m，宽1.2m，高0.9m，共计125m³ | 东一村潘塘至长塘组 | 400元/m³ | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决潘塘组、长塘组142人，69亩灌排水问题 | 2018.3 | 2018.9 | 东一村委会
122 | 一般基础 设施 | 长寿镇转盘路口至付坪学校公路，全长166m，1m | 付坪村 | 30万/km | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决560人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 付坪村委会
123 | 一般基础 设施 | 硬化路面宽3.5m长166m | 复建村新田组 | 30万元/km | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决420人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.4 | 2018.9 | 复建村委会
124 | 一般基础 设施 | 黄泥塘整修更换涵卧管，对120m堤坝内坡进行防漏整修，坝坡侧高6m | 国付村全丰组黄泥塘 | 5万元 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决65人的灌溉问题，方便生产生活 | 201807 | 2018.12 | 国付村委会
125 | 一般基础 设施 | 桂南公路至新湖学校道路拓宽1m，长1km | 湖田村桂南公路至新湖学校，熊家组、许一组、许二组 | 50元/㎡ | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决学生出行安全隐患7000人 | 2018.4 | 2018.9 | 湖田村委会
126 | 一般基础 设施 | 金龙组曾家塘拓宽灌溉水塘3.5亩 | 金龙村金龙组曾家塘 | 21.5元/㎡ | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决曾家塘下游90亩130人的灌溉问题 | 2018.3 | 2018.9 | 金龙村委会
127 | 一般基础 设施 | 硬化金塘村伍家组上段通组公路166m，宽3.5m | 金塘村伍家组 | 30万元/km | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口93人的出行问题，方便生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 金塘村委会
128 | 一般基础 设施 | 维修加固土苔洞片水井，改造岭下片水管1700m | 九岭村土苔洞、庙湾组、岭下组、堑背组 | 80元/人 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决600多人饮水问题 | 2018.4 | 2018.7 | 九岭村委会
129 | 一般基础 设施 | 硬化黎家组至下屋组村级道路166m，宽3.5m | 联升村黎家组至下屋组 | 30万元/km | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困户170人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 联升村委会
130 | 一般基础 设施 | 新修毛联片河道河堤，长42m，高4m，宽1m，共计166m³ | 毛湾村村部后河道 | 300元/m³ | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决3260人的问题 | 2018.4 | 2018.9 | 毛湾村委会
131 | 一般基础 设施 | 硬化稚子至马家组水渠625m，宽0.2m，高0.3m，共计125m³ | 沙联村雅子组、马家组 | 400元/m³ | 5 | 1.75 | 3.25 | 帮助贫困人口127人解决农田灌溉 | 2018.3 | 2018.9 | 沙联村委会
132 | 一般基础 设施 | 硬化杨家组至花屋组水渠260m，宽0.8m，高0.6m，共125m³ | 邵阳村杨家组、花屋组 | 400元/m³ | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口120人的灌溉问题，基础设施 | 2018.8 | 2018.9 | 邵阳村委会
133 | 一般基础 设施 | 硬化野塘组水渠625m，宽0.4m，高0.5m，共计125m³ | 泗湾村 野塘组 | 400元/m³ | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决全组贫困人口130人灌溉问题 | 2018.3 | 2018.9 | 泗湾村委会
134 | 一般基础 设施 | 硬化谭家组水渠892m，下底宽0.3m,口宽0.4m，高0.4m，共计125m³ | 太平塅村谭家组 | 400元/m³ | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决谭家组189人80亩耕地灌排水问题 | 2018.3 | 2018.9 | 太平塅村委会
135 | 一般基础 设施 | 更换涵渠管、大坝整形，截水墙、清力池二只水渠30m | 塘口村托付组 | 5万元/座 | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口110人农田灌溉问题 | 2018.3 | 2018.9 | 塘口村委会
136 | 一般基础 设施 | 硬化吴紧屋侧至低坪组道路宽3.5m长166m | 新港村吴紧屋侧至低坪组 | 30万元/km | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困人口63人的出行困难，方便贫困户生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 新港村委会
137 | 一般基础 设施 | 完成石塘水库、下各塘、杨风塘和石湾水库下游渠道清淤工作 | 新明村湾里组、黄家组 | 20元/m | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决600人的问题 | 2018.3 | 2018.9 | 新明村委会
138 | 一般基础 设施 | 硬化八一组只八位屋水泥路166m，宽3.5m | 新园村八一组 | 30万元/km | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困户180人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.4 | 2018.9 | 新园村委会
139 | 一般基础 设施 | 清淤永桂村大厅至水口段水渠2500m | 永桂村大厅至水口 | 20元/m | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决580人的问题 | 2018.4 | 2018.5 | 永桂村委会
140 | 一般基础 设施 | 维修硬化汀油片三组道路，宽3.5m，长166m | 永宁村汀油片三组 | 30万/km | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决3组300人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018/3 | 2018.9 | 永宁村委会
141 | 一般基础 设施 | 硬化学堂组至郑塅组道路166m，宽3.5m | 致富村学堂组至郑塅组 | 30万元/km | 5 | 1.75 | 3.25 | 解决贫困户140人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018/5 | 2018.6 | 致富村委会
142 | 村组公路 | V701路口至双棚组道路硬化0.182km | 茶叶村 双棚组 | 30万元/km | 5.5 | 1.9 | 3.6 | 解决贫困人口107人出行问题，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.11 | 茶叶村委会
143 | 村组公路 | 拓宽硬化茶叶村香棚组0.8km村道，从3.5m拓宽至4.5m | 茶叶村 香棚组 | 18万元/km | 14.5 | 5 | 9.5 | 解决103人出行困难方便贫困户生活 | 2017.1 | 2017.12 | 茶叶村委会
144 | 村组公路 | 新修田丰组至介板洞苏维埃旧址道路1.1km | 石堰村 | 18万元/km | 20 | 7 | 13 | 解决全村贫困人口425人出行问题，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.11 | 石堰村委会
145 | 水利设施 建设 | 石堰村坳上组河堤修复，共计571m³ | 石堰村 | 350元/m³ | 20 | 7 | 13 | 解决贫困人口175人农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.11 | 石堰村委会
146 | 农村公路 危桥改造 | 金星村Y018黄金堰桥危桥改造桥梁全长74.04米，桥梁全宽6米 | 金星村 | 3000元/平方 | 13 | 13 | 0 | 解决周边贫困人口460人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 长寿镇政府
147 | 农村公路 危桥改造 | 茶段村Y019茶段桥危桥改造桥梁全长13.02米，桥梁全宽6米 | 茶段村 | 3000元/平方 | 2 | 2 | 0 | 解决周边贫困人口291人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 长寿镇政府
148 | 农村公路 危桥改造 | 三三村C249三三桥危桥改造桥梁全长19.3米，桥梁全宽5.5米 | 三三村 | 3000元/平方 | 28 | 28 | 0 | 解决周边贫困人口846人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 长寿镇政府
149 | 农村公路 危桥改造 | 塘口村Y008塘口桥危桥改造桥梁全长23.62米，桥梁全宽6米 | 塘口村 | 3000元/平方 | 5 | 5 | 0 | 解决周边贫困人口1802人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 长寿镇政府
150 | 农村公路 危桥改造 | 洲上村CL20李邓桥危桥改造桥梁全长62.04米，桥梁全宽9米 | 洲上村 | 3000元/平方 | 51 | 51 | 0 | 解决周边贫困人口638人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 长寿镇政府
151 | 农村公路 危桥改造 | 汤段村Y017汤段桥危桥改造桥梁全长25.02米，桥梁全宽6米 | 汤段村 | 3000元/平方 | 13 | 13 | 0 | 解决周边贫困人口534人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 长寿镇政府
152 | 农村公路 危桥改造 | 复建村Y007堰上桥危桥改造桥梁全长29.22米，桥梁全宽6米 | 复建村 | 3000元/平方 | 6 | 6 | 0 | 解决周边贫困人口1695人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 长寿镇政府
153 | 农村公路 危桥改造 | 茶叶村X001茶叶桥危桥改造桥梁全长43.08米，桥梁全宽7.5米 | 茶叶村 | 3000元/平方 | 26 | 26 | 0 | 解决周边贫困人口325人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 长寿镇政府
154 | 农村公路 危桥改造 | 毛联村C231毛弯桥危桥改造桥梁全长45.08米，桥梁全宽5.5米 | 毛联村 | 3000元/平方 | 4 | 4 | 0 | 解决周边贫困人口956人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 长寿镇政府
155 | 农村公路 危桥改造 | 三三村C249渣家桥危桥改造桥梁全长21米，桥梁全宽5.5米 | 三三村 | 3000元/平方 | 19 | 19 | 0 | 解决周边贫困人口846人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 长寿镇政府
156 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 九岭村西冲-K7+600C246（2.658公里） | 九岭村 | 18万元/公里 | 19.134 | 19.134 | 0 | 解决公路周边贫困人口1290人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 长寿镇政府
157 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 万丰村西冲-K7+600C246（1.616公里） | 万丰村 | 18万元/公里 | 11.638 | 11.638 | 0 | 解决公路周边贫困人口770人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 长寿镇政府
158 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 下富村西冲-K7+600C246（1.377公里） | 下富村 | 18万元/公里 | 9.916 | 9.916 | 0 | 解决公路周边贫困人口1260人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 长寿镇政府
159 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 杨坳村毛弯-杨坳CL21（1.357公里） | 杨坳村 | 18万元/公里 | 4.886 | 4.886 | 0 | 解决公路周边贫困人口983人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 长寿镇政府
160 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 道石村道石-东风Y021（1.868公里） | 道石村 | 18万元/公里 | 6.724 | 6.724 | 0 | 解决公路周边贫困人口1186人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 长寿镇政府
161 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 东风村道石-东风Y021（3.098公里） | 东风村 | 18万元/公里 | 11.154 | 11.154 | 0 | 解决公路周边贫困人口1254人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 长寿镇政府
162 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 东风村道石-东风Y021（2.617公里） | 东风村 | 18万元/公里 | 9.426 | 9.426 | 0 | 解决公路周边贫困人口1254人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 长寿镇政府
163 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 永桂村道石-东风Y021（1.188公里） | 永桂村 | 18万元/公里 | 4.274 | 4.274 | 0 | 解决公路周边贫困人口1380人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 长寿镇政府
164 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 杨坳村毛弯-杨坳C234、（1.51公里） | 杨坳村 | 18万元/公里 | 13.59 | 13.59 | 0 | 解决公路周边贫困人口983人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 长寿镇政府
165 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 沙联村K5+300-岭下塘C421（1.345公里） | 沙联村 | 18万元/公里 | 17 | 17 | 0 | 解决公路周边贫困人口1279人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 长寿镇政府
166 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 共和村K8+500-K11+500Y007（3.03公里） | 共和村 | 18万元/公里 | 38 | 38 | 0 | 解决公路周边贫困人口1359人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 长寿镇政府
167 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 塘口村国富-K0+200Y008（0.257公里） | 塘口村 | 18万元/公里 | 3 | 3 | 0 | 解决公路周边贫困人口1802人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 长寿镇政府
168 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 塘口村K0+200-K2+500Y008（2.339公里） | 塘口村 | 18万元/公里 | 29 | 29 | 0 | 解决公路周边贫困人口1802人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 长寿镇政府
169 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 白沿村K3+600-K5+600Y008（2.062公里） | 白沿村 | 18万元/公里 | 26 | 26 | 0 | 解决公路周边贫困人口1022人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 长寿镇政府
170 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 太平村长寿-S308VS92（0.54公里） | 太平村 | 18万元/公里 | 3 | 3 | 0 | 解决公路周边贫困人口2362人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 长寿镇政府
171 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 姜坳村横山头-K3+100C217（3.183公里） | 姜坳村 | 18万元/公里 | 17 | 17 | 0 | 解决公路周边贫困人口405人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 长寿镇政府
172 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 新港村路口-羊古头C226（2.197公里） | 新港村 | 18万元/公里 | 12 | 12 | 0 | 解决公路周边贫困人口1820人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 长寿镇政府
173 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 新港村晏家-晏家嘴C227（0.238公里） | 新港村 | 18万元/公里 | 1 | 1 | 0 | 解决公路周边贫困人口1820人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 长寿镇政府
174 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 泗联村晏家嘴-大水C227（0.362公里） | 泗联村 | 18万元/公里 | 2 | 2 | 0 | 解决公路周边贫困人口964人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 长寿镇政府
175 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 将民村桥上-K3+000C238（3.033公里） | 将民村 | 18万元/公里 | 17 | 17 | 0 | 解决公路周边贫困人口1357人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 长寿镇政府
176 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 大塘村梨家-K8+300C249（3.8411公里） | 大塘村 | 18万元/公里 | 21 | 21 | 0 | 解决公路周边贫困人口1553人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 长寿镇政府
177 | 农村公路 通畅工程 | 致富村通畅工程CN36（2.769公里） | 致富村 | 45万元/公里 | 20.768 | 20.768 | 0 | 解决公路周边贫困人口1730人的出行困难问题 | 2016/6 | 2017/3 | 长寿镇政府
178 | 农村公路 通畅工程 | 致富村通畅工程YP24（4.705公里） | 致富村 | 45万元/公里 | 63.518 | 63.518 | 0 | 解决公路周边贫困人口1730人的出行困难问题 | 2016/6 | 2017/3 | 长寿镇政府
179 | 村供水工程 | 解决543人饮用水问题 | 朗坑村 | 550元/人 | 30 | 30 | 0 | 解决543贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017-04-08 | 2017-10-08 | 长寿镇政府
180 | 村供水工程 | 解决346人饮用水问题 | 花园村 | 1156元/人 | 40 | 40 | 0 | 解决346贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017-04-09 | 2017-10-09 | 长寿镇政府
181 | 村供水工程 | 解决355人饮用水问题 | 南坑村 | 420元/人 | 15 | 15 | 0 | 解决355贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017-04-10 | 2017-10-10 | 长寿镇政府
182 | 村供水工程 | 解决541人饮用水问题 | 石堰村 | 315元/人 | 17 | 17 | 0 | 解决541贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017-04-11 | 2017-10-11 | 长寿镇政府
183 | 村供水工程 | 解决565人饮用水问题 | 茶叶村 | 300元/人 | 17 | 17 | 0 | 解决565贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017-04-12 | 2017-10-12 | 水务局
184 | 水利设施 建设 | 胜利山塘大坝坝体灌浆防渗、内坡六角块护坡、外坡植草、新建排水棱体、新修溢洪道、新建输水工程 | 朗坑村 | 400元/立方米 | 16.02 | 16.02 | 0 | 保障安全渡汛，增加有效灌溉，实现农业旱涝保收 | 2017-03-24 | 2017-10-24 | 长寿镇政府
185 | 水利设施 建设 | 潘龙山塘大坝坝体灌浆防渗、内坡六角块护坡、外坡植草、新建排水棱体、新修溢洪道、新建输水工程 | 花园村 | 400元/立方米 | 12.09 | 12.09 | 0 | 保障安全渡汛，增加有效灌溉，实现农业旱涝保收 | 2017-03-25 | 2017-10-25 | 长寿镇政府
186 | 黄金洞水库 | 防汛公路浆砌石挡土墙修复70米，溢洪道山体滑坡治理 | 黄金洞库区10个村 | 0.15万/米 | 11 | 11 | 0 | 解决315亩农田灌溉 | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 黄金洞水库管理所
187 | 黄金堰水库及灌区 | 翻板闸门维修，新建主干渠进口闸1处，桂桥干渠维修520米，长寿干渠维修200米 | 黄金洞库区10个村 | 0.05万/米 | 40 | 40 | 0 | 解决2038亩农田灌溉 | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 黄金洞水库管理所
合计 |  |  |  |  | 3928.238 | 1839.578 | 2088.66
监督电话：12317乡镇扶贫办电话：07306678398 通讯地址：湖南省平江县长寿镇人民政府

## 表三
平江县长寿镇2018年度扶贫资金项目计划完成情况
单位名称：长寿镇 金额单位：万元 公示时间：2018年9月3日
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 资金使用情况 |  |  | 绩效目标 | 时间进度 |  | 项目完成情况
|  |  |  | 小计 | 统筹资金 | 其他资金 |  | 开工时间 | 竣工时间
1 | 水利设施 建设 | 山塘维修3口，堰坝加固5座，共计571m³ | 茶叶村龙塘坪组大屋组 | 20 | 20 |  | 解决贫困人口130人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2017.1 | 2017.12 | 已竣工
2 | 村组公路 | 中梗组村组道路建设与维修，共计1167㎡ | 茶叶村金埂片中埂组 | 10 | 10 |  | 解决120人出行困难方便贫困户生活 | 2017.1 | 2017.12 | 已竣工
3 | 水利设施 建设 | 米家堰修复砌混凝土30米长、5米高、50公分厚，全村河道清理，全长10km | 友谊村米家组、友谊村各组 | 15 | 15 |  | 解决100多亩农田灌溉，以及全村全村河道排涝问题，方便生产生活 | 2017.09 | 2017.09 | 已竣工
4 | 水利设施 建设 | 复建村渠道硬化长150m；宽0.5m；高0.6m（小型农田水利建设） | 复建村 | 2 | 2 |  | 解决80人的灌溉问题 | 2018.4 | 2018.9 | 已竣工
5 | 水利设施 建设 | 沙埔组水毁公路整修，共计436㎡、沙铺租塌垮浆砌石36m³ | 大黄村 沙铺组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口130人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.4 | 2018.6 | 已竣工
6 | 水利设施 建设 | 村主渠硬化1200米高1.2米宽1.5米 | 将民村 | 30 | 30 |  | 解决6个组140人贫困人口300多亩灌溉问题 | 2017.06 | 2018.06 | 已竣工
7 | 长寿镇中药材产业发展基地 | 吴茱萸药材种植168亩，黄精药材种植136.1亩，白术种植30亩，杉木用材林建设1200亩 | 石堰村 | 200 | 200 |  | 帮助长寿镇贫困人口1500余人发展生产，三年创收3350元/人 | 2017.11 | 2018.9 | 已竣工
8 | 水毁工程 建设 | 用于友谊村等村水毁恢复工程建设，友谊村5万元；复建村20万元；宝丰村10万元，共计修复河堤1000㎡ | 友谊村 宝丰村 复建村 |  |  |  | 帮助友谊村、复建村、宝丰村恢复水毁工程，解决3650人问题，方便生产生活 | 2018.1 | 2018.11 | 长寿镇政府
9 | 村组公路 | 硬化道路360m，宽3.5m | 茶叶村黄泥坑组 |  |  |  | 解决120人出行困难方便贫困户生活 | 2018.7 | 2018.11 | 已竣工
10 | 村组公路 | 新修陕坑片组级道路1.2km，宽3.5m | 茶叶村新建组陕坑片拖林余家坦组 | 21 | 21 |  | 解决贫困人口90人出行问题方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 已竣工
11 | 村组公路 | 新修金埂片组级道路0.56km,宽3.5m | 茶叶村金埂片荒田洞金鸡、中埂组 | 10 | 10 |  | 解决贫困人口150人出行问题方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 已竣工
12 | 村组公路 | 新修金埂片、茶叶片、陕坑片、田坪片村道1.2公里，宽3.5m； | 茶叶村金埂片茶叶片陕坑片田坪片13个组 |  |  |  | 解决贫困人口190人出行问题方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 80%
13 | 村组公路 | 新修道路555米，新建桥梁一座19m，宽3.5m | 茶叶村桑树坪、白石糙、大屋组 |  |  |  | 解决贫困人口60人出行问题方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 未动工
14 | 村组公路 | 新修大坪组林道167米×3.5米宽 | 茶叶村大坪、大利坑组 |  |  |  | 解决80人出行困难，方便贫困户生活 | 2018.07 | 2018.11 | 40%
15 | 村组公路 | 黄泥坑组水毁道路维修,共计933㎡ | 茶叶村黄泥坑组 |  |  |  | 解决100人出行困难，方便贫困户生活 | 2018.07 | 2018.11 | 已竣工
16 | 水利设施 建设 | 修缮加固金埂片水渠30cm×30cm 1600米 | 茶叶村金埂片黄泥坑中埂组金鸡败 |  |  |  | 解决贫困人口150人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 80%
17 | 水利设施 建设 | 修缮加固金埂片堰坝5座，共计75㎡ | 茶叶村黄泥坑中埂金鸡败组 |  |  |  | 解决贫困人口60人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 未动工
18 | 水利设施 建设 | 龙坪塘、大屋组水利灌溉建设 | 茶叶村龙塘坪、大屋组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口130人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 已竣工
19 | 水利设施 建设 | 修缮加固白石糙大尾、桑树坪、龙坪、香棚组水渠30cm×30cm 2800米 | 茶叶村白石糙大尾 桑树坪 龙塘坪 香棚组 |  |  |  | 解决贫困人口320人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 70%
20 | 水利设施 建设 | 修缮加固白石糙大尾、桑树坪、龙坪、香棚组堰坝9座，共计175㎡ | 茶叶村白石糙大尾 桑树坪 龙塘坪 香棚组 |  |  |  | 解决贫困人口110人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 未动工
21 | 水利设施 建设 | 车家坪修复水毁河堤160㎡ | 茶叶村 车家坪 |  |  |  | 解决贫困人口130人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 未动工
22 | 水利设施 建设 | 修缮加固水渠30cm×30cm 500米 | 茶叶村 |  |  |  | 解决贫困人口110人灌溉问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 60%
23 | 安全饮水 | 大坪组修建蓄水池一只，铺设水管500米 | 茶叶村 大坪组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口100人安全饮水问题，方便贫困户生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 已竣工
24 | 安全饮水 | 黄泥坑组、中埂、香棚大屋、新建组修建5个饮水点蓄水池，架设管道入户 | 茶叶村黄泥坑组、中埂、香棚大屋、新建组 | 38.7 | 38.7 |  | 解决全村人口973人饮水问题，贫困人口168人安全饮水问题问题 | 2017.1 | 2017.12 | 已竣工
25 | 村组公路 | 硬化青梅湾至兰棚3.67km 宽3.5m | 大黄村青梅湾兰棚组 | 110 | 110 |  | 解决3个组160人出行问题，方便生产生活 | 2018.7 | 2018.9 | 已竣工
26 | 村组公路 | 维修胡竹组到方湘组、河背组水毁公路,共计1167㎡ | 大黄村胡竹组、方湘组、河背组 | 10 | 10 |  | 解决贫困人口86人出行问题，方便生产生活 | 2018.6 | 2018.7 | 已竣工
27 | 村组公路 | 维修合田组到兰棚组水毁公路，共计590㎡ | 大黄村合田组、兰棚组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口72人出行问题，方便生产生活 | 2018.5 | 2018.7 | 已竣工
28 | 村组公路 | 维修梨树洞、白石坑水毁公路，共计700㎡ | 大黄村梨树洞、白石组 | 6 | 6 |  | 解决贫困人口81人出行问题，方便生产生活 | 2018.7 | 2018.8 | 已竣工
29 | 村组公路 | 修复水毁环库公路大黄村路段，共计0.5km | 大黄村环库公路 |  |  |  | 解决库区5000余人出行问题，方便生产生活 | 2018.4 | 2018.9 | 已竣工
30 | 村组公路 | 维修南坳组、石枧组水毁公路，共计1770㎡ | 大黄村南坳组、石枧组 | 15 | 15 |  | 解决贫困户108人出行问题，方便生产生活 | 2018.5 | 2018.8 | 已竣工
31 | 水利设施 建设 | 兰棚、龙颈糙水毁基础维修河背、档土墙浆砌石 1814m³ | 大黄村兰棚组、河背组、龙颈糙组 |  |  |  | 解决3个组380人水毁基础建设，方便生产生活 | 2018.4 | 2018.1 | 已竣工
32 | 水利设施 建设 | 青梅湾、河铺组 浆砌石283m³ | 大黄村青梅湾沙埔 | 10 | 10 |  | 解决4个组420人基础建设，方便生产生活 | 2017.7 | 2017.1 | 已竣工
33 | 危桥改造 | 兰棚 南坳 危桥改造22㎡ | 大黄村兰棚组、南坳组 |  |  |  | 解决2个组200基础建设，方便生产生活 | 2018.4 | 2018.1 | 已竣工
34 | 村组公路 | 维修改造江背至中心学校水毁村组公路，共计1750㎡ | 大屋村 江背组 | 15 | 15 |  | 解决贫困人口420人出行困难，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.1 | 已竣工
35 | 村组公路 | 新修川塘至大小湾0.26公里组级公路 | 川塘组 大湾组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口92人出行困难，方便生产生活 | 2015.5 | 2015.9 | 已竣工
36 | 村组公路 | 硬化田菜坑组道路1.39公里，宽3.5m | 大屋村田菜坑组 | 41.7 | 41.7 |  | 解决贫困人口131人出生困难，方便生产生活 | 2015.9 | 2015.12 | 已竣工
37 | 村组公路 | 大屋至沙联6公里主干公路从3.5m拓宽硬化至4.5m | 大屋村江背、祖山庙、大屋组、沙联村、马家组 | 100 | 100 |  | 解决贫困人口2688人出行困难，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.11 | 已竣工
38 | 基础设施 建设 | 新建祖山庙桥梁长10米，宽3.5米 | 大屋村祖山庙组 | 12 | 12 |  | 解决贫困人口136人出行困难，方便生产生活 | 2018.1 | 2018.8 | 已竣工
39 | 基础设施 建设 | 新建江背桥梁长20米，宽3.5米 | 大屋村 江背组 | 20.3 | 20.3 |  | 解决贫困人口466人出行困难，方便生产生活 | 2018.1 | 2018.8 | 已竣工
40 | 安全饮水 | 新建水塔一座，铺设管道3100米 | 大屋村大湾组、小湾组 | 6 | 6 |  | 解决贫困人口120人安全饮水，方便生产生活 | 2018.7 | 2018.1 | 已竣工
41 | 村组公路 | 井窝组至麻棚组村道从3.5m拓宽硬化至4.5m，长2km | 共和村井窝组至麻棚组 | 17 | 17 |  | 解决贫困人口220人出行问题，方便生产生活 | 2017.09 | 2017.12 | 已竣工
42 | 水利设施 建设 | 共和村太平组河堤修复约1430m³ | 共和村太平组至李家组等 | 50 | 50 |  | 解决贫困人口160人农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.06 | 2018.1 | 已竣工
43 | 水利设施 建设 | 共和村水渠设施建设，合计710㎡ | 共和村 |  |  |  | 解决贫困人口160人农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.08 | 2018.11 | 未动工
44 | 危桥改造 | 小共桥危桥改造工程建设84㎡ | 共和村曾家组 | 25 | 25 |  | 解决贫困人口200人出行问题，方便生产生活 | 2017.1 | 2017.12 | 已竣工
45 | 基础设施 建设 | 新修李家桥共计50㎡ | 共和村李家组 | 15 | 15 |  | 解决贫困人口200人出行问题，方便生产生活 | 2018.09 | 2018.1 | 已竣工
46 | 安全饮水 | 新建琪瑞、东岗、前进三个小集中安全取水点 | 共和村琪瑞、东岗、前进等三个组 |  |  |  | 解决全村1300人其中贫困人口200人安全饮用水问题 | 2018.07 | 2018.1 | 70%
47 | 村组公路 | 将民村主干道路从3.5m拓宽硬化至4.5m，共计9334㎡ | 将民村 | 80 | 80 |  | 解决1316人出行问题，方便生产生活 | 2017.06 | 2018.6 | 已竣工
48 | 水利设施 建设 | 硬化玄冲组水渠464米，宽1米，高1.2米 | 将民村玄冲组 | 13 | 13 |  | 解决230人灌溉问题，方便生产生活 | 2018.08 | 2018.11 | 已竣工
49 | 水利设施 建设 | 陈家组、柏树组山塘排水管、溢洪道清淤 | 将民村柏树组、陈家组 | 1 | 1 |  | 解决各组贫困人口67人灌溉水田问题，方便生产生活 | 2018.05 | 2018.1 | 已竣工
50 | 水利设施 建设 | 水渠新挖长500米高2米 宽1米 | 将民村 徐家组 | 4 | 4 |  | 为徐家水库蓄水来源，解决贫困人口73人灌溉问题，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 已竣工
51 | 水利设施 建设 | 新修塘坝125平方米 | 将民村 杨家组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口102人水田灌溉问题，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 已竣工
52 | 村组公路 | 猫公石组至杞木组9.68km道路从3.5m拓宽硬化至4.5m | 金星村猫公石组至杞木组 | 215.9 | 215.9 |  | 解决全村952人贫困人口409人出行问题，方便生产生活 | 2017.12 | 2018.8 | 已竣工
53 | 水利设施 建设 | 恢复横江组、瑶坪组水毁村级公路，挡土墙砌筑220m³ | 金星村瑶坪组、横江组 | 7.7 | 7.7 |  | 解决全村贫困人口409人出行问题，方便生产生活 | 2017.7 | 2017.8 | 已竣工
54 | 水利设施 建设 | 恢复仙姑组、抛石组、杞木组水毁村级道路，挡土墙砌筑983m³ | 金星村仙姑组、抛石组、杞木组 |  |  |  | 解决全村贫困人口409人出行问题，方便生产生活 | 2018.6 | 2018.11 | 已竣工
55 | 危桥改造 | 加固船形桥长10m，宽4m | 金星村 船形组 | 12 | 12 |  | 解决贫困人口265人出行问题，方便生产生活。 | 2018.7 | 2018.9 | 已竣工
56 | 安全饮水 | 新建猫工石组、老局组、铁门组、冯家组、横江组、杞木组、仙姑组七个点分散取水点 | 金星村猫工石组、老局组、铁门组、冯家组、横江组、杞木组、仙姑组 | 40 | 40 |  | 解决全村259户820人安全饮用水问题 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
57 | 村组公路 | 硬化叶家塘组、易家化道路2.7公里,宽3.5m | 朗坑村叶家塘组、易家组 | 81 | 81 |  | 解决两个组级345人出行问题，方便生产生活 | 2017.06 | 2017.11 | 已竣工
58 | 水利设施 建设 | 大塘、牛通塘、南木组塘、后背塘、田塘尾塘、大塘窝塘、豪猪洞塘过水塘 山塘维修，共计400㎡ | 朗坑村朗坑组罗家组大湾组南木组铁家组叶家组过水组雪井组中南组邓家组 |  |  |  | 解决1300人农田灌溉储水问题，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 40%
59 | 水利设施 建设 | 吴家组石壁堰，水堰维修共71.4㎡ | 朗坑村朗坑组吴家组 |  |  |  | 解决350人农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 已竣工
60 | 水利设施 建设 | 西头组黎家组胡家组草塘组易家组永毛组坳上组朵子组等水渠硬化，共计2483米 | 朗坑村西头组黎家组胡家组草塘组易家组永毛组坳上组朵子组 |  |  |  | 解决1465人农田灌溉问题，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 20%
61 | 危桥改造 | 三村危桥改造16.7平方 | 朗坑村湾家组、船坑组 | 5 | 5 |  | 解决朗坑友谊坳上三村467人交通问题，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.11 | 已竣工
62 | 村组公路 | 修复小福组至大福、吊桥组至黄向组、红星组到水组水毁道路9km | 茶塅村大福组、小福组吊桥组至黄向组、红星组、到水组 | 45 | 45 |  | 解决贫困人口163人出行问题，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.1 | 已竣工
63 | 村组公路 | 修复畅通槽里、吊桥、黄泥等村20km道路，共计934㎡ | 茶塅村槽里、吊桥、黄泥、变桥、中埂等组 |  |  |  | 解决全村贫困人口252人人出行问题，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.1 | 已竣工
64 | 水利设施 建设 | 大福组河堤护田堪浆砌石228m³ | 茶塅村 大福组 | 8 | 8 |  | 解决贫困人口130人农田灌溉，方便生产生活 | 2017.8 | 2017.1 | 已竣工
65 | 水利设施 建设 | 茶塅村20个组河堤护田堪浆砌石574m³ | 茶塅村 大福组 | 22 | 22 |  | 解决全村贫困人口452人农田灌溉，方便生产生活 | 2017.8 | 2017.1 | 已竣工
66 | 水利设施 建设 | 大屋场茶塅水渠清淤140㎡、混凝土砌筑45m³、水渠175㎡ | 茶塅村 大屋场 | 4 | 4 |  | 解决贫困人口80户410人农田灌溉，方便生产生活 | 2017.1 | 2017.11 | 已竣工
67 | 安全饮水 | 架引茶塅新联自来水2350m，架设4万m自来水管到各组 | 茶塅村新联组、茶塅村各组 | 15 | 15 |  | 解决全村贫困户452人安全饮水问题，方便生产生活 | 2018.2 | 2018.9 | 已竣工
68 | 村组公路 | 硬化神山洞组至山枣岭1.3km，宽3.5m | 石堰村神山组 | 39 | 39 |  | 解决石堰村946人出行问题，方便生产生活 | 2017.3 | 2017.11 | 已竣工
69 | 村组公路 | 硬化坳上组道路硬化1km，宽3.5m | 石堰村坳上组 | 30.9 | 30.9 |  | 解决坳上组127人出行问题，方便生产生活 | 2017.5 | 2017.12 | 已竣工
70 | 村组公路 | 维修石堰村全村水毁道路，共计2920㎡ | 石堰村第18个组 |  |  |  | 解决石堰村18个小组946人村民出行问题，方便生产生活 | 2018.5 | 2018.11 | 已竣工
71 | 村组公路 | 修复水毁环库公路石堰村路段，共计lkm | 石堰村环库公路 |  |  |  | 解决库区5000余人出行问题，方便生产生活 | 2018.4 | 2018.9 | 50%
72 | 村组公路 | 硬化村部前挨牛组村级公里0.9km,宽3.5m | 石堰村挨牛组 | 27 | 27 |  | 解决挨牛组115人出行问题，方便生产生活 | 2018.5 | 2018.11 | 已竣工
73 | 水利设施 建设 | 坳上组河堤水渠建设94㎡ | 石堰村坳上组 | 0.8 | 0.8 |  | 解决贫困人口127人的灌溉问题 | 2017.3 | 2017.12 | 已竣工
74 | 水利设施 建设 | 维修石堰环库路沿线砌筑挡土墙1168m³ | 石堰环库路沿线 |  |  |  | 解决贫困人口468人的生产生活问题 | 2018.5 | 2018.11 | 50%
75 | 水利设施 建设 | 维修石堰村杨梅嘴堰等10处堰坝，修复砌筑共计1000m³ | 石堰村杨梅嘴堰等 |  |  |  | 解决贫困人口468人的灌溉问题 | 2018.5 | 2018.11 | 已竣工
76 | 水利设施 建设 | 整修曹家塅、关上2处河堤，共计333m³ | 长寿镇石堰村曹家塅组、关上组 |  |  |  | 解决2处河堤修复整理问题 | 2018.5 | 2018.11 | 30%
77 | 安全饮水 | 新建8个组六处安全饮水工程 | 石堰村李家组、坳上组、田丰组、宋坪组、介板组、石坑组等 | 25 | 25 |  | 解决六个组人口600人的饮水问题 | 2018.7 | 2018.11 | 已竣工
78 | 村组公路 | 毛园组至章莆1.8公里由3.5m拓宽硬化至4.5m道路建设 | 双丰村章莆组 | 32 | 32 |  | 解决500多人出行问题，方便生产生活 | 2018.01 | 2018.06 | 已竣工
79 | 村组公路 | 硬化建设石下组、石汉组、下栗组道路0.83公里，宽3.5m | 双丰村 下栗组 | 25 | 25 |  | 解决400多人出行问题，方便生产生活 | 2018.07 | 2018.08 | 已竣工
80 | 村组公路 | 修复东沅组水毁道路建设，合计1167㎡ | 双丰村 东沅组 | 10 | 10 |  | 解决100多贫困人口出行问题，方便生产生活 | 2018.09 | 2018.1 | 已竣工
81 | 水利设施 建设 | 山塘维修、小圹清污共计5000㎡ | 双丰村 小塘组 |  |  |  | 解决1350人农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.09 | 2018.11 | 70%
82 | 水利设施 建设 | 修复石下组河堤共计200㎡ | 双丰石 下组 |  |  |  | 解决1350人农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.09 | 2018.11 | 已竣工
83 | 水利设施 建设 | 修复下栗组河堤300平方米 | 双丰村 下栗组 |  |  |  | 解决1350人农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.09 | 2018.11 | 已竣工
84 | 危桥改造 | 乌雅桥、3.5米×5米长 | 双丰村 呈家组 | 5 | 5 |  | 解决100多贫困人口出行问题，方便生产生活 | 2018.09 | 2018.11 | 已竣工
85 | 安全饮水 | 覆盖全村安全饮水管道延伸建设 | 双丰村 | 38 | 38 |  | 解决全村贫困人口166人安全饮用水问题 | 2018.07 | 2018.11 | 已竣工
86 | 村组公路 | 硬化黄土咀至田坪公路1.6千米，宽3.5米 | 汤塅村黄土咀至田坪 | 56 | 56 |  | 解决贫困人口22个组1200余人的出行问题 | 2018.7 | 2018.11 | 已竣工
87 | 村组公路 | 硬化庙湾至烟竹埂组公路1.5km，宽3.5m | 汤塅村庙湾至烟竹梗 | 52.5 | 52.5 |  | 解决贫困人口230人的出行问题 | 2018.7 | 2018.11 | 已竣工
88 | 村组公路 | 硬化永联片中埂组道路路0.3km，宽3.5m | 汤塅村永联中埂组 | 10.5 | 10.5 |  | 解决贫困人口230人的出行问题 | 2018.7 | 2018.11 | 已竣工
89 | 水利设施 建设 | 永联片、汤塅片、富强片河道梳理，合计10km | 汤塅村永联片、汤塅片、富强片 |  |  |  | 解决贫困人口230农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.7 | 2018.11 | 30%
90 | 水利设施 建设 | 新修毛咀头渡槽20m | 汤塅村毛咀头组 |  |  |  | 解决贫困人口130人的耕作问题 | 2018.7 | 2018.11 | 30%
91 | 水利设施 建设 | 恢复万家组、瑶湾组、泗丘田等12处河堤 | 汤塅村万家组、瑶家组、泗丘田组、毛咀头组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口500人的出行问题，方便生产生活 | 2017.7 | 2017.11 | 已竣工
92 | 水利设施 建设 | 新修毛头咀水圳，共计3470㎡ | 汤塅村毛咀头组 |  |  |  | 解决毛咀头贫困人口110人四十多亩田的供水问题 | 2018.7 | 2018.11 | 30%
93 | 水利设施 建设 | 恢复郑家湾组、万家组河堤2处172㎡ | 汤塅村郑家湾组、万家组 |  |  |  | 解决万家组、郑家组贫困人口127人农田保护问题 | 2018.7 | 2018.11 | 未动工
94 | 水利设施 建设 | 修复黄土咀至瑶湾组、郑家组、泗丘田组水堰87.5㎡ | 汤塅村黄土咀至瑶湾组、郑家组、泗丘田组 |  |  |  | 解决600人的农田供水问题 | 2018.7 | 2018.11 | 未动工
95 | 危桥改造 | 富强片富强组桥梁加固、富强组藤桥加固,共计13.3㎡ | 汤塅村 富强组 |  |  |  | 解决贫困人口78人的出行问题，方便生产生活问题 | 2018.7 | 2018.11 | 已竣工
96 | 基础设施 建设 | 中埂组新修便桥一座，长4m，宽3.5m | 汤塅村 中埂组 |  |  |  | 解决贫困人口102人的出行问题，方便生产生活问题 | 2018.7 | 2018.11 | 40%
97 | 安全饮水 | 永联自来水维修2处 | 汤塅村 永联片 | 4 | 4 |  | 解决贫困人口500人的饮水问题 | 2018.7 | 2018.11 | 已竣工
98 | 村组公路 | 硬化迟早组道路2.5km，宽3.5m | 友谊村 迟早组 | 74 | 74 |  | 解决400多人出行问题，方便生产生活 | 2016.1 | 2017.04 | 已竣工
99 | 村组公路 | 硬化水口组道路0.4km、宽3.5m | 友谊村 水口组 | 11 | 11 |  | 解决500多人出行问题，方便生产生活 | 2017.1 | 2017.11 | 已竣工
100 | 村组公路 | 原姜坳村主干道路从3.5m拓宽硬化至4.5m，共计4667㎡ | 友谊村 姜坳组 | 40 | 40 |  | 解决1000多人出行问题，方便生产生活 | 2017.1 | 2017.12 | 已竣工
101 | 村组公路 | 硬化青山组道路0.8km，宽3.5m | 友谊村 青山组 | 24 | 24 |  | 解决600多人出行问题，方便生产生活 | 2016.11 | 2017.06 | 已竣工
102 | 安全饮水 | 飞跃饮水工程集中供水 | 友谊村 | 16 | 16 |  | 解决600多人饮水问题 | 2015.07 | 2015.12 | 已竣工
103 | 安全饮水 | 姜坳集中供水饮水工程 | 友谊村 | 98.5 | 98.5 |  | 解决2000人饮水问题 | 2017.12 | 2018.1 | 已竣工
104 | 村组公路 | 维修硬化鞍山村坳上至金滩道0.66km，宽3.5m | 鞍山村坳上至金滩 | 20 | 20 |  | 解决贫困户200人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
105 | 村组公路 | 修缮硬化鞍山村马西片至白沿片道路866m，宽3.5m | 鞍山村马西片至白沿片 | 26 | 26 |  | 解决贫困户180人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
106 | 水利设施 建设 | 花园村程塘组丁树塘、潘龙组金塘、木牛组石塘、上花组株树塘、张家组坳塘彭家组杜家龙塘塘排整修加固，共166m³ | 花园村程塘组丁树塘、潘龙组金塘、木牛组石塘、上花组株树塘、张家组坳塘彭家组杜家龙塘 | 2.7 | 2.7 |  | 解决全村人口500人农作物灌溉问题 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
107 | 水利设施 建设 | 硬化木瓜组木瓜组、石塘组、斗立组、江边组、中花组水渠共计1800m，高0.5m，宽0.4m | 花园村木瓜组、石塘组、斗立组、江边组、中花组 |  |  |  | 解决贫困人口150农作物灌溉问题 | 2018.3 | 2018.9 | 90%
108 | 村组公路 | 硬化南坑村桥上组至大屋村白石坡组路宽3.5m，长6.5km | 南坑村桥上组至大屋村白石坡组 |  |  |  | 解决600人的出行困难，方便贫困户的生产活动 | 201806 | 2018.9 | 40%
109 | 村组公路 | 阳坪村308线至黄土嘴2.7km道路从3.5m拓宽硬化至4.5m，共计4083㎡ | 阳坪村308线至黄 土咀 | 35 | 35 |  | 解决全村1600人口出行 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
110 | 村组公路 | 新修硬化阳坪村村部至新兴组道路192m，宽3.5m | 阳坪村村部至新兴组 | 6.4 | 6.4 |  | 解决两组210人出行问题，方便生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
111 | 村组公路 | 新修硬化昌家组至东坑组道路200m，宽3.5m | 阳坪村昌家组至东坑组 | 5.8 | 5.8 |  | 解决一组180人出行问题，方便生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
112 | 村组公路 | 新修硬化排上铺至罗塘口道路100m，宽3.5m | 阳坪村排上铺至罗塘组 | 2.8 | 2.8 |  | 解决一组150人出行问题，方便生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
113 | 水利设施 建设 | 硬化湖坪片三组、二组水渠178m，宽1.4m，高1m，共计250m³ | 东湖村湖坪三组、二组 | 10 | 10 |  | 解决贫困人口92人的排水及灌溉困难 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
114 | 水利设施 建设 | 硬化樵注塘塘提60m，高7m，并维修涵管 | 东湖村东风五组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口80人的排水及灌溉困难 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
115 | 水利设施 建设 | 河家塘涵管维修，塘坝加固，长50m，宽3m，高6m | 东湖村东风四组河家塘 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口80人的排水及灌溉困难 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
116 | 一般基础 设施 | 硬化塘家组鱼包通塘塘堤，共计100m³；完成对东塘、月形组七树塘、四组龙屋塘、坪岭洞塘清淤500m³ | 坳上村二组、三组、四组、塘家组、月形组、东坑组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口80人的问题 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
117 | 一般基础 设施 | 硬化简家组道路166m，宽3.5m | 宝枫村 简家组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口95人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.4 | 2018.9 | 已竣工
118 | 一般基础 设施 | 硬化下坪组水渠，全长256m，下堤0.6m，高0.7m，上堤0.8m | 大水村 下坪组 | 5 | 5 |  | 解决下坪组165人120亩农田灌溉，方便生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
119 | 一般基础 设施 | 维修硬化大塘村上丰组166m,宽3.5m | 大塘村 上丰组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口84人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
120 | 一般基础 设施 | 硬化湾一组至阳坪村道路166m，宽3.5m | 道石村湾里组至阳坪村 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口160人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
121 | 一般基础 设施 | 硬化潘塘组至长塘组渠道115m，宽1.2m，高0.9m，共计125m³ | 东一村潘塘至长塘组 | 5 | 5 |  | 解决潘塘组、长塘组142人，69亩灌排水问题 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
122 | 一般基础 设施 | 长寿镇转盘路口至付坪学校公路，全长166m，1m | 付坪村 | 5 | 5 |  | 解决560人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
123 | 一般基础 设施 | 硬化路面宽3.5m长166m | 复建村新田组 | 5 | 5 |  | 解决420人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.4 | 2018.9 | 已竣工
124 | 一般基础 设施 | 黄泥塘整修更换涵卧管，对120m堤坝内坡进行防漏整修，坝坡侧高6m | 国付村全丰组黄泥塘 | 5 | 5 |  | 解决65人的灌溉问题，方便生产生活 | 201807 | 2018.12 | 已竣工
125 | 一般基础 设施 | 桂南公路至新湖学校道路拓宽1m，长1km | 湖田村桂南公路至新湖学校，熊家组、许一组、许二组 | 5 | 5 |  | 解决学生出行安全隐患7000人 | 2018.4 | 2018.9 | 已竣工
126 | 一般基础 设施 | 金龙组曾家塘拓宽灌溉水塘3.5亩 | 金龙村金龙组曾家塘 | 5 | 5 |  | 解决曾家塘下游90亩130人的灌溉问题 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
127 | 一般基础 设施 | 硬化金塘村伍家组上段通组公路166m，宽3.5m | 金塘村伍家组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口93人的出行问题，方便生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
128 | 一般基础 设施 | 维修加固土苔洞片水井，改造岭下片水管1700m | 九岭村土苔洞、庙湾组、岭下组、堑背组 | 5 | 5 |  | 解决600多人饮水问题 | 2018.4 | 2018.7 | 已竣工
129 | 一般基础 设施 | 硬化黎家组至下屋组村级道路166m，宽3.5m | 联升村黎家组至下屋组 | 5 | 5 |  | 解决贫困户170人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
130 | 一般基础 设施 | 新修毛联片河道河堤，长42m，高4m，宽1m，共计166m³ | 毛湾村村部后河道 | 5 | 5 |  | 解决3260人的问题 | 2018.4 | 2018.9 | 已竣工
131 | 一般基础 设施 | 硬化稚子至马家组水渠625m，宽0.2m，高0.3m，共计125m³ | 沙联村雅子组、马家组 | 5 | 5 |  | 帮助贫困人口127人解决农田灌溉 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
132 | 一般基础 设施 | 硬化杨家组至花屋组水渠260m，宽0.8m，高0.6m，共125m³ | 邵阳村杨家组、花屋组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口120人的灌溉问题，基础设施 | 2018.8 | 2018.9 | 已竣工
133 | 一般基础 设施 | 硬化野塘组水渠625m，宽0.4m，高0.5m，共计125m³ | 泗湾村 野塘组 | 5 | 5 |  | 解决全组贫困人口130人灌溉问题 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
134 | 一般基础 设施 | 硬化谭家组水渠892m，下底宽0.3m,口宽0.4m，高0.4m，共计125m³ | 太平塅村谭家组 | 5 | 5 |  | 解决谭家组189人80亩耕地灌排水问题 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
135 | 一般基础 设施 | 更换涵渠管、大坝整形，截水墙、清力池二只水渠30m | 塘口村托付组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口110人农田灌溉问题 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
136 | 一般基础 设施 | 硬化吴紧屋侧至低坪组道路宽3.5m长166m | 新港村吴紧屋侧至低坪组 | 5 | 5 |  | 解决贫困人口63人的出行困难，方便贫困户生产生活 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
137 | 一般基础 设施 | 完成石塘水库、下各塘、杨风塘和石湾水库下游渠道清淤工作 | 新明村湾里组、黄家组 | 5 | 5 |  | 解决600人的问题 | 2018.3 | 2018.9 | 已竣工
138 | 一般基础 设施 | 硬化八一组只八位屋水泥路166m，宽3.5m | 新园村八一组 | 5 | 5 |  | 解决贫困户180人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018.4 | 2018.9 | 已竣工
139 | 一般基础 设施 | 清淤永桂村大厅至水口段水渠2500m | 永桂村大厅至水口 | 5 | 5 |  | 解决580人的问题 | 2018.4 | 2018.5 | 已竣工
140 | 一般基础 设施 | 维修硬化汀油片三组道路，宽3.5m，长166m | 永宁村汀油片三组 | 5 | 5 |  | 解决3组300人的出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018/3 | 2018.9 | 已竣工
141 | 一般基础 设施 | 硬化学堂组至郑塅组道路166m，宽3.5m | 致富村学堂组至郑塅组 | 5 | 5 |  | 解决贫困户140人出行问题，方便贫困户生产生活 | 2018/5 | 2018.6 | 已竣工
142 | 村组公路 | V701路口至双棚组道路硬化0.182km | 茶叶村双棚组 |  |  |  | 解决贫困人口107人出行问题，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.11 | 未动工
143 | 村组公路 | 拓宽硬化茶叶村香棚组0.8km村道，从3.5m拓宽至4.5m | 茶叶村香棚组 | 14.5 | 14.5 |  | 解决103人出行困难方便贫困户生活 | 2017.1 | 2017.12 | 已竣工
144 | 村组公路 | 新修田丰组至介板洞苏维埃旧址道路1.1km | 石堰村 |  |  |  | 解决全村贫困人口425人出行问题，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.11 | 未动工
145 | 水利设施 建设 | 石堰村坳上组河堤修复，共计571m³ | 石堰村 |  |  |  | 解决贫困人口175人农田防汛、灌溉问题，方便生产生活 | 2018.8 | 2018.11 | 45%
146 | 农村公路 危桥改造 | 金星村Y018黄金堰桥危桥改造桥梁全长74.04米，桥梁全宽6米 | 金星村 | 13 | 13 |  | 解决周边贫困人口460人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 已竣工
147 | 农村公路 危桥改造 | 茶段村Y019茶段桥危桥改造桥梁全长13.02米，桥梁全宽6米 | 茶段村 | 2 | 2 |  | 解决周边贫困人口291人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 已竣工
148 | 农村公路 危桥改造 | 三三村C249三三桥危桥改造桥梁全长19.3米，桥梁全宽5.5米 | 三三村 | 28 | 28 |  | 解决周边贫困人口846人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 已竣工
149 | 农村公路 危桥改造 | 塘口村Y008塘口桥危桥改造桥梁全长23.62米，桥梁全宽6米 | 塘口村 | 5 | 5 |  | 解决周边贫困人口1802人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 已竣工
150 | 农村公路 危桥改造 | 洲上村CL20李邓桥危桥改造桥梁全长62.04米，桥梁全宽9米 | 洲上村 | 51 | 51 |  | 解决周边贫困人口638人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 已竣工
151 | 农村公路 危桥改造 | 汤段村Y017汤段桥危桥改造桥梁全长25.02米，桥梁全宽6米 | 汤段村 | 13 | 13 |  | 解决周边贫困人口534人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 已竣工
152 | 农村公路 危桥改造 | 复建村Y007堰上桥危桥改造桥梁全长29.22米，桥梁全宽6米 | 复建村 | 6 | 6 |  | 解决周边贫困人口1695人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 已竣工
153 | 农村公路 危桥改造 | 茶叶村X001茶叶桥危桥改造桥梁全长43.08米，桥梁全宽7.5米 | 茶叶村 | 26 | 26 |  | 解决周边贫困人口325人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 已竣工
154 | 农村公路 危桥改造 | 毛联村C231毛弯桥危桥改造桥梁全长45.08米，桥梁全宽5.5米 | 毛联村 | 4 | 4 |  | 解决周边贫困人口956人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 已竣工
155 | 农村公路 危桥改造 | 三三村C249渣家桥危桥改造桥梁全长21米，桥梁全宽5.5米 | 三三村 | 19 | 19 |  | 解决周边贫困人口846人的出行安全问题 | 2016/9 | 2017/10 | 已竣工
156 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 九岭村西冲-K7+600C246（2.658公里） | 九岭村 | 19.134 | 19.134 |  | 解决公路周边贫困人口1290人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 已竣工
157 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 万丰村西冲-K7+600C246（1.616公里） | 万丰村 | 11.638 | 11.638 |  | 解决公路周边贫困人口770人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 已竣工
158 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 下富村西冲-K7+600C246（1.377公里） | 下富村 | 9.916 | 9.916 |  | 解决公路周边贫困人口1260人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 已竣工
159 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 杨坳村毛弯-杨坳CL21（1.357公里） | 杨坳村 | 4.886 | 4.886 |  | 解决公路周边贫困人口983人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 已竣工
160 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 道石村道石-东风Y021（1.868公里） | 道石村 | 6.724 | 6.724 |  | 解决公路周边贫困人口1186人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 已竣工
161 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 东风村道石-东风Y021（3.098公里） | 东风村 | 11.154 | 11.154 |  | 解决公路周边贫困人口1254人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 已竣工
162 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 东风村道石-东风Y021（2.617公里） | 东风村 | 9.426 | 9.426 |  | 解决公路周边贫困人口1254人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 已竣工
163 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 永桂村道石-东风Y021（1.188公里） | 永桂村 | 4.274 | 4.274 |  | 解决公路周边贫困人口1380人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 已竣工
164 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 杨坳村毛弯-杨坳C234、（1.51公里） | 杨坳村 | 13.59 | 13.59 |  | 解决公路周边贫困人口983人的出行安全问题 | 2016/5 | 2016/11 | 已竣工
165 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 沙联村K5+300-岭下塘C421（1.345公里） | 沙联村 | 17 | 17 |  | 解决公路周边贫困人口1279人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 已竣工
166 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 共和村K8+500-K11+500Y007（3.03公里） | 共和村 | 38 | 38 |  | 解决公路周边贫困人口1359人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 已竣工
167 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 塘口村国富-K0+200Y008（0.257公里） | 塘口村 | 3 | 3 |  | 解决公路周边贫困人口1802人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 已竣工
168 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 塘口村K0+200-K2+500Y008（2.339公里） | 塘口村 | 29 | 29 |  | 解决公路周边贫困人口1802人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 已竣工
169 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 白沿村K3+600-K5+600Y008（2.062公里） | 白沿村 | 26 | 26 |  | 解决公路周边贫困人口1022人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 已竣工
170 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 太平村长寿-S308VS92（0.54公里） | 太平村 | 3 | 3 |  | 解决公路周边贫困人口2362人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 已竣工
171 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 姜坳村横山头-K3+100C217（3.183公里） | 姜坳村 | 17 | 17 |  | 解决公路周边贫困人口405人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 已竣工
172 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 新港村路口-羊古头C226（2.197公里） | 新港村 | 12 | 12 |  | 解决公路周边贫困人口1820人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 已竣工
173 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 新港村晏家-晏家嘴C227（0.238公里） | 新港村 | 1 | 1 |  | 解决公路周边贫困人口1820人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 已竣工
174 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 泗联村晏家嘴-大水C227（0.362公里） | 泗联村 | 2 | 2 |  | 解决公路周边贫困人口964人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 已竣工
175 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 将民村桥上-K3+000C238（3.033公里） | 将民村 | 17 | 17 |  | 解决公路周边贫困人口1357人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 已竣工
176 | 农村公路通客班车窄路加宽 | 大塘村梨家-K8+300C249（3.8411公里） | 大塘村 | 21 | 21 |  | 解决公路周边贫困人口1553人的出行安全问题 | 2017/5 | 2017/11 | 已竣工
177 | 农村公路 通畅工程 | 致富村通畅工程CN36（2.769公里） | 致富村 | 20.768 | 20.768 |  | 解决公路周边贫困人口1730人的出行困难问题 | 2016/6 | 2017/3 | 已竣工
178 | 农村公路 通畅工程 | 致富村通畅工程YP24（4.705公里） | 致富村 | 63.518 | 63.518 |  | 解决公路周边贫困人口1730人的出行困难问题 | 2016/6 | 2017/3 | 已竣工
179 | 村供水工程 | 解决543人饮用水问题 | 朗坑村 | 30 | 30 |  | 解决543贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017-04-08 | 2017-10-08 | 已竣工
180 | 村供水工程 | 解决346人饮用水问题 | 花园村 | 40 | 40 |  | 解决346贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017-04-09 | 2017-10-09 | 已竣工
181 | 村供水工程 | 解决355人饮用水问题 | 南坑村 | 15 | 15 |  | 解决355贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017-04-10 | 2017-10-10 | 已竣工
182 | 村供水工程 | 解决541人饮用水问题 | 石堰村 | 17 | 17 |  | 解决541贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017-04-11 | 2017-10-11 | 已竣工
183 | 村供水工程 | 解决565人饮用水问题 | 茶叶村 | 17 | 17 |  | 解决565贫困人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017-04-12 | 2017-10-12 | 已竣工
184 | 水利设施 建设 | 胜利山塘大坝坝体灌浆防渗、内坡六角块护坡、外坡植草、新建排水棱体、新修溢洪道、新建输水工程 | 朗坑村 | 16.02 | 16.02 |  | 保障安全渡汛，增加有效灌溉，实现农业旱涝保收 | 2017-03-24 | 2017-10-24 | 已竣工
185 | 水利设施 建设 | 潘龙山塘大坝坝体灌浆防渗、内坡六角块护坡、外坡植草、新建排水棱体、新修溢洪道、新建输水工程 | 花园村 | 12.09 | 12.09 |  | 保障安全渡汛，增加有效灌溉，实现农业旱涝保收 | 2017-03-25 | 2017-10-25 | 已竣工
186 | 黄金洞水库 | 防汛公路浆砌石挡土墙修复70米，溢洪道山体滑坡治理 | 黄金洞库区10个村 | 11 | 11 |  | 解决315亩农田灌溉 | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 已竣工
187 | 黄金堰水库及灌区 | 翻板闸门维修，新建主干渠进口闸1处，桂桥干渠维修520米，长寿干渠维修200米 | 黄金洞库区10个村 | 40 | 40 |  | 解决2038亩农田灌溉 | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 已竣工
合计 |  |  |  | 2996.838 | 2996.838 | 0