## 表3
平江县交通运输局2019年度扶贫资金项目计划完成情况
单位名称：平江县交通运输局 金额单位：万元 | [8 empty] | 公示时间：2019年11月20日
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 资金使用情况 |  |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 项目完成情况
|  |  |  | 小计 | 统筹资金 | 其他资金 |  |  | 开工时间 | 竣工时间
1 | 2017年安保项目 | 安装钢护栏和标志标牌 | 24个乡镇 | 1479.5895 | 1479.5895 |  | 减少安全隐患,方便群众出行 |  | 2017.11 | 2018.2 | 已完工
2 | 2018年安保项目 | 安装钢护栏和标志标牌 | 9个乡镇 | 970 | 970 |  | 减少安全隐患,方便群众出行 |  | 2018.12 | 2019.2 | 已完工
3 | 小过线安保项目 | 安装钢护栏和标志标牌 | 板江乡 | 27.7201 | 27.7201 |  | 减少安全隐患,方便群众出行 |  | 2018.1 | 2018.2 | 已完工
4 | 沱龙峡景区公路 | 道路改扩建 | 加义镇 | 296.0344 | 296.0344 |  | 解决周边贫困人口的出行安全问题 |  | 2017.12 | 2018.1 | 已完成
5 | 连云山景区公路 | 道路改扩建 | 加义镇 | 568 | 568 |  | 解决周边贫困人口的出行安全问题 |  | 2017.12 | 2018.1 | 已完成
6 | 纯溪小镇景区公路 | 道路改扩建 | 加义镇 | 522 | 522 |  | 解决周边贫困人口的出行安全问题 |  | 2017.12 | 2018.1 | 已完成
7 | 大洲乡太平村交通基础建设 | 道路改扩建 | 大洲乡 | 670.41 | 670.41 |  | 解决周边贫困人口的出行安全问题 |  | 2017.9 | 2018.1 | 已完成
8 | 中村桥 | 管养线路S316中村桥桥梁全长21.02米,桥宽8.5米 | 瓮江 | 32 | 32 |  | 解决公路周边贫困人口1485人的出行安全问题 |  | 2017.11 | 2018.1 | 已完工
9 | 金塘桥 | 管养线路X012金塘桥桥梁全长6.2米,桥宽7.5米 | 浯口 | 5 | 5 |  | 解决公路周边贫困人口1485人的出行安全问题 |  | 2017.11 | 2018.1 | 已完工
10 | 板陂桥 | 管养线路S316板陂桥桥梁全长23.02米,桥宽8.5米 | 瓮江 | 16 | 16 |  | 解决公路周边贫困人口2750人的出行安全问题 |  | 2017.11 | 2018.1 | 已完工
11 | 七里冲二桥 | 管养线路X012七里冲二桥桥桥梁全长18.2米,桥宽7.5米 | 余坪 | 32 | 32 |  | 解决公路周边贫困人口1250人的出行安全问题 |  | 2017.11 | 2018.1 | 已完工
12 | 张家桥 | 管养线路Y994张家桥桥桥梁全长29.02米,桥宽7.5米 | 瓮江 | 62 | 62 |  | 解决公路周边贫困人口1806人的出行安全问题 |  | 2017.11 | 2018.1 | 已完工
13 | 团柘4桥 | 管养线路X016团柘4桥桥桥桥梁全长14米,桥宽7.5米 | 梅仙 | 35 | 35 |  | 解决公路周边贫困人口2750人的出行安全问题 |  | 2017.11 | 2018.1 | 已完工
14 | 团柘5桥 | 管养线路X016团柘5桥桥桥桥梁全长14米,桥宽7.5米 | 梅仙 | 35 | 35 |  | 解决公路周边贫困人口2750人的出行安全问题 |  | 2017.11 | 2018.1 | 已完工
15 | 团柘6桥 | 管养线路X016团柘6桥桥桥桥梁全长14米,桥宽7.5米 | 梅仙 | 37 | 37 |  | 解决公路周边贫困人口2750人的出行安全问题 |  | 2017.11 | 2018.1 | 已完工
16 | 团柘9桥 | 管养线路X016团柘9桥桥桥桥梁全长16米,桥宽7.5米 | 梅仙 | 45 | 45 |  | 解决公路周边贫困人口970人的出行安全问题 |  | 2017.11 | 2018.1 | 已完工
17 | 桂花湾桥 | 管养线路X052桂花湾桥桥桥桥梁全长37.5米,桥宽7.7米 | 加义 | 14 | 14 |  | 解决公路周边贫困人口2002人的出行安全问题 |  | 2017.11 | 2018.1 | 已完工
18 | 雷打石桥 | 管养线路X052雷打石桥桥桥梁全长46.02米,桥宽7.5米 | 加义 | 127 | 127 |  | 解决公路周边贫困人口1900人的出行安全问题 |  | 2018.9 | 2019.2 | 已完工
19 | 崇义桥 | 管养线路XJ08崇义桥桥桥梁全长86.04米,桥宽8.5米 | 南江 | 150 | 150 |  | 解决公路周边贫困人口1870人的出行安全问题 |  | 2018.9 | 2019.2 | 已完工
|  | 合计 |  | 5123.754 | 5123.754
监督电话：3063057 通讯地址：平江县开发区鲁肃东路6号

## 表4-1
扶贫资金项目实施情况公开公示表(事前)
公示单位：平江县交通运输局 |  |  |  |  | 年度：2019 |  |  |  |  | 金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 投资规模 | 资金来源 | 受益户数或人数 | 实施期限 | 实施单位 | 项目监督单位 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备 注
1 | 2017年安保项目 | 24个乡镇 | 安装钢护栏和标志标牌 | 1479.5895 | 财政涉农整合专户资金 | 70万人 | 4个月 | 湖南省涟源市交通建设工程公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
2 | 2018年安保项目 | 9个乡镇 | 安装钢护栏和标志标牌 | 970 | 财政涉农整合专户资金 | 70万人 | 3个月 | 湖南湘东路桥建筑有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
3 | 小过线安保项目 | 板江乡 | 安装钢护栏和标志标牌 | 27.7201 | 财政涉农整合专户资金 | 1万余人 | 1个月 | 湖南湘东路桥建筑有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
4 | 沱龙峡景区公路 | 加义镇 | 道路改扩建 | 843.08 | 上级补助和自筹 | 2015 | 11个月 | 交通建设投资有限公司 | 县交通运输局 | 解决周边贫困人口的出行安全问题
5 | 连云山景区公路 | 加义镇 | 道路改扩建 | 1395.74 | 上级补助和自筹 | 2002 | 12个月 | 交通建设投资有限公司 | 县交通运输局 | 解决周边贫困人口的出行安全问题
6 | 纯溪小镇景区公路 | 加义镇 | 道路改扩建 | 1788.13 | 上级补助和自筹 | 2013 | 13个月 | 交通建设投资有限公司 | 县交通运输局 | 解决周边贫困人口的出行安全问题
7 | 大洲乡太平村交通基础建设 | 大洲乡 | 道路改扩建 | 751.9056 | 上级补助和自筹 | 2015 | 6个月 | 交通建设投资有限公司 | 县交通运输局 | 解决周边贫困人口的出行安全问题
8 | 中村桥 | 瓮江 | 管养线路S316中村桥桥梁全长21.02米,桥宽8.5米 | 32 | 财政涉农整合专户资金 | 解决公路周边贫困人口1485人的出行安全问题 | 3个月 | 湖南湘东路桥建筑有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
9 | 金塘桥 | 浯口 | 管养线路X012金塘桥桥梁全长6.2米,桥宽7.5米 | 5 | 财政涉农整合专户资金 | 解决公路周边贫困人口1485人的出行安全问题 | 3个月 | 湖南湘东路桥建筑有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
10 | 板陂桥 | 瓮江 | 管养线路S316板陂桥桥梁全长23.02米,桥宽8.5米 | 16 | 财政涉农整合专户资金 | 解决公路周边贫困人口2750人的出行安全问题 | 3个月 | 湖南湘东路桥建筑有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
11 | 七里冲二桥 | 余坪 | 管养线路X012七里冲二桥桥桥梁全长18.2米,桥宽7.5米 | 32 | 财政涉农整合专户资金 | 解决公路周边贫困人口1250人的出行安全问题 | 3个月 | 湖南湘东路桥建筑有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
12 | 张家桥 | 瓮江 | 管养线路Y994张家桥桥桥梁全长29.02米,桥宽7.5米 | 62 | 财政涉农整合专户资金 | 解决公路周边贫困人口1806人的出行安全问题 | 3个月 | 湖南湘东路桥建筑有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
13 | 团柘4桥 | 梅仙 | 管养线路X016团柘4桥桥桥桥梁全长14米,桥宽7.5米 | 35 | 财政涉农整合专户资金 | 解决公路周边贫困人口2750人的出行安全问题 | 3个月 | 湖南惠联路桥有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
14 | 团柘5桥 | 梅仙 | 管养线路X016团柘5桥桥桥桥梁全长14米,桥宽7.5米 | 35 | 财政涉农整合专户资金 | 解决公路周边贫困人口2750人的出行安全问题 | 3个月 | 湖南惠联路桥有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
15 | 团柘6桥 | 梅仙 | 管养线路X016团柘6桥桥桥桥梁全长14米,桥宽7.5米 | 37 | 财政涉农整合专户资金 | 解决公路周边贫困人口2751人的出行安全问题 | 3个月 | 湖南惠联路桥有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
16 | 团柘9桥 | 梅仙 | 管养线路X016团柘9桥桥桥桥梁全长16米,桥宽7.5米 | 45 | 财政涉农整合专户资金 | 解决公路周边贫困人口970人的出行安全问题 | 3个月 | 湖南惠联路桥有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
17 | 桂花湾桥 | 加义 | 管养线路X052桂花湾桥桥桥桥梁全长37.5米,桥宽7.7米 | 14 | 财政涉农整合专户资金 | 解决公路周边贫困人口2002人的出行安全问题 | 3个月 | 湖南湘东路桥建筑有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
18 | 雷打石桥 | 加义 | 管养线路X052雷打石桥桥桥梁全长46.02米,桥宽7.5米 | 127 | 财政涉农整合专户资金 | 解决公路周边贫困人口1900人的出行安全问题 | 6个月 | 湖南湘东路桥建筑有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
19 | 崇义桥 | 南江 | 管养线路XJ08崇义桥桥桥梁全长86.04米,桥宽8.5米 | 150 | 财政涉农整合专户资金 | 解决公路周边贫困人口1870人的出行安全问题 | 6个月 | 湖南湘东路桥建筑有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 减少安全隐患,方便群众出行
[5 empty] | 监督电话：3063057 |  |  |  |  | 公示时间：2019年11月20日

## 表4-2
扶贫资金项目实施情况公开公示表（事后）
公示单位：平江县交通运输局 | [8 empty] | 金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金使用 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目实施结果 | 验收结果 | 绩效目标实现情况 | 备 注
1 | 2017年安保项目 | 24个乡镇 | 安装钢护栏和标志标牌 | 1479.5895 | 2017.11 | 2018.2 | 已完工 | 合格 | 已实现
2 | 2018年安保项目 | 9个乡镇 | 安装钢护栏和标志标牌 | 970 | 2018.12 | 2019.2 | 已完工 | 合格 | 已实现
3 | 小过线安保项目 | 1个乡镇 | 安装钢护栏和标志标牌 | 27.7201 | 2018.1 | 2018.2 | 已完工 | 合格 | 已实现
4 | 沱龙峡景区公路 | 加义镇 | 道路改扩建 | 296.0344 | 2017.12 | 2018.1 | 已完成 |  | 已完成
5 | 连云山景区公路 | 加义镇 | 道路改扩建 | 568 | 2017.12 | 2018.1 | 已完成 |  | 已完成
6 | 纯溪小镇景区公路 | 加义镇 | 道路改扩建 | 522 | 2017.12 | 2018.1 | 已完成 |  | 已完成
7 | 大洲乡太平村交通基础建设 | 大洲乡 | 道路改扩建 | 670.41 | 2017.9 | 2018.1 | 已完成 |  | 已完成
8 | 中村桥 | 瓮江 | 管养线路S316中村桥桥梁全长21.02米,桥宽8.5米 | 32 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
9 | 金塘桥 | 浯口 | 管养线路X012金塘桥桥梁全长6.2米,桥宽7.5米 | 5 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
10 | 板陂桥 | 瓮江 | 管养线路S316板陂桥桥梁全长23.02米,桥宽8.5米 | 16 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
11 | 七里冲二桥 | 余坪 | 管养线路X012七里冲二桥桥桥梁全长18.2米,桥宽7.5米 | 32 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
12 | 张家桥 | 瓮江 | 管养线路Y994张家桥桥桥梁全长29.02米,桥宽7.5米 | 62 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
13 | 团柘4桥 | 梅仙 | 管养线路X016团柘4桥桥桥桥梁全长14米,桥宽7.5米 | 35 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
14 | 团柘5桥 | 梅仙 | 管养线路X016团柘5桥桥桥桥梁全长14米,桥宽7.5米 | 35 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
15 | 团柘6桥 | 梅仙 | 管养线路X016团柘6桥桥桥桥梁全长14米,桥宽7.5米 | 37 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
16 | 团柘9桥 | 梅仙 | 管养线路X016团柘9桥桥桥桥梁全长16米,桥宽7.5米 | 45 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
17 | 桂花湾桥 | 加义 | 管养线路X052桂花湾桥桥桥桥梁全长37.5米,桥宽7.7米 | 14 | 2017.11 | 2018.1 | 已完工 | 合格 | 已实现
18 | 雷打石桥 | 加义 | 管养线路X052雷打石桥桥桥梁全长46.02米,桥宽7.5米 | 127 | 2018.9 | 2019.2 | 已完工 | 合格 | 已实现
19 | 崇义桥 | 南江 | 管养线路XJ08崇义桥桥桥梁全长86.04米,桥宽8.5米 | 150 | 2018.9 | 2019.2 | 已完工 | 合格 | 已实现
|  |  |  | 监督电话：3063057 |  |  |  | 公示时间：2019年11月20日

## 表5
表5
扶贫资金使用情况公开公示表
单位名称：平江县交通运输局 |  |  |  | 年度：2019 |  |  | 金额单位：元
序号 | 资金到账时间 | 资金来源 | 资金性质 | 资金用途 | 金额 | 安排原则和计划 | 备 注
1 | 2019.1 | 整合办 | 财政涉农整合资金 | 交通项目建设 | 120000000 | 按照项目实施方案拨付资金
2 | 2019.2 | 整合办 | 财政涉农整合资金 | 大洲乡太平村交通建设资金 | 2000000 | 按照项目实施方案拨付资金
3 | 2019.5 | 整合办 | 财政涉农整合资金 | 天岳幕阜山旅游公路项目资金 | 8000000 | 按照项目实施方案拨付资金
4 | 2019.8 | 整合办 | 财政涉农整合资金 | 天岳幕阜山旅游公路项目资金 | 9000000 | 按照项目实施方案拨付资金
合计 |  |  |  |  | 139000000
单位负责人： |  |  |  | 监督电话：3063057 |  | 公示时间：2019年11月20日