## 表1
2019年平江县扶贫统筹整合使用财政涉农资金计划表
项目申报单位（公章）： 金额单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准（万元） | 资金规模（万元） |  |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 受益对象 （人） | 时间进度 |  | 责任单位
[5 empty] | 乡镇名 | 村组名 |  | 小计 | 财政资金 | 统筹资金 |  |  |  | 开工时间 | 竣工时间
2637 | 基础设施 | 旅游通景路 | 新建 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路01标段全长4.9公里 | 南江镇 | 永强村、阜山村、黄裴村、双膝村、崇义村 | 183.68万元/公里 | 900 | 315 | 585 | 预计解决5个村村民出行的问题 | 解决周边9835让人的出行问题 | 9835人，其中贫困人口 人3838人 | 2018.05 | 2020.04 | 县交通运输局
2637 | 基础设施 | 旅游通景路 | 新建 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路02标段全长7.5公里 | 南江镇 | 永强村、阜山村、黄裴村、双膝村、崇义村 | 53.34万元/公里 | 400 | 140 | 260 | 预计解决5个村村民出行的问题 | 解决周边9835让人的出行问题 | 9835人，其中贫困人口 人3838人 | 2018.11 | 2019.09 | 县交通运输局
2637 | 基础设施 | 旅游通景路 | 新建 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路03标段全长4.8公里 | 南江镇 | 幕阜山景区内公路修建 | 20.84万元/公里 | 100 | 35 | 65 | 提升游客游览的体验度，带动当地经济发展。 |  |  | 2019.05 | 2020.12 | 县交通运输局
2637 | 基础设施 | 旅游通景路 | 新建 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路04标段全长2.3公里 | 南江镇 | 景区内沸沙池公路修建 | 130.44万元/公里 | 300 | 105 | 195 | 提升游客游览的体验度，带动当地经济发展。 |  |  | 2017.09 | 2018.8 | 县交通运输局
|  | 合计 |  | 通景公路全长19.5公里 |  |  |  | 1700 | 595 | 1105

## 表3
平江县交通运输局2019年度扶贫资金项目计划完成情况
单位名称：湖南天岳幕阜山旅游开发股份有限公司 金额单位：万元 | [8 empty] | 公示时间：2019年11月20日
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 资金使用情况 |  |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 项目完成情况
|  |  |  | 小计 | 统筹资金 | 其他资金 |  |  | 开工时间 | 竣工时间
1 | 旅游通景路 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路01标段全长4.9公里 | 南江镇永强村、阜山村、黄裴村、双膝村、崇义村 | 900 | 900 |  | 预计解决5个村村民出行的问题 | 解决周边9835让人的出行问题 | 2018.05 | 2020.04 | 施工中
2 | 旅游通景路 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路02标段全长7.5公里 | 南江镇永强村、阜山村、黄裴村、双膝村、崇义村 | 400 | 400 |  | 预计解决5个村村民出行的问题 | 解决周边9835让人的出行问题 | 2018.11 | 2019.09 | 已完工
3 | 旅游通景路 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路03标段全长4.8公里 | 幕阜山景区内公路修建 | 100 | 100 |  | 提升游客游览的体验度，带动当地经济发展。 |  | 2019.05 | 2020.12 | 施工中
4 | 旅游通景路 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路04标段全长2.3公里 | 景区内沸沙池公路修建 | 300 | 300 |  | 提升游客游览的体验度，带动当地经济发展 |  | 2017.09 | 2018.8 | 已完工
5
监督电话：687822 通讯地址： 南江镇森林派出所

## 表4-1
扶贫资金项目实施情况公开公示表(事前)
公示单位：湖南天岳幕阜山旅游开发股份有限公司 |  |  |  |  | 年度：2019 |  |  |  |  | 金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 投资规模 | 资金来源 | 受益户数或人数 | 实施期限 | 实施单位 | 项目监督单位 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备 注
1 | 旅游通景路 | 南江镇永强村、阜山村、黄裴村、双膝村、崇义村 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路01标段全长4.9公里 | 900 | 财政涉农整合资金 | 预计解决5个村村民出行的问题 | 24个月 | 湖南东林建筑有限公司 湖南东林建筑有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 预计解决5个村村民出行的问题 | 解决周边9835让人的出行问题
2 | 旅游通景路 | 南江镇永强村、阜山村、黄裴村、双膝村、崇义村 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路02标段全长7.5公里 | 400 | 财政涉农整合资金 | 预计解决5个村村民出行的问题 | 11个月 | 湖南湘东路桥有限公司 | 北京华路捷公路工程技术咨询有限公司 | 预计解决5个村村民出行的问题 | 解决周边9835让人的出行问题
3 | 旅游通景路 | 幕阜山景区内公路修建 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路03标段全长4.8公里 | 100 | 财政涉农整合资金 | 提升游客游览的体验度，带动当地经济发展。 | 20个月 | 华容县路桥建设有限公司 | 湖南通达建设工程咨询监理有限公司 | 提升游客游览的体验度，带动当地经济发展
4 | 旅游通景路 | 景区内沸沙池公路修建 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路04标段全长2.3公里 | 300 | 财政涉农整合资金 | 提升游客游览的体验度，带动当地经济发展 | 12个月 | 湖南湘东路桥建筑有限公司 | 湖南岳阳交通工程咨询监理公司 | 提升游客游览的体验度，带动当地经济发展
单位负责人： |  |  |  |  | 监督电话：687822 |  |  |  |  | 公示时间：2019年11月20日

## 表4-2
扶贫资金项目实施情况公开公示表（事后）
公示单位： 湖南天岳幕阜山旅游开发股份有限公司 | [8 empty] | 金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金使用 | 开工时间 | 竣工时间 | 项目实施结果 | 验收结果 | 绩效目标实现情况 | 备 注
1 | 旅游通景路 | 南江镇永强村、阜山村、黄裴村、双膝村、崇义村 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路01标段全长4.9公里 | 900 | 2018.05 | 2020.04 | 施工中
2 | 旅游通景路 | 南江镇永强村、阜山村、黄裴村、双膝村、崇义村 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路02标段全长7.5公里 | 400 | 2018.11 | 2019.09 | 已完工 | 已验收 | 已完成
3 | 旅游通景路 | 幕阜山景区内公路修建 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路03标段全长4.8公里 | 100 | 2019.05 | 2020.12 | 施工中
4 | 旅游通景路 | 景区内沸沙池公路修建 | 平江县平江幕阜山景区旅游通景路04标段全长2.3公里 | 300 | 2017.09 | 2018.8 | 已完工 | 已验收 | 已完成
单位负责人： |  |  |  |  | 监督电话：687822 |  |  |  | 公示时间：2019年11月20日

## 表5
表5
扶贫资金使用情况公开公示表
单位： 湖南天岳幕阜山旅游开发股份有限公司 |  |  |  | 年度：2019 |  |  | 金额单位：元
序号 | 资金到账时间 | 资金来源 | 资金性质 | 资金用途 | 金额 | 安排原则和计划 | 备 注
1 | 2019.5 | 整合办 | 财政涉农整合资金 | 天岳幕阜山旅游公路项目资金 | 8000000 | 按照项目实施方案拨付资金
2 | 2019.8 | 整合办 | 财政涉农整合资金 | 天岳幕阜山旅游公路项目资金 | 9000000 | 按照项目实施方案拨付资金
合计 |  |  |  |  | 17000000
单位负责人： |  |  |  | 监督电话：687822 |  | 公示时间：2019年11月20日