## 空表
附件：
平江县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 行政村 | 项目名称 | 建设性质 | 计划时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 补助标准 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  |  | 开工 时间 | 完工 时间 |  |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 其中 |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金 （万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
一、产业发展 |  |  |  | 小计 | [8 empty] | 6917 | 6917 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 全县 | 全县 | 脱贫人口小额信贷财政贴息资金 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 根据农商行提供前三个年度贷款规模，按银行基准利率测算 | 对建档立卡脱贫户贷款进行贴息 | 1100 | 1100 | 0 | 512 | 6000 | 6000 | 136 | 6000 | 6000 | 扶持贷款脱贫户发展产业，达到稳定脱贫 | 直接帮扶 | -
2 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 全县 | 全县 | 就业帮扶车间 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 对被县认定的就业帮扶车间，按收纳脱贫人口就业情况给予补贴，支持产业发展。 | 200万元 | 200 | 200 | 0 | 51 | 412 | 1300 | 22 | 412 | 1300 | 安排就业，带动群众增收 | 务工带动 | -
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全县 | 全县 | 低收入户奖补 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 对低收入脱贫户、监测户发展种养殖业、就近就业给予到户奖补。 | 278.048万元 | 500 | 500 | 0 | 490 | 1428 | 4000 | 136 | 1428 | 4000 | 帮助脱贫户、监测户增加收入，巩固脱贫成果。 | 直接帮扶 | -
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全县 | 全县 | 中鸡养殖 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 对有能力，有意愿养殖中鸡的红、黄卡对象每户发放中鸡40羽。 | 218万元 | 218 | 218 | 0 | 490 | 1428 | 4000 | 136 | 1428 | 4000 | 帮助监测户增加收入，巩固脱贫成果。 | 直接帮扶 | -
5 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 全县 | 全县 | 农产品产地冷藏保鲜设施（仓储冷链设施）建设 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 进行农产品产地冷藏保鲜设施建设，分为高温库、预冷库、气调库等。 | 120万元 | 120 | 120 | 0 | 15 | 260 | 1000 | 6 | 26 | 64 | 省农业农村厅有专门的绩效目标双考核任务，为13个主体，总体带动建设任务为2000万以上。 | 申报主体必须是合作社或者较优秀的有致富带动能力的家庭农场 | -
6 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 全县 | 全县 | 新型农业经营主体贷款贴息预拨资金 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 农业贷款单位生产经营活动的利息补贴 | 792.5238万元 | 800 | 800 | 0 | 12 | 133 | 3724 | 2 | 19 | 53 | 培育发展新型农业经营主体，减轻新型农业经营主体融资成本负担 | 扩大农业农村有效投资，推动农村农业产业发展壮大 | -
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全县 | 全县 | 集中育秧设施建设综合利用发展蔬菜补助 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 用于支持集中育秧设施发展蔬菜种植建设 | 170万元 | 350 | 350 | 0 | 512 | 1000 | 3000 | 136 | 215 | 215 | 帮助农户增加收入，巩固脱贫成果。 | 直接帮扶 | -
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 中药材特色产业项目 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 结合村级集体经济发展的需要，支持乡村发展药扁豆等中药材产业 | 337万元 | 450 | 450 | 0 | 512 | 1000 | 3000 | 136 | 215 | 215 | 帮助农户增加收入，巩固脱贫成果。 | 直接帮扶 | -
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 高质量庭院经济 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 农业农村局 | 带动有产业发展意愿、有产业发展能力的建档立卡脱贫户及监测户，发展水果、茶叶、药材、蔬菜、养殖等庭院产业 | 100万元 | 100 | 100 | 0 | 17 | 3000 | 10000 | 3 | 300 | 840 | 增加村级集体经济收入，带动群众增收。 | 村党组织+新型经营主体+村集体经济组织+农户 | -
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 扶持发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 2025.3 | 2025.6 | 组织部 | 用于扶持发展新型农村集体经济项目 | 1250万元 | 1250 | 1250 | 0 | 1 | 668 | 2792 | 1 | 82 | 237 | 村级集体增收，带动群众增收 | 就业帮扶 | -
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 无土天麻栽培建设项目 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 组织部 | 无土天麻室内栽培550㎡ | 546元/㎡ | 450 | 450 | 0 | 1 | 513 | 2307 | 0 | 59 | 196 | 村级集体增收，带动群众增收 | 就业帮扶 | -
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 其他 | 福寿山镇 | 福寿林场 | 黄精基地建设 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 林业局（福寿林场） | 生产性管护用房建设，用于林业生产、防火、监测（建设内容：建设生产性管护用房，主栋165平方米、附屋95平方米。包含主体结构、室内外装修、以及给排水、电、消防等配套设施。） | 45万元 | 45 | 45 | 0 | 1 | 12 | 20 | 0 | 3 | 3 | 带动群众增收 | 就业帮扶 | -
13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南江镇 | 幕阜林场 | 野生天麻种植示范基地 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 林业局（幕阜林场） | 在幕阜山流水庵工区建设林下仿野生天麻种植示范基地50亩，含林地清理，进行带状或穴状整地，生产资料采购等。 | 60万元 | 60 | 60 | 0 | 1 | 15 | 40 | 0 | 8 | 16 | 带动群众增收 | 就业帮扶等 | -
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 加义镇 | 连云林场 | 黄精基地建设 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 林业局（连云林场） | 林下种植黄精60亩，投资69.78万元。包括林地清理、整地、施肥、栽植、肥料费、种苗费等。 | 60万元 | 60 | 60 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 6 | 6 | 带动群众增收 | 就业帮扶等 | -
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 | 全县 | 油茶产业奖补项目 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 林业局 | 支持全县油茶产业发展 | 160万元 | 160 | 160 | 0 | 512 | 1000 | 3000 | 136 | 215 | 215 | 帮助农户增加收入，巩固脱贫成果。 | 直接帮扶 | -
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全县 | 全县 | 畜禽养殖污染治理奖补 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 畜牧水产农机事务中心 | 用于支持建设粪污收集池、沉淀池、黑膜沼气池、氧化塘或污水处理系统、干粪堆积棚以及购置粪污处理的设施设备等。 | 100万元 | 100 | 100 | 0 | 14 | 200 | 600 | 8 | 200 | 600 | 带动群众增收 | 直接帮扶 | -
17 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 全县 | 全县 | 义乌来料加工补助项目 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 供销联社 | 用于支持义务来料加工车间按照相关政策进行奖补 | 120万元 | 120 | 120 | 0 | 10 | 412 | 1300 | 22 | 412 | 1300 | 帮助监测户增加收入，巩固脱贫成果。 | 直接帮扶 | -
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 加工业 | 板江乡 | 板江村 | 板江面厂扩建 | 续建 | 2026.3 | 2026.6 | 板江村委会 | 增加机械设备一台12万 | 12万元 | 12 | 12 | 0 | 1 | 55 | 15 | 17 | 13 | 43 | 带动群众增收，提高集体经济收益 | 改善群众收入，提高群众生活质量 | -
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 岑川镇 | 高峰村 | 油茶基地建设 | 改建扩建 | 2026.7 | 2026.12 | 高峰村委会 | 一组80亩油茶低改林改扩建 | 6250元/亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 286 | 1036 | 1 | 86 | 272 | 提高村集体经济，带动群众增收 | 就业帮扶 | -
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙门镇 | 白江村 | 板栗园茶油基地 | 新建 | 2026.2 | 2026.3 | 白江村委会 | 白江砂场30亩油茶基地培管建设 | 1.66万/亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 479 | 1948 | 1 | 7 | 25 | 带动村集体经济发展 | 就业帮扶 | -
21 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙门镇 | 三十都村 | 育秧基地建设 | 新建 | 2026.4 | 2026.12 | 三十都村 | 5亩农业育秧大棚基地建设 | 3万/亩 | 15 | 15 | 0 | 1 | 37 | 162 | 1 | 11 | 38 | 带动群众增收 | 就业帮扶 | -
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 龙门镇 | 渔潭村 | 新建光伏发电站 | 新建 | 2026.3 | 2026.6 | 渔潭村委会 | 村部、老村部屋顶建100千瓦光伏发电站 | 3000元/千瓦 | 30 | 30 | 0 | 1 | 472 | 1810 | 1 | 97 | 349 | 带动群众增收 | 产业分红 | -
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 电商平台建设 | 龙门镇 | 渔潭村 | 电商平台建设 | 新建 | 2026.3 | 2026.1 | 渔潭村委会 | 成立通信合作社，构建米粉销售电商平台 | 20万/次 | 20 | 20 | 0 | 1 | 7 | 20 | 1 | 97 | 349 | 带动群众增收 | 产业分红 | -
24 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 龙门镇 | 渔潭村 | 米面厂升级改造 | 改造 | 2026.5 | 2026.12 | 渔潭村委会 | 慈母米面厂升级改造 | 30万/公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 7 | 20 | 1 | 97 | 349 | 带动群众增收 | 产业分红 | -
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 龙门镇 | 源里村 | 光伏电站建设 | 新建 | 2026.3 | 2026.6 | 源里村村委会 | 建设光伏发电电站，17千瓦（总规模138千瓦） | 3000元/千瓦 | 5 | 5 | 0 | 1 | 242 | 1153 | 1 | 41 | 178 | 带动群众增收 | 就业帮扶 | -
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 木金乡 | 大兴村 | 光伏项目 | 新建 | 2026.6 | 2026.8 | 大兴村委会 | 140千瓦光伏发电站建设 | 1785元/kw | 25 | 25 | 0 | 1 | 100 | 425 | 1 | 8 | 32 | 发展壮大村级集体经济，带动群众增收 | 就业帮扶，产业分红 | -
27 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 三墩乡 | 新兴村 | 无土栽培天麻基地 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 新兴村委会 | 建设厂房500平方米，并配套天麻栽培设施。 | 50万元 | 50 | 50 | 0 | 1 | 759 | 2694 | 1 | 3 | 14 | 带动群众增收 | 就业帮扶 | -
28 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 三墩乡 | 新兴村 | 鞋面加工厂 | 新建 | 2026.7 | 2026.12 | 新兴村委会 | 建设厂房1000平方米，并配套部分配套设施。 | 60万元 | 60 | 60 | 0 | 1 | 759 | 2694 | 1 | 3 | 14 | 带动群众增收 | 就业帮扶 | -
29 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 三市镇 | 宦田村 | 光伏发电 | 新建 | 2026.2 | 2026.6 | 宦田村委会 | 村部屋顶安装光伏板33块 | 1500元/块 | 5 | 5 | 0 | 1 | 400 | 1600 | 1 | 100 | 400 | 增加村集体经济收入 | 增加村集体经济收入 | -
30 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏发电 | 三阳乡 | 龙坪村 | 屋顶光伏 | 新建 | 2026.4 | 2026.12 | 建设村委会 | 屋顶光伏340千瓦 | 3元/W | 100 | 100 | 0 | 1 | 50户 | 200 | 1 | 35 | 125 | 群众增收 | 加强村集体经济 | -
31 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏发电 | 童市镇 | 建设村 | 屋顶光伏 | 新建 | 2026.8 | 2026.12 | 建设村委会 | 三、四、七组屋顶光伏340千瓦 | 3元/W | 100 | 100 | 0 | 1 | 405 | 1300 | 1 | 50 | 205 | 群众增收 | 加强村集体经济 | -
32 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 浯口镇 | 指白村 | 百合基地建设 | 续建 | 2026.6 | 2026.12 | 指白村委会 | 百合基地10亩建设 | 16000元/亩 | 16 | 16 | 0 | 1 | 38 | 186 | 1 | 21 | 106 | 带动群众增收 | 就业帮扶 | -
33 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 浯口镇 | 指白村 | 百合基地建设 | 续建 | 2026.6 | 2026.12 | 指白村委会 | 百合基地10亩建设 | 15000元/亩 | 15 | 15 | 0 | 1 | 38 | 186 | 1 | 21 | 106 | 带动群众增收 | 就业帮扶 | -
34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 向家镇 | 北街社区 | 产业发展项目 | 新建 | 2026.3 | 2026.6 | 北街社区 | 建设养鸡场大棚480平方米 | 418元/平方米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 13 | 52 | 0 | 13 | 52 | 带动群众增收 | 农产品销售帮扶 | -
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 向家镇 | 金岭村 | 产业发展项目 | 续建 | 2026.3 | 2026.11 | 金岭村委会 | 红糯米基地1000亩 | 350元/亩 | 35 | 35 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0 | 1 | 2 | 带动群众增收 | 农产品销售帮扶 | -
36 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 余坪镇 | 谢坪村 | 屋面光伏发电 | 新建 | 2026.5 | 2026.7 | 谢坪村委会 | 谢坪村村级光伏发电项目建设，分别在引水口安置点屋面建设360平米，谢坪村部球场建设1250平方米，共计1610平米，约175千瓦。 | 4元/瓦 | 70 | 70 | 0 | 1 | 477 | 1657 | 1 | 120 | 396 | 发展壮大村级集体经济 | 实现共同发展互利共赢的一种模式。 | -
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 园艺示范中心 | 新联村 | 村集体经济集体配套设施 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 新联村委会 | 二组G536道路边观坡里新建，种植翠柿、翠冠梨80亩 | 9000元/亩 | 72 | 72 | 0 | 1 | 130 | 460 | 0 | 17 | 49 | 创建绿色品牌基地，壮大村集体经济带动群众增收 | 农产品销售帮扶 | -
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 园艺示范中心 | 园艺村 | 村集体经济集体配套设施 | 续建 | 2026.9 | 2026.12 | 园艺村委会 | 30亩水果基地开沟施放有机肥，复合肥、中微量元素及回填 | 6350元/亩 | 19 | 19 | 0 | 1 | 212 | 865 | 1 | 7 | 16 | 创建绿色品牌基地，壮大村集体经济带动群众增收 | 农产品销售帮扶 | -
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 南江镇 | 高坪村 | 光伏项目 | 新建 | 2026.5 | 2026.12 | 高坪村委会 | 53千瓦光伏发电站建设 | 3.8元/瓦 | 20 | 20 | 0 | 1 | 115 | 455 | 1 | 17 | 48 | 发展壮大村级集体经济，带动群众增收 | 就业帮扶，产业分红 | -
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 园艺示范中心 | 君山村 | 集体经济水果种植基地建设 | 续建 | 2026.1 | 2026.12 | 君山村委会 | 水果种植基地60亩围栏监控及附属设施建设 | 1000元/亩 | 60 | 60 | 0 | 1 | 208 | 896 | 1 | 33 | 75 | 创建绿色品牌基地，壮大村集体经济带动群众增收 | 农产品销售帮扶 | -
二、基础设施 |  |  |  | 小计 | [8 empty] | 6691.62 | 6691.62 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 安定镇 | 五狮村 | 村组道路 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 五狮村委会 | 牛石邓坳组道路硬化长1533米，宽3.5米 | 30万元/公里 | 46 | 46 | 0 | 1 | 138 | 592 | 0 | 15 | 58 | 解决592人的出行难问题 | 改善出行条件， 缩短出行时间 | -
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 安定镇 | 小茅村 | 村组道路 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 小茅村委会 | 南木组至沈家组道路硬化1.8公里，3.5米 | 30万元/公里 | 54 | 54 | 0 | 1 | 182 | 800 | 0 | 22 | 78 | 解决800人出行难问题 | 改善出行条件缩短出行时间 | -
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 安定镇 | 新华村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.1 | 2026.6 | 新华村委会 | 大屋组杨家堰坝维修约112.5平方米；堰坝附近河堤（石砌墈）约60立方米 | 堰坝维修：200元/平方米； 河堤砌墈：460元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 62 | 240 | 1 | 15 | 57 | 解决120亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 板江乡 | 黄苏村 | 村组道路 | 续建 | 2026.6 | 2026.12 | 黄苏村委会 | 新屋组道路拓宽300米 | 25万元/公里 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 156 | 621 | 1 | 6 | 19 | 提升公路周边贫困人口621人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 板江乡 | 黄苏村 | 安全饮水 | 扩建 | 2026.7 | 2026.11 | 黄苏村委会 | 英雄片饮水池1个蓄水池 | 蓄水池5万/个 | 5 | 5 | 0 | 1 | 46 | 160 | 1 | 4 | 10 | 解决160人的安全饮水问题 | 改善饮水质量，提高群众生活质量 | -
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 板江乡 | 郊阳村 | 河堤维修 | 续建 | 2026.9 | 2026.12 | 郊阳村委会 | 刘福组河堤维修，长166.67m，上底0.4米，下底0.6米，高2.5m | 240元/立方 | 5 | 5 | 0 | 1 | 88 | 277 | 1 | 8 | 22 | 解决农田灌溉问题方便农民耕种农田 | 改善农田耕种 | -
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 板江乡 | 流江村 | 村组道路 | 续建 | 2026.2 | 2026.6 | 流江村委会 | 路面拓宽至6米、长度0.5千米 | 25万/千米 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1 | 649 | 2843 | 1 | 189 | 727 | 改善2843人出行问题 | 改善出行条件，带动产业发展 | -
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 板江乡 | 南源村 | 桥梁建设 | 重建 | 2026.8 | 2026.11 | 南源村委会 | 南源头桥桥面长10米，宽4米 | 3500元/平方米 | 14 | 14 | 0 | 1 | 115 | 443 | 0 | 15 | 66 | 改善农田耕作通行条件方便农民耕种农田 | 改善周边农田耕作通行条件，降低农户生产作业的时间与人力成本 | -
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 板江乡 | 千石村 | 村组道路 | 扩建 | 2026.3 | 2026.9 | 千石村委会 | 里花组、淘金组道路拓宽改造0.5千米 | 25万元/公里 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1 | 120 | 430 | 1 | 127 | 491 | 提升道路周边贫困人口 957人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 板江乡 | 三江村 | 水利设施 | 续建 | 2026.3 | 2026.6 | 三江村委会 | 三江粮站对面水毁田墈，长200米，高2.5米，宽1米 | 240元/立方 | 12 | 12 | 0 | 1 | 87 | 370 | 1 | 24 | 90 | 解决农田灌溉问题方便农民耕种农田 | 改善农田耕种 | -
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 板江乡 | 小水村 | 水利设施 | 续建 | 2026.3 | 2026.6 | 小水村委会 | 杨家组水毁水渠，高2.5米，长175米，宽1米 | 240元/立方 | 10.5 | 10.5 | 0 | 1 | 92 | 387 | 1 | 8 | 31 | 解决农田灌溉问题方便农民耕种农田 | 改善农田耕种 | -
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 板江乡 | 星月村 | 危桥改造 | 改建 | 2026.6 | 2026.12 | 星月村委会 | 新屋桥桥面长10米，宽4米 | 3500元/平方米 | 14 | 14 | 0 | 1 | 200 | 600 | 1 | 83 | 210 | 解决600人出行安全 | 改善出行条件 | -
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 岑川镇 | 大义村 | 水利设施 | 新建 | 2026.2 | 2026.4 | 大义村委会 | 白沙组至灵塅组水渠硬化项目，水渠全长1500米，规格1m*1m*1m | 200元/立方米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 64 | 300 | 0 | 18 | 72 | 解决150亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 岑川镇 | 高峰村 | 村组道路 | 恢复 | 2026.7 | 2026.12 | 高峰村委会 | 一组、三组、五组、聂家组、石洞组、永洞、油铺组道路维修管护，全长37.5公里 | 4000元/公里 | 15 | 15 | 0 | 1 | 120 | 320 | 1 | 28 | 92 | 解决320人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 岑川镇 | 九峰村 | 水利设施 | 新建 | 2026.3 | 2026.5 | 九峰村委会 | 大屋组水渠维修护砌长240米、高1.5米、厚1米 | 250元/立方米 | 9 | 9 | 0 | 1 | 78 | 380 | 1 | 16 | 65 | 改善130亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大洲乡 | 安全村 | 村组道路 | 新建 | 2025.11 | 2026.1 | 安全村村委会 | 安全村魏家桥危桥改造，长20m、宽4m,桥面积80平方米 | 4000元/立方方 | 32 | 32 | 0 | 1 | 55 | 178 | 0 | 5 | 21 | 解决200余人出行问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大洲乡 | 黄沙村 | 村组道路 | 新建 | 2026.11 | 2026.12 | 安全村村委会 | 黄沙村月形湾桥危桥改造，长31m、宽5.5m,桥面积170.5平方米 | 4000元/立方方 | 68.2 | 68.2 | 0 | 1 | 59 | 235 | 1 | 7 | 28 | 解决两个生产小组200余人出行问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 大洲乡 | 龙洞村 | 安全饮水 | 新建 | 2026.9 | 2026.12 | 龙洞村委会 | 水坝底高1.5米，脚宽2.5米，长20米，75立方米 | 680元/立方方 | 5 | 5 | 0 | 1 | 236 | 1100 | 1 | 58 | 190 | 解决了7个村民小组饮水保障 | 有效提升农民生活用水问题 | -
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 大洲乡 | 上洲村 | 水利设施 | 恢复 | 2025.11 | 2026.1 | 上洲村委会 | 炉坪七组水毁提恢复，长50米，宽0.8米，高3.5米，共140立方米 | 360元/立方米 | 5.04 | 5.04 | 0 | 1 | 28 | 122 | 1 | 12 | 52 | 解决26亩水田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 大洲乡 | 太平村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.3 | 2026.6 | 太平村村委会 | 水毁河堤长150米、宽1米、高2.5米，375立方米 | 254元/立方米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 78 | 236 | 1 | 15 | 51 | 解决30多亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 福寿山镇 | 白寺村 | 村组道路 | 新建 | 2026.8 | 2026.12 | 白寺村委会 | 大禾组产业道路硬化760米长，宽3.5米 | 30万元/公里 | 22.8 | 22.8 | 0 | 1 | 27 | 203 | 0 | 17 | 40 | 解决203人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 福寿山镇 | 白寺村 | 村组道路 | 恢复 | 2026.1 | 2026.12 | 白寺村委会 | 湾里组至古楼组道路维修拓宽，维修现有的裂缝，加宽至6米并硬化，长1.08公里。 | 18万元/公里 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 59 | 356 | 0 | 21 | 66 | 解决356人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 福寿山镇 | 蒋山村 | 水利设施 | 新建 | 2026.2 | 2026.12 | 蒋山村委会 | 新建一个蓄水池，水管4000米 | 蓄水池6万元/个 PE50管网铺设10元/米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 30 | 110 | 1 | 5 | 21 | 改善110人群众的饮水 | 改善生活条件，提升群众生活质量 | -
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 福寿山镇 | 尚山村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.8 | 2026.9 | 尚山村委会 | 山塘清淤泥 | 1000元/平方米 | 5 | 5 | 0 | 6 | 115 | 397 | 6 | 38 | 122 | 解决150亩的水田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 福寿山镇 | 尧丰村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.8 | 2026.12 | 尧丰村委会 | 新屋组至词沅组河堤维修砌墈，长1195米、高1.8米、厚0.6米， | 310元/立方米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 108 | 439 | 1 | 15 | 62 | 解决120亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 汉昌街道 | 北附村 | 水利设施 | 修建 | 2026.5 | 2026.7 | 北附村委会 | 三多水库主干渠道修建，建设内容：生态渠道；长250米*宽2米*高1.5米 | 800元/米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 128 | 625 | 0 | 24 | 61 | 解决350亩基本农田灌溉和5个村民小组的粮食生产问题 | 改善生产条件，增加农田产量。 | -
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 汉昌街道 | 澄潭村 | 组级道路路灯安装 | 新建 | 2026.8 | 2026.1 | 澄潭村委会 | 塅家、祠堂、木公、杉棚、千斤组路灯安装，5.2公里，83盏 | 1200元/盏 | 10 | 10 | 0 | 1 | 153 | 560 | 1 | 31 | 87 | 改善村民夜间出行安全和美化村容村貌。 | 改善村民出行条件，提升村民幸福感。 | -
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 汉昌街道 | 枫树村 | 水利设施 | 新建 | 2026.7 | 2026.11 | 枫树村村委会 | 周家垄渠道清污硬化长625米宽0.6米高0.7米 | 160元/米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 41 | 165 | 0 | 8 | 33 | 解决五个村民小组，农田灌溉粮食生产问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
69 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 汉昌街道 | 洪家塅社区 | 洪家塅安居小区外墙悬挑沿边脱落维修 | 恢复 | 2026.2 | 2026.5 | 洪家塅社区 | 安居小区1-9栋外墙悬挑沿边脱落167㎡ | 1200/㎡/处 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1930 | 7520 | 1 | 1930 | 7520 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患，保障居民群众生产生活安全 | -
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 汉昌街道 | 驷马村 | 村组道路 | 新建 | 2026.5 | 2026.7 | 驷马村委会 | 塅上组组道路新建拓宽至6米，长300米。 | 667元/米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 75 | 245 | 1 | 11 | 34 | 解决245人出行难问题，提高群众出行及生产效率。 | 提升出行和生产条件，缩短出行时间， | -
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 汉昌街道 | 迎瑞村 | 村组道路硬化路 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 迎瑞村村委会 | 破堂组、太平组、何家组道路拓宽至3.5米，长476米，合计1666平方米 | 120元/平方 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 185 | 0 | 14 | 42 | 解决五个村民小组，粮食生产问题和出行安全隐患 | 改善生产条件，提高群众出行和生产便利，提升生活指数。 | -
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 虹桥镇 | 大青石村 | 村组道路 | 新建 | 2026.1 | 2026.9 | 大青石村委会 | 坳背至庙坪里组级道路硬化0.6公里，宽4米。 | 30万/公里 | 18 | 18 | 0 | 1 | 246 | 920 | 1 | 7 | 20 | 改善920人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 虹桥镇 | 阜源村 | 水利设施 | 新建 | 2026.3 | 2026.1 | 阜源村委会 | 7、8组水渠硬化项目，水渠全长1500米，规格40cm×50cm | 120元/米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 36 | 276 | 1 | 15 | 68 | 解决150亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 虹桥镇 | 幕阜新村 | 村组道路 | 扩建 | 2026.9 | 2026.11 | 幕阜新村村委会 | 村部至紫青观1.5公里，拓宽硬化1.5米 | 18万/公里 | 27 | 27 | 0 | 1 | 187 | 730 | 1 | 62 | 266 | 提升730人的出行条件 | 改善出行条件，保证出行安全 | -
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 虹桥镇 | 平安村 | 村组道路 | 扩建 | 2026.3 | 2026.1 | 平安村委会 | 1组、3组、7组、15组、16组、道路扩宽硬化，长5000m，宽1.5m | 200元/平方米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 150 | 700 | 1 | 15 | 53 | 改善700人交通安全出行问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 虹桥镇 | 桃霞水口 | 村组道路 | 新建 | 2026.3 | 2026.11 | 桃霞水口村委会 | 10黄沙坑道路硬化1.0公里，3.5米宽 | 30万元/公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 17 | 98 | 1 | 1 | 0 | 改善98人出行难的问题 | 改善出行条件 | -
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 虹桥镇 | 天岳关村 | 村组道路 | 新建 | 2026.5 | 2026.12 | 天岳关村委会 | 14组公路道路硬化长1000米，4米宽 | 30万元/公里 | 30 | 30 | 0 | 1 | 11 | 82 | 1 | 6 | 24 | 解决82人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 加义镇 | 泊头村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.5 | 2026.11 | 泊头村委会 | 彭家组两岸河堤维修砌墈，长760米、高2米、厚0.7米，共计910立方米 | 550元/立方 | 50 | 50 | 0 | 1 | 145 | 762 | 1 | 32 | 146 | 解决119亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 加义镇 | 大青村 | 村组道路 | 新建 | 2026.7 | 2026.9 | 大青村委会 | 大塘组道路硬化560米*3.5米、邓家组道路硬化380米*3.5米 | 30万元/公里 | 28 | 28 | 0 | 1 | 76 | 301 | 0 | 2 | 5 | 解决301人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间。 | -
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 加义镇 | 大青村 | 水利设施 | 新建 | 2026.1 | 2026.11 | 大青村委会 | 袁家组至砖铺组渠道硬化1500米 | 148元/米 | 22 | 22 | 0 | 1 | 82 | 362 | 0 | 4 | 11 | 解决568亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量。 | -
81 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 加义镇 | 加义社区 | 基础建设 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 加义社区居委会 | 400平方米公共场所硬化 | 125元/平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 118 | 430 | 0 | 5 | 12 | 改善430人易地安置居民生活环境 | 让安置居民获得更大的幸福感 | -
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 加义镇 | 坎塘村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.9 | 2026.1 | 坎塘村委会 | 竹头组应子背河堤维修砌墈，长125米、高1米、厚1米，共计125立方米 | 400元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 32 | 120 | 1 | 6 | 20 | 解决120亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 加义镇 | 献钟社区 | 水利设施 | 恢复 | 2026.1 | 2026.12 | 献钟社区居委会 | 英家垅山塘处险整修、塘排加固、清淤2500平方米 | 25元/平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 116 | 424 | 0 | 8 | 31 | 解决420亩的水田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 龙门镇 | 和谐村 | 水利设施 | 修复 | 2026.9 | 2026.12 | 和谐村委会 | 佘家组水渠修复硬化约285.7立方米 | 350元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 50 | 206 | 1 | 12 | 67 | 改善150亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 龙门镇 | 和谐村 | 水利设施 | 新建 | 2026.3 | 2026.4 | 和谐村委会 | 松竹组至柳家组水渠硬化项目，水渠全长500米，规格40cm×40cm，底宽30㎝ | 85元/平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40 | 180 | 1 | 14 | 42 | 解决150亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙门镇 | 龙门居委会 | 村组道路 | 新建 | 2026.8 | 2026.11 | 龙门居委会 | 二十组道路硬化长0.1公里，3.5米宽 | 30万元/公里 | 3 | 3 | 0 | 1 | 72 | 248 | 1 | 4 | 17 | 改善248人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 龙门镇 | 南坪村 | 水利设施 | 修复 | 2026.3 | 2026.8 | 南坪村委会 | 南坪村潘塘、成公塘、大屋门前塘、庙背塘、广嘴塘整修5口维修硬化浇灌混凝土约342.8立方米 | 350元/立方米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 65 | 300 | 1 | 55 | 216 | 改善400亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 龙门镇 | 泉水村 | 水利设施 | 修复 | 2026.9 | 2026.12 | 泉水村委会 | 水平片和泉水片新建两只蓄水池 | 6万一只 | 12 | 12 | 0 | 1 | 138 | 420 | 1 | 60 | 150 | 改善30亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙门镇 | 桃林村 | 村组道路 | 扩建 | 2026.3 | 2026.6 | 桃林村委会 | 桃林村主干道路拓宽路基及硬化约0.33公里 | 30万/公里 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2400 | 9100 | 5 | 245 | 620 | 解决9100人口出行安全问题 其中贫困人口：620人、乡村振兴产业：留守儿童老人及贫困人口就业120人 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙门镇 | 杨林村 | 村组道路 | 扩建 | 2026.9 | 2026.11 | 杨林村委会 | 村主干道拓宽1米，长约0.8公里 | 每公里9万元 | 10 | 10 | 0 | 2 | 350 | 1560 | 2 | 96 | 368 | 改善1560人出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙门镇 | 渔潭村 | 村组道路 | 新建 | 2026.7 | 2026.1 | 渔潭村委会 | 邹家组至福寿村埚里组耕作路修建，长0.3公里，宽4.5米 | 30万元/公里 | 10 | 10 | 0 | 2 | 226 | 920 | 2 | 42 | 182 | 提高群众农作物收入 | 便于农田耕作 | -
92 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 龙门镇 | 渔潭村 | 美丽乡村建设 | 改造 | 2026.3 | 2026.12 | 渔潭村委会 | 村部周边生态环境打造 | 20万/次 | 20 | 20 | 0 | 1 | 212 | 825 | 1 | 32 | 109 | 改善800余人的生活环境 | 环境整治美化村庄，提升群众幸福感 | -
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙门镇 | 源里村 | 村组道路 | 新建 | 2026.9 | 2026.12 | 源里村村委会 | 道路硬化，陈透辉户至胡家组屋场、何家垄接村道、黄家垄接村道总共0.3公里，3米宽 | 30万元/公里 | 9 | 9 | 0 | 1 | 60 | 297 | 1 | 8 | 28 | 改善297人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙门镇 | 浊江村 | 村组道路 | 道路硬化 | 2026.6 | 2026.12 | 浊江村委会 | 奖家组、杨邓组、白月组道路硬化总长0.3公里 | 30万元/公里 | 9 | 9 | 0 | 1 | 320 | 1600 | 0 | 80 | 280 | 改善1600人出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 梅仙镇 | 高义村 | 水利设施 | 新建 | 2026.1 | 2026.11 | 高义村村委会 | 生态修复水渠硬化项目，水渠全长715米，规格100cmx100cm | 280元/平方米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 107 | 300 | 0 | 28 | 28 | 解决80亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅仙镇 | 姜源村 | 村组道路 | 新建 | 2025.12 | 2026.6 | 姜源村委会 | 饮用水源点上山公路硬化，长约666.7米 | 30万元/公里 | 20 | 20 | 0 | 1 | 687 | 3175 | 1 | 68 | 248 | 保障全村25个村民组687户3175人的饮用水安全 | 提升乡村振兴配套设施，村民用上放心用水 | -
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 梅仙镇 | 青桥村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.1 | 2026.1 | 青桥村委会 | 淀粉组水毁河堤维修砌墈，长300米、高1米、厚1米，共计300立方米 | 350元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 120 | 300 | 0 | 14 | 42 | 解决120亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梅仙镇 | 三坪村 | 安全饮水 | 新建 | 2026.1 | 2026.5 | 三坪村委会 | 方坪组、三房组管网铺设，PVC160管土面铺设300米；PVC110管土面铺设620米、PVC110管水泥面铺设610米；PVC63管土面铺设114米、PVC63管水泥面铺设682米、PVC40管水泥面铺设570米，PVC32管铺设1052米 | PVC160管土面铺设22元/米 PVC110管土面铺设17元/米 PVC110管水泥面94元/米 PVC63管土面13元/米 PVC63管水泥面61元/米 PVC40管水泥面44元/米 PVC32管7元/米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 74 | 450 | 0 | 12 | 48 | 改善450人群众的饮水 | 改善生活条件，提升群众生活质量 | -
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梅仙镇 | 石塘村 | 安全饮水 | 新建 | 2025.12 | 2026.3 | 石塘村委会 | 全村饮用水管网升级改造588米 | 85元/米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 625 | 2580 | 1 | 114 | 420 | 解决全村季节性缺水问题 | 改善全村饮用水安全 | -
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅仙镇 | 填得村 | 桥梁加固 | 维修 | 2026.1 | 2026.4 | 填得村委会 | 牛栏组永镇桥桥梁全长40米，宽3.6米 | 350元/平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 16 | 42 | 1 | 2 | 8 | 方便桥梁周边42余人群众的出行 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 梅仙镇 | 雁影村 | 村组道路 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 雁影村委会 | 雁影村六、七组道路硬化长125米，宽4米，共计500平方米 | 100/平方 | 5 | 5 | 0 | 1 | 123 | 264 | 1 | 1 | 2 | 提升公路周边贫困人口264人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梅仙镇 | 哲寮村 | 安全饮水 | 新建 | 2025.11 | 2026.9 | 哲寮村委会 | PPE90管铺设520米，PPE75管铺设220米,PPE63管铺设1260米,PPE32入户管铺设1400米，智能表140户，其他小件、人工、挖机约13万，解决岩北片3个组430人的安全饮水问题。 | PPE90管：30元/米。PPE75管：24元/米。PPE63管：14元/米。PPE32管：5元/米。智能表：480元/只。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 242 | 430 | 1 | 20 | 57 | 改善430名群众的安全饮水 | 改善民生，提升群众生活质量 | -
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 木金乡 | 保联村 | 水利设施 | 新建 | 2026.5 | 2026.8 | 保联村委会 | 新厅组水渠硬化500米项目，规格40CM*50CM*60CM | 140元/米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40 | 200 | 0 | 8 | 40 | 解决130亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 木金乡 | 大兴村 | 水利设施 | 新建 | 2026.4 | 2026.5 | 大兴村委会 | 下江片共开发抗旱深井1口，井深共150米，管材共计25根，电缆300米，不锈钢钢丝共300米，水泵1台 | 333元/米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 200 | 1300 | 1 | 40 | 98 | 改善1398人群众的饮水 | 改善生活条件，提升群众生活质量 | -
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 木金乡 | 南塘村 | 安全饮水 | 新建 | 2026.5 | 2026.8 | 南塘村村委会 | 南塘村安全饮水8个村民小组管网铺设，PVC160管铺设3万米；PVC110管铺设3万米；PVC75管3万米 | PVC160：53.4元/米； PVC110：20.5元/米； PVC75：10元/米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 370 | 1525 | 0 | 24 | 93 | 改善1525人群众的饮水 | 其他 | -
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 木金乡 | 亲和村 | 安全饮水 | 新建 | 2026.1 | 2026.1 | 亲和村委会 | 碧次组及下屋组共开发抗旱深井3口，井深共750米，管材共计236根，电缆517米，不锈钢钢丝共478米，水泵3台 | 120元/米 | 9 | 9 | 0 | 1 | 104 | 453 | 1 | 30 | 100 | 改善153人群众的饮水 | 改善生活条件，提升群众生活质量 | -
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 木金乡 | 青芬村 | 水利设施 | 新建 | 2026.1 | 2026.6 | 青芬村委会 | 杜家组水渠硬化项目，水渠全长175米，规格30cmx40cmx50cm | 114元/米 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 48 | 1 | 1 | 2 | 解决150亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 木金乡 | 上中村 | 安全饮水 | 新建 | 2026.9 | 2026.12 | 上中村委会 | 上中村自来水管道安装 涉及24个小组，560户2783人，管道土建开挖、回填恢复7490米 | 30元/米 | 22.47 | 22.47 | 0 | 1 | 560 | 2783 | 0 | 80 | 287 | 改造2783人群众的饮水 | 改善生活条件，提升群众生活质量 | -
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 木金乡 | 上中村 | 村组道路 | 新建 | 2026.1 | 2026.6 | 木金乡政府 | 燕窝组组道路油化长0.3公里，均5米宽，厚4厘米 | 60元/平方米 | 9 | 9 | 0 | 1 | 15 | 65 | 1 | 1 | 5 | 解决70人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 南江镇 | 百合村 | 水利设施 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 百合村委会 | 雅堂组、大堂组、柑树组水渠硬化项目全长1000米 ，规格30cm*40cm | 100元/米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 60 | 210 | 1 | 11 | 40 | 解决30亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南江镇 | 凤凰山村 | 村组道路 | 新建 | 2026.3 | 2026.9 | 凤凰山村委会 | 长源片孔家组、香铺组道路硬化长0.2857公里，宽3.5米 | 35万元/公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 110 | 1 | 20 | 90 | 改善110人出行安全问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南江镇 | 凤凰山村 | 村组道路 | 新建 | 2026.3 | 2026.11 | 凤凰山村委会 | 凤阳片沙湾组、永丰组、童姓组道路硬化长0.4285公里，宽3.5米 | 35万元/公里 | 15 | 15 | 0 | 1 | 25 | 100 | 1 | 20 | 80 | 改善100人出行安全问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 南江镇 | 凤凰山村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.3 | 2026.9 | 凤凰山村委会 | 中坪片梨树组、长梓组、贺家组、石咀组、许家组河堤浆砌石长65.79米，厚1.2米，高5米，共计394.736立方米 | 380元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 76 | 411 | 1 | 56 | 302 | 解决80亩农田灌溉问题 | 改善生产条件。增加农田产量 | -
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南江镇 | 凤凰山村 | 村组道路 | 新建 | 2026.3 | 2026.9 | 凤凰山村委会 | 山峰片岭上组、横垅组、建屋组道路硬化长0.2857公里，宽3.5米 | 35万元/公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 30 | 130 | 1 | 18 | 78 | 改善130人出行安全问题 | 改善村民安全出行问題 | -
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南江镇 | 阜峰村 | 村组道路 | 新建 | 2026.4 | 2026.11 | 阜峰村委会 | 田塝组水毁道路维修砌墈，长49.6米、高4.8米、厚1.2米，共计285.71立方米 | 350元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 43 | 129 | 1 | 14 | 42 | 解决129人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 南江镇 | 阜峰村 | 水利设施 | 新建 | 2026.4 | 2026.11 | 阜峰村委会 | 黄仙组水渠硬化项目，水渠全长250米，规格80cm×80cm | 200元/平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 38 | 114 | 1 | 11 | 33 | 解决58亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 南江镇 | 高坪村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.3 | 2026.4 | 高坪村委会 | 大堂咀山塘、长洞山塘、郭子山塘、彭家山塘清淤共计5000平方米（含砌水墙、铺设卧管） | 20元/平方米 350元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 450 | 2300 | 1 | 58 | 258 | 解决150亩的水田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三墩乡 | 新兴村 | 村组道路 | 续建 | 2026.3 | 2026.8 | 新兴村委会 | 全长1750米，原4.5米宽，拓宽至6米 | 40万元 | 40 | 40 | 0 | 3 | 1680 | 4500 | 1 | 5 | 30 | 带动群众增收 | 就业帮扶 | -
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三市镇 | 淡江村 | 村组道路 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 淡江村委会 | 硬化思鲫组组级道路长1.5公里，宽3.5米 | 30万元/公里 | 45 | 45 | 0 | 2 | 120 | 480 | 1 | 10 | 45 | 解决480人出行问题 | 解决一部分农业生产和一部分小学生上学问题。 | -
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三市镇 | 渡头村 | 村组道路 | 新建 | 2026.6 | 2026.12 | 渡头村委会 | 村主干道路拓宽硬化油化全长298米，6米宽 | 280元/平方米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 40 | 2589 | 0 | 62 | 201 | 改善群众出行方便 | 方便群众生产生活及出行安全 | -
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 三阳乡 | 大洞村 | 水利设施 | 新建 | 2026.1 | 2026.9 | 大洞村委会 | 大洞村片区河道清於治理，清除杂草、於泥，修缮河堤 | 6万元 | 6 | 6 | 0 | 1 | 36户 | 160人 | 1 | 15户 | 36人 | 提升防洪能力及环境治理 | 改善农田 灌溉 | -
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三阳乡 | 甲山村 | 村组道路 | 新建 | 2026.1 | 2026.4 | 甲山村委会 | 甲山村白屋组道路硬化长3.33公里，3.5米宽 | 30万元/公里 | 100 | 100 | 0 | 1 | 60户 | 230 | 0 | 1 | 3 | 解决230人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 三阳乡 | 石坪村 | 村组道路 | 新建 | 2026.1 | 2026.9 | 石坪村委会 | 石坪村大兴组洞湾桥梁修复 | 10万元 | 10 | 10 | 0 | 2 | 280户 | 1090人 | 2 | 58户 | 236人 | 改善出行条件，缩短出行时间，保障出行安全 |  | -
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 上塔市镇 | 冬桃村 | 村组道路 | 新建 | 2026.9 | 2026.1 | 冬桃村村委会 | 长34米*宽4米平板桥 | 3000元/平方米 | 40.8 | 40.8 | 0 | 3 | 40 | 152 | 3 | 15 | 56 | 方便300亩农田耕作 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 上塔市镇 | 红霞居委会 | 村组道路 | 扩建 | 2026.1 | 2027.1 | 红霞居委会 | 小红公路至屋场坵及三和组拓宽硬化至5米，拓宽1.5米，长1.4公里 | 35万元/公里 | 49 | 49 | 0 | 2 | 785 | 2815 | 1 | 145 | 395 | 提升公路周边1554人（其中贫困人口248人）的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 上塔市镇 | 黄泥湾村 | 村组道路 | 重建 | 2026.9 | 2026.11 | 黄泥湾村委会 | 长440米、高3米、脚宽1.5米、结面0.5米，合计1320立方米 | 350元/立方米 | 46.2 | 46.2 | 0 | 1 | 385 | 1120 | 0 | 45 | 180 | 改善黄泥湾大道危险路段、及群众与车辆出行生活生产安全问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 上塔市镇 | 松源村 | 村组道路 | 恢复 | 2026.3 | 2026.4 | 松源村委会 | 塅上组水毁道路维修砌墈，长186米、高2.6米、厚1米，共计483.6立方米 | 350元/立方米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 206 | 820 | 1 | 36 | 126 | 解决800多人出行问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 石牛寨镇 | 何染村 | 组级道路路灯安装 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 何染村委会 | 通组道路安装路灯150盏 | 700 | 10.5 | 10.5 | 0 | 1 | 360 | 1400 | 1 | 77 | 270 | 解决1400人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 石牛寨镇 | 何染村 | 水利设施 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 何染村委会 | 冷源组水渠硬化项目，水渠全长200米，规格30cmx40cm | 150元/米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 107 | 300 | 1 | 57 | 228 | 解决150亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石牛寨镇 | 积谷村 | 安全饮水 | 扩建 | 2026.3 | 2026.12 | 积谷村委会 | 下安组、廖家组、高桥组等主，PVC110管铺设1000米； PVC63管铺设3850米 | 48元/米； 20元/米； | 12.5 | 12.5 | 0 | 1 | 185 | 782 | 1 | 56 | 218 | 改善782人群众的饮水 | 改善生活条件，提升群众生活质量 | -
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 石牛寨镇 | 西四村 | 水利设施 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 西四村委会 | 信哉组，安下组，新塘组水渠硬化项目，水渠全长500米，规格30cm×40cm | 150元/米 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 122 | 488 | 0 | 28 | 112 | 解决260亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石牛寨镇 | 西四村 | 村组道路 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 西四村委会 | 上湾组机耕道路长0.5公里，3.5米宽 | 3万元/公里 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 55 | 156 | 1 | 7 | 21 | 解决156人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石牛寨镇 | 西四村 | 安全饮水 | 恢复 | 2026.3 | 2026.12 | 西四村委会 | 自来水管道维修及疏通300米 | 100元/米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 268 | 1080 | 1 | 92 | 269 | 改善1080人群众的饮水 | 改善生活条件，提升群众生活质量 | -
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石牛寨镇 | 西四村 | 危桥改造 | 新建 | 2026.3 | 2026.12 | 西四村委会 | 安下组海家洞桥桥梁全长8米，宽4米 | 625元/平方米 | 2 | 2 | 0 | 1 | 45 | 126 | 0 | 12 | 52 | 方便桥梁周边126人群众的出行 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
135 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 天岳街道 | 黛屏源村 | 水利设施 | 新建 | 2026.8 | 2026.12 | 黛屏源村 | 黛屏源村金龙堰清淤维修，新建堰坝合计1500米 | 260元/米 | 39 | 39 | 0 | 1 | 78 | 285 | 1 | 6 | 21 | 解决135亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 天岳街道 | 密岩寨村 | 村组道路 | 新建 | 2026.3 | 2026.5 | 密岩寨村 | 密岩寨村和平组道路硬化长450米，宽4米 | 90元/米 | 23 | 23 | 0 | 1 | 80 | 350 | 1 | 0 | 0 | 解决村民出行问题 | 改善生活条件，提升群众生活质量 | -
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 天岳街道 | 仙若村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.1 | 2026.11 | 仙若村委会 | 黎家组至上大组水渠长900米，两边加高50公分，水泥浇筑 | 10万元/公里 | 8 | 8 | 0 | 1 | 40 | 360 | 0 | 8 | 26 | 解决200亩农田灌溉 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 天岳街道 | 仙若村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.9 | 2026.12 | 仙若村委会 | 柘庄年大山塘筑堤长30米，高6米，宽5米，共计900立方，溢洪道两条共计长45米，底涵长25米 | 筑堤70元/立方，底涵1000元/米，溢洪道1000元/米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 19 | 86 | 0 | 6 | 26 | 解决100亩农田灌溉 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 天岳街道 | 新合村 | 水利设施 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 新合村委会 | 湾内组水渠全长420米，宽1.5米，高0.9米，底宽1.2米，厚度12厘米 | 480元/米 | 20.16 | 20.16 | 0 | 1 | 40 | 150 | 1 | 5 | 16 | 解决50亩农田灌溉 | 解决50余亩农田灌溉问题，提高农田产量增收 | -
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 童市镇 | 白花村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.9 | 2026.1 | 白花村委会 | 一、二组水毁河堤维修砌墈，长125米、高2米、厚0.8米，共计200立方米 | 250元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 30 | 130 | 1 | 10 | 35 | 解决60亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 童市镇 | 东源村 | 安全饮水 | 新建 | 2026.4 | 2026.6 | 东源村委会 | 新建三、四、五组安全饮水，安装PVC管全长2000米 | 25元/米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 35 | 176 | 1 | 15 | 51 | 改善120人群众的饮水 | 改善村民安全饮水质量 | -
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 童市镇 | 东源村 | 村组道路 | 扩建 | 2026.1 | 2026.11 | 东源村委会 | 九组拓宽硬化至7.5米，拓宽3米，长0.14公里 | 120元/平方 | 5 | 5 | 0 | 1 | 564 | 1700 | 1 | 172 | 501 | 提升公路周边贫困人口1236人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
143 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 童市镇 | 桃花村 | 村组道路 | 扩建 | 2026.9 | 2026.11 | 桃花村委会 | 桃花村六组道路墈恢复拓宽硬化1米、长100米、高1.5米共计约150立方米 | 350元/立方 | 5 | 5 | 0 | 4 | 212 | 946 | 4 | 67 | 216 | 解决恩溪片4个村上下通行行安全 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
144 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 童市镇 | 天和村 | 村组道路 | 新建 | 2026.3 | 2026.5 | 天和村委会 | 天和村部至白花村部路面硬化长1.5公里,宽3.5米 | 30万元/公里 | 45 | 45 | 0 | 2 | 132 | 560 | 2 | 19 | 87 | 解决560人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间, | -
145 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 童市镇 | 童坪村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.1 | 2026.12 | 童坪村委会 | 山塘堤坝维修砌墈，长105米，高1.5米，厚0.8米，共计125立方 | 山塘堤坝硬化400元/立方 | 5 | 5 | 0 | 1 | 38 | 145 | 0 | 10 | 23 | 解决102亩的水田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 童市镇 | 义字村 | 村组道路 | 扩建 | 2026.5 | 2026.12 | 义字村委会 | 续建义字村至石洞村拓宽硬化至5米，拓宽1.5米，长2公里 | 18万元/公里 | 36 | 36 | 0 | 2 | 110 | 420 | 1 | 48 | 180 | 提升公路周边贫困人口570人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
147 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 童市镇 | 永响村 | 水利设施 | 新建 | 2026.5 | 2026.12 | 永响村委会 | 3个组水渠硬化项目，水渠全长1300米，规格50cm×30cm | 110元/平方米 | 14.3 | 14.3 | 0 | 1 | 140 | 630 | 0 | 51 | 230 | 解决240亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 瓮江镇 | 塅坪村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.4 | 2026.6 | 塅坪村村委会 | 剪刀组道路砌墈长102米、高1.5米、厚1米，共计153立方米。 | 330元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 41 | 132 | 1 | 9 | 31 | 解决50亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 瓮江镇 | 塅坪村 | 村组道路 | 扩建 | 2026.2 | 2026.12 | 塅坪村委会 | 凤鸣组道路拓宽：道路拓宽长2.78公里，宽1.5米。 | 18万元/公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 85 | 364 | 1 | 30 | 98 | 解决364人出行问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
150 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 瓮江镇 | 洪山村 | 村组道路 | 新建 | 2026.4 | 2026.11 | 洪山村委会 | 建新组至飞跃组道路拓宽：道路拓宽长2.78公里，宽1.5米。 | 18万元/公里 | 50 | 50 | 0 | 1 | 245 | 1452 | 1 | 135 | 389 | 解决1452人出行问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
151 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 瓮江镇 | 华门村 | 村组道路 | 扩建 | 2026.1 | 2026.6 | 华门村委会 | 前进组道路处险长52米，上底0.8，下底1.5，高2.5米，共计149.5立方米。 | 340元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 25 | 127 | 1 | 13 | 42 | 解决127人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
152 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 瓮江镇 | 水口嘴 | 人居环境整治 | 新建 | 2026.3 | 2026.3 | 水口嘴社区 | 水口嘴胡公塅易地搬迁安置区购买垃圾桶250只。 | 200元/只 | 5 | 5 | 0 | 1 | 120 | 345 | 1 | 120 | 345 | 改善300余人的生活环境 | 解决垃圾污染问题，提高环境质量 | -
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 瓮江镇 | 源坪村 | 村组道路 | 新建 | 2026.8 | 2026.9 | 源坪村委会 | 源坪村上乔、下乔、石湾、新屋、张下、岭下组，长2500米*宽5米，共计12500平方米。 | 80元/平方米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 300 | 1200 | 1 | 57 | 82 | 方便周边1050人群众的出行 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 浯口镇 | 阪陂村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.1 | 2026.12 | 阪陂村委会 | 梨树组山塘修复项目，山塘全长15米，规格宽3m×高10m | 330元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 105 | 340 | 1 | 42 | 103 | 解决250亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
155 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 浯口镇 | 东港村 | 水利设施 | 新建 | 2026.3 | 2026.5 | 东港村委会 | 东港村1，2组江背农田灌溉及排水，水渠建设。长250米，面宽1米，高0.8米，采用砖混结构。单价400元/米.金额10万元。 | 400元/米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 58 | 187 | 0 | 11 | 39 | 解决农田灌溉及排水问题 | 保障农民赠产增收 | -
156 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 浯口镇 | 街道社区 | 村组道路 | 新建 | 2026.5 | 2026.6 | 街道社区 | 浯口镇大道庙冲组路面长250米，宽8米，合计2000平方米，单价75元/平方米 | 75元/平方米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 85 | 460 | 0 |  |  | 改善出行条件，美化社区坏境，完善了基础建设，推进乡村振兴发展 | 改善居民出行条件 | -
157 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 浯口镇 | 三联村 | 水利设施 | 新建 | 2026.6 | 2026.8 | 三联村委会 | 油铺组水毁河堤维修砌墈，长116米、高3.1米、宽1.2米，共431立方米 | 350元/平方米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 36 | 124 | 1 | 12 | 35 | 解决370亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农民收入 | -
158 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 浯口镇 | 双洞村 | 村组道路 | 修复 | 2026.3 | 2026.5 | 双洞村委会 | 双洞村6-7组水毁道路修复，总长950米，宽1米，共计950平方米。 | 160米/平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 82 | 326 | 0 | 10 | 38 | 解决6、7组326人出行难问题 | 改善群众生产生活出行条件，提高生产效率。 | -
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 浯口镇 | 双江村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.7 | 2026.9 | 双江村委会 | 15.2.3.13组水毁河堤维修砌墈，长120米、高1.5米、宽2.4米，共计429立方米 | 350元/立方米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 50 | 351 | 1 | 20 | 81 | 解决120亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
160 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 浯口镇 | 田湖村 | 村组道路 | 修复 | 2026.1 | 2026.3 | 田湖村委会 | 田湖村14组至16组水毁道路修复，总长626米宽1.5米，939个平方，含清理路基深20公分并硬化 | 160/平方米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 302 | 992 | 1 | 70 | 220 | 解决全村992人出行难问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
161 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 浯口镇 | 西江村 | 水利设施 | 新建 | 2026.7 | 2026.9 | 西江村委会 | 吴李坑水库下游排水江桨砌石长1000米，高1.2米，上底宽0.4米，下底宽0.7米，合计660立方米 | 150元/立方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 385 | 1563 | 0 | 9 | 28 | 解决410亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
162 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 伍市镇 | 东山村 | 水利设施 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 东山村村委会 | 东山寺门口至京珠涵洞水渠硬化项目，水渠全长700米，规格100cmx100cm | 300元/平方米 | 21 | 21 | 0 | 1 | 210 | 810 | 1 | 45 | 152 | 改善420余亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
163 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 伍市镇 | 东山村 | 村组道路 | 续建 | 2026.7 | 2026.11 | 东山村村委会 | 15组道路拓宽硬化长228，宽2米 | 110元/平方 | 5 | 5 | 0 | 1 | 18 | 76 | 1 | 3 | 6 | 改善18户76人出行条件，保证出行安全 | 改善出行条件，保障出行安全 | -
164 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 伍市镇 | 马头村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.4 | 2026.4 | 马头村村委会 | 马头村4、5、6、16、18组渠道浆砌石全长317.5米，宽1米，高1.8米，571.5立方米 | 350元/立方米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 105 | 420 | 0 | 11 | 35 | 改善100亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
165 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 伍市镇 | 马头村 | 村组道路 | 续建 | 2026.6 | 2026.11 | 马头村村委会 | 10组道路拓宽硬化长303，宽1.5米 | 110元/平方 | 5 | 5 | 0 | 1 | 23 | 90 | 0 | 3 | 7 | 改善23户90人出行条件，保证出行安全 | 改善出行条件，保障出行安全 | -
166 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 伍市镇 | 盘安新村 | 水利设施 | 新建 | 2026.4 | 2026.12 | 盘安新村村委会 | 盘安新村4、5、6、11、12、13、14组混凝土水圳，长1430米规格0.5米x0.5米 | 140元/米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 130 | 420 | 0 | 12 | 36 | 改善300亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
167 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 伍市镇 | 伍公市 | 村组道路 | 续建 | 2026.8 | 2026.12 | 伍公市社区委员会 | 5组道路拓宽硬化长455，宽1米 | 110元/平方 | 5 | 5 | 0 | 1 | 35 | 105 | 0 | 1 | 3 | 改善35户105人出行条件，保证出行安全 | 改善出行条件，保障出行安全 | -
168 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 伍市镇 | 颜家村 | 村组道路 | 续建 | 2026.5 | 2026.11 | 颜家村村委会 | 18组道路拓宽硬化长303米，宽1.5米 | 110元/平方 | 5 | 5 | 0 | 1 | 20 | 82 | 1 | 5 | 10 | 改善20户82人安全出行条件 | 改善出行条件，保障出行安全 | -
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 伍市镇 | 叶石坪村 | 水利设施 | 扩建 | 2026.4 | 2026.12 | 叶石坪村委会 | 湖胜村下游与叶石坪村交汇处水渠建设200米 | 1000元/米 | 20 | 20 | 0 | 2 | 100 | 380 | 0 | 10 | 38 | 改善150亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
170 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 伍市镇 | 长明村 | 水利设施 | 续建 | 2026.5 | 2026.7 | 长明村村委会 | 对村内5个组3口山塘进行清淤和山塘边缘硬化，共有水面面积14.5亩。 | 1.39万元/亩 | 20.15 | 20.15 | 0 | 1 | 86 | 360 | 0 | 6 | 24 | 改善120亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
171 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 向家镇 | 黄长村 | 水利设施 | 新建 | 2026.9 | 2026.12 | 黄长村委会 | 黄长村水毁河堤维修砌墈，长572米、高1.5米、厚1米，共计858立方米 | 350元/立方米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 205 | 430 | 0 | 1 | 30 | 解决800亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
172 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 向家镇 | 琅石村 | 水利设施 | 新建 | 2026.3 | 2026.6 | 琅石村委会 | 琅石九组水渠硬化448米（40*30*50） | 112元/米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 45 | 256 | 0 | 9 | 34 | 解决200水田灌溉问题 | 改善灌溉条件，提高粮食产量，增加农民收入 | -
173 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 向家镇 | 南街社区 | 水利设施 | 新建 | 2026.2 | 2026.5 | 南街社区 | 14组新修70宽排水排污渠道580米。 | 259元/米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 38 | 147 | 0 | 4 | 19 | 解决沿线180户住户排水排污问题，解决100亩农田灌溉、排水问题 | 改善居民居住环境，增收农户农田产量 | -
174 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 余坪镇 | 盘山村 | 水利设施 | 续建 | 2026.4 | 2026.12 | 盘山村村委会 | 湛塘组水堰项目，水堰全长143米，高1米、厚1米 | 350元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 120 | 850 | 1 | 12 | 65 | 解决64亩农田耕作问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
175 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 余坪镇 | 宋塅村 | 水利设施 | 新建 | 2026.2 | 2026.4 | 宋塅村委会 | 堤坝修复143m³ | 350元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 40 | 150 | 1 | 12 | 40 | 改善农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
176 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 余坪镇 | 谢坪村 | 水利设施 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 谢坪村委会 | 谢坪村洞口组河堤长150米*宽1米*高3米，合计450m³。兰坪组河堤长120米*宽1米*高2.5米合计300m³ | 400元/立方米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 105 | 413 | 1 | 22 | 76 | 改善农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
177 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长寿镇 | 大黄村 | 村组道路 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 大黄村委会 | 梨树洞组道路硬化，长1.5公里，宽3.5米，共45万元 | 25万元/公里 | 45 | 45 | 0 | 1 | 28 | 120 | 1 | 18 | 72 | 提升周边120人出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长寿镇 | 大屋村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.6 | 2026.12 | 大屋村委会 | 大屋组维修堰坝，长30米，高3米，宽1.5米。共计139立方米 | 360元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 31 | 106 | 1 | 13 | 45 | 改善70亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
179 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长寿镇 | 花园村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.9 | 2026.12 | 花园村委会 | 上龙组灌溉水渠恢复硬化、清淤400米。规格30*40*50CM | 125元／米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 3 | 改善５0亩农田灌溉问题， | 改善生产条件，增加农田产量。 | -
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长寿镇 | 花园村 | 村组道路 | 新建 | 2026.9 | 2026.12 | 花园村委会 | 牧牛组至潘龙组道路升级改造长1000米，宽5米，共5000平方米 | 80元／平方米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 35 | 102 | 1 | 5 | 18 | 提升周边200人出行条件。 | 改善出行条件，保障出行安全。 | -
181 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长寿镇 | 金星村 | 村组道路 | 新建 | 2026.9 | 2026.12 | 金星村委会 | 村主干公路冯家组至抛石组共4处塌方致路面悬空，预计需浆砌石约140立方米 | 350元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 35 | 126 | 1 | 12 | 39 | 提升周边126人出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
182 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长寿镇 | 朗坑村 | 水利设施 | 恢复 | 2026.9 | 2026.12 | 朗坑村委会 | 朗坑村邓家组古塘大山塘维修加固139立方米 | 360元/立方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 12 | 45 | 0 | 4 | 19 | 改善125亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
183 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长寿镇 | 南坑村 | 村组道路 | 新建 | 2026.7 | 2026.11 | 南坑村委会 | 南坑村南坑坳上道路硬化拓宽385平方米 | 130元/平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 22 | 102 | 1 | 7 | 30 | 提升公路周边102人的出行条件 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
184 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 长寿镇 | 双丰村 | 水利设施 | 新建 | 2026.3 | 2026.4 | 双丰村委会 | 电排安装1个: 110PVC管700米；配件；泵；16平方线800米；开关等；建房；挖机费、人工费 | 3.2万/个、建房/18000元 | 5 | 5 | 0 | 1 | 72 | 299 | 1 | 12 | 28 | 改善300余亩农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
185 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长寿镇 | 友谊村 | 村组道路 | 新建 | 2026.7 | 2026.8 | 友谊村村民委员会 | 友谊村组级道路硬化0.725公里，长725米，宽3米，20公分厚 | 30万/公里 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 138 | 1 | 2 | 5 | 提升周边138人居住和出行条件 | 改善出行条件，保障道路通畅且安全 | -
186 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长寿镇 | 友谊村 | 水利设施 | 新建 | 2026.11 | 2026.12 | 友谊村村民委员会 | 塘排坝体基础开挖，长35米，高6米，溢洪道硬化涵卧管新装，共计200米 | 250元/米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 30 | 205 | 1 | 1 | 2 | 改善98苗农田灌溉问题 | 改善生产条件，增加农田产量 | -
187 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 全县 | 全县 | 农村小水源供水能力恢复工程 | 恢复 | 2026.1 | 2026.12 | 水利局 | 平江县农村小水源供水能力恢复工程建设，对我县200口山塘进行清淤，坝体和放水设施进行整修，提升了山塘蓄水能力，确保山塘防洪安全和灌溉用水要求 | 骨干山塘10座，每座4万元/座，一般山塘2万元/座 | 676 | 676 | 0 | 30 | 2300 | 6900 | 5 | 32 | 95 | 蓄水能力70.64万方，新增灌溉面积941.85亩，改善灌溉面积7384亩。 | 粮食增产，人居环境改善 | -
188 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 全县 | 全县 | 老区发展项目 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 民政局 | 用于支持全县12个村的基础设施建设。 | 120元/平方米 | 45 | 45 | 0 | 2 | 500 | 2000 | 0 | 30 | 105 | 改善2个村2000余人的安全出行问题 | 改善出行条件，缩短出行时间 | -
189 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 全县 | 全县 | 美丽乡村示范村建设项目 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 农业农村局 | 用于支持美丽乡村示范村建设。 | 300万元 | 300 | 300 | 0 | 512 | 1600 | 4800 | 136 | 1600 | 4800 | 提升美丽乡村的生活环境 | 改善生活条件，提升群众生活质量 | -
190 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 全县 | 全县 | 补短板项目 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 农业农村局 | 用于支持村组道路、安全饮水、危房改造补短板项目 | 770.09万元 | 2000 | 2000 | 0 | 512 | 1000 | 3000 | 136 | 215 | 215 | 帮助农户灾后重建，恢复农业生产。 | 直接帮扶 | -
191 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 全县 | 全县 | 以工代赈项目 | 恢复 | 2026.1 | 2026.12 | 发改局 | 修建水毁道路1680米，修复重建灌溉渠道500米，修复机耕道800米。 | 道路150元/平米 渠道140元/米 机耕道60元/米 | 500 | 500 | 0 | 1 | 178 | 647 | 0 | 19 | 54 | 解决农业生产、灌溉、出行问题。 | 改善农业生产、产业园灌溉与附近居民出行条件。 | -
192 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 全县 | 全县 | 易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 恢复 | 2026.1 | 2026.12 | 发改局 | 用于支持全县易地扶贫搬迁安置点房屋维护 | 550万元 | 550 | 550 | 0 | 3 | 131 | 423 | 3 | 131 | 423 | 改善423人的生活环境 | 改善生活条件，提升群众生活质量 | -
三、政策保障 |  |  |  | 小计 | [8 empty] | 4525.28 | 4525.28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
193 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县 | 全县 | “雨露计划”中职、中技学历职业教育 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 农业农村局 | 提高教育素质，脱贫家庭和监测家庭中的中职、中技学生每学期助学补助1500元/人 | 1500元/人 | 1200 | 1200 | 0 | 512 | 7333 | 7333 | 136 | 7333 | 7333 | 提高脱贫对象综合素质增强就业本领 | 直接帮扶 | -
194 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 | 全县 | 公益岗位生态环保员 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 农业农村局 | 解决全县3600监测户和建档立卡脱贫户中的低收入户劳动力就业,每名生态护林员每年报酬6000元，其中基本报酬4800元，1200元用于绩效考核 | 6000元/人 | 2000 | 2000 | 0 | 512 | 2135 | 6191 | 136 | 2135 | 6191 | 建档立卡脱贫户家庭年收入6000元 | 公益性岗位 | -
195 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县 | 全县 | 脱贫人口一次性交通补贴 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 农业农村局 | 对年度内外出务工的脱贫人口给予一次性交通补贴 | 100万元 | 1260 | 1260 | 0 | 512 | 5000 | 14500 | 136 | 750 | 2102 | 对年度内外出务工的脱贫人口给予一次性交通补贴 | 直接帮扶 | -
196 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 | 全县 | 公益岗位护老员 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 民政局 | 用于支持全县聘请70名脱贫户、监测户为护老员的薪资补助，每月800元/人。 | 800元/月/人 | 65.28 | 65.28 | 0 | 512 | 2135 | 6191 | 136 | 2135 | 6191 | 建档立卡脱贫户家庭年收入9600元 | 公益性岗位 | -
总计 | [12 empty] | 18133.9 | 18133.9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -